**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ[[1]](#footnote-2)**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе»**

**за 1 квартал 2024 г.**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.1 | Удельная величина потребления электрической энергии | КПМ |  | кВт/ч на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 44,44 |  |  |  |
| 1.1 | 1.2 | Удельная величина потребления тепловой энергии | КПМ |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Х | Х |  |  | 0,158 |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 | Удельная величина потребления горячей воды | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 1.4 | 1.4 | Удельная величина потребления холодной воды | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 0,92 |  |  |  |
| 1.5 | 1.5 | Удельная величина потребления природного газа | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 7,9 |  |  |  |
| 2 | *Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах* | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | 2.1 | Удельная величина потребления электрической энергии | КПМ |  | кВт/ч на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 188,8 |  |  |  |
| 1.7 | 2.2 | Удельная величина потребления тепловой энергии | КПМ |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Х | Х |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 1.8 | 2.3 | Удельная величина потребления горячей воды | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 2,7 |  |  |  |
| 1.9 | 2.4 | Удельная величина потребления холодной воды | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 14,3 |  |  |  |
| 1.10 | 2.5 | Удельная величина потребления природного газа | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 178 |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2024года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе» (всего),  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| муниципальный бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

5. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы |
|  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | *Наименование показателя государственной программы, ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Муниципальное образование № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Муниципальное образование № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)