**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**за 1 квартал 2024 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *1* | *Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.1 | Удельная величина потребления электрической энергии | КПМ |  | кВт/ч на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 44,44 |  |  |  |
| 1.1 | 1.2 | Удельная величина потребления тепловой энергии | КПМ |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Х | Х |  |  | 0,158 |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 | Удельная величина потребления горячей воды | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 1.4 | 1.4 | Удельная величина потребления холодной воды | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 0,92 |  |  |  |
| 1.5 | 1.5 | Удельная величина потребления природного газа | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 7,9 |  |  |  |
|  | 2 | *Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах»* | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | 2.1 | Удельная величина потребления электрической энергии | КПМ |  | кВт/ч на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 188,8 |  |  |  |
| 1.7 | 2.2 | Удельная величина потребления тепловой энергии | КПМ |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Х | Х |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 1.8 | 2.3 | Удельная величина потребления горячей воды | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 2,7 |  |  |  |
| 1.9 | 2.4 | Удельная величина потребления холодной воды | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 14,3 |  |  |  |
| 1.10 | 2.5 | Удельная величина потребления природного газа | КПМ |  | куб. метров на 1 человека населения | Х | Х |  |  | 178 |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и многоквартирными домами | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Проведен мониторинг реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и в многоквартирных домах Звениговского муниципального района Республики Марий Эл» | единица |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К1 | Проведен мониторинг реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и в многоквартирных домах(годовой) |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 01.02.2024 | 24.01.2024 |  | Большакова Г.Г., консультант отдела экономики и муниципальных закупок | письмо от 24.01.2024 г. №325 в Минэкономику РМЭ |  |
| 1.1.К2 | Проведен мониторинг реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и в многоквартирных домах (1 квартал) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 01.05.2024 |  | 01.05.2024 | Большакова Г.Г., консультант отдела экономики и муниципальных закупок |  |  |
| 1.1.К3 | Проведен мониторинг реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и в многоквартирных домах (2 квартал) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 01.08.2024 |  | 01.08.2024 | Большакова Г.Г., консультант отдела экономики и муниципальных закупок |  |  |
| 1.1.К4 | Проведен мониторинг реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и в многоквартирных домах (3 квартал) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 01.10.2024 |  | 01.10.2024 | Большакова Г.Г., консультант отдела экономики и муниципальных закупок |  |  |
| 2 | 2Размещение информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ГИС «Энергоэффективность» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Размещение информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.К.1 | Муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информация о ходе их реализации |  |  | 4 | 1  1  1  1 | 1 |  |  | 10.04.2024 г  10.07.2024 г  10.10.2024 г  10.01.2025 г | 10.04.2024 г |  | Большакова Г.Г., консультант отдела экономики и муниципальных закупок | ГИС «Энергоэффективность» |  |
| 2.1.К.2 | Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда (форма №5) |  |  | 12 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1 |  |  | 10.02.2024 г  10.03.2024 г  10.04.2024 г  10.05.2024 г  10.06.2024 г  10.07.2024 г  10.08.2024 г  10.09.2024 г  10.10.2024 г  10.11.2024 г  10.12.2024 г  10.01.2025 г | 10.02.2024 г  10.03.2024 г  10.04.2024 г |  | руководитель отдела муниципального хозяйства | ГИС «Энергоэффективность» |  |
| 2.1.К.3 | Аналитический отчет о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для муниципальных нужд, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при исполнении таких договоров (контрактов) |  |  | 4 | 1  1  1  1 | 1 |  |  | 10.04.2024 г  10.07.2024 г  10.10.2024 г  10.01.2025 г | 10.04.2024 г |  | руководитель отдела муниципального хозяйства | ГИС «Энергоэффективность» |  |
| 2.1.К.4 | Данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде |  |  | 4 | 1  1  1  1 | 1 |  |  | 10.04.2024 г  10.07.2024 г  10.10.2024 г  10.01.2025 г | 10.04.2024 г |  | руководитель отдела муниципального хозяйства | ГИС «Энергоэффективность» |  |
| 2.1.К.5 | Муниципальные нормативные акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |  |  | 4 | 1  1  1  1 | 1 |  |  | 10.04.2024 г  10.07.2024 г  10.10.2024 г  10.01.2025 г | 10.04.2024 г |  | Большакова Г.Г., консультант отдела | ГИС «Энергоэффективность» |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», (всего), | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |