**Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы».**

Постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 12 декабря 2013 года № 957 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы», которая включает в себя следующие подпрограммы:

- повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»;

- усовершенствование территориального планирования и благоустройство территории;

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»;

- охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

Согласно решению Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» в разрезе реализуемых подпрограмм запланировано»:

- 19,548 тыс. рублей на повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»;

- 141,452 тыс. рублей на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»;

- 600,0 тыс. рублей на мероприятия по охране окружающей среды на территории Звениговского муниципального района.

В результате выполнения вышеуказанных подпрограмм использованы средства бюджета МО «Звениговский муниципальный район» в разрезе муниципальных подпрограмм выглядит следующим образом:

- 76,730 тыс. рублей на повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»;

- 52,256 тыс. рублей на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»;

- 600,0 тыс. рублей на мероприятия по охране окружающей среды на территории Звениговского муниципального района.

Все мероприятия в рамках реализации подпрограмм выполнены. Целевые показатели достигнуты.

Оценка эффективности муниципальной программы:

К = 468, всего показателей – 6, соответственно К1=58,5

К2 = 129,587/161,0\*0,6\*100=48

К3 = 60

R = 58,5\*0,5+48\*0,2+60\*0,3=56,85

Из полученных результатов следует, что программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2024 годы» является эффективной.

Рук. отд. МХ \_\_\_\_Григорьев Д.Г.