## титул
ОТЧЕТ
о ходе реализации
муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы"
за 3 квартал 2024 года (свод)

## свед о достиж показат
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[1] | Наименование показателя | Уровень показателя[2] | Признак возрастания/ убывания[3] | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного 01.10.2024г | Фактическое значение на конец отчетного периода 01.10.2024г. | Прогнозное значение на конец отчетного периода[4] | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего 2024 года[5] | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система[6] | Комментарий[7]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
N 1 Цель государственной программы «Увеличение числа посещений муниципальных культурно-досуговых учреждений Звениговского района»
1.1. | 3 кв 2024 г | Показатель 1 Число посещений муниципальных культурно-досуговых учреждений Звениговского района | КПМ | возрастания | тыс. человек | 473 | 531 |  | отчет МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | 637
N 2 Цель государственной программы «Увеличение числа посещений муниципальных музеев Звениговского района»
2.1 | 3 кв 2024 г | Показатель N 1Число посещений муниципальных музеев Звениговского района | КПМ | возрастания | тыс. человек | 20.2 | 20.2 |  | отчет МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | 27.2
2.2 | 3 кв 2024 г | Сохранение культурно-исторического неследия Звениговского муниципального района | КПМ | возрастания | процент | 100 | 100 |  |  | 100
N 3 Цель государственной программы «Увеличение числа посетителей туристических маршрутов Звениговского района»
3.1 |  | Число посетителей туристических маршрутов | КПМ | возрастания | тыс. человек | 1.34 | 1.34 |  | отчет МБУК "Звениговский районный креведческий музей" | 2.5
N 4 Цель государственной программы «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского района»
4.1 |  | Число посещений муниципальных библиотек Звениговского муниципального района | КПМ | возрастания | тыс. человек | 233.6 | 208 |  | отчет МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | 334
4.2 |  | Количество новых книг, поступивших в фонд библиотек Звениговского муниципального района | КПМ | возрастания | единицы | 1025.5 | 927 |  |  | 2051
N 5 Цель государственной программы «Обеспечение преемственности развития и сохранения традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно-прикладного искусства Звениговского района Звениговского района»
5.1 | 3 кв 2024 г | Число мероприятий напрвленных на изучение и сохранение промысел и ремесел Звениговского муниципального района | КПМ | возрастания | человек | 259 | 219 |  | отчет МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | 304
N 6 Цель государственной программы «Увеличение контингента обучающихся в детских школах искусств Звениговского района»
6.1 | 3 кв 2024 г | Среднегодовое количество обучающихся в детских школах искусств Звениговского муниципального района | КПМ | возрастания | человек | 405 | 446 |  | отчет ДШИ | 581
N 7 Цель государственной программы «Сохранение подписного тиража газеты "Звениговская неделя", обеспечивающего потребности населения в социально-значимой информации Звениговского района»
7.1 |  | Подписной тираж | КПМ | возрастания | экземпляров | 60800 | 60800 |  | отчет СМИ | 81600
N 8 Цель государственной программы «Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского района Звениговского района»
8.1 | 3 кв 2024 г | Обеспечение деятельности учреждений, возложенных на отдел культуры администрации Звениговского муниципального района | КПМ | возрастания | процент | 100 | 100 |  | отчет ОК | 100

## прокси показ
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## свед о помесячн достиж показат
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в (указывается год) году
№ п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам 3 кв 2024 г | [10 empty] | На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | (наименование задачи) Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности Звениговского района
1.1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посещений муниципальных культурно-досуговых учреждений Звениговского муниципального района тыс. человек
| План | КПМ | 34 | 38 | 43 | 43 | 58 | 63 | 63 | 68 | 63 | 51 | 55 | 637
| Факт/прогноз |  | 34 | 38 | 43 | 50 | 58 | 75 | 78 | 68 | 77.5 |  |  | 531
2. | (наименование задачи) Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранения предметов музейного фонда Звениговского района
2.1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посещений музеев Звениговского муниципального района тыс. человек
| План | КПМ | 0.8 | 2 | 2.7 | 2 | 2.8 | 4.8 | 1.2 | 0.9 | 3 | 1.2 | 3.6 | 27.2
| Факт/прогноз |  | 0.8 | 2.05 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 4.8 | 1 | 2.05 | 2 |  |  | 20.2
2.2 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Сохранение культурно-исторического наследия Звениговского муниципального района поцент
| План | КПМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100
3. | (наименование задачи) Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района
3.1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посетителей туристических маршрутов Звениговского муниципального района тыс. человек тыс. человек
| План | КПМ | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.54 | 2.5
| Факт/прогноз |  | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  |  | 1.34
4. | (наименование задачи) Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фонда библиотек Звениговского муниципального района
4.1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посещений муниципальных библиотек Звениговского муниципального района тыс. человек
| План | КПМ | 50 | 23.3 | 23.3 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 334
| Факт/прогноз |  | 24 | 22.5 | 30 | 24.1 | 24.8 | 27.2 | 24 | 16 | 15 |  |  | 208
4.2 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Звениговского муниципального района единиц
| План | КПМ | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 687 | 2051
| Факт/прогноз |  | 31 | 1 | 29 | 402.5 | 402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 927
5. | (наименование задачи) Сохранения и развития традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно-прикладного искусства в Звениговском муниципальном районе
5.1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число мероприятий, направленных на изучение и сохранение промысел и ремесел Звениговского муниципального района единица
| План | КПМ | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 54 | 50 | 30 | 15 | 15 | 304
| Факт/прогноз |  | 21 | 29 | 28 | 13 | 17 | 19 | 31 | 10 | 51 |  |  | 219
6. | (наименование задачи) Развитие дополнительного художественного образования детей в Звениговском муниципальном районе
6.1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Среднегодовое количество обучающихся в детских школах искусств Звениговского муниципального района человек
| План | КПМ | 60 | 61 | 61 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 63 | 50 | 65 | 581
| Факт/прогноз |  | 60 | 61 | 61 | 35.1 | 39.7 | 13.3 | 54.9 | 58 | 63 |  |  | 446
7. | (наименование задачи) Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразия, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам в Звениговском муниципальном районе
7.1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Подписной тираж единица экземпляров
| План | КПМ | 4800 | 6400 | 8000 | 6400 | 8000 | 6400 | 6400 | 8000 | 4800 | 6400 | 8000 | 81600
| Факт/прогноз |  | 4800 | 6400 | 8000 | 6400 | 8000 | 6400 | 6400 | 9600 | 4800 |  |  | 60800
8. | (наименование задачи) Обеспечение деятельности отдела культуры в Звениговском муниципальном районе
(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Обеспечение деятельности отдела культуры в Звениговском муниципальном районе процент
| План | КПМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## свед об исполн бюдж ассигнов
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2024 г. | Лимиты бюджетных обязательств на 01.10.2024 г. | Принятые бюджетные обязательства на 01.10.2024 г. | Кассовое исполнение на 01.10.2024 г.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Муниципальная программа (Комплексна программа) (всего), в том числе Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019- 2030 годы" в том числе | 151433.88 | 178958.09 | 195977.99 | 195896.99 | 124904.67 | 69.7955
| Бюджет Звениговского муниципального района | 145524.26 | 141640.69 | 155862.89 | 155862.89 | 95845.87 | 67.6683
| республиканский бюджет |  | 29237.6 | 29391 | 29391 | 19170.5 | 65.568
| федеральный бюджет |  | 5269.8 | 5269.8 | 5269.8 | 5269.8 | 100
| Внебюджетные источники | 5909.62 | 2810 | 5454.3 | 5373.3 | 4618.5 | 164.3594
| Муницпальный проект "Культурная среда" (всего) в том числе | 0 | 4131.8 | 4131.8 | 4131.8 | 4131.8 | 100
| бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
| республиканский бюджет |  | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 100
| федеральный бюджет |  | 4048.4 | 4048.4 | 4048.4 | 4048.4 | 100
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Муницпальный проект "Творческие люди" (всего) в том числе | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 100
| бюджет Звениговского муниципального района | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 100
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Муницпальный проект "Цифровая культура" (всего) в том числе | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Муницпальный проект "Развитие искусства и творчества" (всего) в том числе | 0 | 29475.7 | 29475.7 | 29475.7 | 20284.1 | 68.8163
| бюджет Звениговского муниципального района |  | 1062.7 | 1062.7 | 1062.7 | 1062.7 | 100
| республиканский бюдет |  | 27191.6 | 27191.6 | 27191.6 | 18000 | 66.1969
| федеральный бюджет | 0 | 1221.4 | 1221.4 | 1221.4 | 1221.4 | 100
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Муницпальный проект "Сохранение культурного и исторического наследия " (всего) в том числе | 0 | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 100
| бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 100
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Звениговского муниципального района" (всего, в том числе | 50448.73 | 48689.7 | 61037.7 | 61037.7 | 36107.2 | 74.1578
| бюджет Звениговского муниципального района | 48552.04 | 47228.3 | 58676.3 | 58676.3 | 34042.7 | 72.0811
| республиканский бюджет |  | 261.4 | 261.4 | 261.4 | 100.9 | 38.5998
| внебюджетные источники | 1896.69 | 1200 | 2100 | 2100 | 1963.6 | 93.5
2 | Создание условий для развития музейного дела Звениговского муниципального района" (всего, в том числе | 4723.58 | 4321.6 | 5397.3 | 5316.3 | 4013 | 92.8591
| бюджет Звениговского муниципального района | 4201.6 | 4201.6 | 4207 | 4207 | 2822.7 | 67.1815
республиканский бюджет
| внебюджетные источники | 521.98 | 120 | 1190.3 | 1109.3 | 1190.3 | 991.9167
3 | Создание условий туризм Звениговского муниципального района" (всего, в том числе | 0 | 0 | 1102 | 1102 | 1102 | 100
| бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 1102 | 1102 | 1102 | 100
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Создание условий для развития библиотечного дела Звениговского муниципального района" (всего, в том числе | 29730.61 | 28926.3 | 29698.6 | 29698.6 | 20106.6 | 69.5098
| бюджет Звениговского муниципального района | 28997.92 | 28524.3 | 29247.9 | 29247.9 | 19886.6 | 69.7181
| республиканский бюджет |  | 102 | 102 | 102 | 37.3 | 36.5686
| внебюджетные источники | 372.69 | 300 | 348.7 | 348.7 | 182.7 | 60.9
5 | Создание условий для сохранения и развития традиционных и современных видов промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства в Звениговского муниципального района" (всего, в том числе | 3553.4 | 3553.4 | 3694.1 | 3694.1 | 2676.9 | 75.3335
| бюджет Звениговского муниципального района | 3483.4 | 3483.4 | 3490.6 | 3490.6 | 2480.2 | 71.2006
| республиканский бюджет | 0 |  | 153.4 | 153.4 | 153.4 | 100
| внебюджетные источники | 70 | 70 | 50.1 | 50.1 | 43.3 | 61.8571
6 | Создание условий для развития художественного образования в Звениговского муниципального района" (всего, в том числе | 33717.27 | 29010.3 | 30487.9 | 30487.9 | 20988.5 | 72.3484
| бюджет Звениговского муниципального района | 31869.01 | 27490.3 | 28322.7 | 28322.7 | 19374 | 70.4758
| республиканский бюджет |  | 400 | 400 | 400 | 375.9 | 93.975
| внебюджетные источники | 1848.26 | 1120 | 1765.2 | 1765.2 | 1238.6 | 110.5893
7 | Создание условий для развития средств массовой информации в Звениговского муниципального района" (всего, в том числе | 3501.9 | 3501.9 | 3666.9 | 3666.9 | 1978.8 | 56.5065
| бюджет Звениговского муниципального района | 2301.9 | 2301.9 | 2466.9 | 2466.9 | 1558.4 | 67.7006
| республиканский бюджет |  | 1200 | 1200 | 1200 | 420.4 | 35.0333
| внебюджетные источники | 1200
8 | Обеспечение деятельности отдела культуры администрации в Звениговском муниципальном районе, в том числе | 25965.3 | 27035.6 | 26961.3 | 26961.3 | 13191.08 | 48.7915
| бюджет Звениговского муниципального района | 25965.3 | 27035.6 | 26961.3 | 26961.3 | 13191.08 | 48.7915

## о риске програм
6. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Руководитель: Коптелова А.А.

## контроль точка
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (краткое наименование государственной программы)
1. Сведения о достижении показателей государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя7 | Признак возрастания/ | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Информационная система11 | Комментарий12
убывания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## свед о вып контр точек
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[2] | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Наименование задачи комплекса процессных Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговых учреждений
1 | Мероприятие (результат) «Наименование» Мероприятие 1 Расходы на обеспечение культурно-досуговой деятельностьи Звениговского муниципального района | рубли | [6 empty] | - | - |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА"
1.1 | Контрольная точка «Наименование» Контрольная точка 1.1 Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | ПФХД
1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | соглашение о предоставлении субсидий
1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» |  |  |  | в течение отчетного 2024 года | в течение отчетного 2024 года |  | в течение отчетного 2024 года | в течение отчетного 2024 года | в течение отчетного 2024 года |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | договор, муниципальный контракт
1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | отеч о выполнении муниципального задания
1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 15 января, следующего за отчетным периодом ( годовой) | до 15 января, следующего за отчетным периодом ( годовой) |  | до 15 января, следующего за отчетным периодом ( годовой) | до 15 января, следующего за отчетным периодом ( годовой) | до 15 января, следующего за отчетным периодом ( годовой) |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | годовой отеч о выполнении муниципального задания
2 | Мероприятие (результат) 2 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | рубли | [9 empty] | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА"
2.1 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09,01,2024 г | 09,01,2024 г |  | 09,01,2024 г | 09,01,2024 г | 09,01,2024 г |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | соглашение о предоставлении субсидий
2.2 | Расчет и формирование ведомости по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца |  | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | отчет о предоставлении социальной поддержки гражданам
2.3 | Предоставление субсидий социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых категориям граждан муниципальной сферы культуры, проживающих и работающих по трудовому договору в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) | рубли |  |  | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | платежное поручение
2.4 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца |  | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | отет об исполнении ф-1, ф-2
2.5 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца |  | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | отет об исполнении ф-1, ф-2, ф-4
3. | Мероприятие (результат) 3 | рубли
| Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий - строительно-технические обследование Красногорского ЦДиК | рубли | [9 empty] | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА"
| - ремонт кровли Ташнурский СДК | рубли
| - текущий ремонт спортзала Поянсолинского СДК | рубли
| - ремонт кровли Нуктужский СДК | рубли
| - ремонт крыльца Кужмарский ЦДиК | рубли
| - разработка ПСД Красноярский ЦДиК | рубли
| - ремонт кровли и фасада Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | рубли
| - экспертиза ПСД кап ремонта Красногорского ЦДиК | рубли
| - капитальный ремонт Красногорского ЦДиК | рубли
| - монтажные работы охранной сигнализации Исменецкого ЦДиК | рубли
3.1 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09,01,2024 г | 09,01,2024 г |  | 09,01,2024 г | 09,01,2024 г | 09,01,2024 г |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | соглашение
3.2 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | 30.12.2023 г | 30.12.2023 г |  | 30.12.2023 г | 30.12.2023 г | 30.12.2023 г |  |  | смета
3.3 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | ПФХД
3.4 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09,01,2024 г | 09,01,2024 г |  | 09,01,2024 г | 09,01,2024 г | 09,01,2024 г |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | соглашение о предоставлении субсидий
3.5 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | договор, муниципальный контракт
3.6 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | тыс.руб. |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | акт выполненных работ
3.7 | «Оплата выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | плетное поручение
3.8 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  | Прибылова И.В. Директор МБУК "Звениговский РЦДиК "МЕЧТА" | отчет о расходах в целях которого предоставляется субсидия
2 | Наименование задачи комплекса процессных « Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда Звениговского района»
1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности музея Звениговского муниципального района » | рубли | [9 empty] | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей"
1.1 | Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | ПФХД
1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | соглашение о предоставлении субсидий
1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» |  |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | договор, муниципальный контракт
1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | отчет о выполнении муниципального задания (квартальный)
1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) |  | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | годовой отчет о выполнении муниципального задания
2 | Мероприятие (результат) 2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий» | рубли | [9 empty] | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей"
2.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | конец отчетного 2024 г | конец отчетного 2024 г |  | конец отчетного 2024 г | конец отчетного 2024 г | конец отчетного 2024 г |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | смета
2.2 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | тыс.руб. |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | соглашение
2.3 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | конец отчетного | конец отчетного |  | конец отчетного | конец отчетного | конец отчетного |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | смета
2.4 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | ПФХД
2.5 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | соглашение о предоставлении субсидий
2.6 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | в течении 2024 года | в течении 2024 года |  | в течении 2024 года | в течении 2024 года | в течении 2024 года |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | договор, муниципальный контракт
2.7 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | в течении 2024 года | в течении 2024 года |  | в течении 2024 года | в течении 2024 года | в течении 2024 года |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | акт выполненных работ
2.8 | «Оплата выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | в течении 2024 года | в течении 2024 года |  | в течении 2024 года | в течении 2024 года | в течении 2024 года |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | платежное поручение
2.9 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | отчет о расходах в целях которого предоставляется субсидия
3 | Наименование задачи комплекса процессных « Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района»
1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности туристического потенциала Звениговского муниципального района» | рубли | [9 empty] | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей"
1.1 | Предоставление отчета о туристическом потоке | рубли |  |  | ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца |  | ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | отчет о выполнении мероприятий
1.2 | Предоставление годового отчета о проделанной работе | рубли |  |  | 15.01.2025 г | 15.01.2025 г |  | 15.01.2025 г | 15.01.2025 г | 15.01.2025 г |  | Музурова В.А. директор МБУК "Звениговский районный краеведческий музей" | отчет о выполнении мероприятий
4 | Наименование задачи комплекса процессных Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фонда библиотек Звениговского муниципального района
1. | Мероприятие (результат) 1. «Расход на обеспечение деятельности библиотек Звениговского муниципального района» | рубли | [9 empty] | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека"
1.1 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | ПФХД
1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | соглашение о предоставлении субсидий
1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | в течении года | в течении года |  | в течении года | в течении года | в течении года |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | договор, муниципальный контракт
1.4 | Предоставлен отчет о выполнении работ на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | отчет о выполнении муниципального задания (квартальный)
1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) |  | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | годовой отчет о выполнении муниципального задания
2. | Мероприятие (результат) 2 «Комплектование книжных фондов» | рубли | [9 empty] | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека"
2.1 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | соглашение о предоставлении субсидий
2.2 | Предоставление ежеквартальных отчетов по комплектованию книжных фондов | рубли |  |  | 01.04.2024 г | 01.04.2024 г |  | 01.04.2024 г | 01.04.2024 г | 01.04.2024 г |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | отчет расходных финансовых средств на комплектование книг
2.3 | Предоставление годового отчета по комплектованию книжных фондов | рубли |  |  | 20.01.2025 г | 20.01.2025 г |  | 20.01.2025 г | 20.01.2025 г | 20.01.2025 г |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | отчет расходных финансовых средств на комплектование книг
3. | Мероприятие (результат) 3 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан» | рубли | [9 empty] | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека"
3.1 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | соглашение о предоставлении субсидий
3.2 | Расчет и формирование ведомости по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | отчет о предоставлении социальной поддержки гражданам
3.3 | Предоставление субсидий социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых категориям граждан муниципальной сферы культуры, проживающих и работающих по трудовому договору в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) | рубли |  |  | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | платежное поручение
3.4 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | отчет об исполнении субсидий ф-1, ф-2
3.5 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца |  | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца | ежемесячно до 3 -го числа отчетного месяца |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | отет об исполнении ф-1, ф-2, ф-4
4. | Мероприятие (результат) 4 Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий | рубли | [9 empty] | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека"
4.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | 30.12.2024 г | 30.12.2024 г |  | 30.12.2024 г | 30.12.2024 г | 30.12.2024 г |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | смета
4.2 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | ПФХД
4.3 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | соглашение о предоставлен субсидии
4.4 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | договор, муниципальный контракт
4.5 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | акт выполненных работ
4.6 | «Оплата выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | платежное поручение
4.7 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | 31.12.2024 г. | 31.12.2024 г. |  | 31.12.2024 г. | 31.12.2024 г. | 31.12.2024 г. |  | Куликова Н.Ю. директор МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека" | Отчет о расходах в целях которого предоставляется субсидия
5 | Наименование задачи комплекса процессных «Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел,декоративно- прикладного искусства в Звениговском районе»
1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение развития декоративно-прикладного искусства» | рубли | [9 empty] | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев"
1.1 | Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | ПФХД
1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев"
1.3 | Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | договор, муниципальный контракт
1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | тыс.руб. |  |  | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | отчет о выполнении муниципального задания (квартальный)
1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) |  | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | годовой отчет о выполнении муниципального задания
2. | Мероприятие (результат) 2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий» | рубли | [9 empty] | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев"
2.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | конец отчетного 2024 года | конец отчетного 2024 года |  | конец отчетного 2024 года | конец отчетного 2024 года | конец отчетного 2024 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | смета
2.2 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | ПФХД
2.3 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | соглашение о предоставление субсидии
2.4 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | договор, муниципальный контракт
2.5 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | акт выполненных работ
2.6 | «Оплата выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | платежное поручение
2.7 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  | Кудрявцева Г.Р. Директор МБУК "Звениговский Дом народных умельцев" | отчет о расходах в целях которого предоставляется субсидии
6 | Наименование задачи комплекса процессных « Создание условий для развития художественного образования в Звениговском муниципальном районе»
1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми в Звениговском муниципальном районе» | рубли | [9 empty] | Шалаева Д.Е. директор МБУДО "Звениговская ДШИ" Александрова Е.В. Директор МБУДО "Красногорская ДШИ" Ахметсафина Г.А. директор МБУДО "Мочалищенская ДШИ" Смиронова Л.М. директор МБУДО "Кужмарская ДШИ" Акреева директор МБУДО "Кокшамарская ДШИ"
1.1 | Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  |  | ПФХД
1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09,01.2024 г | 09,01.2024 г |  | 09,01.2024 г | 09,01.2024 г | 09,01.2024 г |  |  | соглашение о предоставлении субсидий
1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  |  | договор, муниципальный контракт
1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца следующегоза отчетным периодом (кварталом) |  |  | отчет о выполнении муниципального задания (квартальный)
1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) |  | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) | до 15.01.2025 г (годовой) |  |  | годовой отчет о выполнении муниципального задания
2. | Мероприятие (результат) 2 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан» | рубли | [9 empty] | Шалаева Д.Е. директор МБУДО "Звениговская ДШИ" Александрова Е.В. Директор МБУДО "Красногорская ДШИ" Ахметсафина Г.А. директор МБУДО "Мочалищенская ДШИ" Смиронова Л.М. директор МБУДО "Кужмарская ДШИ" Акреева директор МБУДО "Кокшамарская ДШИ"
2.1 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  |  | соглашение о предоставлении субсидии
2.2 | Расчет и формирование ведомости по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  |  | отчет о предоставлении социальной поддержки гражданам
2.3 | Предоставление субсидий социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых категориям граждан муниципальной сферы культуры, проживающих и работающих по трудовому договору в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) | рубли |  |  | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  |  | платежное поручение
2.4 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  |  | отчет об исполнении субсидий ф-1, ф-2
2.5 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  |  | отчет об исполнении субсидий ф-1, ф-2, ф-4
3. | Мероприятие (результат) 3. «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий» | рубли | [9 empty] | Шалаева Д.Е. директор МБУДО "Звениговская ДШИ" Александрова Е.В. Директор МБУДО "Красногорская ДШИ" Ахметсафина Г.А. директор МБУДО "Мочалищенская ДШИ" Смиронова Л.М. директор МБУДО "Кужмарская ДШИ" Акреева директор МБУДО "Кокшамарская ДШИ"
3.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | конец отчетного2024 года | конец отчетного2024 года |  | конец отчетного2024 года | конец отчетного2024 года | конец отчетного2024 года |  |  | смета
3.2 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  |  | соглашение
3.3 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | конец отчетного2024 года | конец отчетного2024 года |  | конец отчетного2024 года | конец отчетного2024 года | конец отчетного2024 года |  |  | смета
3.4 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  |  | ПФХД
3.5 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  |  | соглашение о предоставлении субсидии
3.6 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  |  | договор, муниципальный контракт
3.7 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  |  | акт выполненных работ
3.8 | «Оплата выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  |  | платежное поручение
3.9 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  |  | отчет о расходах в целях которого предоставляется субсидии
7 | Наименование задачи комплекса процессных « Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразия, при выполнении принципа информационной безопасности и соответствия социально-экономическим приоритетам Звениговского муниципального района
1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности средств массовой информации» | рубли | [9 empty] | Прибалова О.П. главный редактор МАУ "Редакция Звениговской районной газеты "Звениговская неделя"
1.1 | Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  |  | ПФХД
1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  |  | соглашение
1.3 | Предоставлен отчет о выполнении задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | отчет о выполнении муниципального задания (квартальный)
8. | Наименование задачи комплекса процессных Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района района
1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат отдела культуры» | рубли | [9 empty] | Алеева М.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района
1.1 | Формирование и размещение плана графика - закупок | рубли |  |  | в течение отчетного 2024 года | в течение отчетного 2024 года |  | в течение отчетного 2024 года | в течение отчетного 2024 года | в течение отчетного 2024 года |  |  | план грфик - закупок
1.2 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | в течение отчетного 2024 года | в течение отчетного 2024 года |  | в течение отчетного 2024 года | в течение отчетного 2024 года | в течение отчетного 2024 года |  |  | договор, муниципальный контракт
1.3 | Предоставление отчетов ежемесячных | рубли |  |  | не позднее 3 числа месяца, 7 числа следующего за отчетным месяцем, 18 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | не позднее 3 числа месяца, 7 числа следующего за отчетным месяцем, 18 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  | не позднее 3 числа месяца, 7 числа следующего за отчетным месяцем, 18 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | не позднее 3 числа месяца, 7 числа следующего за отчетным месяцем, 18 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | не позднее 3 числа месяца, 7 числа следующего за отчетным месяцем, 18 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  | отчет об исполнении бюджета ф127, 125, 117НП, 128, 738НП
1.4 | Предоставление отчетов ежеквартальных | рубли |  |  | до 12 числа следующего отчетного квартала | до 12 числа следующего отчетного квартала |  | до 12 числа следующего отчетного квартала | до 12 числа следующего отчетного квартала | до 12 числа следующего отчетного квартала |  |  | отчет об исполнении бюджета ф127, ф 160, ф 760, сведения по дебит. И кредит. Задолженности ф 169 и ф 769, сведения об изменении остатков ф 173 и ф 737, отчет о принятых учреждений объязательств 738
1.5 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности функций отдела культуры | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  |  | договор, муниципальный контракт
1.6 | поставка, реализация выполненных работ, услуг | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  |  | акт выполненных работ, платежное поручение
1.7 | оплата выполненных услуг, работ | рубли |  |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  | в течение 2024 года | в течение 2024 года | в течение 2024 года |  |  | платежное поручение
1.8 | предоставление годовых отчетов | рубли |  |  | 05.02. 2025 г | 05.02. 2025 г |  | 05.02. 2025 г | 05.02. 2025 г | 05.02. 2025 г |  |  | годовой отчет