Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Звениговского муниципального района Республики Марий Эл за 2024 год

Информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Звениговского муниципального района Республики Марий Эл подготовлена на основе представленных ответственными исполнителями муниципальных программ годовых отчетов, характеризующих ход выполнения муниципальных программ и эффективность использования финансовых ресурсов на их реализацию в 2024 году.

В 2024 году реализовывались 12 муниципальных программ Администрации Звениговского муниципального района, направленных на развитие основных сфер экономики района согласно Перечня муниципальных программ, утвержденному постановлением от 24 августа 2023 года № 722 «Об утверждении перечня муниципальных программ» муниципальными заказчиками, которых выступали Администрация Звениговского муниципального района и структурные подразделения Администрации Звениговского муниципального района. Муниципальные программы сформированы по отраслевому принципу.

Перечень

муниципальных программ Администрации Звениговского

муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Номер, дата постановления |
| Развитие образования в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | от 19.10.23 г № 937 |
| Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | от 19.10.23 г № 947 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | от 16.10.23 г № 941 |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы | от 16.10.23 г № 923 |
| Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы | от 16.10.23 г № 924 |
| Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | от 16.10.23 г № 938 |
| Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2030 годы | от 16.10.23 г № 943 |
| Жилье для молодой семьи на 2021-2030 годы | от 16.10.23 г № 939 |
| Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2030 годы | от 16.10.23 г № 942 |
| Защита прав потребителей в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | от 16.10.23 г № 936 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Звениговском муниципальном районе на 2019 - 2030 годы | от 16.10.23 г № 940 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | от 16.10.23 г № 935 |

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ Звениговского муниципального района Республики Марий Эл за 2024 год подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации Звениговского муниципального района от 13 сентября 2023 г. № 796 «О системе управления муниципальными программами Звениговского муниципального района Республики Марий Эл» и от 6 февраля 2025 г. № 128 «Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Звениговского муниципального района Республики Марий Эл» (далее – Правила), в соответствие с которыми до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, направляется на рассмотрение и утверждение главе Администрации Звениговского муниципального района сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе итоговых годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ проведена на основе оценки степени достижения плановых значений показателей, запланированных результатов и эффективности использования средств из всех источников.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации муниципальной программы признается:

эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»;

недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня»;

неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы».

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Администрации Звениговского муниципального района за 2024 год приведены ниже.

Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Администрации Звениговского муниципального района в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ Администрации Звениговского муниципального района за 2024 год сформирован на основе 12 годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки. Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ Администрации Звениговского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального, республиканского и местного бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальных программ Администрации Звениговского муниципального района направлено за счет всех источников финансирования 1 730 630,9 тыс. рублей, или 98,8 % от плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 277 700,6 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений), республиканского бюджета Республики Марий Эл – 825 695,7 тыс. рублей (97,7 % от плановых назначений), бюджета муниципального образования – 577 198,3 тыс. рублей (99,7 % от плановых назначений), внебюджетных источников – 51 632,9 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений).

Сведения о соответствии установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и выполнении расходных обязательств Администрации Звениговского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ, представлены в приложении 1.

В качестве плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ в годовых отчетах ответственными исполнителями муниципальных программ указаны данные, предусмотренные муниципальными программами в редакциях, действующих на 31 декабря отчетного года.

В части достижения показателей муниципальных программ в 2024 году из 76 запланированных показателей 62 показателя выполнены (81,5% от общего количества запланированных показателей).

**2. Доклады субъектов бюджетного планирования о результатах реализации муниципальных программ**

*2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы»*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе» направлено за счет всех источников финансирования 1 319 949,6 тыс. рублей (99,8 % от плановых назначений), в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 684 260,7 тыс. рублей (99,6 % от плановых назначений), федерального бюджета – 255 937,3 тыс. рублей (100 % от плановых назначений), бюджета муниципального образования – 328 118,7 тыс. рублей (99,9 % от плановых назначений), внебюджетных источников – 51 632,9 тыс. рублей (100 % от плановых назначений).

В отчетном году 7 показателей муниципальной программы «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе» достигнуто.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе» с интегральным показателем R=100,0 % относиться к степени эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня и является эффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе» в 2024 году достигнуты следующие результаты:

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет - 100 %;

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет - 100 %;

доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 80 %;

доля образовательных организаций, использующих сервисы ФИС ПЦОС при реализации основных общеобразовательных программ, начального общего, основного общего и среднего общего образования – 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе» по расчетам интегральный показатель 99,97 % относится к высокой степени эффективности реализации муниципальной программы и является эффективной.

*2.2. Муниципальная программа* *«Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном района на 2019-2030 годы».*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном района» направлено за счет всех источников финансирования 191 329,7 тыс. рублей (99,7 % от плановых назначений), в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 27 714,3 тыс. рублей (100 % от плановых назначений), федерального бюджета – 5 309,1 тыс. рублей (100 % от плановых назначений), бюджета муниципального образования – 158 306,3 тыс. рублей (99,6 % от плановых назначений).

В отчетном году 9 показателей муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном района достигнуто, по 1 показателю - не достигнуто.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном района» по расчетам интегральный показатель 97,13 % относится к высокой степени эффективности реализации муниципальной программы и является эффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном района» в 2024 году достигнуты следующие результаты:

количество посещений муниципальных музеев - 308 тыс.человек в год*;*

количество выставочных проектов в муниципальных музеях – 28 тыс. человек в год;

количество посетителей туристических маршрутов – 2,5 тыс. человек в год;

число посещений муниципальных культурно-досуговых учреждений района – 642 тыс. человек в год.

*2.3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы»*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» направлено за счет всех источников финансирования 85 284,6 тыс. рублей (99,8 % от плановых назначений), в том числе федерального бюджета – 1 007,6 тыс. рублей (100 % от плановых назначений), за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 20 683,9 тыс. рублей (100 % от плановых назначений), бюджета муниципального образования – 328 118,7 тыс. рублей (99,9 % от плановых назначений).

В отчетном году 2 показателя муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе» достигнуто.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе» по расчетам интегральный показатель 83,98 % относится к высокой степени эффективности реализации муниципальной программы и является эффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе» в 2024 году достигнуты следующие результаты:

отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Звениговского муниципального района к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году – 0,6;

отношение физического объема финансирования расходов республиканского бюджета РМЭ, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в РМЭ, к их плановому объему на соответствующий год – 100%.

*2.4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы».*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы» направлено за счет всех источников финансирования 105 934,9 тыс. рублей (86,6 % от плановых назначений), в том числе федерального бюджета – 2 003,3 тыс. рублей (100 % от плановых назначений), за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 90 929,9 тыс. рублей (84,7 % от плановых назначений), бюджета муниципального образования – 13 000,7 тыс. рублей 99,9 % от плановых назначений).

В отчетном году 3 показателя муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района» достигнуто, по 3 показателям не достигнуто.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района» по расчетам интегральный показатель 57,45 % относится к низкой степени эффективности реализации муниципальной программы и является неэффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района» в 2024 году достигнуты следующие результаты:

количество объектов, (строящихся, реконструируемых) введенных в эксплуатацию – 1 объект;

прирост количества граждан, обеспеченных качественной питьевой водой – 240 чел. в год;

количество мероприятий, посвященных охране окружающей среды – 3 мероприятия.

*2.5. Муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы».*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы» направлено за счет бюджета муниципального образования – 5 805,4 тыс. рублей (93,6 % от плановых назначений).

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий подпрограмм «Развитие земельных и имущественных отношений»:

• оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (129,94 тыс. руб.);

• мероприятия по землеустройству и землепользованию (249,40 тыс. руб.);

• на снижение расходов по содержанию имущества казны (5426,08 тыс. руб.).

В отчетном году 7 показателей муниципальной программы «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района» достигнуто, по 2 показателям исполнение не планировалось.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района» по расчетам интегральный показатель 88,42 % относится к высокой степени эффективности реализации муниципальной программы и является эффективной.

*2.6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы».*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» направлено за счет бюджета муниципального образования – 55,4 тыс. рублей (74,3 % от плановых назначений).

Денежные средства были направлены на обучение 10 муниципальных служащих.

В отчетном году 3 показателя муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе» достигнуто.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе» по расчетам с интегральным показателем R=97,43 % относится к степени эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня и является эффективной.

*2.7. Муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2030 годы».*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2030 годы» направлено за счет бюджета муниципального образования – 3 625,0 тыс. рублей (99,5 % от плановых назначений).

В отчетном году 18 показателям муниципальной программы «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району» достигнуто, по 1 показателю – не достигнуто.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району» по расчетам интегральный показатель 95,73 % относится к высокой степени эффективности реализации муниципальной программы и является эффективной.

*2.8. Муниципальная программа «Жилье для молодой семьи на 2021-2030 годы».*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилье для молодой семьи на 2021-2030 годы» направлено за счет всех источников финансирования 6 054,3 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений), в том числе федерального бюджета – 3 828,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1 910,7 тыс. рублей, бюджета муниципального образования – 314,7 тыс. рублей.

В отчетном году 1 показатель муниципальной программы «Жилье для молодой семьи» достигнут.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района» по расчетам интегральный показатель 100 % относится к высокой степени эффективности реализации муниципальной программы и является эффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «Жилье для молодой семьи» в 2024 году 3 молодых семьи, улучшили жилищные условия.

*2.9. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2030 годы».*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2030 годы» направлено за счет бюджета муниципального образования – 366,0 тыс. рублей (100 % от плановых назначений).

В отчетном году 6 показателей муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе» достигнуто.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе» по расчетам с интегральным показателем 93,3 % относится к степени эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня и является эффективной.

В рамках реализации муниципальной программы Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2030 годы» в 2024 году достигнуты следующие результаты:

доля граждан района, вовлеченных в систему патриотического воспитания – 17%;

количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания – 10 человек;

численность патриотических объединений, клубов, кадетский и юнармейский классов – 10 классов.

*2.10.* *Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Звениговском муниципальном районе на 2019 - 2030 годы».*

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Звениговском муниципальном районе на 2019 - 2030 годы» направлено за счет всех источников финансирования 12 226,0 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений), в том числе федерального бюджета – 9 613,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 196,2 тыс. рублей, бюджета муниципального образования – 2 416,4 тыс. рублей.

В отчетном году 2 показателя муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Звениговском муниципальном районе» достигнуто.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Звениговском муниципальном районе» по расчетам с интегральным показателем 92,0 % относится к высокой степени эффективности реализации муниципальной программы и является эффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района» в 2024 году достигнуты следующие результаты:

количество переселенных граждан - 12 чел.;

площадь расселенного аварийного жилья – 109,2 кв.м.

*2.11. Муниципальная программа «Защита прав потребителей в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы».*

В 2024 году муниципальной программы «Защита прав потребителей в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» осуществлялись мероприятия, не требующие финансовых средств.

В отчетном году 1 показатель муниципальной программой «Защита прав потребителей в Звениговском муниципальном районе» достигнут.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита прав потребителей в Звениговском муниципальном районе» по расчетам с интегральным показателем R=90,0 % относится к степени эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня и является эффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «Защита прав потребителей в Звениговском муниципальном районе» в 2024 году на официальном сайте Администрации Звениговского муниципального района в сети «Интернет» в разделе новости потребителей информировали о перечне товаров подлежащих обязательной маркировке, предприятиях-призраках и фальсифицированной продукции.

*2.12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы»*

В 2024 году мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» на 2019-2030 годы» осуществлялись за счет смет расходов муниципальных учреждений.

В отчетном году 3 показателям муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе» достигнут, по 7 – не достигнуто.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита прав потребителей в Звениговском муниципальном районе» по расчетам с интегральным показателем R=42,0 % относится к низкой степени эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня и является неэффективной.

И.о. главы Администрации

Звениговского муниципального

района Республики Марий Эл Д.Г.Григорьев

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о ходе реализации муниципальных программ Звениговского муниципального района Республики Марий Эл за 2024 год | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование муницпальной программы | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей), в том числе: | | [за счет средств федерального бюджета <\*>](file:///E:\Документы\Мои%20документы\муниципальные%20программы\2024\информация_район_2024.xls#RANGE!P1966) | | [за счет средств республиканского бюджета <\*>](file:///E:\Документы\Мои%20документы\муниципальные%20программы\2024\информация_район_2024.xls#RANGE!P1966) | | за счет средств муниципального бюджет | | [за счет внебюджетных источники <\*>](file:///E:\Документы\Мои%20документы\муниципальные%20программы\2024\информация_район_2024.xls#RANGE!P1966) | | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| 2024 план | 2024 факт | 2024 план | 2024 факт | 2024 план | 2024 факт | 2024 план | 2024 факт | 2024 план | 2024 факт | запланированных | достигнутых |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Развитие образования в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | 1323086,0 | 1319949,6 | 255937,3 | 255937,3 | 687016,3 | 684260,7 | 328499,5 | 328118,7 | 51632,9 | 51632,9 | 7 | 7 | 99,97 эффективная |
| 2 | Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | 191959,7 | 191329,7 | 5309,1 | 5309,1 | 27714,3 | 27714,3 | 158936,3 | 158306,3 |  |  | 10 | 9 | 97,13 эффективная |
| 3 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | 85418,0 | 85284,6 | 1007,6 | 1007,6 | 20683,9 | 20683,9 | 63726,5 | 63593,1 |  |  | 2 | 2 | 83,98 эффективная |
| 4 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы | 122390,3 | 105934,9 | 2004,3 | 2004,3 | 107365,9 | 90929,9 | 13020,1 | 13000,7 |  |  | 6 | 6 | 57,45 неэффективная |
| 5 | Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы | 6198,9 | 5805,4 |  |  |  |  | 6198,9 | 5805,4 |  |  | 9 | 7 | 88,42 эффективная |
| 6 | Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | 74,6 | 55,4 |  |  |  |  | 74,6 | 55,4 |  |  | 3 | 3 | 97,43 эффективная |
| 7 | Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2030 годы | 3645,3 | 3625,0 |  |  |  |  | 3645,3 | 3625,0 |  |  | 19 | 18 | 95,73 эффективная |
| 8 | Жилье для молодой семьи на 2021-2030 годы | 6054,3 | 6054,3 | 3828,9 | 3828,9 | 1910,7 | 1910,7 | 314,7 | 314,7 |  |  | 1 | 1 | 100 эффективная |
| 9 | Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2030 годы | 366,0 | 366,0 |  |  |  |  | 366,0 | 366,0 |  |  | 6 | 6 | 93,3 эффективная |
| 10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Звениговском муниципальном районе на 2019 - 2030 годы | 12226,0 | 12226,0 | 9613,4 | 9613,4 | 196,2 | 196,2 | 2416,4 | 2416,4 |  |  | 2 | 2 | 92,0 эффективная |
| 11 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 42,0 неэффективная |
| 12 | Защита прав потребителей в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 90,0 эффективная |
|  |  | 1751419,1 | 1730630,9 | 277700,6 | 277700,6 | 844887,3 | 825695,7 | 577198,3 | 575601,7 | 51632,9 | 51632,9 | 76 | 62 |  |