## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной подпрограммы
«Защита прав потребителей на территории Звениговского муниципального района на 2019 – 2023 годы»
за 2022 год
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Укрепление системы обеспечения прав потребителей | Отделы Администрации МО «Звениговский муниципальный район»: отдел экономики развития сельскохозяйственного производства; ОМХСиА; отдел образования; отдел культуры; администрации городских и сельских поселений | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | постоянно | выполнено | Обеспечение прав потребителе, информирование и профилактика осуществляется через районную газету "Звениговская неделея" и сайт муницпального района (раздел "Новости" и "Полезная информация"), а так же при личном обращении граждан.
2 | Информационное обеспечение потребителей | Отделы администрации МО «Звениговский муниципальный район»: отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства; ОМХСиА; отдел образования; отдел культуры; редакция районной газеты «Звениговская неделя»; администрации городских и сельских поселений | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | постоянно | выполнено
3 | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Отделы администрации МО «Звениговский муниципальный район»: отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства; ОМХСиА; отдел образования; отдел культуры; администрации городских и сельских поселений | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | постоянно | выполнено

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы«Защита прав потребителей на территории Звениговского муниципального района на 2019 – 2023 годы»
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 г., (тыс. руб.) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 г. (тыс.руб.) | Кассовое исполнение на 31.12.2022 г. (тыс. руб.),
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Муниципальная программа | «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы» | всего | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Укрепление системы обеспечения прав потребителей | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Информационное обеспечение потребителей | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>

## таблица 9
Таблица 9
Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию
целей муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории Звениговского муниципального района на 2019 – 2023 годы»
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов в соответствии с муниципальной программой на 2022 г., тыс. руб. | Кассовое исполнение на 31.12.2022 г. (тыс. руб.),
1 | 2 | 3 | 4
Муниципальная программа | «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы» | всего | 30 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 30 | 0 | т
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Основное мероприятие | Укрепление системы обеспечения прав потребителей | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Информационное обеспечение потребителей | всего | 19 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 19 | 0
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | всего | 11 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 11 | 0
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>

## таблица 10
таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципального программы «Защита прав потребителей на территории Звениговского муниципального района на 2019 – 2023 годы
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 г | 2022 г
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | ед. | 102 | 95 | 248
2 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности | ед. | - | 35 | -
3 | Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | чел. | - | 150 | -
4 | Доля претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, от общего числа обращений, поступивших в Администрацию Звениговского муниципального района | ед. | - | 70 | -