## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2019-2023 годы" за 2023 год
наименование программы
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Мероприятия
1. | Внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала муниципальной службы при проведении оптимизации численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления Звениговского муниципального района (далее - муниципальные служащие) | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов Звениговского муниципального района (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | не запланировано | отсутствие обновлений системы
2. | Внедрение автоматизированных информационных систем в кадровой работе | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | не запланировано, будет производиться внедрение по мере обновления действующих ИС | внедрение системы проводится по мере обновления программы
3. | Осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв на муниципальной службе | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | 2019г. | 2023 | 2019г. | 2023 | внедрение в кадровую работу органов местного самоуправления Комплекса тестовых вопросов | В отчетный периоде за 2023 года проведены 6 конкурсов для замещения вакантных должностей муниципальной службы, в том числе и повторные 2
4. | Обеспечение поступления на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов Звениговского муниципального района (по согласованию) | 2019г. |  | 2019г. |  | внедрение в кадровую работу органов местного самоуправления Методических рекомендаций по установлению квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы и организации оценки на соответствие указанным требованиям и Справочника типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | За 2023 год приняты на работу 8 муниципальных служащих, все соответствуют квалификационным требованиям
5. | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих, исходя из их потребности (обучающие мероприятия и мероприятия по обмену опытом, наставничество, стажировки, работа в составе экспертных групп, участие в научных и практических конференциях, семинарах и т.д.) | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. |  | в сентябре 2023 года 14 муниципальных служащих приняли участие в онлайн-конференции «Противодействие коррупции в РФ», в декабре 2023 года во Всероссийском антикоррупционном диктанте приняли участие 44 муниципальных служащих
6. | Взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, по внедрению новых подходов к профессиональному развитию муниципальных служащих | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | запланировано | Заключены 11 контрактов на обучение муниципальных служащих
7. | Организация проведения обучения муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих | обучение по дополнительным профессиональным программам прошли -39 чел.
8. | Участие в формировании информационного ресурса федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" | Администрация района | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | обеспечение доступа граждан к информации о муниципальной службе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Вся размещенная информация находиться в общем доступе
9. | Совершенствование системы нематериального стимулирования муниципальных служащих | Администрация района,Финансовый отдел(по согласованию),Аппарат Собрания депутатов Звениговского муниципального района (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | запланировано | грамотами и благодарностями награждены 4 муниципальных служащих

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы
2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 г., (тыс. руб.), в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 г. (тыс.руб.), в том числе | Кассовое исполнение на 31.01.2023 г.(тыс. руб.), в том числе
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | всего | 90 | 112 | 112
|  | бюджет муниципального образования | 90 | 112 | 112
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Мероприятия | Организация проведения обучения муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам | всего | 90 | 112 | 112
|  | бюджет муниципального образования | 90 | 112 | 112
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
...
<*> При условии выделения средств.
| Руководитель отдела | Л.А.Зайнуллина

## таблица 9
Таблица 9
Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию
целей муниципальной программы
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе" на 2019-2023 годы» | всего | 112 | 112
|  | бюджет муниципального образования | 112 | 112
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Мероприятия | Организация проведения обучения муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам | всего | 112 | 112
|  | бюджет муниципального образования | 112 | 112
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>

## таблица 10
таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» _________________
наименование программы
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 г | 2023 г
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Показатель (индикатор)
1. | Количество муниципальных служащих обученных по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе по программам антикоррупционной направленности | ед. | 8 | 10 | 39 | выделение достаточного объема финансирования, обучение вновь принятых работников по программам антикоррупционной направленности
2. | Количество семинаров, круглых столов, правовых учеб с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы | ед. | 2 | 2 | 2
3. | Количество муниципальных служащих, награжденных (поощренных) различными видами наград. | ед. | 19 | 6 | 4
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## таблица 11
Таблица 11
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
по муниципальной программе _______________________________
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы муницпального бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 г. | кассовое исполнение на 31.12.2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наименование услуги и ее содержание
Показатель объема услуги
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
...
...
...