**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Развитие сельских территорий Звениговского муниципального района Республики Марий Эл»**

**за 1 квартал 2024 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Звениговского муниципального района*  *Республики Марий Эл»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Осуществление строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | КПМ | кв.м. |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | КПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, кв.м | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *факт/прогноз* | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *факт/прогноз* | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[1]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц | | | | | | | | | |
|  |  | Шелангерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Утверждение списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, и в составе заявочной документации направление его в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл |  |  | Х |  | Х |  | Х | 01.05.2024 г. |  | 01.05.2024 г. | Кириллова И.Е. -руководитель отдела развития сельскохозяйственного производства |  |  |
| 1.1.К.2 | Вручение свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях |  |  | Х |  | 0 |  |  | 01.02.2024 г. | 01.02.2024 г. |  | Кириллова И.Е. -руководитель отдела развития сельскохозяйственного производства |  |  |
| 2 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Формирование современного облика сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.К.1 | Предоставление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл проектной документации для проведения процедуры предварительного отбора | единиц | - | - | Х |  |  | Х | 01.04.2024 г. |  | 01.04.2024 г. | Кириллова И.Е. -руководитель отдела развития сельскохозяйственного производства |  |  |
| 2.1.К.2 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  | Х |  | 0 |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Кириллова И.Е. -руководитель отдела развития сельскохозяйственного производства |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий ««Развитие сельских территорий Звениговского муниципального района Республики Марий Эл»», (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)