ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы»

за 2022 год

Постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 15 ноября 2018 года №720 утверждена муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2025 годы». В состав муниципальной программы вошли три подпрограммы:

-подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»;

-подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»;

-подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений».

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» финансирование мероприятий в 2022 году не было предусмотрено бюджетом.

На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2025 годы» в            2022 году были направлены финансовые средства в сумме 2883,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета в сумме 1006,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 88,7 тыс. руб., из муниципального бюджета – 1264, тыс. рублей, из внебюджетных источников 523,7 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий подпрограмм «Развитие земельных и имущественных отношений»:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (25,5 тыс. руб.);

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (697,0 тыс. руб.);

- на снижение расходов по содержанию имущества казны (414,9 тыс. руб.);

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (1221,9 тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 15 ноября 2018 года №720 составила:

Расчет выполнения критериев подпрограммы

1)Комплексный критерий К1 достижение целевых показателей программы.

Согласно таблицы 10 «Сведения достижении значений показателей (индикаторов) «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» за  2022 г.»

К1=((43,8+33,0+100+100)+(0+20+0)+(100+65,6+40+100))/11=54,8%

2) Комплексный критерий К2 обеспечение финансовых показателей программы.

Выполн

F Year	 	                              2359,4

F Year = -----------------   х 100% =  ------------- х100 %=96,6%

Заплан

F Year                                               2441,6

Выполн

F Exbudet                                             523,2

F Exbudget  =   -----------------  х 100%= ----------- х100 0%=

Заплан                                           523,2

F Exbudget

K2  =  F Year * 0,6 =96,6*0,6+100*0,4= 98,0%

3) Комплексный критерий К3 степень выполнения запланированных мероприятий.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства запланировано выполнение 4 мероприятий, выполнено – 4.

В сфере устойчивого развития сельских территорий запланировано выполнение 3 мероприятий, выполнен – 0.

В сфере развития земельных отношений запланировано выполнение 4 мероприятий, выполнено – 3.

К3 = 7/11*100=63,6%

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:

R=K1 * Z1 + K2 * Z2  + K3 * Z3

Весовой коэффициент критерий = 0,5.

Весовой коэффициент критерия – z2  = 0,3.

Весовой коэффициент критерия – z3  = 0,2.

R=54,8*0,5+98,0*0,3+63,6*0,2=69.5%

По результатам оценки эффективности реализации программы её рейтинг эффективности программ в отчетном году составил R = 69.5%. Программа является умеренно эффективной (при R = 61% до 80%).