## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной подпрограммы
"Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы"
за 2022 год
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район"
1. | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | по мере необходимсоти | выполнено | В 2022 г. согласовано 5 проектов правовых актов федерально и республиканского уровне по запросу Министерства промышленности, экономического развития и торговли РМЭ
2. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального района, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | ежеквартально | выполнено | Ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства района
3. | Помощь во взаимодействии органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | постоянно | выполнено | При личном обращении субъектов малого и среднего предпринимательства района доводится информаци о формах поддержки малого и среденего предпринимательства за счет всех уровней бюджетов
4. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | постоянно | выполнено
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1 | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | Сектор развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 5 | 1 | В связи ограниченностью лимитов бюджетных средств в республике реализация меропрития в районе не проводилась
2 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | 2 | 0 | Отсутствие проектов на объекты социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
3 | Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях | Сектор развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | 0 | 0 | В связи ограниченностью лимитов бюджетных средств в республике реализация меропрития в районе не проводилась
Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»
1 | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности
1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 34 | 34
1.2 | Снижение расходов по содержанию эксплуатируемого недвижимого имущества казны | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 5 | 5
1.3 | Снижение расходов по содержанию недвижимого имущества казны | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 3 | 0 | аукционы по продаже муниципального имущества объявлены
1.4 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 12 | 12
1.5 | Публикация объявлений в средствах массовой информации | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 7 | 7

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 г., (тыс. руб.), в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 г. (тыс.руб.), в том числе | Кассовое исполнение на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | "Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы" | всего | 1945.6 | 2965.295 | 2883
|  | бюджет муниципального образования | 326.8 | 1272.315 | 1264.2
|  | федеральный бюджет<*> | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 88.7 | 162.88 | 88.7
|  | внебюджетные источники<*> | 523.7 | 523.7 | 523.7
Подпрограмма 1 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" | всего | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального района, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Помощь во взаимодействии органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 2 | "Устойчивое развитие сельских территорий" | всего | 1745.6 | 1819.78 | 1745.6
|  | бюджет муниципального образования | 126.8 | 126.8 | 126.8
|  | федеральный бюджет<*> | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 88.7 | 162.88 | 88.7
|  | внебюджетные источники<*> | 523.7 | 523.7 | 523.7
Основное мероприятие | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 1745.6 | 1819.78 | 1745.6
|  | бюджет муниципального образования | 126.8 | 126.8 | 126.8
|  | федеральный бюджет<*> | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 88.7 | 162.88 | 88.7
|  | внебюджетные источники<*> | 523.7 | 523.7 | 523.7
Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами | всего | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования |  | 0
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях | всего | 0 | 74.1 | 0
|  | бюджет муниципального образования |  |  | 0
федеральный бюджет<*>
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> |  | 74.1
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 3 | «Развитие земельных и имущественных отношений " | всего | 200 | 1145.515 | 1137.4
|  | бюджет муниципального образования | 200 | 1145.515 | 1137.4
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | всего | 200 | 1145.51 | 1137.4
|  | бюджет муниципального образования | 200 | 1145.51 | 1137.4
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>

## таблица 9
Таблица 9
Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию
целей муниципальной программы"Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов в соответствии с муниципальной программой на 2021 г., тыс. руб. | Кассовое исполнение на 31.12.2021 г., (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4
Муниципальная программа | "Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы" | всего | 2441.6 | 2883.01
|  | бюджет муниципального образования | 1399.2 | 1264.21
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 1006.4
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 1042.4 | 88.7
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 523.7
Подпрограмма 1 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" | всего | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Основное мероприятие | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального района, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Помощь во взаимодействии органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 2 | "Устойчивое развитие сельских территорий" | всего | 1296.1 | 1745.6
|  | бюджет муниципального образования | 253.7 | 126.8
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 1006.4
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 1042.4 | 88.7
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 523.7
Основное мероприятие | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 1296.1 | 1746.7
|  | бюджет муниципального образования | 253.7 | 127.9
|  | федеральный бюджет<*> |  | 1006.4
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 1042.4 | 88.7
|  | внебюджетные источники<*> |  | 523.7
Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 3 | «Развитие земельных и имущественных отношений " | всего | 1145.5 | 1137.41
|  | бюджет муниципального образования | 1145.5 | 1137.41
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Основное мероприятие | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | всего | 1145.5 | 1137.41
|  | бюджет муниципального образования | 1145.5 | 1137.41
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>

## таблица 10
таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 г | 2022 г
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район"
1. | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 4890.5 | 3900 | 1707,8* | * без учета микропреприятий
2 | Среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 1375 | 1790 | 591*
3 | Средняя заработная плата работников малых предприятий | руб. | 19299.2 | 14750 | 24163*
4 | Налоговые поступления от малых предприятий в бюджет района | млн.руб. | 22.35 | 10.45 | 24.6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
1 | Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | семей | 0 | 5 | 1 | Ограниченность лимитов бюджетных средств на реализацию меропритяия
2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | км. |  |  |  | мероприятие не планировалось, в связи с чем мониторинг не осуществляляся
3 | Ввод в действие водопроводныхсетей в сельской местности | км. |  |  |  | мероприятие не планировалось, в связи с чем мониторинг не осуществляляся
Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношенийв муниципальном обазовании "Звениговский муниципальный район"
1 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования «Звениговский муниципальный район», предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, по другим гражданско-правовым договорам, в общем количестве объектов недвижимого имущества казны | % | 89 | 90 | 90
2 | План поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества муниципального образования "Звениговский муниципальный район" (консолидированный) | тыс. руб. | 2137.7 | 1000 | 656.4 | Перевыполнение плана поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества произошло за счет аренды и продажи объектов муниципального имущества городских и сельских поселений
3 | Доля объектов, по которым организована продажа, из общего количества объектов, подлежащих приватизации способом продажи | % | 0 | 100 | 40 | Продажа не осуществлялась, в связи с неликвидностью объектов
4 | План поступлений средств от использования и продажи неразграниченных земельных участков, а также земельных участков собственности муниципального образования "Звениговский муниципальный район" (консолидированный) | тыс.руб. | 9324.08 | 3535 | 6577.32 | Перевыполнение плана поступлений средств от использования и продажи земельных участков произошло за счет аренды и продажи земельных участков городских и сельских поселений