## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной подпрограммы
"Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2025 годы"
за 2023 год
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район"
1. | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | по мере необходимсоти | выполнено | В 2023 г. согласовано 3 проекта правовых актов федерально и республиканского уровне по запросу Министерства промышленности, экономического развития и торговли РМЭ
2. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального района, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | ежеквартально | выполнено | Ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства района
3. | Помощь во взаимодействии органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | постоянно | выполнено | При личном обращении субъектов малого и среднего предпринимательства района доводится информаци о формах поддержки малого и среденего предпринимательства за счет всех уровней бюджетов
4. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | постоянно | выполнено
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1 | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | Сектор развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 5 | 1 | В связи ограниченностью лимитов бюджетных средств в республике реализация меропрития в районе не проводилась
2 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | 2 | 0 | Отсутствие проектов на объекты социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
3 | Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях | Сектор развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2025 | 2019 г | 2025 | 0 | 0 | В связи ограниченностью лимитов бюджетных средств в республике реализация меропрития в районе не проводилась
Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»
1 | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности
1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 34 | 64 | оценка проведа по 51 зем. Уч и по 13 объектам капитального строительства
1.2 | Снижение расходов по содержанию эксплуатируемого недвижимого имущества казны | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 5 | 53 | заключено 5 дорогоров арены имущества и 48 договоров безвозмезного пользования
1.3 | Снижение расходов по содержанию недвижимого имущества казны | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 3 | 0 | Было объявлено 19 аукционов по продаже муниципального имущества, которые не состоялись в виду отсутствия заявок на участие в них.
1.4 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 12 | 22 | кадастровые работы проведены в отношении 20 зем. уч, 1 ОКС, а также по 1 зем уч уточнялись границы
1.5 | Публикация объявлений в средствах массовой информации | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 7 | 87

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 г., (тыс. руб.), в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 г. (тыс.руб.), в том числе | Кассовое исполнение на 31.12.2023 г. (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | "Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы" | всего | 225.1 | 1181.7 | 1136.5
|  | бюджет муниципального образования | 180 | 1136.6 | 1136.5
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 45.1 | 45.1 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" | всего | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального района, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Помощь во взаимодействии органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 2 | "Устойчивое развитие сельских территорий" | всего | 45.1 | 45.1 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 45.1 | 45.1 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях | всего | 45.1 | 45.1 | 0
|  | бюджет муниципального образования |  |  | 0
федеральный бюджет<*>
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 45.1 | 45.1 | 0
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 3 | «Развитие земельных и имущественных отношений " | всего | 180 | 1136.6 | 1136.5
|  | бюджет муниципального образования | 180 | 1136.6 | 1136.5
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | всего | 180 | 1136.6 | 1136.5
|  | бюджет муниципального образования | 180 | 1136.6 | 1136.5
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>

## таблица 9
Таблица 9
Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию
целей муниципальной программы"Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2025 годы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов в соответствии с муниципальной программой на 2023 г., тыс. руб. | Кассовое исполнение на 31.12.2023 г., (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4
Муниципальная программа | "Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы" | всего | 225.1 | 1136.5
|  | бюджет муниципального образования | 180 | 1136.5
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 45.1 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" | всего | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Основное мероприятие | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального района, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Помощь во взаимодействии органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 2 | "Устойчивое развитие сельских территорий" | всего | 45.1 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 45.1 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Основное мероприятие | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях | всего | 45.1 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 45.1 | 0
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 3 | «Развитие земельных и имущественных отношений " | всего | 180 | 1136.5
|  | бюджет муниципального образования | 180 | 1136.5
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Основное мероприятие | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | всего | 180 | 1136.5
|  | бюджет муниципального образования | 180 | 1136.5
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>

## таблица 10
таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2025 годы"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 г | 2023 г
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район"
1. | Число малых предприятий | млн. руб. | 188 | 187 | 184
2 | Налоговые поступления от малых предприятий в бюджет района | млн.руб. | 22.35 | 21 | 21.9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
3 | Ввод жилья в сельской местности | км. | 19 | 16 |  | мониторинг не осуществлялся
Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношенийв муниципальном обазовании "Звениговский муниципальный район"
4 | Продажа имущества Звениговского муниципального района (консолидированный бюджет) | тыс. руб. | 656.4 | не планировались | 2698.4
5 | Продажи неразграниченных земельных участков, а также земельных участков, на которые разграничено право собственности (консолидированный бюджет) | тыс.руб. | 6577.32 | 3683 | 32385.5