|  | УТВЕРЖДЕН Управляющим советом по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2019 – 2030 годы» (протокол от 27.02.2026) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе

Республики Марий Эл на 2019 – 2030 годы»»

за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие и совершенствование муниципальной службы и повышение и повышение кадрового потенциала в органе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество муниципальных служащих обученных по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе по программам антикоррупционной направленности | КПМ | ___ | единица | X | 18 |  |  | 10 |  |  |  |
| 1.2 |  | Количество семинаров, круглых столов, правовых учеб с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы | КПМ | ____ | единица | X | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.3 |  | Количество муниципальных служащих, награжденных (поощренных) различными видами наград. | КПМ | ____ | единица | X | 6 |  |  | 6 |  |  |  |

  - Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | «Развитие и совершенствование муниципальной службы и повышение и повышение кадрового потенциала в органе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих обученных по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе по программам антикоррупционной направленности (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
|  | факт/прогноз |  | X | X | 0 | X | X | 4 | X | X | X | 6 | X | 18 |

| 1.1. | Количество семинаров, круглых столов, правовых учеб с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
|  | факт/прогноз |  | X | X | 1 | X | X | Х | X | X | Х | X | X | 2 |

| 1.1. | Количество муниципальных служащих, награжденных (поощренных) различными видами наград (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 |
|  | факт/прогноз |  | X | 1 | Х | Х | X | 1 | X | X | Х | X | 2 | 6 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организация проведения обучения муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Определение перечня муниципальных служащих, подлежащих обучению» | Ед. | - | - | - |  | - | - | 31.12 |  | 31.12 |  |  |  |
| 2 | Заключение договоров на обучение |  |  |  | По мере необходимости | 50000 |  | 18 | 31.12 |  | 31.12 |  |  |  |
| 3 | Обучение муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  | 31.12 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) Поступление на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Объявление конкурса на вакантную должность» |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 31.12 |  | 31.12 |  |  |  |
| 2 | Итоги конкурса |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  | 31.12 |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| - Организация проведения обучения муниципальных служащих | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: «Организация проведения обучения муниципальных служащих» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |