|  | УТВЕРЖДЕН Управляющим советом по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2019 – 2030 годы» (протокол от 27.02.2026) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе

Республики Марий Эл на 2019 – 2030 годы»

за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетногопериода | Прогнозное значение на конец отчетногопериода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районеРеспублики Марий Эл на 2019 – 2030 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | Количество муниципальных служащих, обученных по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе по программам антикоррупционной направленности |  |  |  |  | 18 |  |  | 10 |  |  |  |
| n. |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | Количество семинаров, круглых столов, правовых учеб с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| n. |  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | Количество муниципальных служащих, награжденных (поощренных) различными видами наград. |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |

1.1.Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетногопериода | Прогнозное значение на конец отчетногопериода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Развитие и совершенствование муниципальной службы и повышение и повышение кадрового потенциала в органе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Количество муниципальных служащих обученных по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе по программам антикоррупционной направленности (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
|  | Факт/прогноз |  | X | X | 0 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 18 |

| 2.N | Количество семинаров, круглых столов, правовых учеб с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
|  | Факт/прогноз |  | X | X | 1 | X | X | Х | X | X | Х | Х | X | 2 |
| 1.N | Количество муниципальных служащих, награжденных (поощренных) различными видами наград (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 |
|  | Факт/прогноз |  | X | 1 | 0 | X | X | 2 | X | X | Х | X | 2 | 6 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2019-2030 годы» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита

бюджета субъектов Российской Федерации

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2019 – 2030 годы»» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего,в том числе: |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий программы «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2019 – 2030 годы»» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |

5. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к отчету о реализации муниципальной программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(краткое наименование государственной программы)

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Наименование показателя государственной программы, ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Муниципальное образование № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Муниципальное образование № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |