## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы»
за 2021 г
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов зданий бюджетных учреждений, а также обеспечение их надежного функционирования | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 885.16 | 885.16 | 1пу эл/эн - ул.освещ. в д.М.Помъялы, 1хв в Поянсол.СОШ, 6хв в д/с,1 тэ -хокк. коробке п.Красног., 1тэ-в здании гаража адм.района, 11 тэ в учр. обр-я
2 | Организационные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 2821.72 | 2821.72 | проверка состояния эл.сетей в учреждениях культуры; ремонт системы тепло-, водоснабжения и водоотведения в здании админ. района; ремонт системы теплоснабжения в учреждениях культуры; ремонт системы теплоснабжения в учр. обр-я; изменение времени включения улич. осв-ия , технологическое присоединение доп.точек освещения в гп.Красног.
3 | Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих оборудований и технологий в учреждениях бюджетной сферы | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | - | - | комплекс мер по внедрению энергосберегающих оборудований и технологий в учреждениях бюджетной сферы не осуществлялся
4 | Замена обычных ламп накаливания энергосберегающими, модернизация электропроводки и замеры сопротивления | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г |  | 4775.27 | установлено 269 светодиодных светильников в муниципальных учреждениях, 506шт. - в системах уличного освещения
5 | Повышение тепловой защиты зданий и сооружений (утепление фасадов, подвалов, крыш, чердачных перекрытий и др.) | подведомственные муниципальные учреждения администрации городских и сельских поселений (по соглашению) | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 4775.27 | 4914.25 | установлено 4 стеклопакета в здании адм. спКр.яр.; утепление стен в учр.к-ры; уст-ка стеклопакетов 23шт., ремонт кровли, двери в актовом зале в здании админ.района; установка стеклопакетов 160шт., двери-1шт., ремонт кровли в учр.обр-я.
6 | Оснащение современными коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов района, а также обеспечение их надежного функционирования | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 4914.25 | 2 | В 2021 году построено и введено в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома с высоким классом энергоэффективности.
7 | Проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | - | - | мониторинг не осуществлялся
8 | Организация выполнения энергосберегающих мероприятий | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | - | - | мониторинг не осуществлялся
9 | Разъяснительная работа по вопросам энергосбережения в жилищном фонде среди населения района | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | - | - | мониторинг не осуществлялся
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 г., (тыс. руб.) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 г. (тыс.руб.) | Кассовое исполнение на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | всего | 6710 | 0 | 13396.4
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 11498.69
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 1438.7
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 46.9
|  | внебюджетные источники<*> | 6710 | 0 | 412.11
Основное мероприятие | Оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов зданий бюджетных учреждений, а также обеспечение их надежного функционирования | всего | 2007 | 0 | 885.16
|  | бюджет муниципального образования |  |  | 873.43
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
|  | внебюджетные источники<*> | 2007 | 0 | 11.73
|  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 21.9
Финансовый отдел
Учреждения культуры
|  | Учреждения образования | 1850 |  | 810.32
ГП Звенигово
|  | ГП Красногорский |  |  | 32.94
|  | ГП Суслонгер | 20
|  | Исменецкое СП | 6
Кокшайское СП
|  | Кокшамарское СП | 100
Красноярское СП
|  | Кужмарское СП |  |  | 20
Шелангерское СП
|  | Черноозерское СП | 31
Основное мероприятие | Организационные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего | 4703 | 0 | 12511.24
|  | бюджет муниципального образования |  |  | 10625.23
|  | федеральный бюджет<*> |  |  | 1438.75
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> |  |  | 46.9
|  | внебюджетные источники<*> | 4703 | 0 | 400.36
|  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 133 |  | 1240.55
Финансовый отдел
|  | Учреждения культуры |  |  | 298.06
|  | Учреждения образования | 3600 |  | 5418.08
|  | ГП Звенигово | 200 |  | 661.5
|  | ГП Красногорский | 250 |  | 621.87
|  | ГП Суслонгер | 90 |  | 10
|  | Исменецкое СП | 60 |  | 3
|  | Кокшайское СП | 40 |  | 117
|  | Кокшамарское СП | 10 |  | 485.4
|  | Красноярское СП | 105 |  | 188.6
|  | Кужмарское СП | 55 |  | 203
|  | Шелангерское СП | 105 |  | 3018.45
|  | Черноозерское СП | 55 |  | 245.73
Основное мероприятие | Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов района, а также обеспечение их надежного функционирования | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
|  | внебюджетные источники<*> |  |  | 0
Администрация МО «Звениговский муниципальный район»
Финансовый отдел
Учреждения культуры
Учреждения образования
ГП Звенигово
ГП Красногорский
ГП Суслонгер
Исменецкое СП
Кокшайское СП
Кокшамарское СП
Красноярское СП
Кужмарское СП
Шелангерское СП
Черноозерское СП
Основное мероприятие | Проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Администрация МО «Звениговский муниципальный район»
Финансовый отдел
Учреждения культуры
Учреждения образования
ГП Звенигово
ГП Красногорский
ГП Суслонгер
Исменецкое СП
Кокшайское СП
Кокшамарское СП
Красноярское СП
Кужмарское СП
Шелангерское СП
Черноозерское СП

## таблица 9
Таблица 9
Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию
целей муниципальной программы
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов на 2021 г.в соответствии с муниципальной программой, тыс. руб. | Фактические расходы на 31.12.2021 г.(кассовые расходы источников финансового обеспечения), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | всего | 6710 | 13396.4
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 11498.66
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 1438.75
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 46.9
|  | внебюджетные источники<*> | 6710 | 412.09
|  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 133 | 1262.45
|  | Финансовый отдел | 0 | 0
|  | Учреждения культуры | 0 | 298.06
|  | Учреждения образования | 5450 | 6228.4
|  | ГП Звенигово | 200 | 661.5
|  | ГП Красногорский | 250 | 654.81
|  | ГП Суслонгер | 110 | 10
|  | Исменецкое СП | 66 | 3
|  | Кокшайское СП | 40 | 117
|  | Кокшамарское СП | 110 | 485.4
|  | Красноярское СП | 105 | 188.6
|  | Кужмарское СП | 55 | 223
|  | Шелангерское СП | 105 | 3018.45
|  | Черноозерское СП | 86 | 245.73
|  |  | 6710 | 13396.4
Основное мероприятие | Оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов зданий бюджетных учреждений, а также обеспечение их надежного функционирования | всего | 2007 | 885.16
|  | бюджет муниципального образования |  | 873.43
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
|  | внебюджетные источники<*> | 2007 | 11.73
|  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 21.9
Финансовый отдел
Учреждения культуры
|  | Учреждения образования | 1850 | 810.32
ГП Звенигово
|  | ГП Красногорский |  | 32.94
|  | ГП Суслонгер | 20
|  | Исменецкое СП | 6
Кокшайское СП
|  | Кокшамарское СП | 100
Красноярское СП
|  | Кужмарское СП |  | 20
Шелангерское СП
|  | Черноозерское СП | 31
Основное мероприятие | Организационные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего | 615 | 12511.24
|  | бюджет муниципального образования |  | 10625.23
|  | федеральный бюджет<*> |  | 1438.75
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> |  | 46.9
|  | внебюджетные источники<*> | 615 | 400.36
|  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 13 | 1240.55
Финансовый отдел
|  | Учреждения культуры |  | 298.06
|  | Учреждения образования | 500 | 5418.08
|  | ГП Звенигово |  | 661.5
|  | ГП Красногорский |  | 621.87
|  | ГП Суслонгер | 70 | 10
|  | Исменецкое СП |  | 3
|  | Кокшайское СП |  | 117
|  | Кокшамарское СП |  | 485.4
|  | Красноярское СП |  | 188.6
|  | Кужмарское СП | 30 | 203
|  | Шелангерское СП |  | 3018.45
|  | Черноозерское СП | 2 | 245.73
Основное мероприятие | Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих оборудований и технологий в учреждениях бюджетной сферы | всего | 4088 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
|  | внебюджетные источники<*> | 4088 | 0
|  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 120
Финансовый отдел
Учреждения культуры
|  | Учреждения образования | 3100
|  | ГП Звенигово | 200
|  | ГП Красногорский | 250
|  | ГП Суслонгер | 20
|  | Исменецкое СП | 60
|  | Кокшайское СП | 40
|  | Кокшамарское СП | 10
|  | Красноярское СП | 105
|  | Кужмарское СП | 25
|  | Шелангерское СП | 105
|  | Черноозерское СП | 53
Основное мероприятие | Оснащение современными коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов района, а также обеспечение их надежного функционирования | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>

## таблица 10
таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
"Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 г | 2021г
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 89 | 93 | 92
2 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30.1 | 21.5 | 34.5
3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 69.5 | 49 | 70.3
4 | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 60 | 84.8 | 30.5
5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 98.9 | 98.7 | 98.7
6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
7 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | квтч/кв.м | 18.39 | 21.2 | 20
8 | Удельный расход ЭЭ на снабжение образовательных организаций | квтч/кв.м | 11.5 | 9.2 | 13.2
9 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0.07 | 0.52 | 0.17
10 | Удельный расход ТЭ на снабжение образовательных организаций | Гкал/ кв. м | 0.13 | 0.1 | 0.17
11 | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМСУ и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 2.01 | 3.6 | 3.5
12 | Удельный расход горячей воды на снабжение ОМСУ и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 0.47 | 1.38 | 0.99
12 | Удельный расход природного газа на снабжение ОМСУ и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | кубм/ чел. | 334.2 | 380 | 383.9
14 | Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений муниципального образования | % | 100 | 100 | 100
15 | Доля светодиодных источников света в освещении зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании у органов государственной власти и органов местного самоуправления, муниципальных, государственных учреждений (автономных, бюджетных, казенных), расположенных на территории муниципального образования, от общего количества источников света в указанных зданиях, строениях, сооружениях | % | 4 | 12 | 6
16 | Доля зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании органов госудорственной власти и органов местного самоуправления, муниципальных, государственных учреждений (автономных, бюджетных, казенных), расположенных на территории муниципального образования от общего количества указанных зданий, строений, сооружений, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя | % | 0 | 0 | 0
17 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМСУ и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | К | 0 | 0 | 0
18 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМСУ и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 1 | 0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
19 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0.2 | 0.18 | нет данных
20 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах) (в расчете на 1жителя) | куб. м/ чел. | 12.97 | 8.8 | 11.04
21 | Удельный расход холодной воды населением | куб. м/ чел. | 693325 | 8.5 | нет данных
22 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах) (в расчете на 1жителя) | куб. м/ чел. | 3.74 | 3.8 | нет данных
23 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | 18.57 | 20.2 | 21.05
24 | Удельный расход ЭЭ на общедомовые нужды в многоквартирных домах | кВт*ч/кв.м | 0.31 | 0.21 | 0.18
25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/ кв. м | 0.046 | 0.024 | 0.051
26 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/ кв. м | 0.102 | 0.111 | 0.045
27 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м | 0.048 | 0.035 | нет данных
28 | Доля многоквартирных домов, жилых домов, расположенных на территории муниципального образования и оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов, находящихся на праве собственности или на ином законном основании лица, осуществляющего поставки ресурсов по видам коммунальных ресурсов от общего числа многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
| оснащенные приборами учета ТЭ | % | 6.5 | 6.5 | 6.2
| ЭЭ | % | 33.4 | 33.6 | 33.7
| ХВ | % | 21.4 | 21.6 | 27.4
| газа | % | 0 | 0 | 0.2
29 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирном доме, жилом доме, оснащенных индивидуальными приборами учета по видам коммунального ресурса, для измерения объемов поставки которого используется прибор учета от общего количества жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории муниципального образования | % | 92 | 91 | 93
30 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности здания не ниже "В" | % | 0 | 0 | 0.9
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
31 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | т.у.т./ Гкал | 0 | 0 | 0
32 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./ Гкал | 0 | 0 | 0
33 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети с источников тепла, функционирующих в режиме комбинированнойвыработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0
34 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч | 0 | 0 | 0
35 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0
36 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 0 | 0 | 27.8
37 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) | квт | 0 | 0 | нет данных
38 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м) | квт | 0 | 0 | нет данных
39 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соотвествующей установленным нормативам) | квт/кв.м | 0.59 | 0 | 0.4
40 | Доля источников света со светоотдачей не менее 100 Лм/Вт от общего количества источников света в уличном и наружном освещении на территории муниципального образования | % | 13.4 | 7.5 | 12.8
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
41 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | ед. | 0 | 0 | 0
42 | Количествотранспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженым углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 | 0 | 0
43 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженый углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по превозке на которых осуществляется МО | ед | 0 | 0 | 0
44 | Количество транспортных средствс автономмым источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту,регулирование тарифов на услуги по превозке на которых осуществляется МО | ед | 0 | 0 | 0
45 | Количествотранспортных средств, используемых ОМСУ, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженым углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед | 0 | 0 | 0
46 | Количество транспортных средствс автономмым источником электрического питания, используемых ОМСУ, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | ед | 0 | 0 | 0