ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» за 2021 год

Постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 28 декабря 2018 года №813 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы».

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» в 2021 году были направлены финансовые средства в сумме 13 396,4 тыс. рублей из федерального бюджета (по благоустройству сельских территорий) – 1 438,7 тыс. руб., из республиканского бюджета (по благоустройству сельских территорий)                   – 46,9 тыс. руб., из муниципального бюджета района – 7788,9 тыс. руб., из бюджетов администраций городских и сельских поселений района –                     3 709,8 тыс. руб.,  и за счет внебюджетных источников – 412,1 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 15 ноября 2018 года №720 составила:

Расчет выполнения критериев подпрограммы

1)Комплексный критерий К1 достижение целевых показателей программы.

Согласно таблицы 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» за 2021 г.»

К1=2266,8/28=80,9

2) Комплексный критерий К2 обеспечение финансовых показателей программы.

Выполн

F Year

F Year = -----------------   х 100% =  12984,3/0*100=100

Заплан

F Year

Выполн

F Exbudet

F Exbudget  =   -----------------  х 100%= 412,11/6710,0*100=6,1

Заплан

F Exbudget

K2  =  100*0,6+6,1*0,4=62,4

3) Комплексный критерий К3 степень выполнения запланированных мероприятий.

Запланировано выполнение 46 мероприятий, выполнено – 9.

К3 = 5/9*100=55,5

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:

R=K1 * Z1 + K2 * Z2  + K3 * Z3

Весовой коэффициент критерий = 0,5.

Весовой коэффициент критерия – z2  = 0,3.

Весовой коэффициент критерия – z3  = 0,2.

R=80,9*0,5+62,4*0,3+55,5*0,2=70,3%

По результатам оценки эффективности реализации рейтинг эффективности программ в отчетном  году программа является умеренно эффективной при R = 70,3%.