**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»**

**за 2024г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[1]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[2]](#footnote-4) | Уровень показателя[[3]](#footnote-5) | Признак возрастания/ убывания[[4]](#footnote-6) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[5]](#footnote-7) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[6]](#footnote-8) | Информационная система[[7]](#footnote-9) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[8]](#footnote-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Выполнение обязательства государства по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период района | «КПМ» | возрастание | **%** | 20 | 20 |  | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о выявлении и устройстве детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 20 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024*  году[[9]](#footnote-11)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Выполнение обязательства государства по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период района | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* |  | *20* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| *факт/прогноз* |  | *20* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[10]](#footnote-12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий[[11]](#footnote-13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | *Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

4.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[12]](#footnote-14) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[13]](#footnote-15) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[14]](#footnote-16) | Комментарий[[15]](#footnote-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Осуществление единовременных выплат на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 Постановление о предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 09.01.2024 г | 31.03.2024 |  | Дунаева С.О, консультант. | Постановление |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.  Договор о передаче ребенка в семью |  |  |  |  | 11 | 11 |  | 09.01.2024 г | 31.03.2024 |  | Дунаева С.О, консультант. | Договор |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3. «Осуществление выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Марий Эл» |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Дунаева С.О, консультант. |  |  |
| 13.1 | Контрольная точка 1.1  Постановление на выплаты Постановление о назначении выплаты денежных средств на содержание |  |  |  |  | 23 | 23 |  | 09.01.2024 г | 31.03.2024 |  | Дунаева С.О, консультант. | Постановление |  |
| 14. | Мероприятие (результат) 4. «Осуществление выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из числа детей-сирот идетей, оставшихся безпопеченияродителей,оплачиваемогопроездакместулечения(отдыха)иобратно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.1 - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5. «Осуществление выплат вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунами попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка 1.1  Договор о передаче детей на воспитание в приемную семью |  |  |  |  | 21 | 11 |  | 09.01.2024 г | 31.03.2024 |  | Дунаева С.О, консультант. | Договор |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6. Осуществление выплат денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного под опеку(попечительство) в формах, предусмотренных федеральным законом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/6.1 | Контрольная точка 1.1.  Постановление о назначении выплаты денежных средств на содержание |  |  |  |  | 23 | 23 |  | 09.01.2024 г | 31.03.2024 |  | Дунаева С.О, консультант. | Постановление |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 7. Осуществление выплат ежемесячной денежной выплаты на транспортное обслуживание приемных родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка  Договор о передаче детей в приемную семью |  |  |  |  | 11 | 11 |  | 09.01.2024 г | 31.03.2024 |  | Дунаева С.О, консультант. | Договор |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 8. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в части исполнения судебных решений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка Постановление Администрации Звениговского муниципального района согласно исполнению судебного решения.  Договор  найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 09.01.2024 г | 31.03.2024 |  | Крашенниникова О.А.  специалист-методист |  |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 9. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка Постановление Администрации Звениговского муниципального района согласно списку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  Договор  найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 09.01.2024 г | 31.03.2024 |  | Крашенниникова О.А.  специалист-методист |  |  |
| 1/10. | Мероприятие (результат) 10. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка Постановление Администрации Звениговского муниципального района.  Договор  найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  | 13 | 13 |  | 09.01.2024 г | 31.03.2024 |  | Крашенниникова О.А.  специалист-методист |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[16]](#footnote-18) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальнойподдержкидетям-сиротам,детям,оставшимсябезпопеченияродителей, лицами из числа указанной категории детей, а так же гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» (всего), в том числе: | 59430,7 | 59430,7 | 59430,7 | 56724,0 | 56724,0 | 95,4 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 59430,7 | 59430,7 | 59430,7 | 56724,0 | 56724,0 | 95,4 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1. «Осуществление единовременных выплат на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»(всего), в том числе: | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2. «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (всего), в том числе: | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3. «Осуществление выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Марий Эл»(всего), в том числе: | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 229,5 | 229,5 | 82,1 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 229,5 | 229,5 | 82,1 |  |
| Мероприятие (результат) 4. «Осуществление выплат детям-сиротам и детям, оставшимсябез попечения родителей,лицам из числа детей-сирот идетей, оставшихся безпопеченияродителей,оплачиваемогопроездакместулечения(отдыха)иобратно» (всего), в том числе: | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 5. «Осуществление выплат вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунами попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 6. Осуществление выплат денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного под опеку(попечительство) в формах, предусмотренных федеральным законом, | 30459,0 | 30459,0 | 30459,0 | 29512,7 | 29512,7 | 96,9 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 30459,0 | 30459,0 | 30459,0 | 29512,7 | 29512,7 | 96,9 |  |
| Мероприятие (результат) 7. Осуществление выплат ежемесячной денежной выплаты на транспортное обслуживание приемных родителей»(всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 8. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в части исполнения судебных решений» (всего), в том числе: | 21531,9 | 21531,9 | 21531,9 | 19927,7 | 19927,7 | 92,5 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 21531,9 | 21531,9 | 21531,9 | 19927,7 | 19927,7 | 92,5 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 9. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (всего), в том числе: | 4273,2 | 4273,2 | 4273,2 | 4273,2 | 4273,2 | 100,00 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4273,2 | 4273,2 | 4273,2 | 4273,2 | 4273,2 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 10. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл» (всего), в том числе: | 1735,9 | 1735,9 | 1735,9 | 1735,9 | 1735,9 | 100,00 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1735,9 | 1735,9 | 1735,9 | 1735,9 | 1735,9 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

**6. Информация о рисках комплекса** процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-3)
2. [↑](#footnote-ref-4)
3. [↑](#footnote-ref-5)
4. [↑](#footnote-ref-6)
5. [↑](#footnote-ref-7)
6. [↑](#footnote-ref-8)
7. [↑](#footnote-ref-9)
8. [↑](#footnote-ref-10)
9. [↑](#footnote-ref-11)
10. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-12)
11. Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения. [↑](#footnote-ref-13)
12. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-14)
13. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-15)
14. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-16)
15. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-17)
16. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-18)