Отчет о ходе реализации плана мероприятий

по реализации Стратегия социально-экономического развития

МО «Звениговский муниципальный район» на период до 2030 года

по итогам за 2021 год

| № | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы | Показатели эффективности |  |  | Ответственный исполнитель | Достигнуты результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей), причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия (кратко) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | значения показателя по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 этап 2021-2025 гг | факт 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| I Цель Стратегии. Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача. Обеспечение устойчивости и сбалансированной бюджетной системы МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стимулирование роста доходов бюджета МО «Звениговский муниципальный район» | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | исполнение бюджета муниципального образования по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного значения, % (>,=0,95) | 1 | 1 | Финансовый отдел Администрации Звениговского муниципального района | Исполнение бюджета муниципального образования по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного значения составило за 2021 год 116,8%. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Звениговский муниципальный район» (к предыдущему году), % | 1 | 1 | Финансовый отдел Администрации Звениговского муниципального района | Роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 2021 года к 2019 году составил 112,6%. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования "Звениговский муниципальный район" | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета муниципального района и объема погашения долга (ст.106 БК РФ), (да/не(1/0)) | 1 | 1 | Финансовый отдел Администрации Звениговского муниципального района | Объем заимствований за 2021 год составил 0 рублей. Бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 7274,6 тыс. рублей. Объем погашения долга за 2021 год составил 4000 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (предел -15%, ст.111 БК РФ), % | 0,1 | 0,0009 | Финансовый отдел Администрации Звениговского муниципального района | Расходы на обслуживание муниципального долга составили 6,1 тыс. рублей. Расходы бюджета за исключением субвенций составили 652,01 млн. руб. Доля расходов составила 0,0009% |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка в актуальном состоянии раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте МО «Звениговский муниципальный район» | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в МО «Звениговский муниципальный район» | размещение актуальной информации | постоянно | да | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | На сайте МО «Звениговский муниципальный район» поддерживается в актуальном состоянии раздел «Инвестиционная деятельность». Организациями района в 2021 году реализовывалось 3 инвестиционных проектов. Общая стоимость всех проектов составляет 123,9 млн. рублей. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация проектов на условиях муниципального частного партнерства (МЧП) и в рамках концессионных соглашений и заключение концессионных соглашений | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в МО «Звениговский муниципальный район» | количество проектов на условиях МЧП и в рамках концессионных соглашений, ед. в год | 1 | 0 | отдел муниципального хозяйства, Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 году концессионные соглашения не заключались |  |  |  |  |  |  |
| 3.Задача. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования "Звениговский муниципальный район", предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, по другим гражданско-правовым договорам, в общем количестве объектов недвижимого имущества казны, % | 90 | 90 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества муниципального образования "Звениговский муниципальный район" (консолидированный), тыс. руб. | 1000 | 2137,7 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района | План поступлений средств от продажи перевыполнен за счет реализации имущества с аукционов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля объектов, по которым организована продажа, из общего количества объектов, подлежащих приватизации способом продажи, % | 100 | 0 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района | В связи с неликвидностью объектов, планируемых к реализации, не удалось произвести продажу объектов |  |  |  |  |  |  |
| 4.Задача. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | оборот товаров, производимых малыми предприятиями, млн. руб. | 4000 | 3277,3* | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | *данные за 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднесписочная численность работников, занятых на МСП, чел. | 1850 | 1366* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднемесячная заработная плата работников, занятых на МСП, руб. | 16000 | 19345,1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | налоговые поступления от субъектов МСП, млн. руб. | 10,50 | 22,35 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | Налоговые поступления в бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса, за 2021 год увеличился за счет УСН |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | в рамках реализации Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | доля договоров аренды муниципального имущества, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, % | 3 | 3,6 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района | Предоставлена, имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства - заключено 2 договора аренды земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задача. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие развитию нестационарной торговли | в рамках работы по увеличению числа специализированных малых форм торговли | обеспеченность населения объектами нестационарной торговли, количество торговых объектов на 10 тыс. человек, единиц | 1,0 | 1,12 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | По состоянию на 1 января 2022г. в муниципальном образовании расположено 44 нестационарных торговых объектов. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Содействие развитию ярмарочной торговли и торговли на розничных рынках | в рамках работы по упорядочению торговли на рынках, проведению сельскохозяйственных ярмарок | количество проведенных ярмарок по продаже товаров, единиц | 4 | 3 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | На территории района на 1 января 2021 г. действовали 4 периодические ярмарки: 1 ярмарка в г.Звенигово, 2 ярмарки в пгт.Суслонгер, 1 ярмарка в пгт.Красногорский. В течение 2021 года 2 ярмарки в пгт.Суслонгер закрылись и дополнительно открылась 1 ярмарка в пгт.Красногорский. |  |  |  |  |  |  |
| II. Цель Стратегии. Обеспечение социального благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие дошкольного образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет),% | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 1701 ребенок в возрасте от 3-7 лет обеспечены местами в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 34 | 35 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 214 педагогов работают в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе сельской местности 75 педагога. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения, % | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | Все дошкольные образовательные учреждения соответствуют современным требованиям условий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие общего образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доступность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, % | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 4842 ребенка получают общедоступное и бесплатное начальное, основное, среднее (полное) общее образование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, % | 54 | 50 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 370 педагогов осуществляют образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях района, в том числе в сельской местности 185 педагогов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, % | 0 | 0 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 88 детей-инвалидов обучаются в школах района. В связи с отсутствием заявлений от законных представителей детей обучение с применением дистанционных образовательных технологий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей, % | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 1465 детей из многодетных семей было предоставлено бесплатное питание |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Развитие дополнительного образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2023 годы» | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Звениговского района, % | 35 | 33,3 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | Общее количество детей в возрасте 5-18 лет в районе составляет 6727, из них 2242 ребенка охвачены программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 26 | 34,1 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | 109 педагогов осуществляют образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, из них 28 педагогов работают в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, % | 0 | 16,5 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 г. из 4842 детей охвачено всеми формами отдыха 797 детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, % | 4,2 | 1,1 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации Звениговского муниципального района | Анализ противоправных действий несовершеннолетних по району показывает, что меры, принятые субъектами системы профилактики правонарушений в 2021 году, принесли определенные результаты. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило 4 (в 2020 году – 6). Динамика преступности несовершеннолетних изменилась в сторону уменьшения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 33,3%. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля семей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей, % | 0,55 | 0,7 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации Звениговского муниципального района | На 31.12.2020г. на учете состоит 54 семьи, в данных семьях проживает 138 детей. В 2021 году для оказания материальной, медицинской, социальной и психолого-педагогической помощи семьям, в банк данных на учет поставлены семьи, находящиеся на стадии раннего семейного неблагополучия. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля семей снятых с учета с исправлением из числа семей, состоящих на профилактическом учете, % | 55 | 40 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 году выявлено и поставлено на профилактический учет 37 семей, находящихся в социально опасном положении. За указанный период снято с учета 38 семей, находящихся в социально опасном положении, из них по исправлению – 22. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля несовершеннолетних, повторно совершивших преступления, от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступление, % | 5,2 | 0 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации Звениговского муниципального района | Динамика преступности среди несовершеннолетних уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 33,3%, количество преступлений, повторно совершенных несовершеннолетними, не изменилось. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача. Развитие культуры, искусства и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы.» | количество посещений муниципальных музеев, тыс.человек | 20,9 | 22,7 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | Из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, фактические значения отдельных показателей оказались меньше плановых |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество посещений муниципальных библиотек, тыс.человек | 264,5 | 269,2 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | численность участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек | 689,97 | 367,1 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество выставочных проектов в муниципальных музеях, единиц | 65 | 60 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие внутреннего и въездного туризма | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы.» | количество посетителей туристических маршрутов, человек в год | 800 | 550 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | Из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, выполнить показатель оказались невозможно |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача. Развитие молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение организационно-массовых мероприятий с участием молодежи | муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» | количество охваченной молодежи организационно-массовыми мероприятия, % | 40 | 28 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Проведено более 60 мероприятий патриотического направления с охватом 4120 человек |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Патриотическое воспитание граждан и допризывной молодежи к военной службе | в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, человек | 10 | 0 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество патриотических объединений, клубов, ед. | 15 | 8 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Отсутствие педагогов-организаторов, руководителей ВПК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля числя граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, % | 25 | 20 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | На территории Звениговского района действуют 8 военно-патриотических клубов, численность молодежи в них составляет более 140 человек. Действует четыре кадетских класса общая численность кадет составляет 103 человека. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество граждан прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях, человек | 15 | 15 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 году был организован профильный кадетский лагерь на базе МОУ «Звениговский лицей» Количество участников принявших участие составило - 15 человек. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Работа с талантливой молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и объединений | в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» | количество молодежных общественных организаций и объединений, единиц | 10 | 9 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность составляет более 310 человек, 9 волонтерских отрядов. Все 9 отрядов многопрофильные: решение экологических проблем, здоровый образ жизни, оказание адресной помощи пожилым людям, оказывается помощь детям из социально-реабилитационного центра, ветеранам. |  |  |  |  |  |  |
| 4.Задача. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие физической культуры и спорта | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доля граждан, систематически занимающихся физ.культурой и спортом, от общего числа населения, % | 55 | 40 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 году проведено 62 спортивно-массовых мероприятий с различными категориями населения, ведется работа по популяризации здорового образа жизни через средства массовой информации. Численность населения занимающихся физической культурой и спортом в районе составляет 15521 человек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения спортивными залами, % | 70 | 64 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Норматив обеспеченность населения спортивными залами – 3500 тыс. кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность спортивными залами составляет - 2205 кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения плоскостными сооружениями, % | 60 | 50 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Норматив обеспеченность населения плоскостными сооружениями – 19,5 тыс. кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями составляет – 8,97 тыс. кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения плавательными бассейнами, % | 30 | 25 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Норматив обеспеченность населения плавательными бассейнами – 750 кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность плавательными бассейнами сооружениями составляет - 195 кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество учащихся спортивных школ к общему числу школьников, % | 30 | 20 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Количество учащихся посещающих спортивные школы 786 чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 21 | 16 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | 344 жителя района с ограниченными возможностями здоровья систематически занимаются физ. культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |
| III. Цель Стратегии. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Повышение безопасности дорожного движения и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационно-планировочные и инженерные меры совершенствования организации движения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | уровень снижения аварийности (количества ДТП) на автомобильных дорогах населенных пунктов муниципального образования «Звениговский муниципальный район», % | 5 | 2 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | По анализу ДТП в 2021 году относительно 2020 года наблюдается снижение. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | удельный вес отремонтированных дорог к общему количеству дорог, % | 0,3 | 0,3 |  | Целевой показатель достигнут. |  |  |  |  |  |  |
| 2.Задача. Усовершенствование территориального планирования и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий поселения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | отремонтировано дорог и дворовых территорий, кв.м. | 20000 | 20800 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 году отремонтировано дорог объемом, превышающем плановое значение целевого показателя. Причина, экономия средств в результате проведения торгов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество отремонтированных памятников, шт. | 44 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | озеленение, кв.м. | 8000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Задача. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Звениговском районе | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество объектов (строящихся, реконструируемых), введенных в эксплуатацию, шт. | 6 | 0 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество экологических мероприятий проведенных в рамках Всероссийской общественной акции «Дни защиты от экологической опасности, «Марш парков», ед. | 2 | 2 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 год было проведено два мероприятия по санитарной очистке территории. |  |  |  |  |  |  |
| 5.Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Улучшение жилищных условий граждан проживающих в ветхом и аварийном жилье | в рамках реализации адресной региональной программы | количество переселенных жителей, человек | 902 | 875 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | В рамках мероприятий республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселено: в 2019 г.- 144 чел. в 2020 г. - 338 чел. в 2021 г. – 393 чел. Реализация программы продолжается. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество семей улучшивших жилищные условия за счет мероприятий программы, ед. | 12 | 0 | сектор развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | Ограниченность лимитов бюджетных средств на реализацию мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспечение жильем молодых семей | в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета МО «Звениговский муниципальный район», ед. | 20 | 6 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | В 2019 г. – 4 семьи, в 2020 г. – 2 семьи, в 2021 г. – 0 семей. Показатель не выполнен в связи с ограниченностью лимита бюджетных средств на реализации мероприятий республиканской программы «Комплексное развитие сельских территорий» гражданам района субсидии на улучшение жилищных условий в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |
| 6.Задача. Энергосбережение и повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных жилых помещений приборами учета коммунальных ресурсов | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | количество многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в год, ед. | 0 | 2 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 году построено и введено в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома с высоким классом энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | доля муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений муниципального образования, % | 100 | 100 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | Все муниципальные учреждения предоставили энергетическую декларацию в ГИС «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |
| 7.Задача. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей МО «Звениговский муниципальный район» | в рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 64 | 40,7 | отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Звениговского муниципального района | Благоустроено 44 дворовых территорий из 108 (2019 г. – 14; 2020 г. – 17, 2021 г.- 13) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля благоустроенных муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, % | 64 | 58,8 |  | Благоустроено 10 общественных территорий из 17 (2019 г. –2; 2020 г. – 4, 2021 г - 4). |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | в рамках реализации адресной региональной программы | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 16 | 17,5 |  | за 2019-2020 годы отремонтировано 17 МКД из 97, в том числе в 2021 году 7 МКД (4 дома в г.Звенигово, 3 дома п.Мочалище) |  |  |  |  |  |  |
| 8. Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Повышение доступности предоставления муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, % | 65 | 61,5 | структурные подразделения Администрации Звениговского муниципального района, предоставляющие муниципальные услуги | Администрация Звениговского муниципального района предоставляет физическим и юридическим лицам 22 муниципальную услугу. В 2021 году в администрацию города за предоставлением муниципальных услуг обратились 8 254 тысяч жителя района. 4 муниципальные услуги можно получить через многофункциональные центры (МФЦ). В 2021 году доля муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ снизилось за счет ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции . |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля жителей муниципального района, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг, % | 98,5 | 100 |  | В 2021 году жалоб качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг не поступало |  |  |  |  |  |  |
| 9.Задача. Обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах показателей приемлемого риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | проведение учений и тренировок, количество в год | 2 | 2 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки Администрации Звениговского муниципального района | КШТ 16-17.03.2021 г. г. КШУ 5-6.10.2021 г. Информация по предупреждению чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: опубликовано 4 статьи в районной газете «Звениговская неделя» опубликовано, доведена в ходе проведения сельских (уличных) сходов граждан в населенных пунктах, размещена на информационных досках в местах купания и отдыха людей на водных объектах, на сайтах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | публикации статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных, количество в год | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доведение информации до граждан по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, количество в год | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | размещение наглядной агитации по предотвращению гибели людей на воде, количество в год | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Построение и развитие АПК «Безопасный город» | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | установка технических средств наблюдения и контроля за безопасностью населения (камер видеонаблюдения), количество в год | 2 | 2 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки Администрации Звениговского муниципального района | Установка камер на площади г.Звенигово |  |  |  |  |  |  |
| 10. Задача. Обеспечение безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Взаимодействие и развитие движения добровольных народных дружин | в рамках реализации Закона Республики Марий Эл от 31 октября 2014 г. №44-З «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Республики Марий Эл» | количество вовлечённых волонтёров в ДНД, человек | 300 | 100 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Работа по вовлечению волонтёров в ДНД продолжается |  |  |  |  |  |  |

_____________________