Отчет о ходе реализации плана мероприятий

по реализации Стратегия социально-экономического развития

МО «Звениговский муниципальный район» на период до 2030 года

по итогам за 2022 год

| № | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы | Показатели эффективности |  |  | Ответственный исполнитель | Достигнуты результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей), причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия (кратко) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | значения показателя по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 этап 2021-2025 гг | факт 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| I Цель Стратегии. Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача. Обеспечение устойчивости и сбалансированной бюджетной систем Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стимулирование роста доходов бюджета МО «Звениговский муниципальный район» | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | исполнение бюджета муниципального образования по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного значения, % (>,=0,95) | 1 | 1 | Финансовый отдел Администрации Звениговского муниципального района | Процент исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2022 год составил 104,5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Звениговский муниципальный район» (к предыдущему году), % | 1 | 1,06 | Финансовый отдел Администрации Звениговского муниципального района | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета составил 1,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования "Звениговский муниципальный район" | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета муниципального района и объема погашения долга (ст.106 БК РФ), (да/нет(1/0)) | 1 | 1 | Финансовый отдел Администрации Звениговского муниципального района | Ограничения статьи 106 БК РФ соблюдены |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (предел -15%, ст.111 БК РФ), % | 0,1 | 0,04 | Финансовый отдел Администрации Звениговского муниципального района | Ограничения статьи 111 БК РФ соблюдены |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка в актуальном состоянии раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте МО «Звениговский муниципальный район» | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в МО «Звениговский муниципальный район» | размещение актуальной информации | постоянно | да | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | На сайте МО «Звениговский муниципальный район» поддерживается в актуальном состоянии раздел «Инвестиционная деятельность». Организациями района в 2022 году реализовывалось 3 инвестиционных проекта. Общая стоимость всех проектов составляет 101,6 млн. рублей. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация проектов на условиях муниципального частного партнерства (МЧП) и в рамках концессионных соглашений и заключение концессионных соглашений | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в МО «Звениговский муниципальный район» | количество проектов на условиях МЧП и в рамках концессионных соглашений, ед. в год | 1 | 4 | отдел муниципального хозяйства, Администрации Звениговского муниципального района | В 2022 году концессионные соглашения заключены администрациями Кужмарского, Исменецкого, Кокшамарского сельских поселений и администрацией городского поселения Красногорский. |  |  |  |  |  |  |
| 3.Задача. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования "Звениговский муниципальный район", предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, по другим гражданско-правовым договорам, в общем количестве объектов недвижимого имущества казны, % | 90 | 90 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества муниципального образования "Звениговский муниципальный район" (консолидированный), тыс. руб. | 1000 | 656,4 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района | План поступлений средств от продажи перевыполнен за счет реализации имущества с аукционов: в 2021 г. – 2137,7 тыс. руб. в 2022 г. – 656,4 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля объектов, по которым организована продажа, из общего количества объектов, подлежащих приватизации способом продажи, % | 100 | 40 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района | В связи с неликвидностью объектов, планируемых к реализации, не удалось произвести продажу объектов в полном объеме |  |  |  |  |  |  |
| 4.Задача. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | оборот товаров, производимых малыми предприятиями, млн. руб. | 4000 | 4590,5 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | данные за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднесписочная численность работников, занятых на МСП, чел. | 1850 | 1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднемесячная заработная плата работников, занятых на МСП, руб. | 16000 | 19299,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | налоговые поступления от субъектов МСП, млн. руб. | 10,50 | 24,6 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | Налоговые поступления в бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса, за 2021 год увеличился за счет УСН за 2021 г. – 22,35 млн. руб. за 2022 г. – 24,6 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | в рамках реализации Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | доля договоров аренды муниципального имущества, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, % | 3 | 9 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района | Предоставлена, имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства - заключен 1 договор аренды земельных участков: |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задача. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие развитию нестационарной торговли | в рамках работы по увеличению числа специализированных малых форм торговли | обеспеченность населения объектами нестационарной торговли, количество торговых объектов на 10 тыс. человек, единиц | 1,0 | 1,12 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | По состоянию на 1 января 2023г. в муниципальном образовании расположено 44 нестационарных торговых объектов. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Содействие развитию ярмарочной торговли и торговли на розничных рынках | в рамках работы по упорядочению торговли на рынках, проведению сельскохозяйственных ярмарок | количество проведенных ярмарок по продаже товаров, единиц | 4 | 3 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | На территории района на 1 января 2021 г. действовали 4 периодические ярмарки: 1 ярмарка в г.Звенигово, 2 ярмарки в пгт.Суслонгер, 1 ярмарка в пгт.Красногорский. В течение 2021 года 2 ярмарки в пгт.Суслонгер закрылись и дополнительно открылась 1 ярмарка в пгт.Красногорский. |  |  |  |  |  |  |
| II. Цель Стратегии. Обеспечение социального благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие дошкольного образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет),% | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 1522 ребенка в возрасте от 3-7 лет обеспечены местами в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 34 | 32 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 217 педагогов работают в муниципальных учреждениях дошкольного образования, в том числе сельской местности 77 педагога. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения, % | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | Все дошкольные образовательные учреждения соответствуют современным требованиям условий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие общего образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доступность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, % | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 4847 ребенка получают общедоступное и бесплатное начальное, основное, среднее (полное) общее образование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, % | 54 | 48 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 400 педагогов осуществляют образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях района, в том числе в сельской местности 205 педагогов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, % | 1 | 0 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 141 детей-инвалидов обучаются в школах района. В связи с отсутствием заявлений от законных представителей детей обучение с применением дистанционных образовательных технологий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей, % | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | 1525 детей из многодетных семей было предоставлено бесплатное питание |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Развитие дополнительного образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2023 годы» | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Звениговского района, % | 35 | 42,0 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | Общее количество детей в возрасте 5-18 лет в районе составляет 6727, из них 2822 ребенка охвачены программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 26 | 40.0 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | 60 педагогов осуществляют образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, из них 24 педагога работают в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, % | 0 | 16,4 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 г. из 4847 детей охвачено всеми формами отдыха 797 детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, % | 4,2 | 0,9 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации Звениговского муниципального района | Анализ противоправных действий несовершеннолетних по району показывает, что в 2022 году, преступность несовершеннолетних снизилась 20% по сравнению с 2021 г. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило 3 (в 2021 году – 4). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля семей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей, % | 0,55 | 0,7 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации Звениговского муниципального района | На 31.12.2022г. на учете состоит 58 семей, в данных семьях проживает 155 детей. В 2022 году для оказания материальной, медицинской, социальной и психолого-педагогической помощи семьям, в банк данных на учет поставлены семьи, находящиеся на стадии раннего семейного неблагополучия. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля семей снятых с учета с исправлением из числа семей, состоящих на профилактическом учете, % | 55 | 38 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации Звениговского муниципального района | В 2022 году выявлено и поставлено на профилактический учет 36 семей, находящихся в социально опасном положении. За указанный период снято с учета 29 семей, находящихся в социально опасном положении, из них по исправлению – 21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля несовершеннолетних, повторно совершивших преступления, от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступление, % | 5,2 | 0 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации Звениговского муниципального района | Количество преступлений, повторно совершенных несовершеннолетними, не выявлены. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача. Развитие культуры, искусства и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы.» | количество посещений муниципальных музеев, тыс.человек | 20,9 | 25,1 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | Увеличение количества индивидуальных экскурсий и групповых посещений музея, а также увеличение посетителей музейно-образовательных программ и мастер-классов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество посещений муниципальных библиотек, тыс.человек | 264,5 | 301,6 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | Рост показателя произошел за счет после капитального ремонта здания библиотеки в г. Звенигово и поступления новых книг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | численность участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек | 689,97 | 611,6 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | Снижение запланированного уровня показателя в связи с тем, что из-за отсутствия специалистов в 2022 г, не работало 3 учреждения культуры, 1 автоклуб, 2 сельских клуба работали по 6 месяцев. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество выставочных проектов в муниципальных музеях, единиц | 65 | 65 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | Рост показателя произошел за счет увеличения тематических, персональных и экспресс-выставок в выставочных залах музея, организация выездных выставках по Звениговскому району и Республике Марий Эл |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие внутреннего и въездного туризма | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы.» | количество посетителей туристических маршрутов, человек в год | 800 | 2500 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района | Рост показателя произошел за счет роста количества индивидуальных и групповых экскурсий по 5 маршрутам |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача. Развитие молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение организационно-массовых мероприятий с участием молодежи | муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» | количество охваченной молодежи организационно-массовыми мероприятия, % | 40 | 38 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Проведено более 100 мероприятий патриотического направления с охватом 3800 человек |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Патриотическое воспитание граждан и допризывной молодежи к военной службе | в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, человек | 10 | 4 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество патриотических объединений, клубов, ед. | 15 | 7 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Общая численность клубов, кадетских и юнармейских классов – 10 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля числя граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, % | 25 | 25 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | На территории Звениговского района действуют 7 военно-патриотических клубов, 2 кадетских и 1 юнармейский класс. Численность обучающихся более 200 человек. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях, человек | 15 | 15 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | В 2022 году был организован профильный кадетский лагерь на базе МОУ «Звениговский лицей». Количество участников – 15 человек. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Работа с талантливой молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и объединений | в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» | количество молодежных общественных организаций и объединений, единиц | 10 | 17 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | В районе действуют волонтерские отряды. Школьные объединения и Молодежный парламент. |  |  |  |  |  |  |
| 4.Задача. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие физической культуры и спорта | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения, % | 55 | 82 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | В 2022 году в районе проведено 98 спортивных мероприятий. Население активно занимается спортом. Наиболее популярные направления: лыжи, легкая атлетика, скандинавская ходьба, футбол, волейбол. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения спортивными залами, % | 70 | 65 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Норматив обеспеченность населения спортивными залами – 3500 тыс. кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность спортивными залами составляет – 2000,3 кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения плоскостными сооружениями, % | 60 | 50 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Норматив обеспеченность населения плоскостными сооружениями – 19,5 тыс. кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями составляет – 31,9 тыс. кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения плавательными бассейнами, % | 30 | 25 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Норматив обеспеченность населения плавательными бассейнами – 750 кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность плавательными бассейнами сооружениями составляет - 165,8кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество учащихся спортивных школ к общему числу школьников, % | 30 | 20 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 21 | 10 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | 322 жителя района с ограниченными возможностями здоровья систематически занимаются физ. культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |
| III. Цель Стратегии. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Повышение безопасности дорожного движения и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационно-планировочные и инженерные меры совершенствования организации движения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | уровень снижения аварийности (количества ДТП) на автомобильных дорогах населенных пунктов муниципального образования «Звениговский муниципальный район», % | 5 | 2 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | По анализу ДТП в 2022 году относительно 2021 года наблюдается снижение. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | удельный вес отремонтированных дорог к общему количеству дорог, % | 0,3 | 0,3 |  | Целевой показатель достигнут. |  |  |  |  |  |  |
| 2.Задача. Усовершенствование территориального планирования и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий поселения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | отремонтировано дорог и дворовых территорий, кв.м. | 20000 | 20800 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 году отремонтировано дорог объемом, превышающем плановое значение целевого показателя. Причина, экономия средств в результате проведения торгов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество отремонтированных памятников, шт. | 44 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | озеленение, кв.м. | 8000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Задача. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Звениговском районе | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество объектов (строящихся, реконструируемых), введенных в эксплуатацию, шт. | 6 | 2 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | «Реконструкция очистных сооружений канализации со строительством здания очистных сооружений г. Звенигово Республики Марий Эл» (срок реализации 2022-2023 годы) «Устройство двух водозаборных скважин на Сергушкинском водозаборе г. Звенигово Звениговского района» (срок реализации 2022-2023 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество экологических мероприятий, проведенных в рамках Всероссийской общественной акции «Дни защиты от экологической опасности, «Марш парков», ед. | 2 | 2 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | В 2021 год было проведено два мероприятия по санитарной очистке территории. |  |  |  |  |  |  |
| 5.Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | в рамках реализации адресной региональной программы | количество переселенных жителей, человек | 902 | 1023 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района | В рамках мероприятий республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселено: в 2021 г. – 393 чел. в 2022 г. – 630 чел. Реализация программы продолжается. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество семей улучшивших жилищные условия за счет мероприятий программы, ед. | 12 | 1 | сектор развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | в 2021 г. – 0. в 2022 г. – 1 семья. Ограниченность лимитов бюджетных средств на реализацию мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспечение жильем молодых семей | в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета МО «Звениговский муниципальный район», ед. | 20 | 2 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | в 2021 г. – 0 семей, в 2022 г. – 2. Показатель не выполнен в связи с ограниченностью лимита бюджетных средств на реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.Задача. Энергосбережение и повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных жилых помещений приборами учета коммунальных ресурсов | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | количество многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в год, ед. | 0 | 2 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | доля муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений муниципального образования, % | 100 | 100 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района | Все муниципальные учреждения предоставили энергетическую декларацию в ГИС «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |
| 7.Задача. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей МО «Звениговский муниципальный район» | в рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 64 | 52,8 | отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Звениговского муниципального района | Благоустроено 13 дворовых территорий из 108 (2019 г. – 14; 2020 г. – 17, 2021 г.- 13, 2022 - 13) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля благоустроенных муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, % | 64 | 82,4 |  | Благоустроено 10 общественных территорий из 17 (2019 г. –2; 2020 г. – 4, 2021 г - 4)., 2022 г. – 4) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | в рамках реализации адресной региональной программы | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 16 | 21 |  | за 2019-2022 годы отремонтировано 21 МКД из 97, в том числе в 2022 году 4 МКД |  |  |  |  |  |  |
| 8. Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Повышение доступности предоставления муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, % | 65 | 40,0 | структурные подразделения Администрации Звениговского муниципального района, предоставляющие муниципальные услуги | Администрация Звениговского муниципального района предоставляет физическим и юридическим лицам 25 муниципальную услугу. 4 муниципальные услуги можно получить через многофункциональные центры (МФЦ). В администрацию района за предоставлением муниципальных услуг обратились: в 2021 г – 8128 чел. в 2022 г. – 8074 чел. Снижения показателя произошло в связи обращением граждан в электронном виде через ПГУ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля жителей муниципального района, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг, % | 98,5 | 100 |  | В 2021 году жалоб качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг не поступало |  |  |  |  |  |  |
| 9.Задача. Обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах показателей приемлемого риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | проведение учений и тренировок, количество в год | 2 | 2 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки Администрации Звениговского муниципального района | КШТ 15-16.03.2022 г. КШУ 4-5.10.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | публикации статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных, количество в год | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доведение информации до граждан по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, количество в год | 12 | 12 |  | В районной газете «Звениговская неделя: № 7 от 25.02.2022 г, № 21 от 03.06.2022 г. г, № 37 от 23.09.2022 г., № 49 тот 16.12.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | размещение наглядной агитации по предотвращению гибели людей на воде, количество в год | 3 | 3 |  | в ходе проведения сельских (уличных) сходов граждан в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Построение и развитие АПК «Безопасный город» | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | установка технических средств наблюдения и контроля за безопасностью населения (камер видеонаблюдения), количество в год | 2 | 2 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки Администрации Звениговского муниципального района | Установка камер на площади г.Звенигово |  |  |  |  |  |  |
| 10. Задача. Обеспечение безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Взаимодействие и развитие движения добровольных народных дружин | в рамках реализации Закона Республики Марий Эл от 31 октября 2014 г. №44-З «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Республики Марий Эл» | количество вовлечённых волонтёров в ДНД, человек | 300 | 65 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Работа по вовлечению волонтёров в ДНД продолжается |  |  |  |  |  |  |

_____________________