Отчет о ходе реализации плана мероприятий

по реализации Стратегия социально-экономического развития

Звениговского муниципального района по итогам за 2023 год

| № | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы | Показатели эффективности |  |  | Ответственный исполнитель | Достигнуты результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей), причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия (кратко) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | значения показателя по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 этап 2021-2025 гг | факт 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| I Цель Стратегии. Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача. Обеспечение устойчивости и сбалансированной бюджетной систем Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стимулирование роста доходов бюджета МО «Звениговский муниципальный район» | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | исполнение бюджета муниципального образования по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного значения, % (>,=0,95) | 1 | 1,3 | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Звениговский муниципальный район» (к предыдущему году), % | 1 | 1,3 | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования "Звениговский муниципальный район" | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета муниципального района и объема погашения долга (ст.106 БК РФ), (да/нет (1/0)) | 1 | 1 | Финансовое управление | Ограничения статьи 106 БК РФ соблюдены |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (предел -15%, ст.111 БК РФ), % | 0,1 | 0,0001 | Финансовое управление | Ограничения статьи 111 БК РФ соблюдены |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка в актуальном состоянии раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте МО «Звениговский муниципальный район» | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в МО «Звениговский муниципальный район» | размещение актуальной информации | постоянно | да | отдел экономики и муниципальных закупок | На сайте МО «Звениговский муниципальный район» поддерживается в актуальном состоянии раздел «Инвестиционная деятельность». |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация проектов на условиях муниципального частного партнерства (МЧП) и в рамках концессионных соглашений и заключение концессионных соглашений | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в МО «Звениговский муниципальный район» | количество проектов на условиях МЧП и в рамках концессионных соглашений, ед. в год | 1 | 4 | отдел муниципального хозяйства, | В 2023 году концессионные соглашение не заключались. в 2021 г. – 0 в 2022 г. – 4 в 2023 г. – 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Задача. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования "Звениговский муниципальный район", предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, по другим гражданско-правовым договорам, в общем количестве объектов недвижимого имущества казны, % | 90 | 90 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества муниципального образования "Звениговский муниципальный район" (консолидированный), тыс. руб. | 1000 | 4487,8 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | План поступлений средств от продажи перевыполнен за счет реализации имущества с аукционов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля объектов, по которым организована продажа, из общего количества объектов, подлежащих приватизации способом продажи, % | 100 | 0 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | В связи с неликвидностью объектов, планируемых к реализации, не удалось произвести продажу объектов. |  |  |  |  |  |  |
| 4.Задача. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | оборот товаров, производимых малыми предприятиями, млн. руб. | 4000 | Х | отдел экономики и муниципальных закупок | данные отсутствуют, так сплошное наблюдение деятельности малых предприятий Маристатом планируется в 2025 году |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднесписочная численность работников, занятых на МСП, чел. | 1850 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднемесячная заработная плата работников, занятых на МСП, руб. | 16000 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | налоговые поступления от субъектов МСП, млн. руб. | 10,50 | 21,9 | отдел экономики и муниципальных закупок | Налоговые поступления в бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса, за 2021 год увеличился за счет УСН за 2021 г. – 22,35 млн. руб. за 2022 г. – 24,6 млн. руб. за 2023 г. – 21,9 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | в рамках реализации Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | доля договоров аренды муниципального имущества, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, % | 3 | 3 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Предоставлена, имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства - заключено 2 договор аренды (предоставлен 1 земельный участок и 1 нежилое помещение) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задача. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие развитию нестационарной торговли | в рамках работы по увеличению числа специализированных малых форм торговли | обеспеченность населения объектами нестационарной торговли, количество торговых объектов на 10 тыс. человек, единиц | 1,0 | 1,06 | отдел экономики и муниципальных закупок | По состоянию на 1 января 2024г. в муниципальном образовании расположено 41 нестационарных торговых объектов. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Содействие развитию ярмарочной торговли и торговли на розничных рынках | в рамках работы по упорядочению торговли на рынках, проведению сельскохозяйственных ярмарок | количество проведенных ярмарок по продаже товаров, единиц | 4 | 3 | отдел экономики и муниципальных закупок | На территории района на 1 января 2024 г. действовали 3 периодические ярмарки: 1 ярмарка в г.Звенигово, 2 ярмарки в пгт.Красногорский. . |  |  |  |  |  |  |
| II. Цель Стратегии. Обеспечение социального благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие дошкольного образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет),% | 100 | 79 | отдел образования | 1358 детей в возрасте от 3-7 лет обеспечены местами в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 34 | 33,8 | отдел образования | 219 педагогов работают в муниципальных учреждениях дошкольного образования, в том числе сельской местности 74 педагога. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения, % | 100 | 100 | отдел образования | Все дошкольные образовательные учреждения соответствуют современным требованиям условий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие общего образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доступность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, % | 100 | 100 | отдел образования | 4807 детей получают общедоступное и бесплатное начальное, основное, среднее (полное) общее образование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, % | 54 | 50,0 | отдел образования | 368 педагогов осуществляют образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях района, в том числе в сельской местности 184 педагогов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, % | 1 | 0 | отдел образования | 141 ребенок-инвалид обучается в школах района. В связи с отсутствием заявлений от законных представителей детей обучение с применением дистанционных образовательных технологий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей, % | 100 | 100 | отдел образования | 1576 детей из многодетных семей было предоставлено бесплатное питание |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Развитие дополнительного образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2023 годы» | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Звениговского района, % | 35 | 65,3 | отдел образования отдел культуры | Общее количество детей в возрасте 5-18 лет в районе составляет 6754, из них 4410 детей охвачены программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 26 | 40,0 | отдел образования отдел культуры | 60 педагогов осуществляют образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, из них 24 педагога работают в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, % | 0 | 17,9 | отдел образования | В 2023 г. из 4807 детей охвачено всеми формами отдыха 862 детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, % | 4,2 | 2,97 | консультант по делам несовершеннолетних | Анализ противоправных действий несовершеннолетних по району показывает, что в 2023 году, преступность несовершеннолетних снизилась 66,7% по сравнению с 2022 г. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило 1 (в 2022 году – 4). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля семей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей, % | 0,55 | 1,76 | консультант по делам несовершеннолетних | На 31.12.2023г. на учете состоит 48 семей, в данных семьях проживает 141 ребенок. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля семей снятых с учета с исправлением из числа семей, состоящих на профилактическом учете, % | 55 | 41,7 | консультант по делам несовершеннолетних | В 2023 году выявлено и поставлено на профилактический учет 21 семья, находящихся в социально опасном положении. За указанный период снято с учета 31 семей, находящихся в социально опасном положении, из них по исправлению – 20. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля несовершеннолетних, повторно совершивших преступления, от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступление, % | 5,2 | 0 | консультант по делам несовершеннолетних | Количество преступлений, повторно совершенных несовершеннолетними, не выявлены. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача. Развитие культуры, искусства и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы.» | количество посещений муниципальных музеев, тыс.человек | 20,9 | 26,6 | отдел культуры | Увеличение количества индивидуальных экскурсий и групповых посещений музея, а также увеличение посетителей музейно-образовательных программ и мастер-классов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество посещений муниципальных библиотек, тыс.человек | 264,5 | 334,0 | отдел культуры | Рост показателя произошел за счет поступления новых книг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | численность участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек | 689,97 | 611,5 | отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество выставочных проектов в муниципальных музеях, единиц | 65 | 65 | отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие внутреннего и въездного туризма | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы.» | количество посетителей туристических маршрутов, человек в год | 800 | 2500 | отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача. Развитие молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение организационно-массовых мероприятий с участием молодежи | муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» | количество охваченной молодежи организационно-массовыми мероприятия, % | 40 | 50 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Проведено более 400 мероприятий патриотической направленности. Охват – более 30000 человеко-дней. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Патриотическое воспитание граждан и допризывной молодежи к военной службе | в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, человек | 10 | 5 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество патриотических объединений, клубов, ед. | 15 | 10 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Общая численность клубов, кадетских и юнармейских классов – 10 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля числя граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, % | 25 | 30 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | 83 человека из 279 человек, зарегистрированных в патриотических объединениях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях, человек | 15 | 17 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | обучение проводится ГБУ «Центр патриотического воспитания молодежи «Авангард» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Работа с талантливой молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и объединений | в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» | количество молодежных общественных организаций и объединений, единиц | 10 | 30 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Первичные отделения Всероссийских объединений РДДМ «Движение Первых» - 16 ед., муниципальный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в том числе 3 школьных отряда. ДОО «Шанс» - 1 ед. Первичные волонтерские объединения в составе мун. Центра добровольчества Звениговского района – 10 ед. |  |  |  |  |  |  |
| 4.Задача. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие физической культуры и спорта | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения, % | 55 | 60 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Организация мероприятий и проведение из Республиканского ЕКП: «Лыжня России», «Кросс Нации», «Чемпионат Республики по баскетболу», способствовали повышению количества доли граждан, систематически занимающихся физической культурой с портом. Популяризация спортивных достижений Звениговского муниципального района посредством СМИ и сетью Интернет, увеличили количество граждан, вовлеченных в спортивный образ жизни. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения спортивными залами, % | 70 | 60 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Норматив обеспеченность населения спортивными залами – 3500 тыс. кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность спортивными залами составляет – 2000,3 кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения плоскостными сооружениями, % | 60 | 50 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Норматив обеспеченность населения плоскостными сооружениями – 19,5 тыс. кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями составляет – 31,9 тыс. кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения плавательными бассейнами, % | 30 | 30 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Норматив обеспеченность населения плавательными бассейнами – 750 кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность плавательными бассейнами сооружениями составляет - 165,8кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество учащихся спортивных школ к общему числу школьников, % | 30 | 32 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Популяризация спортивных соревнований и результатов, достигнутых спортсменами, побуждают учащихся выбирать спортивные школы в качестве своего досуга. Почетные первые и иные призовые места занятые сборными командами Звениговского района в республиканских соревнованиях согласно ЕКП 2023, стимулируют учащихся школ становиться учащимися спортивных школ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 21 | 21 | отдел физической культуры, спорта и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Цель Стратегии. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Повышение безопасности дорожного движения и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационно-планировочные и инженерные меры совершенствования организации движения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | уровень снижения аварийности (количества ДТП) на автомобильных дорогах населенных пунктов муниципального образования «Звениговский муниципальный район», % | 5 | 5 | отдел муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | удельный вес отремонтированных дорог к общему количеству дорог, % | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Задача. Усовершенствование территориального планирования и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий поселения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | отремонтировано дорог и дворовых территорий, кв.м. | 20000 | 22300 | отдел муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество отремонтированных памятников, шт. | 44 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | озеленение, кв.м. | 8000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Задача. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Звениговском районе | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество объектов (строящихся, реконструируемых), введенных в эксплуатацию, шт. | 6 | 5 | отдел капитального строительства | -реконструкция Сергушкинского водозабора, -реконструкция водозабора в пос. Мочалище, -«Речные ворота Звенигово: Набережная у причала на Волге», -реконструкция системы водоснабжения в д. Озерки, - реконструкция самотечных канализационных коллекторов в г. Звенигово |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество экологических мероприятий, проведенных в рамках Всероссийской общественной акции «Дни защиты от экологической опасности, «Марш парков», ед. | 2 | 2 | отдел муниципального хозяйства | В 2023 год было проведено два мероприятия по санитарной очистке территории. |  |  |  |  |  |  |
| 5.Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | в рамках реализации адресной региональной программы | количество переселенных жителей, человек | 902 | 1575 | отдел муниципального хозяйства | В рамках мероприятий республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселено: в 2021 г. – 393 чел. в 2022 г. – 630 чел. В 2023 г – 552 чел. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество семей улучшивших жилищные условия за счет мероприятий программы, ед. | 12 | 1 | отдел развития сельскохозяйственного производства | в 2021 г. – 0. в 2022 г. – 1 семья. в 2022 г. - 0 Ограниченность лимитов бюджетных средств на реализацию мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспечение жильем молодых семей | в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета МО «Звениговский муниципальный район», ед. | 20 | 2 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | в 2021 г. – 0 семей, в 2022 г. – 2, в 2023 г. - 0 Показатель не выполнен в связи с ограниченностью лимита бюджетных средств на реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.Задача. Энергосбережение и повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных жилых помещений приборами учета коммунальных ресурсов | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | количество многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в год, ед. | 0 | 2 | отдел муниципального хозяйства | в 2021 г. – 2 шт. в 2022 г. – 0 шт. в 2023 г. - 0 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | доля муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений муниципального образования, % | 100 | 100 | отдел экономики и муниципальных закупок | Все муниципальные учреждения предоставили энергетическую декларацию в ГИС «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |
| 7.Задача. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей МО «Звениговский муниципальный район» | в рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 64 | 93 | отдел капитального строительства и архитектуры | Необходимо провести благоустроено 75 дворовых территорий района. Благоустроено: в 2019 г. – 14; в 2020 г. – 17, в 2021 г.- 13, в 2022 – 13 в 2023 г - 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля благоустроенных муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, % | 64 | 74 |  | В 2023 г благоустроено 4 общественных территории (2019 г. –2; 2020 г. – 4, 2021 г - 4., 2022 г. – 4, 2023 г – 4) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | в рамках реализации адресной региональной программы | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 16 | 16 |  | за 2020-2023 годы отремонтировано 16, в том числе в 2021 году _- 4 МКД в 2022 году _- 7МКД в 2023 году - 5 МКД |  |  |  |  |  |  |
| 8. Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Повышение доступности предоставления муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, % | 65 | 45,0 | структурные подразделения | Администрация Звениговского муниципального района предоставляет физическим и юридическим лицам 27 муниципальную услугу. 4 муниципальные услуги можно получить через многофункциональные центры (МФЦ). Снижения показателя произошло в связи обращением граждан в электронном виде через ПГУ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля жителей муниципального района, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг, % | 98,5 | 100 |  | В 2023 году жалоб качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг не поступало |  |  |  |  |  |  |
| 9.Задача. Обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах показателей приемлемого риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | проведение учений и тренировок, количество в год | 2 | 2 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки | КШТ 16-17.03.2023 г. КШУ 5-6.10.2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | публикации статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных, количество в год | 4 | 4 |  | В районной газете «Звениговская неделя: № 1 от 13.01.2023 г, № 9 от 10.03.2023 г. г, № 22 от 09.06.2023 г., № 49 тот 15.12.2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доведение информации до граждан по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, количество в год | 12 | 12 |  | в ходе проведения сельских (уличных) сходов граждан в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | размещение наглядной агитации по предотвращению гибели людей на воде, количество в год | 3 | 3 |  | На информационных досках в местах купания и отдыха людей на водных объектах, на сайтах |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Построение и развитие АПК «Безопасный город» | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | установка технических средств наблюдения и контроля за безопасностью населения (камер видеонаблюдения), количество в год | 2 | 2 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки | Установка камер на площади г.Звенигово |  |  |  |  |  |  |
| 10. Задача. Обеспечение безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Взаимодействие и развитие движения добровольных народных дружин | в рамках реализации Закона Республики Марий Эл от 31 октября 2014 г. №44-З «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Республики Марий Эл» | количество вовлечённых волонтёров в ДНД, человек | 300 | 56 | отдел физической культуры, спорта и молодежи | Работа по вовлечению волонтёров в ДНД продолжается |  |  |  |  |  |  |

_____________________