| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ИСМЕНЦА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ - ПУНЧАЛ | - ИСМЕНЕЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

425052, РМЭ, Звениговский район, с. Исменцы, ул. Молодежная, д.5

телефон (8 83645) 6-43-48 эл. адрес ismenzy@yandex.ru

№  71                                                                                              03 мая 2023 года

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

на 2022-2026 годы» за 2022 год

- В соответствии с постановлением Исменецкой сельской администрации  от 16.07.2020 №71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Исменецкого сельского поселения», Исменецкая сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» за 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Исменецкой

сельской администрации                                                                Г.П.Героева

Приложение

к постановлению Исменецкой сельской администрации

от 03 мая 2023 года №71

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы  «Комплексное социально-экономическое развитие Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» за 2022 год

Муниципальная программа ««Комплексное социально-экономическое развитие Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» утверждена постановлением Исменекого сельской администрации от 31.10.2022 №146 (с внесен изменен. и доп.)

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Исменецкая сельская администрация.

Соисполнитель программы являются органы местного самоуправления Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (по соглашению).

Основной целью Программы является комплексное социально - экономическое развитие Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселения;

-обеспечение безопасности населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

- профилактика правонарушений на территории поселения;

- охрана окружающей среды на территории поселения;

- создание условий для эффективного использования земель  
на территории поселения и объектов муниципальной собственности;

- разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания в части изменения границ населенных пунктов поселения с выносом в натуру и закреплением на местности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- комплексное развитие коммунальной, инфраструктуры поселения;

- осуществление мероприятий по благоустройству территорий поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения;

- проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций;

- осуществление мероприятий по формированию социальной инфраструктуры;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения | кв.м. | 2544 | 2500 | 1146 |  |
| 1.3. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения, отвечающих нормативным требованиям, в общем объеме автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения на территории поселения (процент). | % | 1,9 | 1,8 | 0,8 |  |
| 2. | Подпрограмма: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового года | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество пожаров относительно базового года | ед. | 1 | 0 | 1 |  |
| 2.3. | количество членов добровольных пожарных дружин | чел. | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.4 | Оборудование и содержание мест купания (пляжей) | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.5 | количество встреч (бесед) с жителями поселения по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения; | Шт. | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.6 | - организация дежурства членов добровольных народных дружин (количество дежурств); | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |
| 2.7 | количество посещений неблагополучных семей (граждан), проживающих на территории поселения | ед. | 65 | 65 | 70 |  |
| 2.8 | - организация проведения ежегодных отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением поселения, Собранием депутатов Исменецкого сельского поселения о проделанной работе | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Подпрограмма: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Исменецком сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | организация и проведение энергетического обследования здания администрации поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2. | замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах, находящихся в муниципальной собственности поселения (люминесцентные, светодиодные) | шт. | 12 | 25 | 30 |  |
| 3.3 | информирование жителей поселения по вопросам энергосбережения на сходах, через СМИ, сбор и анализ информации об энергоемкости в отраслях экономики поселения, социальной сферы | ед. | 10 | 10 | 10 |  |
| 4. | Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда | ед. | 0 | 0 | 1 |  |
| 4.2. | ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | ед. | 0 | 3 | 0 |  |
| 4.3. | реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | количество построенного (приобретенного) жилья в муниципальную собственность | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. | обустройство, содержание, ремонт мест для сбора бытовых отходов и мусора | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6. | приобретение контейнеров для сбора бытовых отходов и мусора | ед. | 0 | 0 | 1 |  |
| 4.7 | установка объектов уличного освещения в населенных пунктах поселения | Ед. | 10 | 20 | 4 |  |
| 4.8 | мероприятия по озеленению территории - (количество высаженных деревьев и кустарников), количество обустроенных клумб, площадь скошенных территорий бульваров, парков, улиц | га | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.9 | количество обустроенных малых архитектурных форм | КВ.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.10 | количество проведенных субботников | Ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.11 | содержание и ремонт памятников памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.12 | количество проведенных мероприятий, посвященных в честь памяти земляков, погибших при защите Отечества | Ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 4.13 | количество официально проведенных праздников в населенных пунктах, мероприятий посвященных торжественным (юбилейным) датам | Ед. | 1 | 1 | 2 |  |
| 5. | Подпрограмма: Комплексное развитие социальной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 5.1. | публично нормативных обязательств поселения по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 5.2. | мероприятия, направленных на развитие и поддержку ветеранского движения, на укрепление связи и преемственности поколений, на повышение и укрепление статуса семьи | ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 6. | Подпрограмма: Муниципальное управление, противодействие коррупции в Исменецкого сельском послении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 6.1. | опубликование в официальных печатных органах и обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2 | формирование архивных фондов поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.3 | проведение аттестации муниципальных служащих, заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов, конкурсов на замещение должности муниципальной службы | чел. | 1 | 0 | 1 |  |
| 6.4 | размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ, на официальных сайтах и информационных стендах | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.5 | проведение обучающих и методических семинаров для муниципальных служащих (включая лиц, включенных в кадровый резерв) | ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 6.6 | проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов их проектов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.7. | контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничение, обязательств, правил служебного поведения, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 6.7 | обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.8 | целевое использование средств местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.9 | заключение соглашений на осуществление части, переданных полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 | Подпрограмма: Создание условий для эффективного использования земель на территории поселения и объектов муниципальной собственности Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 7.1 | организация мероприятий по очистке территории поселения от мусора (включая ликвидацию несанкционированных свалок) | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 7.2 | выявление фактов самовольного захвата земельных участков в границах поселения | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.3 | разъяснение гражданам земельного законодательства, муниципальных правовых актов (количество сходов, опубликований) | Ед. | 25 | 25 | 25 |  |
| 7.4 | управление муниципальным имуществом (оценка недвижимости, признание прав) | Ед. | 0 | 0 | 2 |  |
| 7.5 | формирование системы документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Подпрограмма: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Исменецкого еельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
|  | Количество ДТП | Ед. | 0 | 2 | 1 |  |
|  | Число погибших в ДТП | ед | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля населения задедействованого в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля населения задедействованого в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | 100 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты (доля процентов) |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | Запланированные | Достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Исменецкая сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы: | Исменецкая сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Исменецком сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Исменецкая сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 120 |  |  |
| 4. | Комплексное развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Исменецкая сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Исменецкая сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 6. | Муниципальное управление, противодействие коррупции в Исменецкого сельском послении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Исменецкая сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 7. | Создание условий для эффективного использования земель на территории поселения и объектов муниципальной собственности Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Исменецкая сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 8. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Исменецкого еельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Исменецкая сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |

- Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Исменецкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Исменецкого  сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | «Комплексное социально-экономическое развитие Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» | всего | X | X | X | X | 5289,5 | 5289,5 | 5289,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 5289,5 | 5289,5 | 5289,5 |

- Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Исменецкого сельского поселения по муниципальной программе Исменецкого сельского поселения

(Не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Исменецкого сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по

- состоянию на 01.01.2023 г.

В постановление Исменецкой сельской администрации от 31.10.2022 года

№ 146 изменения не вносились.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Комплексное социально-экономическое развитие Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» за 2022 год

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет отметить удовлетворительную работу Исменецкой сельской администрации.