| МО «ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЙЫН ПУНЧАЛЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от « 16 » августа 2012 г. №501 .

О подготовке и проведении «Месячника безопасности детей»

на  территории муниципального образования

«Звениговский муниципальный район»

Принимая во внимание распоряжение Председателя Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Марий Эл №59 от 31 июля 2012 года, в целях повышения уровня безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, руководствуясь пунктами 6.1, 6.10 Положения об Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район», Администрации МО «Звениговский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по проведению «Месячника безопасности детей» в период с 20 августа 2012 года по 20 сентября 2012 года, согласно приложению.

2. Отделу образования Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» в период с 20 августа по 20 сентября 2012 года подготовить и провести  «Месячник безопасности детей» на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район», согласно Плану мероприятий по проведению «Месячника безопасности детей» в период с 20 августа 2012 года по 20 сентября 2012 года, утвержденному п.1 настоящего постановления.

3.Опубликовать итоги проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» в районной газете «Звениговская неделя» и на официальном сайте муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

4. Признать утратившим силу постановление  Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 01 августа 2011 года №624 «О подготовке  и проведении «Месячника безопасности детей» на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» по вопросам жизнеобеспечения и безопасности  Геронтьева В.Е. и на  заместителя главы Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» по социальным вопросам Нигомедзянову Г.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

Глава Администрации                                                                       П.В.Столяров

Н.В.Лабутина

О.Н.Скворцова

7 17 08

## ПЛАН
мероприятий по проведению «Месячника безопасности детей» в период

## с 20 августа 2012 года по 20 сентября 2012 года

| ### № п/п | ### Мероприятия | ### Срок исполнения | ### Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| 1. | Разработка планов проведения «Месячника безопасности детей» в соответствии с данным планом | до 20.08.2012 г. | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» (далее – отдел образования), руководители образовательных учреждений |
| 2. | Проведение совещаний с директорами образовательных учреждений, классными руководителями, преподавателями основ безопасности жизнедеятельности по вопросам безопасности детей при пожарах, на дорогах и других чрезвычайных ситуациях | до 01.09.2012 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 3. | Изготовление (обновление) уголков гражданской защиты по тематике ГОЧС, уголков безопасности в образовательных учреждениях, размещение в них информационных материалов по требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, правилам поведения на дорогах, безопасности на водных объектах в местах с массовым пребыванием людей | до 01.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений, Отдел образования, ОГИБДД (по согласованию), ОГПН (по согласованию) |
| 4. | Организация подготовки к проведению занятий на противопожарную тематику и темы обеспечения жизнедеятельности с учащимися ко «Дню знаний» | до 01.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений, преподаватели БЖД |
| 5. | Обследование образовательных учреждений на предмет рабочего состояния кнопок тревожной сигнализации и проверки контрольно-пропускного режима | до 01.09.2012 г. | Отдел образования; ОВД (по согласованию) |
| 6. | Организация и проведение: |  |  |
| 6.1. | - корректировки паспортов антитеррористической защищённости образовательных учреждений | до 20.08.2012 г. | Руководители образовательных учреждений, Отдел образования |
| 6.2. | - противопожарных инструктажей и инструктажей по антитеррористической безопасности с педагогическим и техническим персоналом образовательных учреждений | до 01.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 6.3. | - практических занятий с персоналом образовательных учреждений по правилам применения первичных средств пожаротушения | до 01.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений; ОГПН (по согласованию) |
| 6.4. | - занятий, бесед, лекций, конкурсов, викторин и показательных занятий с учащимися по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при пожарах и угрозе террористических акций | 01.09 – 20.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений; культурно-просветительные учреждения, ОВД (по согласованию), ЦРБ (по согласованию) |
| 6.5. | - теоретических и практических занятий по организации и порядку проведения эвакуационных мероприятий в образовательных учреждениях на случай пожара, обнаружения постороннего предмета с признаками самодельного взрывного устройства | 01.09 – 20.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений, преподаватели БЖД; ОВД (по согласованию) |
| 6.6. | - распространения среди преподавательского состава, родителей и учащихся образовательных учреждений памяток, пособий, плакаты, брошюры по тематике ГОЧС, по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | 16.08 – 20.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений; ОГИБДД (по согласованию), ОГПН (по согласованию), ГИМС (по согласованию) |
| 7. | Доведение на родительских собраниях до родителей (законных представителей) требований законодательства РФ, направленных на предупреждение правонарушений, связанных с ложными звонками об угрозах террористических актов, пожаров и т.д. | 01.09 – 20.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений, классные руководители |
| 8. | Создание в образовательных учреждениях дружин юных пожарных (ДЮП) | с 01.09 2012 г. | Руководители образовательных учреждений, ОГПН (по согласованию) |
| 9. | Обсуждение на родительских собраниях вопросов страхования жизни и здоровья учащихся от несчастных случаев | 01.09 – 20.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 12. | Организация освещения проводимых мероприятий месячника безопасности в районных средствах массовой информации | 01.09 – 20.09.2012 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 11. | Оформление выставки детских рисунков на темы обеспечения безопасности жизнедеятельности | до 25.09.2012 г. | Руководители образовательных учреждений, Детская библиотека |
| 12. | Предоставление отчётов в сектор ГО ЧС и МП Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | до 25.09.2012 г. | Отдел образования |
| 13. | Подведение итогов «Месячника безопасности детей» | до 01.10.2012 г. | Сектор ГОЧС и МП Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |