Приложение

к постановлению Администрации

Звениговского муниципального района

от 13 августа 2024 года № 793

План мероприятий

по реализации Стратегия социально-экономического развития

Звениговского муниципального района на период до 2030 года

| № | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы | Показатели эффективности |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | 2023 год факт | Плановое значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| I Цель Стратегии. Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача. Обеспечение устойчивости и сбалансированной бюджетной системы Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стимулирование роста доходов бюджета Звениговского муниципального района | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | исполнение бюджета муниципального образования по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного значения, % (>,=0,95) | 1,3 | 1 | 1 | финансовое управление администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Звениговский муниципальный район» (к предыдущему году), % | 1,3 | 1 | 1 | финансовое управление администрации Звениговского муниципального района |
| 1.2. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования "Звениговский муниципальный район" | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета муниципального района и объема погашения долга (ст.106 БК РФ), (да/нет (1/0)) | 1 | 1 | 1 | финансовое управление администрации Звениговского муниципального района |
|  |  | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (предел -15%, ст.111 БК РФ), % | 0,0001 | 0,1 | 0,1 | финансовое управление администрации Звениговского муниципального района |
|  |  | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | отношение объема заимствований муниципального образования в текущем финансовом году к сумме, направляемой в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств районного бюджета, (>,=1,0) | 0 | 0,9 | 0,9 | финансовое управление администрации Звениговского муниципального района |
|  |  | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому доходу местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, (>,=1,0) | 0 | 0,07 | 0,07 | финансовое управление администрации Звениговского муниципального района |
|  |  | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, (>,=1,5) | 0 | 0,1 | 0,1 | финансовое управление администрации Звениговского муниципального района |
| 2. Задача. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка в актуальном состоянии раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте МО «Звениговский муниципальный район» | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в Звениговском муниципальном районе | размещение актуальной информации | постоянно | постоянно | постоянно | отдел экономики и муниципальных закупок Администрации Звениговского муниципального района» |
| 2.2. | Реализация проектов на условиях муниципально-частного партнерства (МЧП) и в рамках концессионных соглашений и заключение концессионных соглашений | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в Звениговском муниципальном районе | количество проектов на условиях МЧП и в рамках концессионных соглашений, ед. в год | 4 | 1 | 1 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Звениговского муниципального района |
| 2.3. | Реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению, модернизации производства, созданию новых производств | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в Звениговском муниципальном районе | количество проектов, ед. в год | 2 | 3 | 3 | отдел экономики и муниципальных закупок Администрации Звениговского муниципального района |
| 3.Задача. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы» | доля объектов недвижимого имущества казны Звениговского муниципального района, предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, по другим гражданско-правовым договорам, в общем количестве объектов недвижимого имущества казны, % | 90 | 90 | 90 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | план поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества Звениговского муниципального района (консолидированный), млн. руб. | 6,0 | 16,2 | 18,0 |  |
| 4.Задача. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы» | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП), ед. | 184 | 186 | 188 | отдел экономики и муниципальных закупок Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля налоговых поступлений от субъектов МСП, % | 21,9 | 30,1 | 30,1 |  |
| 4.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | доля договоров аренды муниципального имущества, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, % | 1 | 3 | 3 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Звениговского муниципального района |
| 5. Задача. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие развитию нестационарной торговли | в рамках работы по увеличению числа специализированных малых форм торговли | обеспеченность населения объектами нестационарной торговли, количество торговых объектов на 10 тыс. человек | 1,06 | 1,0 | 1,0 | отдел экономики и муниципальных закупок Администрации Звениговского муниципального района |
| 5.2. | Содействие развитию ярмарочной торговли и торговли на розничных рынках | в рамках работы по упорядочению торговли на рынках, проведению сельскохозяйственных ярмарок | количество ярмарок по продаже товаров, единиц | 3 | 3 | 3 | отдел экономики и муниципальных закупок Администрации Звениговского муниципального района |
| II. Цель Стратегии. Обеспечение социального благополучия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие дошкольного образования | муниципальная программа «Развитие образования Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет),% | 79 | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 33,8 | 34 | 34 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения, % | 100 | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района» |
| 1.2. | Развитие общего образования | муниципальная программа «Развитие образования Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | доступность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, % | 100 | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, % | 0 | по мере необходимости | по мере необходимости | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей, % | 100 | 100 | 100 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района |
| 1.3. | Развитие дополнительного образования | муниципальная программа «Развитие образования Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Звениговского района, % | 65,3 | 35 | 35 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 40,0 | 26 | 26 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |
| 1.4. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | муниципальная программа «Развитие образования Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, % | 17,9 | 0 | 0 | отдел образования Администрации Звениговского муниципального района |
| 1.5. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | муниципальная программа «Развитие образования Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, % | 2,97 | 4,2 | 4,0 | советник по делам несовершеннолетних Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля семей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей, % | 1,76 | 0,55 | 0,5 |  |
|  |  |  | доля семей снятых с учета с исправлением из числа семей, состоящих на профилактическом учете, % | 41,7 | 55 | 60 |  |
|  |  |  | доля несовершеннолетних, повторно совершивших преступления, от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступление, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Задача. Развитие культуры, искусства и туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации | муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | количество посещений муниципальных музеев, тыс. человек | 26,6 | 20,9 | 21,0 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | количество посещений муниципальных библиотек, человек | 334 | 264,5 | 265,0 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | численность участников культурно-досуговых мероприятий | 611,5 | 689,97 | 689,98 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | количество выставочных проектов в муниципальных музеях, единиц | 65 | 65 | 67 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |
| 2.2. | Развитие внутреннего и въездного туризма | муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | количество посетителей туристических маршрутов, человек в год | 2500 | 800 | 1000 | отдел культуры Администрации Звениговского муниципального района |
| 3. Задача. Развитие молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение организационно-массовых мероприятий с участием молодежи | муниципальная программа «Развитие образования Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | количество охваченной молодежи организационно-массовыми мероприятия, % | 50 | 40 | 50 | отдел физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района |
| 3.2. | Патриотическое воспитание граждан и допризывной молодежи к военной службе | муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2030 годы» | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, человек | 5 | 10 | 15 | отдел физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля числя граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, % | 10 | 25 | 30 |  |
|  |  |  | количество граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях, человек | 17 | 15 | 20 |  |
| 4.Задача. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие физической культуры и спорта | муниципальная программа «Развитие образования Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения, % | 60,0 | 55 | 57 | отдел физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | количество учащихся спортивных школ к общему числу школьников, % | 32 | 30 | 33 |  |
|  |  |  | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 21 | 21 | 25 |  |
| III. Цель Стратегии. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Повышение безопасности дорожного движения и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационно-планировочные и инженерные меры совершенствования организации движения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | уровень снижения аварийности (количества ДТП) на автомобильных дорогах населенных пунктов муниципального образования «Звениговский муниципальный район», % | 5 | 5 | 5 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | удельный вес отремонтированных дорог к общему количеству дорог, % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2.Задача. Усовершенствование территориального планирования и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий поселения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы» | отремонтировано дорог и дворовых территорий, кв.м. | 22300 | 20000 | 25000 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | количество отремонтированных памятников, шт. | 44 | 44 | 55 |  |
|  |  |  | озеленение, кв.м. | 10000 | 8000 | 10000 |  |
| 3.Задача. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Звениговском районе | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество объектов (строящихся, реконструируемых), введенных в эксплуатацию, шт. | 5 | 6 | 2 | отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Звениговского муниципального района |
| 4. Задача. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество экологических мероприятий, проведенных в рамках Всероссийской общественной акции «Дни защиты от экологической опасности, «Марш парков», ед. | 2 | 2 | 2 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района |
| 5.Задача. Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Звениговском муниципальном районе на 2019 - 2030 годы | количество переселенных жителей, человек | 1575 | 902 | 0 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района |
| 5.2 | Улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2030 годы» | количество семей улучшивших жилищные условия за счет мероприятий программы, ед. | 1 | 2 | 2 | отдел развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района |
| 5.3 | Обеспечение жильем молодых семей | муниципальная программа «Жилье для молодой семьи на 2021-2030 годы» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета Звениговского муниципального района | 2 | 2 | 2 | отдел физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района |
| 6.Задача. Энергосбережение и повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных жилых помещений приборами учета коммунальных ресурсов | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | количество многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в год, ед. | 2 | 0 | 0 | отдел муниципального хозяйства Администрации Звениговского муниципального района |
| 6.2. | Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы» | доля муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений муниципального образования | 100 | 100 | 100 | отдел экономики и муниципальных закупок Администрации Звениговского муниципального района |
| 7.Задача. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей Звениговского муниципального района | в рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 93 | 64 | 0 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | доля благоустроенных муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, % | 74 | 64 | 0 |  |
| 7.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | в рамках реализации адресной региональной программы | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 16 | 16 | 20 |  |
| 8. Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Повышение доступности предоставления муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, % | 33 | 50 | 60 | структурные подразделения Администрации Звениговского муниципального района, предоставляющие муниципальные услуги |
| 8.2. | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля жителей муниципального района, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.Задача. Обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах показателей приемлемого риска |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2030 годы» | проведение учений и тренировок, количество в год | 2 | 2 | 2 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки Администрации Звениговского муниципального района |
|  |  |  | публикации статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных, количество в год | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | доведение информации до граждан по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, количество в год | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | размещение наглядной агитации по предотвращению гибели людей на воде, количество в год | 3 | 3 | 3 |  |
| 9.2. | Построение и развитие АПК «Безопасный город» | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2030 годы» | установка технических средств наблюдения и контроля за безопасностью населения (камер видеонаблюдения), количество в год | 2 | 2 | 2 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки Администрации Звениговского муниципального района |
| 10. Задача. Обеспечение безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Взаимодействие и развитие движения добровольных народных дружин | в рамках реализации Закона Республики Марий Эл от 31 октября 2014 г. №44-З «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Республики Марий Эл» | количество вовлечённых волонтёров в ДНД, человек | 56 | 70 | 100 | отдел физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района |

_____________________