Приложение № 3

Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения.

| № п/п | Наименование Объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость мероприятий тыс. руб. | Срок исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | очистные сооружения п. Мочалище, лит. А, А1, Б, В, Г, 1,2,3,4,5; назначение – коммуникационное; общая площадь 837,5 кв. м.; предназначенные для использования по прямому назначению, расположенные по адресу: РМЭ, Звениговский район, п. Мочалище ул. Заречная д. 4в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистные сооружения пгт. Суслонгер, лит. А, Б, В, 1,2, 34, 4а, 5,6,7,7а,9,10,13,14,15,15а,в1,в2, I-XX,16; назначение – коммуникационное; общая площадь 884,8 кв. м.; предназначенные для использования по прямому назначению, расположенные по адресу: РМЭ, Звениговский район, пгт. Суслонгер, в западной части кадастрового квартала 12:14:0303002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Централизованная канализация пгт. Суслонгер – предназначенная для обслуживания, содержания и обеспечения бесперебойной работы системы канализации, общая площадь - 148,2 кв. м. общая протяженность – 9340,2 м.; расположенных по адресу: РМЭ, Звениговский район, пгт. Суслонгер | - Модернизация насосного хозяйства - Реконструкция напорного коллектора: -частичный ремонт и замена труб -частичная замена и ремонт запорной арматуры | шт. м шт. | 2 1000 10 | 200,0 1677,2 306,3 | - 335,4 61,3 | 100,0 335,4 61,3 | - 335,4 61,3 | 100,0 335,4 61,3 | - 335,4 61,3 |
| 4 | Централизованная канализация п. Мочалище- предназначенная для обслуживания, содержания и обеспечения бесперебойной работы системы канализации, общая площадь, 26,4 кв. м. общая протяженность 3777,6 м., расположенная по адресу: РМЭ, Звениговский район, п. Мочалище | - Модернизация насосного хозяйства - Реконструкция самотечного коллектора: - частичный ремонт и замена труб | шт. м | 1 990 | 99,8 1660,0 | - 332,0 | - 332,0 | 99,8 332,0 | - 332,0 | - 332,0 |
| 5 | Централизованное водоснабжение пгт. Суслонгер- предназначенное для обслуживания, содержания и обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения, общая протяженность – 5166 м., расположенное по адресу: РМЭ, Звениговский район, пгт. Суслонгер | - Эрлифтинг (промывка) артезианских скважин - Модернизация насосного хозяйства - Частичный ремонт кровли ВНС ул. Строителей - Частичный ремонт кладки наружной стены ВНС ул. Строителей | шт. шт. кв.м куб.м | 9 10 35 6,9 | 630,0 430,6 21,0 93,3 | 140,0 86,12 21,0 93,3 | 140,0 86,12 - - | 140,0 86,12 - - | 70,0 86,12 - - | 140,0 86,12 - - |
| 6 | Централизованное водоснабжение п. Мочалище – предназначенное для обслуживания, содержания и обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения, общая протяженность – 4998 м., расположенное по адресу: РМЭ, Звениговский район, п. Мочалище | - Эрлифтинг (промывка) артезианских скважин - Модернизация насосного хозяйства | шт. шт. | 3 3 | 210,0 129,2 | 70,0 - | - 43,1 | 70,0 - | - 43,1 | 70,0 43,1 |