| МО «ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЙЫН |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛЖЕ |  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от «02» декабря 2013 года № 929

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования муниципального образования

«Звениговский муниципальный район»

на 2014 - 2018 гг.»

В соответствии со статьями 179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач муниципального образования «Звениговский муниципальный район», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район»  от 15 августа 2013 г. №562, руководствуясь п.6.1, 6.3, 6.10 Положения об Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район», Администрация МО «Звениговский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014 - 2018 гг.» согласно приложению.

- Признать утратившими силу:

а) постановление  главы Администрации Звениговского муниципального района  от 24 ноября 2010 г. № 1001 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2011-2015 гг.»;

б) постановление  главы Администрации Звениговского муниципального района  от 27 декабря 2010 г. № 795 «Патриотическое воспитание населения Звениговский муниципальный район на 2011-2015 гг.»;

в) постановление  главы Администрации Звениговского муниципального района  от 03 октября 2011 г. № 789 «Об утверждении районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2012-2016 годы»;

г) постановление  главы Администрации Звениговского муниципального района  от 23 марта 2011 г. № 185 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Жилье для молодой семьи на 2011-2015 гг.»;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации муниципального  образования «Звениговский муниципальный район» Нигомедзянову Г.А.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением  подпрограммы «Жилье для молодой  семьи» на 2014-2015 годы», которая вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава Администрации | П.В. Столяров |
| --- | --- |

Лабутина Н.В. (83645) 7-13-50

Удальцова А.Н. (83645) 7-18-04

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Звениговский муниципальный

район»

от  «02» декабря 2013 г. № 929

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие образования

муниципального образования

«Звениговский муниципальный район»

на 2014 - 2018 гг.»

г. Звенигово

2013 г.

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Звениговский муниципальный

район»

от  «02» декабря 2013 г. № 929

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования муниципального образования

«Звениговский муниципальный район» на 2014 - 2018 гг.»

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район на 2014-2018 гг.»

| Наименование программы Ответственный исполнитель программы Исполнители, соисполнители, участники программы Подпрограммы муниципальной программы Цели и задачи программы Сроки и этапы реализации программы Целевые индикаторы программы Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы Ожидаемые результаты реализации программы | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» (далее - Программа) Отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» (далее - Отдел) - отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район»; - муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования «Звениговский муниципальный район»; - муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования «Звениговский муниципальный район»; - специалисты по делам молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район»; - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»; - сектор физической культуры и спорта Администрации МО «Звениговский муниципальный район». - Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.; - Развитие общего образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014 - 2018 гг.; - Развитие дополнительного образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.; - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.; - Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2014-2018г; - Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2018 годы; - Охрана и защита прав детства на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.; - Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.; - «Жилье для молодой семьи» на 2014-2015 годы. - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Звениговского муниципального района; - обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения; – охват детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам; - создание условий, необходимых для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в системе организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»; - муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; -создание качественных условий воспитания и обучения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для их успешной интеграции в общество; - создание в Звениговском районе условий для эффективной профилактической деятельности среди несовершеннолетних, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл; - содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Задачи: - модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития; - обеспечение инновационного характера базового образования; - удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного образования, увеличение показателей охвата, посещаемости детей дошкольного возраста; - повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья детей, улучшение условий их содержания в дошкольных учреждениях и подготовки к обучению в школе; - создание условий для личностного творческого развития детей и молодежи (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и «группы риска»), самореализации и самосовершенствования, подготовки к условиям жизни в высококонкурентной среде; - сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования детей, равного доступа детей к дополнительному образованию; - внедрение новейших информационных технологий для дистанционного обучения и реализации коллективных телекоммуникационных проектов; - совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников системы дополнительного образования детей; - повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет перехода на новые организационно-экономические механизмы, дифференцированную оплату труда, целевого финансирования мероприятий, обеспечивающих совершенствование системы дополнительного образования детей; - создание благоприятных условий для организованного отдыха детей; - организация работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; профилактика безнадзорности и правонарушений; - приобщение школьников к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; - обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; - совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания населения, обеспечивающее развитие России как свободного, демократического государства, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Повышение роли государственных и общественных структур в формировании у населения Звениговского района высокого патриотического сознания; - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; - организация жизнеобеспечения (содержание и материальное обеспечение) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2014 - 2018 годы. Подпрограмма «Жилье для молодой семьи» на 2014-2015 годы» - Доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения; - Доступность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса; - Доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях; - Доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому; - Доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей; - Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Звениговского района; - Увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости; - Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период; - Увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров; - Количество рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, по местам концентрации молодежи; - Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район», в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; - Доля граждан, систематически занимающихся физ.культурой и спортом, от общего числа населения. Общий объем финансирования Программы (в ценах на 1 января 2014 года) составляет 2900161,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета Звениговского муниципального района 463247,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 185280,0 тыс. руб. 2014г. –539148,7 тыс.руб. 2015 – 659975,2 тыс.руб. 2016 – 622600,7 тыс.руб. 2017 – 539680,7 тыс.руб. 2018 – 538755,7 тыс.руб. - увеличение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса, до 50 процентов; - увеличение доли обучающихся, включенных в региональную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся 9 - 11 классов до 10 процентов; - увеличение количества детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам, до 70 процентов; - увеличение количества детей – участников всероссийских и международных мероприятий с обучающимися, до 10 процентов; - обеспечение гарантий доступности и качества услуг дополнительного образования детей, совершенствование их социально-адаптирующих функций; - разработка и систематизация программ дополнительного образования детей нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий; - мощность сети в системе дошкольного образования увеличится на 264 мест; - контингент воспитанников детских садов увеличится на 383 детей, а охват дошкольным образованием детей с 1,5 до 7 лет повысится до 70 – 74 %; - количество детских садов, работающих по программам нового поколения, увеличится до 100%; - увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости с 77% (в 2014 году) до 79% (к 2018 году) (от общего числа детей школьного возраста в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»); - увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления с 82% (в 2014 году) до 84% (к 2018 году) от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьного возраста в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»); - обеспечение каждому ребенку и подростку необходимых условий полноценного отдыха и оздоровления; - увеличение охвата детей и подростков организованными формами отдыха; - снижение социальной напряженности среди семей и детей, входящих в группу повышенного социального риска; - сохранение действующей сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района; -рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных органам опеки и попечительства в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период; -обеспечение 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа мерами социальной поддержки; - не менее 120 молодым семьям улучшить жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район»; - снижение уровня преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, на территории Звениговского района; - рост численности патриотических объединений, клубов; увеличение числа населения, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров; - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения до 37%; - обеспеченность населения спортивными залами до 55 % к нормативу. |
| --- | --- |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014 - 2018 гг.» (далее – муниципальная  программа)  разработана в целях обеспечения высокого качества образования в соответствии с перспективными задачами инновационного развития и создания правовых, социально– экономических и образовательных условий позитивного социального становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии Республики Марий Эл и Звениговского муниципального района.

Развиваясь в соответствии с общероссийскими тенденциями, с учетом социально – экономических условий и демографических ситуации района, система образования Звениговского муниципального района характеризуется следующими  внешними и внутренними особенностями:

компактность расположения образовательных учреждений, обеспечивающая их территориальную доступность;

культурно – историческая специфика района, обуславливающая сохранение и развитие сети образовательных учреждений, обеспечивающая реализацию образовательных программ, направленных на удовлетворение

этнокультурных потребностей языковых прав обучающихся и воспитанников;

гибкость реагирования на спрос населения в области реализации образовательных программ;

профессионализм кадрового состава;

высокий уровень информатизации образования.

1.1. Дошкольное образование

На 01.09.2013г. в районе функционируют 15 дошкольных образовательных учреждений,  12 дошкольных групп при 6 общеобразовательных школах, в которых воспитываются 2187 детей. Охват дошкольным образованием  детей с 1.5 до7 лет составляет 65,9%.  Общее число дошкольников, не охваченных детскими садами, составляет 959 детей  в возрасте от 1 до 7 лет. Основные проблемы поступления ребенка в детский сад заключаются: в недостаточной мощности сети ДОУ; в недостаточном развитии дифференциации в системе дошкольного образования, в результате, не в полной мере удовлетворяются потребности семьи в коррекционных, оздоровительных и иных услугах дошкольных учреждений.

На 01.09.2013г. очередность на устройство детей в дошкольные учреждения составила 843 ребенка (с 1,5 до 7 лет).  В сельском населенном пункте, где проживает 412 детей дошкольного возраста, сегодня не имеется учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

Материально-техническая база детских садов поддерживается усилиями муниципального органа управления образованием,  трудовых коллективов и родителей.

В кадровом потенциале дошкольного образования наблюдается тенденция  качественного роста: число педагогов, имеющих квалификационные категории, составляет 68,6%, число специалистов с высшим образованием остается невысоким. Руководящий состав детских садов в среднем укомплектован специалистами с высшим образованием на 93%. Общая доля специалистов с высшим образованием в педагогическом составе кадров составляет 50,4 %.

1.2. Общее образование

Стратегической целью государственной политики Российской Федерации в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. В региональном образовании осуществлены системные изменения, позволяющие при сохранении и развитии достоинств существующей системы обогащать и активизировать ее инновационный потенциал.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2011-2015 годы», приоритетного национального проекта «Образование», основных направлений комплексного проекта модернизации образования, участие в проектах Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы позволили достичь определенных качественных результатов:

функционирует вариативная система образовательных учреждений (лицеи, общеобразовательные учреждения, реализующие профильное обучение и предпрофильную и профессиональную подготовку, и т.п.), обеспечивающая удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и их родителей (доля старшеклассников, обучающихся по программам повышенного уровня, составляет 6,1 процента, доля проходящих профессиональную подготовку на базе общеобразовательных учреждений – 3,4 процента обучающихся 10 - 11 классов, доля обучающихся 9 классов, охваченных предпрофильной подготовкой-100 процента; доля обучающихся по развивающим программам на начальной ступени общего образования - 81 процент);

развивается сеть муниципальных экспериментальных площадок (3 образовательных учреждений), инновационных образовательных учреждений - ресурсных центров (2) и базовых (опорных) школ (6);

сохранена система обеспечения образовательных интересов национальностей и этнических групп, проживающих на территории Звениговского района (марийский (родной) язык изучают 
79,2 процента обучающихся, марийский (государственный) язык -
84,4 процентов, предмет «История и культура народов Марий Эл» - 
72,6 процента обучающихся);

достигнут высокий уровень информатизации и автоматизации системы управления общим образованием (функционирует образовательный сайт Отдела образования, все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, показатель обеспеченности компьютерной техникой составляет 8 обучающихся на 1 компьютер, разрабатываются электронные протоколы сбора отчетной информации);

обеспечен переход к внешним формам государственной (итоговой) аттестации на ступени основного (94,1 процента выпускников сдают экзамены территориальной экзаменационной комиссии Республики Марий Эл) и среднего (полного) общего образования (98,3 процентов выпускников сдают экзамены в форме единого государственного экзамена);

педагогические кадры охвачены вариативной системой повышения квалификации и переподготовкой педагогических кадров (ежегодно курсовой подготовкой на базе ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» охвачено до 30 процентов педагогов, при этом 30 процентов от общего числа слушателей проходят курсовую подготовку по накопительной системе с правом выбора учебных модулей, доля педагогов, участвующих в различных формах посткурсового сопровождения, составляет 2 процента; успешно реализован проект «Современный образовательный менеджмент», в рамках которого обучено 16 руководящих работников;

выполнен значительный объем работ по обеспечению комплексной безопасности, в том числе пожарной безопасности 
(все образовательные учреждения района оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией, произведены работы по дооборудованию систем автоматической пожарной сигнализации устройствами передачи сигнала на пульты связи вневедомственной охраны, школьные автобусы оборудованы комплектами навигационно-телематического оборудования.

1.3. Дополнительное образование

Для учреждения дополнительного образования детей одной из главных миссий является обеспечение способности раскрывать личностный потенциал любого ребёнка, любого человека, помогать ему готовиться к условиям жизни в высококонкурентной среде, то есть уметь бороться за себя, уметь реализовывать свои идеи.

В четырех муниципальных учреждениях дополнительного образования детей занимаются 2158 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. 85 педагогов дополнительного образования ведут занятия в 109 детских объединениях по различным направлениям деятельности, в том числе:

- эколого-биологического – 4 объединения, 142 ребенка;

- туристско-краеведческого – 8 объединений, 135 детей;

- спортивные – 37 объединений, 646 детей;

- художественного творчества – 39 объединений, 825 детей;

- культурологические – 6 объединений, 60 детей;

- другие – 15 объединений, 350 детей.

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких, как обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи, оздоровления российского общества в целом.

1.4. Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

В Звениговском районе проживает около 4 тысяч детей школьного возраста. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей остается  актуальной задачей на сегодняшний день, так как является одной из эффективных форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в целом способствует решению наиболее важных социальных проблем.

Для сохранения и развития существующей системы детского отдыха и оздоровления необходимо разработать и реализовать меры по поддержке оздоровительных учреждений.

- Требуется укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,  на базе которых функционируют  детские оздоровительные лагеря, а также ремонт  основных помещений. Образовательные учреждения имеют высокую степень износа инженерных сетей, технологического, холодильного  оборудования.

Мероприятия по организации занятости подростков в свободное от учебы время приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и востребованными для большинства несовершеннолетних граждан, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе проживающих в сельской местности.

Организация занятости подростков в свободное от учебы время позволит не только приобщить их к труду, но и вовремя предупредить различные асоциальные явления, снизить социальную напряженность, оказать благоприятное воздействие на формирование характера, нравственных устоев, моральных качеств детей.

1.5. Патриотическое воспитание

В настоящее время в Звениговском муниципальном районе создан и работает межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи к военной службе, осуществляя координацию деятельности отделов, ведомств, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), творческих союзов  по решению проблем патриотического воспитания на основе единой государственной политики.

На территории района действует 8 военно-патриотических клубов: ВПК «Патриот» (Звениговская СОШ №3),ВПК «Китеж» (Красногорская СОШ №2»),ВПК «Память» (Красноярская СОШ),	ВПК «Алмаз» имени Святого благоверного Великого Князя Дмитрия Донского (Поянсолинский ЦДиК), ВПК «Святой благоверный князь Александр Невский» (местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы  с. Кокшайск), ВПК «Шурави» (Молитвенный дом Прихода храма Вознесения Господня с. Кужмара),ВПК «Акпарс» (МАУ ДОД «СОК детско-юношеского центра «Жемчужина»), ВПК «Служу Отечеству» (ГБОУ СПО РМЭ «Транспортно-энергетический техникум»). Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы.

1.6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Современная социально-экономическая обстановка характеризуется деформацией ценностных ориентиров молодежи, проявляющихся в отклонении поведения: бродяжничестве, раннем алкоголизме и наркомании, нарушении норм морали, противоправных действиях. Это дает основание для того, чтобы продолжать работу по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, борьбе с подростковой преступностью. Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории Звениговского муниципального района. Подпрограмма ориентирована на наращивание усилий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, предусматривает решение задач по обеспечению защиты жизни и здоровья, прав и законных интересов несовершеннолетних.

1.7. Охрана и защита прав детства

Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и законных интересов детей.

Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных семьях.

Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей.

Социальная исключенность уязвимых категорий детей (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, находящихся в социально опасном положении).

Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно.

Существование сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, не позволяющей в полном объеме удовлетворить право граждан на общедоступное бесплатное дошкольное образование.

Наличие тенденции увеличения числа детей с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие низкой мотивации по сохранению своего здоровья у большей части детского и подросткового населения.

1.8. Развитие физической культуры и спорта

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности и межличностных отношений.

Благодаря совместным усилиям Администрации МО «Звениговский муниципальный район», органов местного самоуправления, общественных институтов, за последние годы в системе развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании произошли положительные изменения. С каждым годом увеличивается численность регулярно занимающихся физкультурой и спортом. В 2012 году этот показатель составил 13803 человек (31,3% от численности населения).

Ежегодно в районе совершенствуется и модернизируется материально-техническая база. В 2011 году в г.Звенигово в рамках реализации районной целевой программы был построен спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина». Всего к услугам занимающихся в муниципальном образовании насчитывается 129 спортивных сооружений.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких, как улучшение здоровья, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности и др.

Качество физического воспитания в образовательных учреждениях не соответствует современным требованиям и интересам детей. Необходима ускоренная модернизация физического воспитания и развития детско-юношеского спорта в системе образования. В настоящее время в муниципальном образовании функционируют 2 детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеский спортивный центр, филиал республиканской СДЮШОР по футболу, в которых в 2012 году занимались 994 человека.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в районе осуществляют 69 специалистов. Усиленное развитие физической культуры и спорта в МО в значительной мере зависит от создания эффективной системы финансирования.

На сегодняшний день имеются все возможности для существенного повышения уровня физической культуры и спорта в районе и использование их потенциала для развития общества. Необходимо принимать более масштабные меры, которые позволят к 2018 году осуществить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего, среди подростков и молодежи, а для этого следует разработать и реализовать системные мероприятия по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.

1.9. Жилье для молодой семьи

За время действия  целевой программы  муниципального образования «Звениговский район» «Жилье для молодой семьи» на 2005-2010 годы  оказана государственная поддержка 61 молодой семье (2006- 8 семей, 2007- 9 семей, 2008- 7 семей, 2009 – 14 семей, 2010 – 23 семьи) на общую сумму 25 млн. 224,3 тыс. рублей, в том числе 17846,4 тыс.руб. – средства Федерального бюджета, 7007,1 тыс. руб. – средства Республиканского бюджета, 370,8 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования. 11 семей социальную выплату направили на строительство индивидуальных жилых домов.

По состоянию на 01.10.2013 количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по Звениговскому району составляет 492 семьи. В сравнении с 2006 годом эта цифра увеличилась в 6 раз. Это связано в первую очередь с тем, что молодые семьи поверили в возможности государственной поддержки и стали активно вставать  на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий и включаться в Программу.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без  бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья,  а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации,  и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

2.1. Дошкольное образование

Основной целью развития дошкольного образования является обеспечение его доступности всем слоям населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. К 2018г. охват дошкольным образованием должен достичь до 80 - 84 %. В каждом населенном пункте дети дошкольного возраста должны иметь возможность получить дошкольное образование.

Следует добиваться гарантированного обеспечения местами детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, создав сеть детских садов с новыми формами организации дошкольного образования. Получает развитие предшкольное образование.

В период реализации подпрограммы дошкольное образование должно обрести соответствующий современным требованиям уровень дифференциации образовательных услуг. В ходе реализации подпрограммы больше внимания будет уделяться интеграции дошкольного  и начального образования. Повысится уровень подготовленности детей к обучению в школе. Доля дошкольников с оптимальным и высоким уровнем развития в 2018 г. должна достичь 65%.

Необходимо постепенно дифференцировать уровень родительской платы за дополнительные образовательные услуги, не входящие в образовательные услуги, одновременно предоставляя возможность пользоваться данными услугами на льготных условиях социально-незащищенным слоям населения.

Проблемы сохранения здоровья детей, профилактики заболеваемости должны стать приоритетными при решении любых задач организации системы. Коэффициент посещаемости детей дошкольных образовательных учреждений к 2018 г. должен составить 0,85 % (на 01.01.13 г. – 0,62 %). Для этого следует улучшить питание и оздоровление дошкольников в образовательных учреждениях, внедрить здоровье-сберегающую технологию, психолого-медико-педагогическую службу,  поднять уровень качества и материально-технической обеспеченности образовательного процесса.

Следует принять меры к повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, облегчить доступ воспитателей к высшему педагогическому и дополнительному профессиональному образованию. К 2018 г. доля педагогов, имеющих высшую и первую категорию, должна составить 70%.

Необходимо повысить экономическую эффективность системы:  расширить практику привлечения внебюджетных источников финансирования; рационализировать расходы, непосредственно не связанные с образовательным процессом и качеством содержания дошкольников в учреждении (коммунальные, транспортные и прочие); установить спонсорские взаимоотношения с промышленными и коммерческими предприятиями и организациями района.

2.2.  Общее образование

Программа учитывает основные положения национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Концепции федеральной целевой программы развития российского образования на 2011 – 2015 года и Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2008 - 2025 годы.

Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного, социально ориентированного развития Звениговского муниципального района.

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:

модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;

обеспечение инновационного характера базового образования;

формирование муниципальной системы оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.

Для решения задачи модернизации институтов системы образования как инструментов социального развития необходимо обеспечить комплекс мероприятий по реализации основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Обеспечение инновационного характера базового образования потребует реализации комплекса мероприятий по обновлению содержания и технологий образования посредством внедрения региональных и муниципальных образовательных, организационно-финансовых 
и нормативно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей.

Решение задачи формирования муниципальной системы оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей будет направлено на разработку, апробацию и внедрение  прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, а также механизмов независимой оценки учебных и внеучебных достижений учащихся, широкого участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

2.3. Дополнительное образование

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для личностного творческого развития детей и молодежи (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и «группы риска»), самореализации и самосовершенствования, подготовки к условиям жизни в высококонкурентной среде;

- сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования детей, равного доступа детей к дополнительному образованию;

- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей, совершенствование дополнительного образования детей в школе;

- внедрение новейших информационных технологий для дистанционного обучения и реализации коллективных телекоммуникационных проектов;

- совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников системы дополнительного образования детей;

– повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет перехода на новые организационно-экономические механизмы, дифференцированную оплату труда, целевого финансирования мероприятий, обеспечивающих совершенствование.

2.4. Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Основными целями подпрограммы являются:

- формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям;

- повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях;

- повышение ответственности родителей за действия, направленные против детей;

- обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми в семьях, в том числе в замещающих семьях, в детских учреждениях, и оперативное принятие мер по выявленным фактам;

- повышение уровня информированности населения о проблемах насилия и жестокого обращения, проведение просветительской кампании, направленной на пропаганду ценностей защищенного детства;

- уменьшение уровня преступлений, связанных с жестоким обращением в отношении несовершеннолетних;

- создание межведомственной системы выявления и формирование единой информационной электронной системы учета семей, оказавшихся в социально опасном положении, и детей, подвергшихся жестокому обращению;

- обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам для профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших детей;

- повышение качества оказываемой семьям социальной, медицинской, психологической, педагогической помощи;

- расширение спектра социальных услуг;

- организация отдыха, оздоровления и занятости указанной категории детей;

- формирование толерантного поведения подростков;

- повышение компетентности детей по вопросам безопасного поведения, а также возможности получения помощи в случае насилия или преступных посягательств;

- повышение информированности  несовершеннолетних детей о разнообразии форм помощи и поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе жертв насилия и жестокого обращения.

2.5. Патриотическое воспитание

Основной целью Подпрограммы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства, формирование у населения Звениговского  муниципального района высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение роли государственных и общественных структур в формировании у населения Звениговского муниципального района высокого патриотического сознания;

- продолжить дальнейшее развитие и совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;

- шире привлекать к участию в патриотическом воспитании  общественные организации (объединения), трудовые коллективы, отдельных граждан;

- повышать качество патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превратить их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения;

- проводить научно обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России;

- формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву;

- внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;

- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях Звениговского муниципального района.

2.6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Целью данной подпрограммы является создание в Звениговском районе условий для эффективной  профилактической деятельности среди несовершеннолетних, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на территории района;

-укрепление и совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-повышение эффективности работы субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-организация и проведение социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи в реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

-создание дополнительных условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с девиантным поведением;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений;

-социальная реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы.

2.7. Охрана и защита прав  детства

Основными целями Подпрограммы являются:

1. Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

2. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта.

3. Широкая пропаганда роли занятий физической культуры и спортом.

4. Обеспечение конкурентоспособности районного спорта на республиканском уровне.

Исходя из указанных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании, Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1. Совершенствование мониторинга физического развития, здоровья различных категорий населения.

2. Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;

3. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом.

4. физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков.

5. Внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической культурой и спортом.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении 1.

2.8. Развитие физической культуры и спорта

Основными целями Подпрограммы являются:

1. Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

2. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта.

3. Широкая пропаганда роли занятий физической культуры и спортом.

4. Обеспечение конкурентоспособности районного спорта на республиканском уровне.

Исходя из указанных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании, Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1. Совершенствование мониторинга физического развития, здоровья различных категорий населения.

2. Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;

3. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом.

4. физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков.

5. Внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидам регулярно

2.9.  Жилье для молодой семьи

Целью настоящей подпрограммы является оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:

разработка и внедрение правовых, организационных и финансовых механизмов поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

привлечение молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты или займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

3. Перечень мероприятий программы

3.1. Дошкольное образование

1. Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий.

3. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений.

5. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

6. Модернизация системы дошкольного образования.

Выполнение мероприятий будет производиться в соответствии со сроками согласно Приложению 2.

3.2. Общее образование

Обеспечение реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках подпрограммы объединяет мероприятия по совершенствованию содержания и технологий общего образования, развитию системы поддержки одаренных детей, повышению кадрового потенциала системы образования Звениговского муниципального района, изменению школьной инфраструктуры, информатизации системы общего образования, формированию здоровьесберегающей образовательной среды, реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации школьного питания, обеспечению комплексной безопасности общеобразовательных учреждений.

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:

- Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования  в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий

- Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

- Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений

- Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти  цели.

- Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти  цели.

3.3. Дополнительное образование

- 1.Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий (внешкольные учреждения);

- 2.Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности;

- Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности учреждений дополнительного образования

3.4. Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

В муниципальную целевую подпрограмму «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»  включены мероприятия, направленные на укрепление и повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на основе скоординированной деятельности всех заинтересованных отраслей, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

1. организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков;

2. сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в каникулярный период;

3. организация образовательно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками;

4. организация специализированных видов отдыха детей и занятости подростков в свободное от учебы время;

5. обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей.

Перечень мероприятий подпрограммы, содержащий конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей, с указанием сроков, ресурсов и исполнителей, представлен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

3.5. Патриотическое воспитание

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим воспитанием всех категорий граждан Звениговского муниципального района. Приоритетным направлением Подпрограммы является патриотическое воспитание подрастающего поколения – детей и молодежи.

3.6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:

1.Проведение ревизии существующих банков данных  на детей и семей, находящихся в социально опасном положении, социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении, ежегодной акции «Защитим детство».

2.Содействие учащейся молодежи в трудоустройстве в летний период и в свободное от учебы время. Участие в проведении ярмарок вакансий рабочих мест.

3.Выявление детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения, для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к административной ответственности.

4.Проведение родительских собраний,  бесед, индивидуальных консультаций с целью разъяснения ответственности родителей по воспитанию, содержанию обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних.

5.Проведение семинаров для субъектов системы профилактики района по межведомственному взаимодействию по работе с несовершеннолетними (семьями), находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

6.Проведение летней оздоровительной кампании для детей, подростков и учащейся молодежи (материально-техническое обеспечение образовательных учреждений), организация работы летних дворовых отрядов.

7.Проведение культурно-массовых, познавательных, развлекательных, оздоровительных, спортивных мероприятий, посвященных праздникам Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню молодежи и др.

8.Проведение районного слета юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

9.Проведение профилактических бесед и лекций для подростков и молодежи о вреде алкоголизма и профилактике психоактивных веществ, об ответственности за совершение преступлений и правонарушений. Проведение акции «Наркостоп».

10.Проведение  конференций, олимпиад, викторин, конкурсов, брей-рингов, КВН по правовым вопросам.

11.Проведение рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, по местам концентрации молодежи.

12.Подготовка аналитического материала о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по итогам календарного года.

13.Освещение в прессе вопросов  профилактики правонарушений несовершеннолетних, ответственности родителей за воспитание детей.

14.Обобщение опыта работы заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов посредством подготовки материалов на семинары.

3.7. Охрана и защита прав  детства

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета РМЭ

Выплату денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного (переданных) под опеку (попечительство), на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство), при выпуске из муниципальных общеобразовательных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем  и оборудованием (одеждой и обувью)

Осуществление полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из республиканского бюджета РМЭ

Осуществление полномочий по предоставлению детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям – сиротам и детям, оставшимся бес попечения родителей и лиц из числа детей сирот.

3.8. Развитие физической культуры и спорта

- Развитие массового спорта;

- Развитие детского и юношеского спорта;

- Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- Пропаганда физической культуры и спорта.

3.9. Жилье для молодой семьи

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;

финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней и привлеченных средств;

организационное обеспечение реализации подпрограммы.

Наиболее важными мероприятиями по нормативно-правовому методологическому обеспечению реализации подпрограммы является разработка правовых финансовых и организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;

определение ежегодного объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на  реализацию мероприятий подрограммы;

выдача молодым семьям в установленном порядке  свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете,  в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации;

организацию в районных средствах массовой информации работы, направленной на освещение цели и задач подпрограммы;

проведение мониторинга реализации Программы и подготовку информационно-аналитических материалов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице №2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом  для реализации Подпрограммы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет:

всего                                                     2900161,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств муниципального бюджета Звениговского муниципального района 463247,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 185280,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Программы на 2014-2018 годы приведены в приложениях № 5 и 6.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» на очередной финансовый год.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

5.1. Дошкольное образование

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, посредством предоставления субсидий на возмещение расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ прошлых лет. Финансирование строительства и реконструкции объектов дошкольного образования. В том числе, строительство новых:  Кужмарского детского сада на 110 мест, Звениговского детского сада на 110 мест, Шелангерского детского сада на 110 мест. За счет капитального ремонта Красногорского детского сада «Берёзка» на 110 мест. За счёт возврата в систему образования Звениговского детского сада «Колосок» на 110 мест. Финансовое обеспечение получения качественного, сбалансированного  питания в детских дошкольных учреждениях. Финансирование расходов на пополнение материально-технической базы дошкольного учреждения.

5.2. Общее образование

Совершенствование содержания и технологий общего образования с учетом внедрения федеральных государственных образовательных стандартов направлено на обеспечение реализации основных общеобразовательных программ общего образования (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей).

Развитие системы поддержки одаренных детей в рамках первого направления включает следующие мероприятия:

Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников на территории Звениговского муниципального района, учебно-тренировочных сборов;

апробация моделей формирования индивидуальных траекторий одаренных детей.

Повышение кадрового потенциала системы образования Звениговского муниципального района предполагает реализацию научно-исследовательских проектов по:

внедрению дистанционных форм повышения квалификации, развитию сетевых сообществ учителей;

по разработке моделей привлечения молодых специалистов 
в общеобразовательные учреждения с апробацией гибкой системы наставничества для молодых учителей;

Изменение школьной инфраструктуры включает:

поддержку эффективных форм организации профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования, в том числе оснащение образовательных учреждений (ресурсных центров и базовых (опорных) школ) учебными кабинетами по профильным предметам;

создание сетевых моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих качественное образование и удовлетворение образовательных потребностей обучающихся посредством оптимального распределения ресурсов, в том числе оснащение образовательных учреждений школьными автобусами.

Создание условий для информатизации системы общего образования предполагается посредством:

оснащения образовательных учреждений современными средствами вычислительной техники и телекоммуникаций, мультимедийной, интерактивной, презентационной оргтехникой, развития муниципальной системы видеоконференцсвязи (на базе МОУ «Звениговский лицей»), обеспечения методического и технического сопровождения информатизации системы общего образования;

внедрения информационно-коммуникационных технологий посредством обеспечения образовательных учреждений лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, автоматизированными информационно-аналитическими системами.

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды нацелено на:

оснащение общеобразовательных учреждений спортивным инвентарем;

оснащение медицинским оборудованием оздоровительных медицинских центров для реабилитации и восстановления здоровья детей в общеобразовательных учреждениях - ресурсных центрах;

поощрение лучших общеобразовательных учреждений, внедряющих эффективные модели по формированию здорового образа жизни.

Реализация экспериментального проекта по совершенствованию организации школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Звениговского муниципального района позволили привлечь средства федерального бюджета на закупку технологического оборудования для переоснащения пищеблоков школьных столовых на условиях софинансирования из республиканского и местного бюджетов, направляемых на строительство, реконструкцию и ремонт пищеблоков и столовых, приобретение мебели, дополнительную закупку современного технологического оборудования.

Дополняя мероприятия по формированию здоровьесберегающей образовательной среды, данный проект является самостоятельным направлением Подпрограммы.

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений направлено на охрану территорий и предупреждение проникновения посторонних лиц в помещения образовательных учреждений, устройство и ремонт ограждений территорий общеобразовательных учреждений, обеспечение экологической, электрической, противопожарной безопасности обучающихся и работников государственных образовательных учреждений.

В рамках второго направления «Разработка и апробация региональных и муниципальных образовательных, организационно-финансовых и нормативно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей» предполагается выполнить следующие мероприятия:

выявление и поддержка лучших досуговых и образовательных программ по месту жительства, направленных на организацию трудовой и иной общественно полезной деятельности в рамках сетевого сотрудничества  учреждений общего и дополнительного образования;

реализация научно-исследовательского проекта  «Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях».

Третий комплекс мероприятий направлен на совершенствование муниципальной системы оценки качества образования посредством внедрения адекватных механизмов оценки и стимулирования деятельности учителей; реализацию научно-исследовательского проекта по разработке и апробации механизмов общественно-профессиональной процедуры аттестации педагогических и руководящих работников.

5.3. Дополнительное образование

Полная реализация подпрограммы будет способствовать:

- формированию мотивации детей и молодежи к участию в реализации современных программ дополнительного образования детей по приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская деятельность и др.) и получению дальнейшего профильного профессионального образования;

- повышению жизненных шансов из семей с низким социально-экономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию;

- формированию элиты страны (научной, культурной) через выявление талантливых детей в самых разных областях и развитие их способностей;

- обеспечению комплексной профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности, проституции и т.п.

5.4.Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы к 2018 году:

- увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости  с 77% (в 2014 году) до 79% (к 2018 году) (от общего числа детей школьного возраста в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»);

- увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления с 82% (в 2014 году) до 84% (к 2018 году) (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьного возраста в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»);

- сохранение действующей сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района (17 оздоровительных лагерей, уровень 2014 года);

- обеспечение каждому ребенку и подростку необходимых условий полноценного отдыха и оздоровления;

- поднятие творческой активности детей, уровня саморазвития ребенка в творческой деятельности;

- развитие навыков управления и взаимопомощи в ходе деятельности разновозрастных отрядов;

- снижение социальной напряженности среди семей и детей, входящих в группу повышенного социального риска;

- снижение случаев детского дорожно-транспортного травматизма.

5.5. Патриотическое воспитание

Для оценки эффективности ежегодно производится мониторинг следующих целевых показателей:

- увеличение количества подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания на 70 процентов;

- рост численности патриотических объединений, клубов, центров 
на 40 процентов;

- увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, на 70 процентов;

- увеличение числа граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях, на 20 процентов;

- увеличение числа курсантов, обучающихся в кадетских классах, 
на 50 процентов;

-  уменьшение количества детей и молодежи с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы коллективного патриотического воспитания, на 60 процентов.

5.6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Полная реализация данной подпрограммы будет способствовать:

- созданию в районе дополнительных условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации социально уязвимых групп молодежи;

- приведению нормативно-правовой базы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствие с современными требованиями;

- укреплению взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений;

- формированию единого банка данных о несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- формированию единого банка данных о семьях с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении;

- улучшению криминогенной обстановки в районе за счет снижения числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

- снижению доли преступлений, совершаемых несовершеннолетними, лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения;

- снижению общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах.

5.7. Охрана и защита прав  детства

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается улучшение ситуации по следующим основным направлениям:

- формирование общественного мнения о недопустимости жестокого обращения с детьми и насилия;

- снижение уровня преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних;

- укрепление межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по проблемам жестокого обращения с детьми и насилия над ними;

- функционирование единой межведомственной информационной электронной системы выявления и учета семей, оказавшихся в социально опасном положении, и детей, испытывающих жестокое обращение;

- обобщение и внедрение актуального опыта работы по профилактике социального сиротства, жесткого обращения и насилия над детьми, по защите их прав и законных интересов несовершеннолетних;

- повышение уровня организационно-методического обеспечения работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- увеличение количества разработанных и апробированных адресных реабилитационных программ;

- увеличение числа информационных материалов по проблемам жестокого обращения с детьми и насилия над ними.

5.8. Развитие физической культуры и спорта

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы проводится на основании следующих показателей: удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; обеспеченность населения спортивными залами в процентном отношении к нормативу; обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями в процентном отношении к нормативу; беспеченность населения плавательными бассейнами в процентном отношении к нормативу; количество учащихся спортивных школ в процентном отношении к общему числу школьников; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в  общей численности данной категории населения.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется уровнем достижения показателей.

5.9. Жилье для молодой семьи

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе следующих индикаторов  (таблица №1):

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район»,

- доля  молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район», в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,

- доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям.

6. Критерии выполнения программы

Основными критериям эффективности реализации Программы в соответствии с намеченными целями являются:

6.1. Дошкольное образование

1.Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Индикатор - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет).

2. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

Индикатор -  доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей.

3. Модернизация системы дошкольного образования.

Индикатор - доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям  условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения.

6.2. Общее образование

1. Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Индикатор - доступность  получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

2. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

Индикатор - доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях.

3. Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти  цели.

Индикатор - доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому.

4. Осуществление государственных полномочий по  предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей.

Индикатор - доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей.

6.3. Дополнительное образование.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий (внешкольные учреждения).

Индикатор - доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на  территории Звениговского района.

- Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

Индикатор - доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях.

3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности учреждений дополнительного образования.

6.4.Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

1. Организация отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета РМЭ.

Индикатор – увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости.

6.5. Патриотическое воспитание

1. Совершенствование системы патриотического воспитания населения Звениговского района.

Индикаторы -  количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания;

- численность патриотических объединений, клубов;

- увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров;

- увеличение числа граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях;

- увеличение числа курсантов, обучающихся в кадетских классах;

- уменьшение количества детей и молодежи с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы коллективного патриотического воспитания, на 60 процентов.

6.6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

1.Повышение результативности мероприятий в системе профилактики правонарушений, повышение ответственности родителей за воспитание детей.

Индикатор-количество рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, по местам концентрации молодежи;

-количество проведенных родительских собраний,  бесед, индивидуальных консультаций с целью разъяснения ответственности родителей по воспитанию, содержанию обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних.

2. Повышение результативности мероприятий в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Индикатор - снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на территории района;

- количество профилактических бесед и лекций для подростков и молодежи о вреде алкоголизма и профилактике психоактивных веществ, об ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

3. Занятость учащихся в свободное от учебы время, финансовая поддержка несовершеннолетних.

Индикатор-количество учащейся молодежи,  трудоустроенных в летний период и в свободное от учебы время.

4. Повышение результативности работы субъектов системы профилактики.

Индикатор-количество семинаров для субъектов системы профилактики района по межведомственному взаимодействию по работе с несовершеннолетними (семьями), находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

5. Информирование родителей в средствах массовой информации о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, проведении профилактической работы с несовершеннолетними.

Индикатор-количество публикаций в газете «Звениговская неделя».

6.7. Охрана и защита прав  детства

1. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Индикатор - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период

6.8. Развитие физической культуры и спорта

1. Мероприятия в области спорта и физической культуры.

Индикаторы - доля граждан, систематически занимающихся физ.культурой и спортом, от общего числа населения;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

2. Развитие физической культуры и спорта.

Индикатор - обеспеченность населения спортивными залами;

- обеспеченность населения плоскостными сооружениями;

- обеспеченность населения плавательными бассейнами.

5.9. Жилье для молодой семьи

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем  120 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить:

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств  кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

7. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с Конституцией Российской Федерации; со Стратегией долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2008 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2007 г. № 214;  с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС); Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и другими органами и учреждениями, осуществляющими меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом Российской Федерации от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Республики Марий Эл от 9 ноября 2005 года N 42-З "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Марий Эл".

Механизм реализации подпрограммы «Жилье для молодой семьи на 2014-2015 годы» предполагает оказание муниципальной  поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется Администрацией МО «Звениговский муниципальный район» и используется в соответствии с правилами, приведенными в Приложении 1.

Условия и формы участия в подпрограмме, механизм финансирования подпрограммы, расчет размера социальной выплаты, механизм по выдаче свидетельств осуществляются в соответствии с федеральным законодательством. Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшении жилищных условий в части приобретения ими жилья или строительство индивидуального жилого дома, порядок формирования списка молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка, порядок внесения изменений в утвержденные списки молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году, порядок и  условия признания  молодой семьи имеющей доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней)  стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Марий Эл.

Молодой семье-участнице подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район.

Размер дополнительной социальной выплаты и порядок ее использования определяются нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район».

Общий контроль исполнения Программы осуществляет:

- подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» - Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район»;

- подпрограмма «Развитие общего образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014 - 2018 гг.» - Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район»;

- подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.;» - Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район»;

- подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.;» - Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район»;

- подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2014-2018г» -специалисты по делам молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район»;

- подпрограмма «Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2018 годы» - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании  «Звениговский муниципальный район";

- подпрограмма «Охрана и защита прав детства на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.;» - Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район»;

- подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.;» -  сектор физической культуры и спорта Администрации МО «Звениговский муниципальный район»;

- подпрограмма «Жилье для молодой семьи» на 2014-2015 годы» - специалисты по делам молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район»;

Оценка эффективности действия Программы проводится по результатам отчетного года Администрацией МО «Звениговский муниципальный район».

Приложение №1

Сведения о показателях (целевых индикаторах)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2018 ГГ.»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | Значения индикаторов по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет) | % | 88 | 90 | 95 | 97 | 100 |
| 2. | Доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей | % | 32 | 34 | 35 | 36 | 40 |
| 3 | Доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования МО Звениговский муниципальный район на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях. | % | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| 3 | Доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому. | % | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей. | % | 17,2 | 17,2 | 17,5 | 17,5 | 18 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования МО «Звениговский муниципальный район на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Звениговского района | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2 | Доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
| - Подпрограмма «Охрана и защита прав детства на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период | % | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2014–2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Численность патриотических объединений, клубов. | Ед. | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 3 | Увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров; | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Увеличение числа граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Увеличение числа курсантов, обучающихся в кадетских классах, ; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Уменьшение количества детей и молодежи с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы коллективного патриотического воспитания, на 60 процентов. | % | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, по местам концентрации молодежи. | Ед. | 26 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 2. | Количество проведенных родительских собраний, бесед, индивидуальных консультаций с целью разъяснения ответственности родителей по воспитанию, содержанию обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних. | Ед. | 60 | 62 | 65 | 75 | 75 |
| 3. | Стабилизация и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на территории района. | Ед. | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| 4. | Количество профилактических бесед и лекций для подростков и молодежи о вреде алкоголизма и профилактике психоактивных веществ, об ответственности за совершение преступлений и правонарушений. | Ед. | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| 5. | Количество учащейся молодежи, трудоустроенных в летний период и в свободное от учебы время. | Ед. | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 |
| 6. | Количество семинаров для субъектов системы профилактики района по межведомственному взаимодействию по работе с несовершеннолетними (семьями), находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. | Ед. | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 7. | Количество публикаций в газете «Звениговская неделя». | Ед. | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| # Подпрограмма "Жилье для молодой семьи» # муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | Ед. | 20 | 20 | - | - | - |
| 2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район», в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 7,8% | 7,8% | - | - | - |
| 3 | Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | % | 100,% | 100,% | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физ.культурой и спортом, от общего числа населения | % | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 2. | Обеспеченность населения спортивными залами. | % | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 |
| 3. | Обеспеченность населения плоскостными сооружениями | % | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 4. | Обеспеченность населения плавательными бассейнами | % | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5. | Количество учащихся спортивных школ к общему числу школьников | % | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Развитие образования МО «Звениговский муниципальный район» |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы « Развитие образования МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

| п/п | Наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок,год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончания реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, посредством предоставления субсидий на возмещение расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. |
| 1.3 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
| 1.4 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | Погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ прошлых лет. Финансирование строительства и реконструкции объектов дошкольного образования |
| 1.5 | Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | Финансовое обеспечение получения качественного, сбалансированного питания в детских дошкольных учреждениях. Финансирование расходов на пополнение материально-технической базы дошкольного учреждения. |
| 1.6 | Модернизация системы дошкольного образован |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Создание во всех дошкольных образовательных учреждениях условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарных норм и правил, укрепление материально-технической базы. |
| Подпрограмма «Развитие общего образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ. |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |
| 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования , посредством предоставления субсидий на возмещение расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. |
| 2.3 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
| 2.4 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ прошлых лет. Финансирование строительства и реконструкции объектов образования. |
| 2.5 | Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти цели. |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Обеспечение государственных гарантий прав детей- инвалидов на получение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего ,среднего (полного)общего образования. Осуществление реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов и их семей |
| 2.6 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей. |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Обеспечение социальной гарантии прав детей из многодетных семей на получение горячего питания в общеобразовательных учреждениях во время учебной деятельности; доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставляется бесплатное питание составит 100 процентов от количества обучающихся из многодетных семей, подавших заявление на предоставление муниципальной услуги |
| 2.7 | Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Создание условий для обеспечения контактов с родителями (иными законными представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся. Организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива. |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий (внешкольные учреждения) |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования. составит не менее 75 процентов от общего количества детей в возрасте 5-18 лет проживающих на территории Звениговского района; расширится спектр услуг, а следовательно направленностей деятельности, учреждений дополнительного образования детей; будет обеспечено укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. |
| 3.2 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работующих и проживающих в сельской местности. |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
| 3.3 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности учреждений дополнительного образования |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ прошлых лет. Финансирование строительства и реконструкции объектов образования. |
| Подпрограмма «Организация отдыха, oоздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета РМЭ |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей, создание безопасных условий для эффективного оздоровления, занятости детей и подростков, предупреждение безнадзорности, пресечение правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты их прав. Уменьшение количества детского дорожно-транспортного травматизма в каникулярное время. |
| 4.2 | Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и выплата субсидий организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей, укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитию детей, привлечение родителей и общественные организации к организации летнего отдыха и занятости учащихся. Приобщение детей к культурным ценностям , вовлечение их в досуговую деятельность. |
| 4.3 | Организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления. |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение организационно- технических мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровлению. |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление автономным учреждениям субсидий (спортивные учреждения) |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом; |
| 5.2 | Мероприятия в области спорта и физической культуры |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры и физической культуры и спорта |
| 5.3 | Развитие физической культуры и спорта |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества центров здоровья, функционирующих на базе образовательных учреждений. |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Совершенствование системы патриотического воспитания населения Звениговского района Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Анкетирование среди обучающихся 10-11 классов образовательных учреждений Звениговского района на предмет выявления уровня гражданской позиции обучающихся |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Анализ уровня гражданской позиции, выявление основных путей развития направленных на патриотическое воспитание выпускников образовательных учреждений |
| 6.2 | Разработка критериев и методик оценки результатов работы по патриотическому воспитанию |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Анализ эффективности мероприятий Программы |
| 6.3 | Приобретение методических пособий и книг патриотической направленности для работы учреждений образования и организаторов патриотического воспитания: |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | военно-библиографический словарь в 5 томах «Командование Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Командиры дивизий» |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Расширение фактографической базы для организации патриотического воспитания |
|  | исторический труд «Великая Отечественная война (1941 - 1945). Мифы и факты» |  | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Противодействие попыткам фальсификации событий Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
|  | сборник писем и рисунков детей периода Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов «Война глазами детей» |  | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Расширение фактографической базы для организации патриотического воспитания и формирование уважительного отношения к истории России |
|  | популярное издание «Патриотизм в делах и творчестве выдающихся людей России» |  | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Популяризация патриотизма выдающихся людей России |
|  | военно-исторический труд «Черноморский флот в истории России XVIII - XXI веков» |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Расширение фактографической базы для организации патриотического воспитания и формирование уважительного отношения к военной истории России |
|  | атлас «Золотые страницы Российской истории» |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Популяризация и отражение основных вех российской истории |
|  | фотоальбом «На страже границ Отечества» |  | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Популяризация героики пограничной службы |
| 6.4 | Проведение конкурса на лучшую методическую работу педагогических коллективов по патриотическому воспитанию среди учащихся «Растим патриотов России» |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Обмен опытом по патриотическому воспитанию |
| 6.5 | - Проведение конкурса программ и проектов по патриотическому воспитанию граждан |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Обмен опытом по патриотическому воспитанию |
| 6.6 | Проведение районного творческого конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Активизация творческого потенциала молодежи |
| 6.7 | Проведение районных совещаний организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений и руководителей детских и молодежных общественных объединений на тему «Патриотическое воспитание подростков: особенности, опыт, проблемы» |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, отдел культуры, общественные объединения | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Обмен опытом работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи |
| 6.8 | Районные семинары-совещания с руководителями образовательных учреждений на темы: «Организация работы по патриотическому воспитанию в системе образования: инновационные подходы и технологии»; «Организация музейной работы в образовательных учреждениях»; «Организация поисковой работы в образовательных учреждениях»; |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, общественные объединения, отдел культуры, Совет ветеранов | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Обобщение и распространение передового опыта работы по патриотическому воспитанию учащейся молодежи |
| 6.9 | Подготовка и проведение районных конференций на темы: «Военно-патриотическое воспитание детей попавших в трудную жизненную ситуацию»; - «Час мужества пробил», посвященная 70-летию начала Великой Отечественной войны; - «Народная культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений»; - «Роль общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий в патриотическом воспитании молодежи»; - «Организация деятельности по патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях района» |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, УСЗНиТ в Звениговском районе РМЭ, Совет ветеранов | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Обобщение лучших традиций и передового опыта в интересах деятельности государственных органов и общественных объединений по патриотическому воспитанию; Обобщение опыта работы и определение практических мер по эффективному использованию традиционной культуры в патриотическом воспитании; Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания граждан; Анализ деятельности образовательных учреждений района |
| 6. 10 | Проведение мероприятий по дальнейшему совершенствованию взаимодействия молодежных и ветеранских организаций: районные семинары-совещания с организаторами тимуровского добровольческого движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, УСЗНиТ в Звениговском районе РМЭ, Совет ветеранов | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Воспитание заботливого, бережного отношения к старшему поколению россиян |
| 6. 11 | Проведение семинаров с руководителями военно-патриотических молодежных и детских объединений |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, отдел культуры | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Обмен опытом работы руководителей молодежных объединений по проблемам патриотического воспитания |
| II. Организация патриотического воспитания населения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России 2.1.Работа по патриотическому воспитанию населения в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел образования, УСЗНиТ в Звениговском районе РМЭ, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, Совет ветеранов, Совет РОСТО района, ОВД по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Сохранение памяти о подвигах российских воинов - защитников своего Отечества, чествование ветеранов |
| 6.13 | Фестиваль народного творчества «Салют Победы» |  | отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Активизация творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов по популяризации произведений военно-патриотической тематики |
| 6.14 | Всероссийские молодежно-патриотические акции «Георгиевская ленточка «под девизом «Мы помним, мы гордимся» |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», общественные объединения | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Воспитание молодежи в духе славных боевых традиций старших поколений и воспитание чувства гордости за боевое прошлое Отечества |
| 6.15 | - Проведение парада юнармейцев, посвященного Победе в Великой Отечественной войне |  | Отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Развитие юнармейского движения |
| 6.16 | Участие в республиканских мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Воспитание патриотов своей Родины, любви, верности и гордости за свое Отечество, участие в республиканских мероприятиях |
| 6.17 | Организация и проведение Всероссийской акции «Вахта памяти» |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, отдел культуры, ТЭТ, общественные объединения | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Повышение роли и авторитета поисковых общественных объединений в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации |
| 2.2.Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Проведение мероприятий, посвященных: |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, отдел культуры, общественные объединения | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 205-летию со Дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение и развитие чувства гордости и памяти о подвигах защитников Отечества |
|  | 105-летию создания Военно-воздушных сил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активизация внимания и формирование уважения к истории российских Военно-воздушных сил |
|  | 25-летию вывода советских войск из Афганистана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение исторической памяти о подвиге советских войск в Афганистане |
|  | 55-летию первого полета человека (Ю.А.Гагарина) в космос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воспитание чувства гордости за свою страну на примере достижений отечественной космонавтики |
|  | 635-летию Куликовской битвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение и развитие чувства гордости за великие исторические события |
|  | 110-летию создания отечественного подводного флота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование уважения к истории российского Военно-Морского Флота |
| 6.19 | Подготовка и проведение фестивалей и конкурсов: конкурс на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы конкурс военно-патриотической песни «Пой, солдат, пой» фотоконкурс «Мы - дети твои, Россия!» |  | - Отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности военно-патриотического воспитания детей и молодежи, создание условий для активизации патриотической работы на местах |
| 6.20 | Фестиваль семейного творчества «Крепка семья - крепка Россия» |  | Отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», - отдел образования, общественные объединения | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Развитие воспитательного потенциала семьи как партнера государства в патриотическом воспитании детей и молодежи |
| 6.21 | Районный конкурс молодых семей «Любовь к Родине начинается в семье» |  | Отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Развитие воспитательного потенциала семьи как партнера государства в патриотическом воспитании |
| 6.22 | Районная выставка-конкурс детского рисунка «Мы помним мир спасенный» |  | отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», - отдел образования, | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Содействие приобщения детей к истории страны и ратным подвигам защитников Отечества |
| 6.23 | Проведение районной молодежно-патриотическая акции «Я - гражданин России» |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Формирование у 14-летних подростков, впервые получающих паспорт, сознания гражданина Российской Федерации |
| 6.24 | - Организация и проведение: 1 сентября в образовательных учреждениях уроков гражданственности и патриотизма; - в течение учебного года уроков мужества с приглашением ветеранов армии и флота, участников трудового фронта и локальных военных конфликтов |  | - Администрация МО «Звениговский муниципальный район» - одел образования, отдел военного комиссариата РМЭ Звениговскому району, Совет ветеранов, МОУ «Звениговский УЦ РО ДОСААФ России РМЭ» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Увековечение памяти российских воинов, погибших при защите Отечества |
| 6.25 | Проведение слета обучающихся по программам туристско-краеведческого движения обучающихся «Край родной марийский» и участие победителей в республиканских конкурсах |  | отдел образования | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Активизация краеведческой работы, патриотическое воспитание на основе любви к малой Родине |
| 6.26 | - Формирование материально-технической базы музеев и комнат боевой славы |  | - отдел культуры, отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Активизация краеведческой работы |
| 6.27 | - Семейный конкурс «Мой семейный архив» |  | - отдел культуры | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Патриотическое воспитание на основе семейных ценностей |
| 6.28 | - Проведение конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию |  | отдел образования | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Стимулирование и поощрение организаторов работы по патриотическому воспитанию |
| 6.29 | Районные конкурсы профессионального мастерства среди рабочей молодежи на звание «Лучший по профессии» |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Повышение профессионального мастерства молодежи и престижности работы на предприятиях всех форм собственности |
| 6.30 | Акция «Твои первые выборы» |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Звениговская районная ТИК | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Повышение интереса молодежи к политике |
| 6.31 | Выборы в молодежный парламент |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, общественные объединения, Звениговская районная ТИК | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Повышение интереса молодежи к политике |
| 6.32 | Проведение диспутов, конференция, деловых игр, фестивалей по основам правоведения среди молодежных команд |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, общественные объединения, Звениговская районная ТИК | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Повышение интереса молодежи к политике |
| III. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.33 | Встречи - ветеранов и молодежи, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - офицеров и военнослужащих срочной службы с учащимися под девизом «Сыны Отечества» |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, УСЗНиТ в Звениговском районе РМЭ, ОВД по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Привитие уважения к славным традициям старшего поколения, формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе по контракту и призыву |
| 6.34 | Молодежные Акции: «День призывника» |  | отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Развитие патриотизма и чувства гражданского долга призывников, формирование позитивного отношения в обществе к военной службе |
| 6.35 | Проведение районного месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества |  | отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Формирование у детей и молодежи готовности к защите Отечества и службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации |
| 6.36 | Мониторинг учебно-материальной базы образовательных учреждений Звениговского района по курсу «Основы военной службы" |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Стимулирование совершенствования учебно-материальной базы в образовательных учреждениях по курсу "Основы военной службы" улучшение материально-технического оснащения общеобразовательных учреждений для повышения качества подготовки молодежи |
| 6.37 | Разработка и изготовление памятки призывнику, организация ее вручения гражданам, подлежащим призыву на военную службу |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Привитие будущим воинам чувства ответственности за судьбу своего Отечества, готовности встать на его защиту; обогащение содержания патриотического воспитания; повышение психологической устойчивости призывников |
| 6.38 | Организация работы военно-патриотических клубов, секций кружков по военно-прикладным видам спорта |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, сектор физической культуры и спорта. | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Вовлечение молодежи Звениговского района в регулярные занятия военно-прикладными видами спорта и мероприятия военно-патриотического направления |
| 6.39 | Проведение военно-тактических и военно-спортивных игр на местности |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, сектор физической культуры и спорта. | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Популяризация военно-прикладных видов спорта; выявление лучших спортсменов-стрелков Звениговского района; совершенствование мастерства спортсменов; подготовка юношей к службе в Российской армии |
| 6.40 | Конкурс проектов среди военно-патриотических клубов, секций кружков по военно-прикладным видам спорта |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Стимулирование совершенствования учебно-материальной базы |
| 6.41 | Проведение конкурса среди образовательных учреждений Звениговского района по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" по курсу "Основы военной службы": знание истории Вооруженных сил СССР и Российской армии; лучший учитель; лучший класс по уровню подготовленности учащихся; лучшая учебно-материальная база по предмету |  | отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Повышение престижа должности преподавателя предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" по курсу "Основы военной службы" |
| Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.42 | Районный конкурс среди обучающихся в образовательных учреждениях на лучшее знание государственной символики России и Республики Марий Эл |  | отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Активизация интереса к государственной символике России |
| 6.43 | Проведение молодежных акций, посвященных Дню России и Дню Государственного флага Российской Федерации |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Использование государственной символики в патриотическом воспитании молодежи |
| Подготовка молодежи к военной службе и развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.44 | - Зимние и летние районные спартакиады среди молодежи допризывного возраста |  | - Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, сектор физической культуры и спорта, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, развитию физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества |
| 6.45 | Районная военно-спортивная игра «Победа», участие в республиканском финале |  | - Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, военно-патриотические клубы, сектор физической культуры и спорта, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.46 | Открытое первенство Звениговской ДЮСШОР по пулевой стрельбе среди обучающихся образовательных учреждений |  | - Сектор физической культуры и спорта, МОУ «Звениговский УЦ РО ДОСААФ России РМЭ» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта |
| 6.47 | Районные и республиканские соревнования «Школа безопасности» |  | - отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Сектор ГО ЧС и мобподготовки, сектор физической культуры и спорта | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Популяризация спасательно-прикладного спорта, развитие физических и волевых качеств молодежи |
| 6.48 | - Проведение оборонно-спортивных лагерей и сборов для юношей, окончивших 10 классы образовательных учреждений Звениговского муниципального района |  | отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, районный совет РОСТО | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | - Проведение оборонно-спортивных лагерей и сборов для юношей, окончивших 10 классы образовательных учреждений Звениговского муниципального района |
| 6.49 | Организация и проведение мониторинга физической подготовленности граждан, подлежащих призыву на военную службу, в объеме требований к уровню физической подготовленности учащихся в возрасте 16 – 18 лет: в период первоначальной постановки граждан на воинский учет; |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, сектор физической культуры и спорта. | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Популяризация среди обучающихся здорового образа жизни; улучшение результатов, показанных на районных и республиканских соревнованиях |
| 6.50 | - Республиканский оборонно-спортивный оздоровительный лагерь |  | отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Участие в республиканском оборонно-спортивном оздоровительном лагере |
| 6.51 | - Проведение районного месячника гражданской защиты |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, сектор ГО ЧС и мобподготовки | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Формирование у молодежи готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях |
| Развитие кадетского движения в образовательных учреждениях республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.52 | Создание кадетских классов в образовательных учреждениях Звениговского муниципального района |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району, МОУ «Звениговский УЦ РО ДОСААФ России РМЭ» | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Подготовка несовершеннолетних граждан к служению Отечеству; восстановление духовных и интеллектуальных ценностей |
| 6.53 | Развитие и совершенствование волонтерского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, УСЗНиТ в Звениговском районе РМЭ, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Воспитание у молодежи заботливого, бережного отношения к старшему поколению россиян, желания оказать ему необходимую помощь и поддержку |
| IV. Мероприятия в области информационного обеспечения организации патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.54 | Проведение районного конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания |  | отдел культуры | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Привлечение широкой журналистской общественности к освещению проблем патриотического воспитания |
| 6.55 | Освещение в постоянно действующих рубриках о патриотическом воспитании граждан |  | Администрация, отдел культуры, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Формирование у детей и молодежи чувства любви к Родине, родному краю, гордости за свое Отечество, свою малую Родину |
| 6.56 | - Развитие и совершенствование в образовательных учреждениях предмета «Основы православной культуры» |  | отдел образования | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Патриотическое воспитание на основе традиционных духовно-нравственных ценностей |
| 6.57 | - Освещение в газете «Звениговская неделя» работы по патриотическому воспитанию граждан, подготовке и проведению призыва граждан на военную службу |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району | 2014 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Информирование населения Звениговского района в сфере патриотического воспитания |
| 6.58 | Разработка информационных материалов для юношей о необходимости укрепления здоровья и здорового образа жизни |  | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение ревизии существующих банков данных на детей и семей, находящихся в социально опасном положении, социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении, ежегодной акции «Защитим детство». |  | КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», ОВД, учреждения образования, ГКУ РМЭ «ЗСРЦ», Звениговская ЦРБ, администрации городских и сельских поселений района | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Создание единого банка данных в КДНиЗП для организации качественной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. |
| 7.2 | Содействие учащейся молодежи в трудоустройстве в летний период и в свободное от учебы время. Участие в проведении ярмарок вакансий рабочих мест. |  | Отдел образования, ГКУ РМЭ «ЦЗН», КДНиЗП, ОВД | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Занятость учащихся в свободное от учебы время, в том числе среди детей из группы риска, финансовая поддержка несовершеннолетних. |
| 7.3 | Выявление детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения, для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к административной ответственности. |  | ОВД, учреждения образования | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Своевременное принятие мер к родителям, возвращение детей для продолжения учебы в учреждения образования. |
| 7.4 | Проведение родительских собраний, бесед, индивидуальных консультаций с целью разъяснения ответственности родителей по воспитанию, содержанию обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних. |  | ОВД, учреждения образования, КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН» | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Повышение правовой грамотности и информированности родителей, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей. |
| 7.5 | Проведение семинаров для субъектов системы профилактики района по межведомственному взаимодействию по работе с несовершеннолетними (семьями), находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. |  | ОВД, учреждения образования, КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», ГКУ РМЭ «ЗСРЦ», Отдел культуры, Звениговская ЦРБ | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Повышение результативности мероприятий в системе профилактики правонарушений, организация практической помощи в работе с несовершеннолетними и родителями. |
| 7.6 | Проведение летней оздоровительной кампании для детей, подростков и учащейся молодежи (материально-техническое обеспечение образовательных учреждений), организация работы летних дворовых отрядов. |  | Отдел образования | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Организация оздоровления детей и подростков в летнее время. |
| 7.7 | Проведение культурно-массовых, познавательных, развлекательных, оздоровительных, спортивных мероприятий, посвященных праздникам Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню молодежи и др. |  | КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», учреждения образования, учреждения культуры, сектор физической культуры и спорта, СОК «Жемчужина», администрации городских и сельских поселений | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Занятость несовершеннолетних в вечернее время и выходные дни, вовлечение их в проводимые мероприятия, развитие организаторских способностей, повышение уровня воспитанности подростков. |
| 7.8 | Проведение районного слета юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». |  | Отдел образования, ОВД | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Повышение знаний по правилам дорожного движения, предупреждение совершения детьми ДТП |
| 7.9 | Проведение профилактических бесед и лекций для подростков и молодежи о вреде алкоголизма и профилактике психоактивных веществ, об ответственности за совершение преступлений и правонарушений. Проведение акции «Наркостоп». |  | КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», ОВД, учреждения образования, ГКУ РМЭ «ЗСРЦ», Звениговская ЦРБ, ГКУ РМЭ «ЦЗН», Администрация района | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Повышение информационного уровня несовершеннолетних о вреде наркотиков и алкоголя, пропаганда здорового образа жизни. |
| 7.10 | Проведение конференций, олимпиад, викторин, конкурсов, брей-рингов, КВН по правовым вопросам. |  | Учреждения образования, учреждения культуры, межпоселенческая библиотека | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня правовой культуры несовершеннолетних. |
| 7.11 | Проведение рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, по местам концентрации молодежи. |  | КДНиЗП, ОВД, отдел образования, отдел культуры, ГБУ РМЭ «КЦСОН», Звениговская ЦРБ | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Своевременное изъятие детей из социально опасной среды. Профилактика правонарушений и преступлений, предупреждение распития алкогольной продукции, употребления наркотических и психотропных веществ. |
| 7.12 | Подготовка аналитического материала о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по итогам календарного года. |  | КДНиЗП | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Повышение информированности субъектов системы профилактики о состоянии профилактической работы с несовершеннолетними (семьями), находящимися в социально опасном положении в районе. |
| 7.13 | Освещение в прессе вопросов профилактики правонарушений несовершеннолетних, ответственности родителей за воспитание детей |  | КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», ОВД, Отдел образования, учреждения образования, учреждения культуры, ГКУ РМЭ «ЗСРЦ», Звениговская ЦРБ | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Повышение правовой грамотности и информированности учащихся и родителей, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей. |
| 7.14 | Обобщение и распространение опыта работы заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов посредством подготовки материалов на семинары. |  | КДНиЗП, отдел образования, учреждения образования | 2014 год, январь |  |  | 2018 год, декабрь |  |  |  |  |  |  | Повышение результативности мероприятий в системе профилактики правонарушений, профилактическая помощь в работе с несовершеннолетними и их родителями |
| Подпрограмма «Жилье для молодой семьи на 2014-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Прием заявлений и приложенных к ним документов от молодых семей, изъявивших желание принять участие в подпрограмме | Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |  |  | 50 заявлений от молодых семей о признании участниками подпрограммы |
| 8.2. | Заседания Координационного Совета при Администрации МО «Звениговский муниципальный район» по реализации подпрограммы | Нигомедзянова Г.А. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |  |  | Проведение заседаний Координационного совета 2 раза в месяц по рассмотрению заявлений от молодых семей, изъявивших желание принять участие в подпрограмме |
| 8.3. | Формирование списков молодых семей – участников подпрограммы | Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодное составление списка участников подпрограммы до 1 сентября |
| 8.4. | Учет молодых семей – участников подпрограммы | Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Предоставление отчета в Министерство образования и науки РМЭ по использованию средств федерального, республиканского и местного бюджетов | Жуляева Е.А., Скудина Л.Н. (по согласованию) |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |  |  | Составление ежемесячного и ежеквартального отчета |
| 8.6. | Участие в отборе между муниципальными образованиями Республики Марий Эл для участия в Программе и предоставления средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам на финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. | Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодное представление необходимых документов в конкурсную комиссию по отбору между муниципальными образованиями РМЭ для участия в республиканской программе |
| 8.7. | Выдача свидетельств о праве предоставления социальной выплаты молодым семьям | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |  |  | Выдача свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты ежегодно |
| 8.8. | Сопровождение молодых семей, получивших свидетельства | Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение правил использования социальной выплаты |
| 8.9. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач Программы и вопросов по ее реализации | Привалова О.П. Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |  |  | 2 статьи в районной газете «Звениговская неделя» и 1 выступление по местному радио ежегодно |
| Подпрограмма «Охрана и защита прав детства на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и категорий лиц и детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 9.2 | Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение приоритета решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательные учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 9.3 | Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета РМЭ, выплату денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного (переданных) под опеку (попечительство), на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство),при выпуске из муниципальных общеобразовательных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (одеждой и обувью) | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие и укрепление института приемной семьи, оптимизация сети государственных образовательных учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика вторичного сиротства. |
| 9.4 | Осуществление полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из республиканского бюджета РМЭ | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение субсидий на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из республиканского бюджета РМЭ |
| 9.5 | Осуществление полномочий по предоставлению детям- сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Выделение субсидий на предоставление детям- сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. |
| 9.6 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям –сиротам и детям, оставшимся бес попечения родителей и лиц из числа детей сирот | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям –сиротам и детям, оставшимся бес попечения родителей и лиц из числа детей сирот |

Приложение №3
       к муниципальной программе «Развитие образования

МО «Звениговский муниципальный район»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Развитие  образования МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, РЦП ,основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования МО «Звениговский муниципальный район» | ВСЕГО Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 539148,7 | 659975,2 | 622600,7 | 539680,7 | 538755,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 539148,7 | 659975,2 | 622600,7 | 539680,7 | 538755,7 |
| Подпрограмма | «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Звениговский муниципальный район» на 2014-2018г | ВСЕГО |  |  |  |  | 162670,0 | 279617,0 | 255827,0 | 213827,0 | 213827,0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 162670,0 | 279617,0 | 255827,0 | 213827,0 | 213827,0 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ВСЕГО | 07 | 01 | 0117086 | 611 | 69186,0 | 69186,0 | 69186,0 | 69186,0 | 69186,0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 01 | 0117086 | 611 | 20894,0 | 20894,0 | 20894,0 | 20894,0 | 20894,0 |
| Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий | ВСЕГО | 07 | 01 | 0112630 | 611 | 14807 | 14807 | 14807 | 14807 | 14807 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 01 | 0112630 | 611 | 14807 | 14807 | 14807 | 14807 | 14807 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работующих и проживающих в сельской местности. | ВСЕГО | 07 | 01 | 0117010 | 321 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 01 | 0117010 | 321 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Основное мероприятие | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений | ВСЕГО | 07 | 01 | 0112701 | 413 | 1553,0 | 117500,0 | 92000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 01 | 0112701 | 413 | 1553,0 | 117500,0 | 92000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| Основное мероприятие | Плата ,взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ВСЕГО |  |  |  |  | 34230 | 35230 | 36940 | 36940 | 36940 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 34230 | 35230 | 36940 | 36940 | 36940 |
| Основное мероприятие | Модернизация системы дошкольного образования | ВСЕГО |  |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Подпрограмма | «Развитие общего образования МО «Звениговский муниципальный район» » на 2013-2018г. | ВСЕГО |  |  |  |  | 222903,5 | 226703,5 | 229103,5 | 220103,5 | 219103,5 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ. | ВСЕГО | 07 | 02 | 0127009 | 611 | 126969 | 126969 | 126969 | 126969 | 126969 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 02 | 0127009 | 611 | 126969 | 126969 | 126969 | 126969 | 126969 |
|  |  |  | 07 | 02 | 0127009 | 611 | 38345 | 38345 | 38345 | 38345 | 38345 |
| Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий | ВСЕГО | 07 | 02 | 0132632 | 611 | 40626,5 | 40626,5 | 40626,5 | 40626,5 | 40626,5 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 02 | 0132632 | 611 | 40626,5 | 40626,5 | 40626,5 | 40626,5 | 40626,5 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. | ВСЕГО | 07 | 02 | 0137010 | 321 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 02 | 0137010 | 321 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 |
| Основное мероприятие | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности общеобразовательных учреждений | ВСЕГО | 07 | 02 | 0132703 | 417 | 3800,0 | 7600,0 | 10000,0 | 1000,0 | 0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 02 | 0132703 | 417 | 3800,0 | 7600,0 | 10000,0 | 1000,0 | 0 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти цели. | ВСЕГО | 07 | 02 | 0127019 | 611 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 02 | 0127019 | 611 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей. | ВСЕГО | 07 | 02 | 0127011 | 611 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 02 | 0127011 | 611 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Основное мероприятие | Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | ВСЕГО |  |  |  |  | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 |
| Подпрограмма | «Развитие дополнительного образования МО «Звениговский муниципальный район»» на 2013-2018г | ВСЕГО |  |  |  |  | 8265,5 | 8265,5 | 8265,5 | 8265,5 | 8265,5 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 8265,5 | 8265,5 | 8265,5 | 8265,5 | 8265,5 |
| Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий (внешкольные учреждения) | ВСЕГО | 07 | 02 | 0132632 | 611 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 02 | 0132632 | 611 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. | ВСЕГО | 07 | 02 | 0137010 | 321 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 02 | 0137010 | 321 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности учреждений дополнительного образования | ВСЕГО | 07 | 02 | 0132703 | 417 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 02 | 0132703 | 417 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Подпрограмма | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» | ВСЕГО |  |  |  |  | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 |
| Основное мероприятие | Организация отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета РМЭ | ВСЕГО | 07 | 07 | 0147022 | 612 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 07 | 0147022 | 612 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 |
| Основное мероприятие | Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и выплата субсидий организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях | ВСЕГО | 07 | 07 | 0147023 | 244 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 07 | 0147023 | 244 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 |
| Основное мероприятие | Организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления отдыха детей и их оздоровления | ВСЕГО | 07 | 07 | 0147024 | 121 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» | 07 | 07 | 0147024 | 121 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 |
| Подпрограмма | Развитие физической культуры и спорта | Всего |  |  |  |  | 96521 | 96564 | 80607 | 48650 | 48693 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 96521 | 96564 | 80607 | 48650 | 48693 |
| Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление автономным учреждениям субсидий (спортивные учреждения) | Всего |  |  |  | 621 | 10135 | 10135 | 10135 | 10135 | 10135 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 621 | 10135 | 10135 | 10135 | 10135 | 10135 |
| Основное мероприятие | Мероприятия в области спорта и физической культуры | Всего |  |  |  |  | 9136 | 9179 | 6872 | 3715 | 3758 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 9136 | 9179 | 6872 | 3715 | 3758 |
| Основное мероприятие | Развитие физической культуры и спорта | Всего |  |  |  |  | 77250 | 77250 | 63600 | 34800 | 34800 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 77250 | 77250 | 63600 | 34800 | 34800 |
| Подпрограмма | Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2013-2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2014-2018г | Всего |  |  |  |  | 89,5 | 126,0 | 89,5 | 89,5 | 91,5 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 89,5 | 126,0 | 89,5 | 89,5 | 91,5 |
| Подпрограмма | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2018г | Всего |  |  |  |  | 222,0 | 222,0 | 232,0 | 268,0 | 298,0 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 222,0 | 222,0 | 232,0 | 268,0 | 298,0 |
| Основное мероприятие | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2018г | Всего |  |  |  |  | 122,0 | 122,0 | 132,0 | 168,0 | 198,0 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 122,0 | 122,0 | 132,0 | 168,0 | 198,0 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании | Всего |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма | Жилье для молодой семьи на 2013г-2018г | Всего |  |  |  |  | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 |
| Основное мероприятие | Жилье для молодой семьи за счет средств районного бюджета | Всего |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие | Жилье для молодой семьи | Всего |  |  |  |  | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Всего |  |  |  |  | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Охрана и защита прав детства на территории МО «Звениговский муниципальный район» | ВСЕГО |  |  |  |  | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | ВСЕГО |  |  |  | 242 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 242 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
| Основное мероприятие | Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ВСЕГО |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета РМЭ, выплату денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного (переданных) под опеку (попечительство), на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство),при выпуске из муниципальных общеобразовательных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (одеждой и обувью) | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 313 | 13095 | 13095 | 13095 | 13095 | 13095 |
|  |  |  |  |  |  | 313 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 |
| Основное мероприятие | Осуществление полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из республиканского бюджета РМЭ | ВСЕГО |  |  |  | 313 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 313 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Основное мероприятие | Осуществление полномочий по предоставлению детям- сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. | ВСЕГО |  |  |  | 314 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям –сиротам и детям, оставшимся бес попечения родителей и лиц из числа детей сирот | ВСЕГО |  |  |  | 314 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 314 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Подпрограмма | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Звениговский муниципальный 996район» | ВСЕГО |  |  |  |  | 11160,6 | 11160,6 | 11159,,6 | 11160,6 | 11160,6 |
|  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 11160,6 | 11160,6 | 11159,,6 | 11160,6 | 11160,6 |
| Основное мероприятие | Расходы на содержание отдела центральный аппарат | ВСЕГО |  |  |  |  | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 |
|  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 |
| Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат | ВСЕГО |  |  |  |  | 10164,6 | 10164,6 | 10164,6 | 10164,6 | 10164,6 |
|  |  | Отдел образования МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  | 10164,6 | 10164,6 | 10164,6 | 10164,6 | 10164,6 |

|  | Приложение №4 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Развитие образования МО «Звениговский муниципальный район» |

Прогнозная оценка

расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы.

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, РЦП ,основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования МО «Звениговский муниципальный район» | ВСЕГО | 539148,70 | 659975,2 | 622600,7 | 539680,7 | 538755,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 64675,0 343407,6 95836,1 35230,0 | 155650,0 372519,6 95575,6 36230,0 | 131125,0 360525,6 93010,1 37940,0 | 78475,0 333885,6 89380,1 37940 | 77725,0 333645,6 89445,1 37940,0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Звениговский муниципальный район» на 2013-2018г | Федеральный бюджет | 20000,0 | 108125,0 | 89000,0 | 57500,0 | 57500,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 92080,00 | 120280,0 | 114160,0 | 104080,0 | 104080,0 |
|  |  | Местный бюджет | 16360,0 | 15982,0 | 15727,0 | 15307,0 | 15307,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 34230,0 | 35230,0 | 36940,0 | 36940,0 | 36940,0 |
| 1.1.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Всего | 90080,0 | 90080,0 | 90080,0 | 90080,0 | 90080,0 |
|  |  | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет | 90080,0 | 90080,0 | 90080,0 | 90080,0 | 90080,0 |
| 1.2.Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Всего | 14807 | 14807 | 14807 | 14807 | 14807 |
|  |  | Местный бюджет | 14807 | 14807 | 14807 | 14807 | 14807 |
| 1.3.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работующих и проживающих в сельской местности. | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.4.Основное мероприятие | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений | Всего | 1553,0 | 117500,0 | 92000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 88125,0 | 69000,0 | 37500,0 | 37500,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 28200,0 | 22080,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1553,0 | 1175,0 | 920,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.5.Основное мероприятие | Плата ,взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Всего | 34230,0 | 35230,0 | 36940,0 | 36940,0 | 36940,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 34230,0 | 35230,0 | 36940,0 | 36940,0 | 36940,0 |
| 1.6.Основное мероприятие | Модернизация системы дошкольного образования | Всего | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Подпрограмма | «Развитие общего образования МО «Звениговский муниципальный район» » на 2013-2018г. | Всего | 222903,5 | 226703,5 | 229103,5 | 220103,5 | 219103,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2850,0 | 5700,0 | 7500,0 | 750,0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 178389,0 | 179301,0 | 179877,0 | 177717,0 | 177477,0 |
|  |  | Местный бюджет | 40664,5 | 40702,5 | 40726,5 | 40636,5 | 40626,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.1Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ. | Всего | 160314,0 | 160314,0 | 160314,0 | 160314,0 | 160314,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 160314,0 | 160314,0 | 160314,0 | 160314,0 | 160314,0 |
| 2.2.Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Всего | 40626,5 | 40626,5 | 40625,5 | 40625,5 | 40625,5 |
|  |  | Местный бюджет | 40626,5 | 40626,5 | 40625,5 | 40625,5 | 40625,5 |
| 2.3.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. | Всего | 9103,0 | 9103,0 | 9103,0 | 9103,0 | 9103,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 9103,0 | 9103,0 | 9103,0 | 9103,0 | 9103,0 |
| 2.4.Основное мероприятие | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений | Всего | 3800,0 | 7600,0 | 10000,0 | 1000,0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2850,0 | 5700,0 | 7500,0 | 750,0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 912,0 | 1824,0 | 2400,0 | 240,0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 38,0 | 76,0 | 100,0 | 10,0 | 0 |
| 2.5.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти цели. | Всего | 9103,0 | 9103,0 | 9103,0 | 9103,0 | 9103,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 1371,0 | 1371,0 | 1371,0 | 1371,0 | 1371,0 |
| 2.6.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей. | Всего Республиканский бюджет | 3400,0 3400,0 | 3400,0 3400,0 | 3400,0 3400,0 | 3400,0 3400,0 | 3400,0 3400,0 |
| 2.7.Основное мероприятие | Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Всего | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 | 3289,0 |
| Подпрограмма | «Развитие дополнительного образования МО «Звениговский муниципальный район»» на 2013-2018г | Всего | 8265,5 | 8265,5 | 8265,5 | 8265,5 | 8265,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
|  |  | Местный бюджет | 7768,5 | 7768,5 | 7768,5 | 7768,5 | 7768,5 |
| 3.1.Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий (внешкольные учреждения) | Всего | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 |
|  |  | Местный бюджет | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 | 7765,5 |
| 3.2.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работующих и проживающих в сельской местности. | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.3.Основное мероприятие | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет | 225,0 72,0 3,0 | 225,0 72,0 3,0 | 225,0 72,0 3,0 | 225,0 72,0 3,0 | 225,0 72,0 3,0 |
| Подпрограмма | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» | Всего | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 |
|  |  | Республиканский бюджет | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 | 5986,6 |
| 4.1.Основное мероприятие | Организация отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета РМЭ | Всего | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 | 1842,0 |
| 4.2.Основное мероприятие | Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и выплата субсидий организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях | Всего | 3764,0 | 3764,0 | 3764,0 | 3764,0 | 3764,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 3764,0 | 3764,0 | 3764,0 | 3764,0 | 3764,0 |
| 4.3.Основное мероприятие | Организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления отдыха детей и их оздоровления | Всего | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 |
|  |  | Республиканский бюджет | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 |
| Подпрограмма | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 96521,0 | 96564,0 | 80607,0 | 48650,0 | 48693,0 |
|  |  | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет | 36000,0 41250,0 19271,0 | 36000,0 41250,0 19314,0 | 28800,0 34800,0 17007,0 | 14400,0 20400,0 13850,0 | 14400,0 20400,0 13893,0 |
| 5.1.Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление автономным учреждениям субсидий (спортивные учреждения) | Всего | 10135,0 | 10135,0 | 10135,0 | 10135,0 | 10135,0 |
|  |  | Местный бюджет | 10135,0 | 10135,0 | 10135,0 | 10135,0 | 10135,0 |
| 5.2.Основное мероприятие | Мероприятия в области спорта и физической культуры | Всего | 9136,0 | 9179,0 | 6872,0 | 3715,0 | 3758,0 |
|  |  | Местный бюджет | 9136,0 | 9179,0 | 6872,0 | 3715,0 | 3758,0 |
| 5.3.Основное мероприятие | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 77250,0 | 77250,0 | 63600,0 | 34800,0 | 34800,0 |
|  |  | Федеральный бюджет Республиканский бюджет | 36000,0 41250,0 | 36000,0 41250,0 | 28800,0 34800,0 | 14400,0 20400,0 | 14400,0 20400,0 |
| Подпрограмма | Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2013-2018г | Всего | 89,5 | 126,0 | 89,5 | 89,5 | 91,5 |
|  |  | Местный бюджет | 89,5 | 126,0 | 89,5 | 89,5 | 91,5 |
| 6.1.Основное мероприятие | Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2013-2018г | Всего | 89,5 | 126,0 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
|  |  | Местный бюджет | 89,5 | 126,0 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| Подпрограмма | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2018г | Всего | 222,0 | 222,0 | 232,0 | 268,0 | 298,0 |
|  |  | Местный бюджет | 222,0 | 222,0 | 232,0 | 268,0 | 298,0 |
| 7.1.Основное мероприятие | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2018г | Всего | 122,0 | 122,0 | 132,0 | 168,0 | 198,0 |
|  |  | Местный бюджет | 122,0 | 122,0 | 132,0 | 168,0 | 198,0 |
| 7.2.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма | Жилье для молодой семьи на 2013г-2018г | Всего | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет | 5600,0 5600,0 300,0 | 5600,0 5600,0 300,0 | 5600,0 5600,0 300,0 | 5600,0 5600,0 300,0 | 5600,0 5600,0 300,0 |
| 8.1.Основное мероприятие | Жилье для молодой семьи за счет средств районного бюджета | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 8.2.Основное мероприятие | Жилье для молодой семьи | Всего | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
| 8.3.Основное мероприятие | Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Всего | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
| Подпрограмма | Охрана и защита прав детства на территории МО «Звениговский муниципальный район» | Всего | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 |
|  |  | Республиканский бюджет | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 | 19830 |
| 9.1.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Всего | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
| 9.2.Основное мероприятие | Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 9.3.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета РМЭ, выплату денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного (переданных) под опеку (попечительство), на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство),при выпуске из муниципальных общеобразовательных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (одеждой и обувью | Всего | 17947,0 | 17947,0 | 17947,0 | 17947,0 | 17947,0 |
| 9.4.Основное мероприятие | Осуществление полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из республиканского бюджета РМЭ | Всего | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
| 9.5.Основное мероприятие | Осуществление полномочий по предоставлению детям- сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. | Всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 9.6.Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям –сиротам и детям, оставшимся бес попечения родителей и лиц из числа детей сирот | Всего | 346,0 | 346,0 | 346,0 | 346,0 | 346,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 346,0 | 346,0 | 346,0 | 346,0 | 346,0 |
| Подпрограмма | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Звениговский муниципальный 996район» | Всего | 11160,6 | 11160,6 | 11159,6 | 11160,6 | 11160,6 |
|  |  | Местный бюджет | 11160,6 | 11160,6 | 11159,6 | 11160,6 | 11160,6 |
| 10.1Основное мероприятие | Расходы на содержание отдела центральный аппарат | Всего | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 |
|  |  | Местный бюджет | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 |
| 11.2Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат. | Всего | 10164,6 | 10164,6 | 10163,6 | 10164,6 | 10164,6 |
|  |  | Местный бюджет | 10164,6 | 10164,6 | 10163,6 | 10164,6 | 10164,6 |

Приложение 5

План реализации

муниципальной программы  «Развитие образования МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.»

| № п/п |  | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализа-ции |  | окончания реализа-ции |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  |  | 2018 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |  |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий |  |  |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  |  | 2018 |  | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, посредством предоставления субсидий на возмещение расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. |  |
| 3 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. |  |  |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  |  | 2018 |  | Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  |
| 4 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений |  |  |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  |  | 2018 |  | Погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ прошлых лет. Финансирование строительства и реконструкции объектов дошкольного образования |  |
| 5 | Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  |  | 2018 |  | Финансовое обеспечение получения качественного, сбалансированного питания в детских дошкольных учреждениях. Финансирование расходов на пополнение материально-технической базы дошкольного учреждения. |  |
| 6 | Модернизация системы дошкольного образования |  |  |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 |  |  | 2018 |  | Создание во всех ДОУ условий соответствующих требованиям ФГОС, санитарных норм и правил, укрепление материально-технической базы. |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования МО «Звениговский муниципальный район на 2014 - 2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ. |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |  |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  | Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования , посредством предоставления субсидий на возмещение расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. |  |
| 3 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работующих и проживающих в сельской местности. |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  | Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  |
| 4 | Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти цели. |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  | Обеспечение государственных гарантий прав детей- инвалидов на получение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего ,среднего (полного)общего образования. Осуществление реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов и их семей |  |
| 5 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей. |  |  | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  | Обеспечение социальной гарантии прав детей из многодетных семей на получение горячего питания в общеобразовательных учреждениях во время учебной деятельности |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Создание условий для личностного творческого развития детей и молодежи (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и «группы риска»), самореализации и самосовершенствования, подготовки к условиям жизни в высококонкурентной среде | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования. составит не менее 75 процентов от общего количества детей в возрасте 5-18 лет проживающих на территории Звениговского района; расширится спектр услуг, а следовательно направленностей деятельности, учреждений дополнительного образования детей; будет обеспечено укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета РМЭ | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей, создание безопасных условий для эффективного оздоровления, занятости детей и подростков, предупреждение безнадзорности, пресечение правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты их прав. Уменьшение количества детского дорожно-транспортного травматизма в каникулярное время. |
| 2 |  |  | Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и выплата субсидий организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей, укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитию детей, привлечение родителей и общественные организации к организации летнего отдыха и занятости учащихся. Приобщение детей к культурным ценностям , вовлечение их в досуговую деятельность. |
| 3 |  |  | Организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления. | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Финансовое обеспечение организационно- технических мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровлению. |
| Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2014-2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2014-2018 годы | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел молодежи, Засорин Н.Н., вед. специалист |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями гражданско- патриотической направленности, увеличение количества клубов различной направленности на базе образовательных учреждений. |
| Подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Содействие учащейся молодежи в трудоустройстве в летний период и в свободное от учебы время | Сурская Л.А., консультант Администрации МО |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Занятость учащихся в свободное от учебы время, в том числе среди детей из группы риска, финансовая поддержка несовершеннолетних. |
| 2 |  |  | Проведение семинаров для субъектов системы профилактики района по межведомственному взаимодействию по работе с несовершеннолетними (семьями), находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации | Сурская Л.А., консультант Администрации МО |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Повышение результативности мероприятий в системе профилактики правонарушений, организация практической помощи в работе с несовершеннолетними и родителями. |
| 3 |  |  | Проведение культурно-массовых, познавательных, развлекательных, оздоровительных, спортивных мероприятий, посвященных праздникам Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню молодежи и др | Михайлова Л.А.-руководитель отдела культуры. |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Занятость несовершеннолетних в вечернее время и выходные дни, вовлечение их в проводимые мероприятия, развитие организаторских способностей, повышение уровня воспитанности подростков. |
| 4 |  |  | Проведение районного слета юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». | ОМВД России по Звениговскому району |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Повышение знаний по правилам дорожного движения, предупреждение совершения детьми ДТП |
| 5 |  |  | Проведение конференций, олимпиад, викторин, конкурсов, брей-рингов, КВН по правовым вопросам | Михайлова Л.А.- руководитель отдела культуры исполнители: учреждения культуры |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Повышение уровня правовой культуры несовершеннолетних |
| 6 |  |  | Проведение рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении. | Сурская Л.А., консультант Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Своевременное изъятие детей из социально опасной среды. |
| 7 |  |  | Проведение рейдов по местам концентрации молодежи | Михайлова Л.А.- руководитель отдела |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Профилактика правонарушений и преступлений, предупреждение распития алкогольной продукции, употребления наркотических и психотропных веществ. |
| 8 |  |  | Освещение в прессе вопросов профилактики правонарушений несовершеннолетних, ответственности родителей за воспитание детей. | Сурская Л.А., консультант Администрации МО |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Повышение правовой грамотности информированности учащихся и родителей, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей |
| Подпрограмма «Охрана и защита прав детства на территории МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 201 |  | 2018 |  |  |  | Обеспечение социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и категорий лиц и детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2 |  |  | Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 201 |  | 2018 |  |  |  | Обеспечение приоритета решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательные учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3 |  |  | Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета РМЭ, выплату денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного (переданных) под опеку (попечительство), на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство),при выпуске из муниципальных общеобразовательных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (одеждой и обувью) | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 201 |  | 2018 |  |  |  | Развитие и укрепление института приемной семьи, оптимизация сети государственных образовательных учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика вторичного сиротства. |
| 4 |  |  | Осуществление полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из республиканского бюджета РМЭ | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 201 |  | 2018 |  |  |  | Выделение субсидий на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из республиканского бюджета РМЭ |
| 5 |  |  | Осуществление полномочий по предоставлению детям- сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение субсидий на предоставление детям- сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. |
| 6 |  |  | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям –сиротам и детям, оставшимся бес попечения родителей и лиц из числа детей сирот | Отдел образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 201 |  | 2018 |  |  |  | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям –сиротам и детям, оставшимся бес попечения родителей и лиц из числа детей сирот |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление автономным учреждениям субсидий (спортивные учреждения) | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом; |
| 2 |  |  | Мероприятия в области спорта и физической культуры | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры и физической культуры и спорта |
| 3 |  |  | Развитие физической культуры и спорта | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | 2014 |  | 2018 |  |  |  | Увеличение количества центров здоровья, функционирующих на базе образовательных учреждений. |
| Подпрограмма «Жилье для молодой семьи» на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прием заявлений и приложенных к ним документов от молодых семей, изъявивших желание принять участие в подпрограмме |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  | 50 заявлений от молодых семей о признании участниками подпрограммы |  |  |
| 2 |  | Заседания Координационного Совета при Администрации МО «Звениговский муниципальный район» по реализации подпрограммы |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» Нигомедзянова Г.А. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  | Проведение заседаний Координационного совета 2 раза в месяц по рассмотрению заявлений от молодых семей, изъявивших желание принять участие в подпрограмме |  |  |
| 3 |  | Формирование списков молодых семей – участников подпрограммы |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  | Ежегодное составление списка участников подпрограммы до 1 сентября |  |  |
| 4 |  | Учет молодых семей – участников подпрограммы |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Предоставление отчета в Министерство образования и науки РМЭ по использованию средств федерального, республиканского и местного бюджетов |  |  | Финансовый отдел, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» Жуляева Е.А. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  | Составление ежемесячного и ежеквартального отчета |  |  |
| 6 |  | Участие в отборе между муниципальными образованиями Республики Марий Эл для участия в Программе и предоставления средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам на финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  | Ежегодное представление необходимых документов в конкурсную комиссию по отбору между муниципальными образованиями РМЭ для участия в республиканской программе |  |  |
| 7 |  | Выдача свидетельств о праве предоставления социальной выплаты молодым семьям |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  | Выдача свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты ежегодно |  |  |
| 8 |  | Сопровождение молодых семей, получивших свидетельства |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  | Разъяснение правил использования социальной выплаты |  |  |
| 9 |  | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач Программы и вопросов по ее реализации |  |  | Редакция районной газеты «Звениговская неделя» Привалова О.П. Администрация МО «Звениговский муниципальный район» Григорьева Т.Н. |  | 2014 г. январь |  | 2015 г декабрь |  |  | 2 статьи в районной газете «Звениговская неделя» и 1 выступление по местному радио ежегодно |  |  |

Приложение 1

к Программе  «Жилье для молодой 									семьи» на 2011-2015 годы

ПРАВИЛА

предоставления молодым семьям социальных выплат

на  приобретение (строительство) жилья и их использование

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - социальная выплата, строительство индивидуального жилого дома), а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации.

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

3. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом  - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

4. Выдача свидетельства,  на основании решения о включении молодой семьи в список участников Программы осуществляется Администрацией МО «Звениговский муниципальный район» в соответствии с выпиской из утвержденного Министерством образования и науки Республики Марий Эл  списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

5. Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

6. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

7. В целях настоящих Правил под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

8. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются нормативными актами Республики Марий Эл.

9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в Программе является добровольным.

10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

10(1). В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

11.  Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников Программы.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты определяется согласно разделу 5 республиканской целевой программы «Жилье для молодой семьи» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 апреля 2011 г.  №112.

12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека.

13. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями, установленными пунктом 11 настоящих Правил;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.

14. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

15. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает специалистам по делам молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении 1, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

15(1). Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает специалистам по делам молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении 1, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте "д" настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

16. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 15 либо 15(1), 27 и 28 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

17. Администрация МО «Звениговский муниципальный район» организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 15 либо 15(1) настоящих Правил, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Администрацией МО «Звениговский муниципальный район»  в 5-дневный срок.

18. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил;

б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 15 либо 15(1) настоящих Правил;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.

19. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил.

20. Администрация МО «Звениговский муниципальный район», до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в Министерство образования и науки Республики Марий Эл.

21. Порядок формирования Администрацией МО «Звениговский муниципальный район» списка молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка определяются нормативными правовыми актами Республики Марий Эл. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г.

22. Министерство образования и науки Республики Марий Эл на основании списков молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий Программы из республиканского бюджета Республики Марий Эл и (или) местных бюджетов на соответствующий год, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации Программы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные

кредиты и займы, с учетом указанных средств формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список), по форме, утверждаемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

23.  Министерство образования и науки Республики Марий Эл в течение 10 дней с даты утверждения списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до  Администрации МО «Звениговский муниципальный район» лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, и выписку из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в  соответствующем году.

Администрация МО «Звениговский муниципальный район» доводит до сведения молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, решение Министерства образования и науки Республики Марий Эл по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

24. Администрация МО «Звениговский муниципальный район» в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству  как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

25. В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл, предназначенных для предоставления социальных выплат, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденным Министерством образования и науки Республики Марий Эл.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл может вносить изменения в утвержденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в случае, если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимых документов для получения свидетельства в установленный пунктом 26 настоящих Правил срок, или в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой.

26. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства по форме согласно приложению 2 к  Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение и  (строительство) жилья и их использования и следующие документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил - документы, предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 15 настоящих Правил;

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил - документы, предусмотренные подпунктами "б" - "д", "е" и "ж" пункта 15(1) настоящих Правил.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Администрация МО «Звениговский муниципальный район» организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 31 настоящих Правил.

27. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в Администрацию МО «Звениговский муниципальный район» заявление о  его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация МО «Звениговский муниципальный район» выдает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

28. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящих Правил, в Администрацию МО «Звениговский муниципальный район» с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

29. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.

30. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Администрацию МО «Звениговский муниципальный район» информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

31. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Республики Марий Эл.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

32. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

33. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

34. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;

б) кредитный договор (договор займа);

в) в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое помещение, прошедший в установленном порядке государственную регистрацию;

г) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного подряда;

34(1). В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;

б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого дома (далее - документы на строительство);

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

35. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в Администрацию МО «Звениговский муниципальный район» нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

36. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;

в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;

г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.

37. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 32 – 34(1) и 36 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

38. Администрация МО «Звениговский муниципальный район» в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Администрация МО «Звениговский муниципальный район» в указанный срок письменно уведомляет банк.

39. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

40. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 32 настоящих Правил.

41. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

42. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в  устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в  порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

43. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.

____________

Приложение 1

к Правилам предоставления молодым семьям      социальных выплат на приобретение и  (строительство) жилья и их использования

В Администрацию муниципального образования «Звениговский

муниципальный район»

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу включить в состав участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы молодую семью в составе:

супруг __________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ________________

_____________________________________ "____" _____________ 20___ г.,

проживает по адресу: _____________________________________________

________________________________________________________________;

супруга _________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ________________

_____________________________________ "____" _____________ 20___ г.,

проживает по адресу: _____________________________________________

________________________________________________________________;

дети: _____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении     (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ________________

_____________________________________ "____" _____________ 20___ г.,

проживает по адресу: _____________________________________________

________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении    (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ________________

_____________________________________ "____" _____________ 20___ г.,

проживает по адресу: _____________________________________________

________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _______________________________________   ___________   _________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                          (подпись)             (дата)

2) _______________________________________   ___________   _________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                          (подпись)             (дата)

3) _______________________________________   ___________   _________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                          (подпись)             (дата)

4) _______________________________________   ___________   _________.

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                          (подпись)             (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 
"____" ____________ 20__ г.

____________________________   ______________   ___________________

(должность лица, принявшего заявление)              (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)

_______________

|  | Приложение 2 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение и (строительство) жилья и их использования |
| --- | --- |

Главе Администрации МО

«Звениговский муниципальный район»

П.В. Столярову

от _____________________________________________

(ф.и.о, дата рождения)

_______________________________________________

паспорт________________________________________

проживающего(ей) по адресу: _____________________

_______________________________________________

телефон: _______________________________________

Заявление

Прошу выдать свидетельство на право получения социальной выплаты 
по обязательствам _______ года в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

Состав семьи:

_________________________________________________________________________________

(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

_________________________________________________________________________________

(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

_________________________________________________________________________________

(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

_________________________________________________________________________________

(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

_________________________________________________________________________________

(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, и даем согласие на получение социальной выплаты 
в порядке и на условиях подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, республиканской целевой программы «Жилье для молодой семьи» на 2011 - 2015 годы, 
на ___________________________________________________________________

(указать способ приобретения (строительства) жилья - на первичном, на вторичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома).

«____» ________________ 201   г.

Подпись заявителя: _________________/