Приложение

к Постановлению Администрации МО

«Звениговский муниципальный район»

«Об утверждении муниципальной

целевой программы «Патриотическое

воспитание граждан и допризывная

подготовка молодежи к военной службе

на 2019-2023 годы

от «11» декабря 2018 г. № 760

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы»

г.Звенигово

2018

# I. П А С П О Р Т

муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы»

| Наименование программы | - | Программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» (далее – Программа); |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | Администрация МО «Звениговский муниципальный район»; |
| Исполнители, соисполнители, участники программы | - | Отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» (далее – отдел образования); Отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» (далее – отдел культуры); Сектор физической культуры и спорта Администрации МО «Звениговский муниципальный район» (далее – сектор физической культуры и спорта); Отдел военного комиссариата Республики Марий Эл по Звениговскому району (по согласованию); Районный Совет ветеранов войны и труда (пенсионеров), правоохранительных органов и Вооруженных Сил (далее – Совет ветеранов), (по согласованию); ОУ «Звениговская СЮАШ-Центр РО ДОСААФ России РМЭ»(далее Совет РОСТО) (по согласованию); Штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (по согласованию). |
| Цели и задачи программы | - | дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания населения, обеспечивающее развитие России как свободного, демократического государства, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Повышение роли государственных и общественных структур в формировании у населения Звениговского района высокого патриотического сознания; совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения; формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы; повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания; развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, трудовых, творческих коллективах и общественных объединениях. |
| Сроки и этапы реализации программы | - | 2018–2023 годы |
| Целевые индикаторы программы | - - - - | увеличение количества подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания; рост численности патриотических объединений, клубов, центров; увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров; увеличение числа граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях. |
| Объем бюджетных ассигнований программы | - | Общий объем финансирования программы составляет – 485,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 – 97,0 тыс. рублей; 2020 – 97,0 тыс. рублей; 2021 – 97,0 тыс. рублей; 2022 – 97,0 тыс. рублей; 2023 – 97,0 тыс. рублей. В том числе средства районного бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район» – 485,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 – 97,0 тыс. рублей; 2020 – 97,0 тыс. рублей; 2021 – 97,0 тыс. рублей; 2022 – 97,0 тыс. рублей; 2023 – 97,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании муниципального бюджета Звениговского района на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - - - - - | упрочение единства и дружбы народов Республики Марий Эл; формирование мировоззренческих установок на готовность граждан к служению Родине; рост численности патриотических объединений, клубов; увеличение числа населения, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров; увеличение числа обучающихся, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях. |

II. Основное содержание                                                                                        1. Содержание проблемы и обоснование необходимости                               ее решения программными методами

Программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания населения Звениговского района Республики Марий Эл и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, исследовательских и информационных районных и республиканских мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.

Программа является продолжением районной программы «Патриотическое воспитание граждан Звениговского района на 2002–2005 годы», утвержденной постановлением Главы администрации муниципального образования «Звениговский район» от 19 ноября 2002 г. №422, районной целевой программы «Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2006-2010 годы», утвержденной решением сессии районного Собрания депутатов от 27 сентября 2006 года № 11 (274), муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 27 декабря 2010 года № 1050, подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Звениговского муниципального района на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» от 2 декабря 2013 г. № 929,  и предполагает совместную деятельность органов местного самоуправления и общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания.

Основной целью предшествующих программ было создание системы патриотического воспитания населения.

В настоящее время такая система в Звениговском муниципальном районе сложилась. Создан и работает межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи к военной службе в Звениговском муниципальном районе, осуществляя координацию деятельности отделов, ведомств, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), творческих союзов  по решению проблем патриотического воспитания на основе единой государственной политики.

На территории района действует 7 военно-патриотических клубов: ВПК «Китеж» (Красногорская СОШ №2»), ВПК «Память» (Красноярская СОШ),	ВПК «Алмаз» имени Святого благоверного Великого Князя Дмитрия Донского (Поянсолинский ЦДиК, МАУ ДОД «СОК детско-юношеского центра «Жемчужина»), ВПК «Святой благоверный князь Александр Невский» (местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы  с. Кокшайск), ВПК «Факел» (МОУ «Звениговский лицей»), ВПК «Служу Отечеству» (ГБОУ СПО РМЭ «Транспортно-энергетический техникум»), ВПК «АкБарс» МАУ ДОД «СОК детско-юношеского центра «Жемчужина». Действуют четыре кадетских класса на базах образовательных организаций МОУ «Звениговский лицей», МОУ «Красногорская СОШ №2», МОУ «Звениговская СОШ №3». 	Традиционным стало проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы.

Средства районного бюджета Звениговского муниципального района, выделенные на реализацию программных мероприятий в 2003-2018 годах, были направлены на решение неотложных задач патриотического воспитания.

Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы модернизация материально-технической базы патриотического воспитания, повышение уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, развитие системы патриотического воспитания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы. Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Программы.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства, формирование у населения Звениговского  муниципального района высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение роли государственных и общественных структур в формировании у населения Звениговского муниципального района высокого патриотического сознания;

- продолжить дальнейшее развитие и совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;

- шире привлекать к участию в патриотическом воспитании  общественные организации (объединения), трудовые коллективы, отдельных граждан;

- повышать качество патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превратить их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения;

- проводить научно обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России;

- формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву;

- внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;

- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях Звениговского муниципального района.

Действие настоящей Подпрограммы рассчитано на период с 2019 по  2023 годы.

Перечень основных мероприятий программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» - приложение 2.

3. Перечень мероприятий Программы

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим воспитанием всех категорий граждан Звениговского муниципального района. Приоритетным направлением Подпрограммы является патриотическое воспитание подрастающего поколения – детей и молодежи.

1. Совершенствование системы патриотического воспитания населения Звениговского района. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания населения.

В рамках реализации данного мероприятия планируется  проведение анкетирования среди обучающихся 10-11 классов образовательных организаций Звениговского района на предмет выявления уровня гражданской позиции обучающихся. Разработка критериев и методик оценки результатов работы по патриотическому воспитанию. Проведение конкурса на лучшую методическую работу педагогических коллективов по патриотическому воспитанию среди учащихся «Растим патриотов России».

Проведение конкурса программ и проектов по патриотическому воспитанию граждан. Проведение районных совещаний организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений и руководителей детских и Районные  семинары-совещания  с руководителями образовательных учреждений на темы:

«Организация работы по патриотическому воспитанию в системе образования: инновационные подходы и технологии»;

«Организация музейной работы в образовательных учреждениях»;

молодежных общественных объединений.

«Организация поисковой работы в образовательных учреждениях».

2.  Организация патриотического воспитания населения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России.

В рамках реализации данного мероприятия планируется  проведение

мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Участие в республиканских мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Подготовка и проведение фестивалей и конкурсов: конкурс на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы, конкурс военно-патриотической песни «Пой, солдат, пой». Организация и проведение Всероссийской акции  «Вахта памяти». Фестиваль семейного творчества  «Крепка семья - крепка Россия». Формирование материально-технической базы музеев и комнат боевой славы. Районные конкурсы профессионального мастерства среди рабочей молодежи на звание  «Лучший по профессии». Выборы в молодежный парламент. Проведение молодежных акций, посвященных Дню России и Дню Государственного флага Российской Федерации

3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву.

В рамках реализации данного мероприятия планируется  проведение встреч ветеранов и молодежи, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, офицеров и военнослужащих срочной службы с учащимися под девизом «Сыны Отечества». Молодежные Акции: «День призывника». Разработка и изготовление памятки призывнику, организация ее вручения гражданам, подлежащим призыву на военную службу. Проведение районного месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника  Отечества. Мониторинг учебно-материальной базы   образовательных учреждений  Звениговского района по курсу «Основы военной службы". Организация работы военно-патриотических клубов, секций кружков по военно-прикладным видам спорта. Проведение военно-тактических и военно-спортивных игр на местности. Проведение конкурса среди образовательных учреждений Звениговского района по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" по курсу "Основы военной службы": знание истории Вооруженных сил СССР и Российской армии; лучший учитель; лучший класс по уровню подготовленности учащихся; лучшая учебно-материальная база по предмету. Открытое первенство Звениговской ДЮСШОР по пулевой стрельбе среди обучающихся образовательных организаций. Районные и республиканские соревнования «Школа безопасности». Проведение оборонно-спортивных лагерей и сборов для юношей, окончивших 10 классы образовательных учреждений Звениговского муниципального района. Организация и проведение мониторинга физической подготовленности             граждан, подлежащих призыву на военную службу, в объеме требований к уровню физической подготовленности учащихся в возрасте 16 – 18 лет: в период первоначальной постановки граждан на воинский учет;

4. Развитие кадетского движения в образовательных организациях Звениговского района.

В рамках реализации данного мероприятия планируется  проведение

создание кадетских классов в образовательных учреждениях Звениговского муниципального района. Развитие и совершенствование волонтерского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов.

5. Мероприятия в области информационного обеспечения организации патриотического воспитания.

# В рамках реализации данного мероприятия планируется  проведение районного конкурса «Патриот России» на  лучшее освещение  в средствах массовой информации темы патриотического воспитания. Освещение в постоянно действующих рубриках о патриотическом воспитании граждан. Развитие и совершенствование в образовательных учреждениях предмета «Основы православной культуры». Освещение в газете «Звениговская неделя»  работы по патриотическому воспитанию граждан, подготовке и проведению призыва граждан на военную службу. Разработка информационных материалов для юношей о необходимости укрепления здоровья и здорового образа жизни.

# План реализации программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовке молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» - приложение 6.

4. Обоснование ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 485,0 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район») в том числе:

2019 – 97,0 тыс. рублей;

2020 – 97,0 тыс. рублей;

2021 – 97,0 тыс. рублей;

2022 – 97,0 тыс. рублей;

2023 – 97,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании муниципального бюджета Звениговского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» за счет средств местного бюджета – приложение 4.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Для оценки эффективности муниципальным заказчиком Программы ежегодно производится мониторинг следующих целевых показателей:

- увеличение количества подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания;

- рост численности патриотических объединений, клубов, центров;

- увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров;

- увеличение числа граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» - приложение 5.

6. Критерии выполнения Программы

Межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи к военной службе в Звениговском муниципальном районе действующий на основании положения утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» от 29 декабря 2012 г. № 771(далее – Координационный совет) осуществляют общее руководство и контроль за ходом реализации  Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств исполнителями программных мероприятий осуществляет  Финансовый отдел муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

Сведения о показателях (целевых индикаторах) программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» и их значениях – приложение 1.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов работы органов местного самоуправления в целях обеспечения государственного влияния на процесс воспитания, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации, консолидации общественных организаций (объединений), координации их деятельности.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Координационный совет.

Исполнители основных мероприятий Программы, указанные в ее паспорте, осуществляют следующие функции:

- ежегодно разрабатывают конкретные мероприятия по выполнению Программы (с указанием необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования), обеспечивают их реализацию;

- определяют источники финансирования подпрограмм, исходя из максимального привлечения внебюджетных средств, а также средств органов исполнительной власти Звениговского муниципального района (по вопросам реализации мероприятий Подпрограммы, в которых они принимают участие);

- рассматривают на своих заседаниях вопросы реализации мероприятий настоящей Программы.

Администрация МО «Звениговский муниципальный район» осуществляет руководство процессом патриотического воспитания в пределах своих полномочий, привлекает общественные организации (объединения) к решению задач патриотического воспитания.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» - приложение 3.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ№3

К муниципальной целевой программе

«Патриотическое воспитание граждан

и допризывная подготовка молодежи

к военной службе на 2019-2023 годы»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и внесение на рассмотрение главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район» проектов постановлений и распоряжений | «О праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел образования, Совет ветеранов (по согласованию) | 2020 |
| 2 | Разработка и внесение на рассмотрение главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район» проектов постановлений и распоряжений | «О проведении конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования | 2019-2023 |
| 3 | Разработка и внесение на рассмотрение главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район» проектов постановлений и распоряжений | «Об организации работы по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | 2019-2023 |

ПРИЛОЖЕНИЕ№4

К муниципальной целевой программе

«Патриотическое воспитание граждан

и допризывная подготовка молодежи

к военной службе на 2019-2023 годы»

Ресурсное обеспечение реализации программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная целевая программа | «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» | Всего |  | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Основное мероприятие | Совершенствование системы патриотического воспитания населения Звениговского района Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания населения | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие | Организация патриотического воспитания населения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России. Работа по патриотическому воспитанию населения в ходе подготовки празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие | Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву. Подготовка молодежи к военной службе и развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Основное мероприятие | Развитие кадетского движения в образовательных организациях Звениговского района. Мероприятия в области информационного обеспечения организации патриотического воспитания. | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ№1

К муниципальной целевой программе

«Патриотическое воспитание граждан

и допризывная подготовка молодежи

к военной службе на 2019-2023 годы»

Сведения

о показателях (целевых индикаторах) программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания | Ед. | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 2 | численность патриотических объединений, клубов. | Ед. | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 3 | увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров; | % | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |
| 4 | увеличение числа граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях; | % | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ№5

К муниципальной целевой программе

«Патриотическое воспитание граждан

и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы»

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная целевая программа | Программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» | всего | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Совершенствование системы патриотического воспитания населения Звениговского района Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания населения | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Организация патриотического воспитания населения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России. Работа по патриотическому воспитанию населения в ходе подготовки празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву. Подготовка молодежи к военной службе и развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | всего | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Развитие кадетского движения в образовательных организациях Звениговского района. Мероприятия в области информационного обеспечения организации патриотического воспитания | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ№2

К муниципальной целевой программе

«Патриотическое воспитание граждан

и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы»

Перечень

основных мероприятий программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы»

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятия | Последствия не реализации целевой программы, основного мероприятия | Наименования показателей, связанных с целевой программой (основным мероприятием) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Совершенствование системы патриотического воспитания населения Звениговского района Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания населения | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), Совет РОСТО района (по согласованию), ГБПОУ РМЭ «ТЭТ» (по согласованию) |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Анализ уровня гражданской позиции, выявление основных путей развития направленных на патриотическое воспитание выпускников образовательных организаций. |  | Увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров. |
| 2 | Организация патриотического воспитания населения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России. Работа по патриотическому воспитанию населения в ходе подготовки празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), Совет РОСТО района(по согласованию) |  | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Приобщение населения к празднованию пямятных событий истории Россиии, сохранение памяти о подвигах российских воинов - защитников своего Отечества, чествование ветеранов. Сохранение памяти о подвигах российских воинов - защитников своего Отечества, чествование ветеранов. |  | Уменьшение количества детей и молодежи с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы коллективного патриотического воспитания. |
| 3 | Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву. Подготовка молодежи к военной службе и развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (по согласованию). |  | 335,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | привитие уважения к славным традициям старшего поколения, формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе по контракту и призыву. Повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта. |  | Увеличение числа граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях. |
| 4 | Развитие кадетского движения в образовательных организациях Звениговского района. Мероприятия в области информационного обеспечения организации патриотического воспитания. | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Совет РОСТО (по согласованию). | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовка несовершеннолетних граждан к служению Отечеству; восстановление духовных и интеллектуальных ценностей. Привлечение широкой журналистской общественности к освещению проблем патриотического воспитания. |  | увеличение числа курсантов, обучающихся в кадетских классах. Рост численности патриотических объединений, клубов. |
| Итого |  |  | 485,0 |  | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ№6

К муниципальной целевой программе

«Патриотическое воспитание граждан

и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы»

# План

реализации программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка

молодежи к военной службе на 2019-2023 годы»

|  | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Совершенствование системы патриотического воспитания населения Звениговского района Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания населения |  |  | 2019-2023 | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), Совет РОСТО района (по согласованию), ГБПОУ РМЭ «ТЭТ» (по согласованию) | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров. |
| 1.1. |  | Анкетирование среди обучающихся 10-11 классов образовательных учреждений Звениговского района на предмет выявления уровня гражданской позиции обучающихся | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ уровня гражданской позиции, выявление основных путей развития направленных на патриотическое воспитание выпускников образовательных учреждений |
| 1.2. |  | Проведение районных совещаний организаторов патриотического воспитания образовательных у и руководителей детских и молодежных общественных объединений на тему «Патриотическое воспитание подростков: особенности, опыт, проблемы» | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | обмен опытом работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи |
| 1.3. |  | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), отдел культуры, общественные объединения (по согласованию) | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | обобщение и распространение передового опыта работы по патриотическому воспитанию обучающейся молодежи |
| 1.4. |  | Конкурс на лучший патриотический клуб, объединение Звениговского района | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), общественные объединения (по согласованию), отдел культуры, Совет ветеранов (по согласованию) | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | обобщение и распространение передового опыта работы по патриотическому воспитанию обучающейся молодежи |
| 1.5. |  | Проведение мероприятий по дальнейшему совершенствованию взаимодействия молодежных и ветеранских организаций: районные семинары-совещания с организаторами тимуровского добровольческого движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), ГКУ РМЭ ЦСПН в Звениговском районе (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию). | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | воспитание заботливого, бережного отношения к старшему поколению россиян |
| 2. |  | Организация патриотического воспитания населения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России. Работа по патриотическому воспитанию населения в ходе подготовки празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), Совет РОСТО района(по согласованию) | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Уменьшение количества детей и молодежи с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы коллективного патриотического воспитания. Сохранение памяти о подвигах российских воинов - защитников своего Отечества, чествование ветеранов |
| 2.1. |  | Проведение районной молодежно-патриотическая акции «Я - гражданин России» | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», одел образования. | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | формирование у 14-летних подростков, впервые получающих паспорт, сознания гражданина Российской Федерации |
| 2.2. |  | Организация и проведение: 1 сентября в образовательных учреждениях уроков гражданственности и патриотизма; в течение учебного года уроков мужества с приглашением ветеранов армии и флота, участников трудового фронта и локальных военных конфликтов | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», одел образования, отдел военного комиссариата РМЭ Звениговскому району (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), Совет РОСТО района (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увековечение памяти российских воинов, погибших при защите Отечества |
| 2.3. |  | Проведение слета обучающихся по программам туристско-краеведческого движения обучающихся «Край родной марийский» и участие победителей в республиканских конкурсах | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры . | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | активизация краеведческой работы, патриотическое воспитание на основе любви к малой Родине |
| 2.4. |  | Формирование материально-технической базы музеев и комнат боевой славы | 2019-2023 |  | отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), отдел культуры | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | активизация краеведческой работы |
| 2.5. |  | Подготовка и проведение фестивалей и конкурсов: «Конкурс на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы», «Конкурс военно-патриотической песни «Пой, солдат, пой» | 2019-2023 |  | Отдел культуры | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | повышение эффективности военно-патриотического воспитания детей и молодежи, создание условий для активизации патриотической работы |
| 2.6. |  | Районные конкурсы профессионального мастерства среди рабочей молодежи на звание «Лучший по профессии» | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», ГБПОУ РМЭ «ТЭТ» (по согласованию) | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | повышение профессионального мастерства молодежи и престижности работы на предприятиях всех форм собственности |
| 2.7. |  | Проведение мероприятий, посвященных: (2017 г.) 205-летию со Дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией; (2019 г.) 30-летие вывода советских войск из Афганистана; (2020 г.) 640-летие Куликовской битвы | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел образования, ГКУ РМЭ ЦСПН в Звениговском районе (по согласованию), отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Совет ветеранов(по согласованию), Совет РОСТО района (по согласованию), ГБПОУ РМЭ «ТЭТ» (по согласованию). | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение количества детей и молодежи с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы коллективного патриотического воспитания. |
| 2.8. |  | Проведение молодежных акций, посвященных Дню России и Дню Государственного флага Российской Федерации | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | использование государственной символики в патриотическом воспитании молодежи |
| 2.9. |  | Фестиваль народного творчества «Салют Победы» | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | активизация творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов по популяризации произведений военно-патриотической тематики |
| 2.10. |  | Всероссийские молодежно-патриотические акции в рамках дней единых действий Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», общественные объединения (по согласованию) | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | воспитание молодежи в духе славных боевых традиций старших поколений и воспитание чувства гордости за боевое прошлое Отечества |
| 2.11. |  | Проведение парада юнармейцев, посвященного Победе в Великой Отечественной войне | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | развитие юнармейского движения |
| 2.12. |  | Участие в республиканских мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел культуры, отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | воспитание патриотов своей Родины, любви, верности и гордости за свое Отечество, участие в республиканских мероприятиях |
| 2.13. |  | Организация и проведение Всероссийской акции «Вахта памяти» (по отдельному плану) | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), отдел культуры, ТЭТ (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | повышение роли и авторитета поисковых общественных объединений в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации |
| 3. |  | Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву. Подготовка молодежи к военной службе и развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (по согласованию). | 335,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | развитие патриотизма и чувства гражданского долга призывников, формирование позитивного отношения в обществе к военной службе. Вовлечение молодежи Звениговского района в регулярные занятия военно-прикладными видами спорта и мероприятия военно-патриотического направления |
| 3.1. |  | Молодежные Акции: «День призывника» | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию). | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | развитие патриотизма и чувства гражданского долга призывников, формирование позитивного отношения в обществе к военной службе |
| 3.2. |  | Мониторинг учебно-материальной базы образовательных учреждений Звениговского района по курсу «Основы военной службы" | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг учебно-материальной базы образовательных учреждений Звениговского района по курсу «Основы военной службы" |
| 3.3. |  | Разработка и изготовление памятки призывнику, организация ее вручения гражданам, подлежащим призыву на военную службу | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обогащение содержания патриотического воспитания; повышение психологической устойчивости призывников |
| 3.4. |  | Районная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», участие в республиканском финале | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, военно-патриотические клубы (по согласованию), сектор физической культуры и спорта, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта |
| 3.5. |  | Проведение оборонно-спортивных лагерей и сборов для юношей, окончивших 10 классы образовательных учреждений Звениговского муниципального района | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | проведение оборонно-спортивных лагерей и сборов для юношей, окончивших 10 классы образовательных учреждений Звениговского муниципального района |
| 3.6. |  | Проведение районного месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества (по отдельному плану) | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), сектор физической культуры и спорта, отдел культуры, Совет Ветеранов (по согласованию), Совет РОСТО (по согласованию), Штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (по согласованию). | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | формирование у детей и молодежи готовности к защите Отечества и службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации |
| 3.7. |  | Организация работы военно-патриотических клубов, секций кружков по военно-прикладным видам спорта | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), сектор физической культуры и спорта, отдел культуры, Совет Ветеранов (по согласованию), Совет РОСТО (по согласованию), Штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (по согласованию). | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | вовлечение молодежи Звениговского района в регулярные занятия военно-прикладными видами спорта и мероприятия военно-патриотического направления |
| 3.8. |  | Открытое первенство Звениговской ДЮСШОР по пулевой стрельбе среди обучающихся образовательных учреждений | 2019-2023 |  | Сектор физической культуры и спорта | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вовлечение молодежи Звениговского района в регулярные занятия военно-прикладными видами спорта и мероприятия военно-патриотического направления |
| 3.9. |  | Зимние и летние районные спартакиады среди молодежи допризывного возраста | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, сектор физической культуры и спорта, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию) | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, развитию физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества |
| 3.10. |  | Районные и республиканские соревнования «Школа безопасности» | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Сектор ГО ЧС и мобподготовки, отдел образования, сектор физической культуры и спорта | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | популяризация спасательно-прикладного спорта, развитие физических и волевых качеств молодежи |
| 4. |  | Развитие кадетского движения в образовательных организациях Звениговского района. Мероприятия в области информационного обеспечения организации патриотического воспитания | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Совет РОСТО (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение числа курсантов, обучающихся в кадетских классах. Рост численности патриотических объединений, клубов. |
| 4.1. |  | Создание кадетских классов в образовательных учреждениях Звениговского муниципального района | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), Совет РОСТО (по согласованию). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовка несовершеннолетних граждан к служению Отечеству; восстановление духовных и интеллектуальных ценностей |
| 4.2. |  | Освещение в постоянно действующих рубриках о патриотическом воспитании граждан | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), сектор физической культуры и спорта, отдел культуры, Совет Ветеранов (по согласованию), Совет РОСТО (по согласованию). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование населения Звениговского района в сфере патриотического воспитания |
| 4.3. |  | Освещение в газете «Звениговская неделя» работы по патриотическому воспитанию граждан, подготовке и проведению призыва граждан на военную службу | 2019-2023 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», отдел образования, отдел военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району (по согласованию), сектор физической культуры и спорта, отдел культуры, Совет Ветеранов (по согласованию), Совет РОСТО (по согласованию). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование населения Звениговского района в сфере патриотического воспитания |