|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D:\ДОКУМЕНТЫ\герб\герб  Кокшайского СП-финал-3.JPG | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **МО АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ**  **«КОКШАЙСК СЕЛА АДМИНИСТРАЦИЙ»**  **ПУНЧАЛЖЕ** | | | **АДМИНИСТРАЦИЯ МО**  **«КОКШАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |

от 28 февраля 2018 г. №18

**О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья**

**2018 года на территории муниципального образования**

**«Кокшайское сельское поселение»**

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 [в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 № 335](http://gr-obor.narod.ru/download/Postanovlenie794.rar) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а так же целях обеспечения устойчивой работы предприятий, организаций, учреждений, объектов экономики в период весеннего паводка 2018 года и недопущения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Кокшайское сельское поселение», администрация муниципального образования «Кокшайское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать противопаводковую комиссию в составе (приложение № 1).

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период половодья 2018 года (приложение № 2).

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

- до 1 апреля 2018 года своими приказами (распоряжениями) назначить ответственных лиц и исполнителей по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий, с представлением графиков дежурств в администрацию поселения (по согласованию).

# 4.Главному бухгалтеру Коноваловой Н.Н. до 10.04.2018г., заключить договор с Марийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по контролю уровня воды в р.Волга в паводковый период.

5.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации поселения в сети интернет.

6.Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации МО

«Кокшайское сельское поселение» Николаев П.Н.

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Кокшайское сельское поселение»

№ 18 от 28 февраля 2018года

СОСТАВ

противопаводковой комиссии по обеспечению

безаварийного пропуска талых вод и организации

эвакуации населения из зон возможного затопления

1. Председатель комиссии:

Николаев П.Н. – глава администрации МО «Кокшайское сельское поселение».

2. Заместитель председателя:

Иванова Л.Н. – главный специалист администрации МО «Кокшайское сельское поселение».

3.Члены комиссии:

-Усанов А.В.– участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию)

-Иванов И.Г.- электромонтер ОАО «Энергия» (по согласованию).

-Камелин Л.Е.- директор филиала Кокшайское лесничество – филиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управление лесами» (по согласованию).

-Зайцева О.В. –медсестра Кокшайской врачебной амбулатории (по согласованию)

-Пенькова З.А. – заведующая Кокшайской ветстанцией (по согласованию)

-Бондарец Т.Н.- землеустроитель администрации МО «Кокшайское сельское поселение».

-Александрова Э.В. – директор МОУ «Кокшайская средняя общеобразовательная школа с.Кокшайск» (по согласованию).

-Мушков А.Н. – начальник ПЧ-30 (по согласованию).

-Алексеев А.А-начальник Кокшайской АСГ (по согласованию)

-Иванов В.Н.- участковый лесничий Шуйского участкового лесничества ГУ «Кокшайское лесничество» (по согласованию)

-Хабибрахманов Ш.Г. – мастер газового участка (по согласованию)

-Николаева Л.В. – директор МОУ «Шимшургинская общеобразовательная школа» (по согласованию).

-Шайхулов И.Я - директор ДОЗ «Кокшайский лес» (по согласованию);

-Ведерникова М.И. -председатель ТОС «Нагорное» с.Кокшайск (по согласованию);

-Шулдрина Г.Д.- председатель ТОС «Луговое» с.Кокшайск (по согласованию);

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Кокшайское сельское поселение»

№ 18 от 28 февраля 2018года

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО

ПРОПУСКА ТАЛЫХ ВОД В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ 2018 ГОДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименований мероприятий | Исполнители |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | До 5 марта текущего года:  -очистить от снега и льда прилегающую территорию, проезжую часть дорог, закрепленные за объектами экономики. | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 2. | До 15 марта текущего года:  -определить порядок вывоза имущества из зон возможного затопления;  - предусмотреть возможность эвакуации людей и определить места эвакуации. | Администрация МО «Кокшайское сельское поселение»  Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 3. | До 25 марта текущего года:  -подготовить и иметь в постоянной готовности моторную лодку. | Усанов А.В.– участковый уполномоченный полиции  Алексеев А.А -начальник Кокшайской АСГ |
| 4. | Обеспечить устойчивую работу линий связи.  Произвести проверку и содержать в исправности средства оповещения в местах скопления населения, на случай экстренного подъема воды до 25 марта. | Старший электромеханик Кокшайской АТС Казанцев И. (по согласованию) |
| 5. | Принять меры по защите энергетических объектов и линий электропередач.  Предусмотреть возможность отключения электроснабжения районов подтопления. | Электромонтер ОАО «Энергия»  Иванов И.Г. (по согласованию) |
| 6. | До 10 марта текущего года:  -обеспечить бесперебойное функционирование всех линий освещения на территории поселения, особое внимание обратить на освещение улиц и дорог в местах возможного затопления. | Электромонтер  Иванов И.Г.  (по согласованию) |
| 7. | До 20 марта текущего года:  - Заключить договора с владельцами плавсредств на использование и дежурство лодок во время паводка.  - заключить договора с владельцами автотранспорта на случай эвакуации населения | специалист 1 категории администрации МО «Кокшайское сельское поселение» Бондарец Т.Н. |
| 8 | Обеспечить поддержание общественного порядка в случае эвакуации населения и сохранность их имущества, жилых домов, оказавшихся в зонах затопления. | Усанов А.В.– участковый уполномоченный полиции |
| 9. | Организовать оказание медицинской помощи пострадавшим, при необходимости обеспечить их госпитализацию. | Букатина С.В.– гл.врач Звениговской ЦРБ (по согласованию) |
| 10 | Организовать на период половодья круглосуточное дежурство руководящего состава. | Руководители предприятий, организаций, учреждений  ( по согласованию). |
| 11 | Подготовить и содержать все автомашины и трактора с тележками в готовности на случай эвакуации населения из зоны затопления. | Руководители предприятий, организаций, учреждений  ( по согласованию) |
| 12 | Подготовить места для размещения населения, эвакуируемого из зон затопления до 10 апреля текущего года:  - Кокшайская врачебная амбулатория - 10 чел;  - Кокшайская средняя школа -50 чел.  -Шимшургинская общеобразовательная школа – 50 чел. | Руководители соответствующих предприятий, организаций и учреждений.  (по согласованию) |
| 13 | Обеспечить магазины аварийным запасом продуктов на время паводка | Руководители торговых предприятий. ( по согласованию) |
| 14 | Обеспечить бесперебойное снабжение население природным и сжиженным газом | Мастер газового участка  Хабибрахманов Ш.Г.  ( по согласованию) |
| 15 | Спланировать и обеспечить развертывание пунктов питания в местах возможного размещения эваконаселения, согласно расчета п.12 (по согласованию) | Руководители соответствующих учреждений. (по согласованию) |
| 16 | Организовать оповещение населения о подъеме уровня воды и возможности подтоплении жилых домов. | Администрация МО «Кокшайское сельское поселение»  Николаев П.Н., председатели ТОС (по согласованию)  Руководители предприятий и учреждении ( по согласованию) |
| 17. | До 10 апреля текущего года:  -подготовить запас пиломатериалов для изготовления мостков в местах возможного подтопления на улицах с.Кокшайск. | специалист 1 категории администрации МО «Кокшайское сельское поселение»  Бондарец Т.Н. |
| 18 | Подготовить и вывесить в местах для обнародования листовки «Действие населения при паводке» | Главный специалист администрации МО «Кокшайское сельское поселение» Иванова Л.Н. |
| 19 | Организовать дежурство, завести журналы учета подъема воды, в период резкого повышения уровня воды немедленно докладывать об этом в администрацию МО «Звениговский муниципальный район» | Администрация МО «Кокшайское сельское поселение» Николаев П.Н. ответственная за замер воды (по согласованию) |