РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

VIII-я сессия

IΙ-ый созыв                                        			                   		            г. Звенигово

№   32                          		       	 	                                              27 февраля 2010 года

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке

к пожароопасному периоду 2010 года, план взаимодействия сил,

привлекаемых на тушение пожара.

Собрание депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово» решает:

- Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2010 года.

- Рекомендовать руководителям: ГУ «Звениговский лесхоз», ОАО «Зеберс» к началу противопожарного периода осуществить комплекс мер по предупреждению возникновения и ограничения распространения лесных пожаров. Привести в готовность пожарную технику.

- Председателям уличных комитетов предложить предоставить до 1 июня 2010 года в администрацию муниципального образования «Городское поселение Звенигово» и в ОГПН Звениговского района сведения о бесхозных, брошенных домах, неблагополучных семьях, гражданах, ведущих социально-опасный образ жизни – для профилактической работы с этой  категорией граждан.

- Рекомендовать МУП «Звениговское ЖУ» Роньжиной Т.А., ООО «Центр Люкс» Лабутиной Т.А., Звениговское ДПО Кудряшовой Н.З. усилить работу  по проверке и ремонту вентиляции,  колонок, дымоходов, печей, электропроводке. Особое внимание уделить пенсионерам, инвалидам, лица, ведущим социально-опасный образ жизни.

- Рекомендовать ООО «Водоканал» Антонову Н.И., ОГПН Звениговского района  Сидорову В.И. совместно проверить состояние пожарных гидрантов, содержать подъезды к пожарным водоемам, пожарным гидрантам в исправном состоянии.

- Администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» председателям уличных комитетов города Звенигово и  руководителям предприятий, организации предложить совместно с ОГПН Звениговского района проводить обучение население города, работников, сотрудников предприятий и организаций города правилам пожарной безопасности, основным способам и методам борьбы с огнем и действиям на пожаре.

- Признать утратившим силу Решение собрание депутатов МО «Городское поселение Звенигово» от 19.03.2009г. № 206.

- Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в установленном порядке.

- Контроль за выполнением возложить на постоянную бюджетно-плановую комиссию.

Глава муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»,

Председатель Собрания депутатов                                             А.В.Медведков

Приложение № 1

к Решению собрания депутатов 
                                      					МО «Городское поселение Звенигово»
                               					№ 32   от   27 февраля 2010 г.

ПЛАН                                                                                                                    основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду    2010  года

| № п./п. |  | Мероприятия |  | Срок исполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. |  | При подготовке объектов к весенне-летнему периоду: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Провести проверку отопительных печей, дымоходов, электрических сетей. Определить график и сроки ремонта. |  | апрель –май |  | Управляющие организации*, домовладельцы* |
| 1.2. |  | Очистить территорию от горючего мусора, сухой травы. |  | апрель |  | Управляющие организации*, домовладельцы* Администрация |
| 1.3. |  | Разработать план сноса ветхих и аварийных строений, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. |  | апрель |  | Управляющие организации*, домовладельцы* Администрация |
| 1.4. |  | Запретить разведение костров и утилизацию отходов путем сжигания на территории города. |  | апрель |  | Администрация |
| 1.5. |  | Проверить состояние пожарных водоемов и гидрантов. Определить сроки и график ремонта. Установить указатели. |  | апрель –сентябрь |  | ОГПС * ООО «Водоканал» * |
| 1.6. |  | Подготовить и установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком. |  | апрель –май |  | Руководители предприятий* |
| 1.7. |  | Во время летнего отдыха школьников провести необходимую разъяснительную работу по обучению правилам пожарной безопасности. |  | апрель - май |  | Директора школ* |
| 2 |  | При подготовке объектов к осенне- зимнему периоду: |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проверить отопительные печи, дымоходы, электросети. Не допускать эксплуатации неисправных отопительных сетей и электроприборов |  | август- сентябрь |  | Управляющие организации*, домовладельцы* |
| 2.2 |  | Проверить, при необходимости заполнить водой пожарные водоемы утеплить горловины, установить пирамиды. Утеплить пожарные гидранты. |  | сентябрь |  | Домовладельцы* ООО «Водоканал» * |
| 2.3 |  | С установкой льда на естественных водоисточниках обустроить незамерзающие проруби и подъезды к ним. |  | Ноябрь - декабрь |  | Администрация |
| 2.4 |  | Организовать инструктаж истопников и машинистов котлов |  | август- сентябрь |  | Руководители предприятий* |
| 2.5 |  | Организовать учебы по соблюдению правил пожарной безопасности с обслуживающим персоналом и детьми школ, дошкольных учреждений. |  | сентябрь- май |  | ОГПН*, отдел образования* |
| 2.6 |  | Производить очистку дорог, проездов и подъездов к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения. |  |  |  | Управляющие организации* ООО «Водоканал» * |
| 2.7 |  | Проводить проверку пожарной и приспособленной техники, комплектование пожарно-техническим вооружением и горюче- смазочными материалами |  | май-август |  | ОГПН*, |
| 3 |  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проводить подворный обход жилых домов с целью проверки их противопожарного состояния проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению пожарной безопасности. Контроль за выполнением владельцами полной очистки закрепленных участков и территорий от горючих материалов, мусора, проведением ремонта отопительных печей, дымоходов, электрических сетей. |  | май-август |  | ОГПН*, Администрация Управляющие организации* |
| 3.2 | Организовать проведение инструктажа с рабочими и служащими о соблюдении правил пожарной безопасности, проверка противо-пожарного состояния объектов. |  | В течение года |  | Руководители предприятий*, учреждений*, ОГПН* |  |
| 3.3 | Создать на объектах добровольные пожарные дружины в организациях предприятиях и их обучения. |  | январь- март |  | ОГПН* Руководители предприятий*, |  |
| 3.4 | Принять меры к безусловному выполнению предписаний органов Государственного пожарного надзора, своими приказами определить сроки и ответственных за выполнение мероприятий. |  |  |  | Руководители предприятий* |  |
| 3.5. | Производить корректировку списка социально-неблагополучных семей. |  | постоянно |  | Администрация |  |
| 3.6 | Проводить обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе |  | постоянно |  | Администрация |  |

* по согласованию

Приложение № 2

к Решению собрания депутатов 
     								МО «Городское поселение Звенигово»
    								№ ___   от   ___  февраля 2010 г.

П Л А Н

привлечения людей и транспорта для тушения пожаров

| № пп | Наименование организации | Выделение людей (чел) | Выделение техники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО ССРЗ им.Бутякова* | 30 | Грузовая а\м |
| 2 | Звениговский участок ФГУП «Марийскавтодор» * | 2 | Бульдозер, трейлер |
| 3 | ООО «Зеберс» * | 30 | Бульдозер, грузовая а\м |
| 4 | ГУП РМЭ «Звениговское АТП» * | 2 | Автобус, грузовая а\м |

* по согласованию