# Сведения о показателях (целевых индикаторах) муниципальной программы,

# подпрограмм и их значения

табл. № 1

к муниципальной

программе

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 « Культурно-досуговая деятельность и народное творчество – средство организации досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество модельных культурно – досуговых учреждений | Ед. | 0 | 2 |  | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 2. | Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 7347 | 7347 |  | 7349 |  | 7347 | 7400 | 7450 | 7450 |
| 3. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед | 641925 | 641925 |  | 641998 |  | 641925 | 642000 | 642000 | 642000 |
| 4. | Количество клубных формирований | Ед. | 189 | 189 |  | 191 |  | 190 | 190 | 192 | 192 |
| 5. | Количество участников в клубных формирований | Ед. | 2295 | 2295 |  | 2507 |  | 2301 | 2310 | 2310 | 2315 |
| 6. | Количество объектов нематериального наследия | Ед. | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 2 "Библиотека и время: новые реали на 2014- 2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед | 5300 |  | 5300 |  | 10092 | 5300 | 5500 | 5800 | 6000 |
| 2. | Увеличение количества читателей | чел | 30387 |  | 30000 |  | 30395 | 30050 | 30100 | 30150 | 30300 |
| 3. | Увеличение количества посещаемости | чел | 230000 |  | 230000 |  | 283384 | 230010 | 230015 | 230015 | 230025 |
| 4. | Увеличение количества книговыдач | чел | 761123 |  | 761123 |  | 763179 | 761250 | 761260 | 761300 | 761320 |
| 5. | Количество модельных библиотек | чел | 2 |  | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 3 «Музейное дело в сохранении культурного наследия в Звениговском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение учета и сохранности музейных фондов | Ед. | 9000 |  | 9000 |  | 8351 | 9000 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 2. | Количество посетителей | Ед. | 21264 |  | 15000 |  | 23500 | 15000 | 15500 | 15500 | 15800 |
| 3. | Количество выставок | Ед. | 38 |  | 40 |  | 46 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Подпрограмма 4 «Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество экскурсий | Ед. | 182 |  | 206 |  | 430 | 206 | 210 | 210 | 2015 |
| 2. | количество посетителей туристических маршрутов | Ед. | 21264 |  | 15000 |  | 23500 | 15000 | 15500 | 15500 | 15800 |
| Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие художественного образования в детских школах искусств Звениговского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учеников района охваченного обслуживанием детских школ искусств | % | 13.4 |  | 13,4 |  | 11,34 | 13,4 | 14 | 15 | 15 |
| 2. | Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | Ед. | 588 |  | 569 |  | 544 | 570 | 575 | 580 | 580 |
| 3. | Охват педагогических и руководящих работников учреждений образования в сфере культуры различными формами повышения квалификации | % | 30 |  | 30 |  | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Подпрограмма 6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры Звениговского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Количество построенных новых объектов культуры | Ед. |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 2. | - Количество объектов культуры, на которых произведена реконструкция | Ед. | 3 |  | 1 |  | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Подпрограмма 7. «Развитие средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тираж газеты «Звениговская неделя» | экземпляр | 1800 |  | 1850 |  | 1700 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2. | Увеличение плотности газеты | полоса | 10 |  | 12 |  | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения информированностью о жизни района на страницах газеты «Звениговская неделя» | % | 80 |  | 90 |  | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие «Организационное обеспечение деятельности учреждений культуры, искусства и сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение эффективности функционирования учреждений культуры, искусства и сферы туризма» | Ед. | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014г – 2018г.»

Табл. № 2

К муниципальной

программе

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Культурно - досуговая деятельность и народное творчество – средство организации досуга населения» |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для творческого развития народных любительских коллективов, как базы развития качественного уровня национальных культур народов Звениговского района: | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» , МБУК «Звениговский районный Центр досуга и культуры «МЕЧТА». МБУК «Звениговский дом народных умельцев», МУ СКЦ МО «Городское поселение Звенигово» (по согласованию), МУ СКЦ МО «Городское поселение Красногорский» (по согласованию), МУК Суслонгреский СКЦ (по согласованию), МУК Исменецкий СКЦ (по согласованию), МУК Кокшайский СКЦ (по согласованию), МУК Кокшамарский СКЦ (по согласованию), МУК Красноярский СКЦ (по согласованию), МБУК Кужмарская СКЦ (по согласованию), МУК Шелангерская СКЦ (по согласованию). | 2014г. | 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 1.2 | Социальная поддержка некоторых категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | 2014г. | 2018г. |  |
| 1.3 | Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения Звениговского района |  | 2014г. | 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 1.4 | Сохранение кадрового потенциала и повышение квалификации кадров |  | 2014г. | 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 1.5 | Материально-техническое обеспечение |  | 2014г. | 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 1.6 | Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий на территории Звениговского района |  | 2014г. | 2018г. | Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Звениговского района |
| 1.7 | Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения Звениговского района |  | 2014г. | 2018г. | Формирование позитивного имиджа района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также как политически и социально-экономически стабильного района |
| 1.8 | Проведение реставрационно-восстановительных работ на памятниках истории и архитектурные в районе: - реставрация памятников-обелисков, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; - реконструкция и установка бюстов, обелисков и надгробных памятников выдающимся деятелям района; - паспортизация объектов историко-культурного наследия; - реконструкция церкви Покрова Пресвятой Богородицы п.Кокшайск; Звениговский районный краеведческий музей - реконструкция часовни (Церковь рождества Христова) дер.Липша; - установка информационных надписей на объектах историко-культурного наследия. |  | 2014г. 2014г 2014г. 2014г 2014г 2014г | 2018г 2018г. 2018г. 2017г 2016г 2018г | Стабилизация этноконфессиональной обстановки в районе, предотвращение возможных проявлений этнополитических и религиозных противоречий. Сохранение историко-культурного наследия, увековечение исторической памяти |
| 2. | Подпрограмма 2 "Библиотека и время: новые реали на 2014- 2018 годы" |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование библиотечной сети | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» , МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека», МУ СКЦ МО «Городское поселение Звенигово» (по согласованию), МУ СКЦ МО «Городское поселение Красногорский» (по согласованию), МУК Суслонгреский СКЦ (по согласованию), МУК Исменецкий СКЦ (по согласованию), МУК Кокшайский СКЦ (по согласованию), МУК Кокшамарский СКЦ (по согласованию), МУК Красноярский СКЦ (по согласованию), МБУК Кужмарская СКЦ (по согласованию), МУК Шелангерская СКЦ (по согласованию) | 2014г. | 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 2.2 | Социальная поддержка некоторых категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | 2014г. | 2018г. |  |
| 2.3 | Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения |  | 2014г. | 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 2.4 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2014г. | 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 2.5 | Сохранение кадрового потенциала и повышение квалификации кадров |  | 2014г. | 2018г. |  |
| 2.6 | Укрепление материально-технической базы библиотек |  | 2014г. | 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 2.7 | Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий на территории Звениговского района |  | 2014г. | 2018г. | Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Звениговского района |
| 2.8 | Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения Звениговского района |  | 2014г. | 2018г. | Формирование позитивного имиджа района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также как политически и социально-экономически стабильного района |
| 3 | Подпрограмма 3 «Музейное дело в сохранении культурного наследия в Звениговском районе» |  |  |  |  |
| 3.1 | Научно-методическая, исследовательская и кадровая работа | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» , МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | 2014г. | 2018г. | Приобщение детей к музейной среде, содействие становлению личности ребенка, развитие его творческих способностей, знакомства с историей и культурой района |
| 3,2 | Экспозиционно -выставочная , просветительская деятельность |  | 2014г. | 2018г. | Приобщение детей к музейной среде, содействие становлению личности ребенка, развитие его творческих способностей, знакомства с историей и культурой района |
| 3.4 | Комплектование, сохранности и обеспечение безопасности музейных фондов |  | 2014г. | 2018г. | Пополнения фондов музея |
|  | Повышение квалификации кадров |  | 2014г. | 2018г. |  |
| 3.5 | Укрепление материально-технической базы |  | 2014г. | 2018г. | Приобщение детей к музейной среде, содействие становлению личности ребенка, развитие его творческих способностей, знакомства с историей и культурой района |
|  | Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий на территории Звениговского района |  | 2014г. | 2018г. |  |
|  | Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения Звениговского района |  | 2014г. | 2018г. |  |
|  | Проведение реставрационно-восстановительных работ на памятниках истории и архитектурные в районе: - паспортизация объектов историко-культурного наследия |  | 2014г. | 2018г. |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района» |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие системы кадрового и организационно-методического обеспечения в сфере туризма | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» , МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | 2014г. | 2018г. |  |
| 4.2 | Формирование современного туристского комплекса |  | 2014г. | 2018г. | Привлечение инвестиции в сферу туризма, создание благоприятных условий для обслуживания туристов |
| 4.3 | Мероприятия по формированию и продвижению туристического продукта Звениговского района |  | 2014г. | 2018г. | Привлечение инвестиции в сферу туризма, создание благоприятных условий для обслуживания туристов |
| 5 | Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие художественного образования в детских школ искусств Звениговского района» |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение доступности художественного образования | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» , МБУДО «Звениговская ДШИ», МБУДО «Красногорская ДШИ» МБУДО «Мочалищенская ДШИ» МБУДО «Кужмарская ДШИ» МБУДО «Кокшамарская ДШИ» | 2014г. | 2018г. |  |
|  | Социальная поддержка некоторых категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | 2014г. | 2018г. |  |
| 5.2 | Создание условий для непрерывной многоуровневой подготовки специалиста: |  | 2014г. | 2018г. |  |
|  | Сохранение кадрового потенциала и повышение квалификации кадров |  | 2014г. | 2018г. |  |
| 5.3 | Укрепление материально-технической базы |  | 2014г. | 2018г. |  |
| 7 | Подпрограмма 6 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры Звениговского района» |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство комплексного клубного учреждения вместе с библиотекой в Шелангере - Разработка ПСД - Строительство | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район; МУК «Шелангерский социально-культурный Центр» (по согласованию) | 2015г. 2016г. | 2015г. 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 7.2. | Строительство Сидельниквского клуба вместе с библиотекой - Разработка ПСД - Строительство | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район; МУК «Кокшамарский социально-культурный Центр» (по согласованию) | 2016г 2016г | 2016г 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
| 7.3. | Строительство Кокшамарской детской школы искусств - Разработка ПСД - Строительство | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район; МУК «Кокшамарский социально-культурный Центр» (по согласованию) | 2014г 2015г. | 2014г. 2018г | Создание благоприятных условий для обслуживания детей |
| 7.4. | Строительство Кокшайского сельского дома культуры - Разработка ПСД - Строительство | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район»; МУК «Кокшайский социально-культурный Центр» (по согласованию) | 2016г 2016г | 2016г. 2018г. | Увеличение охвата населения культурным обслуживанием, создание современных условий для деятельности |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений |  |  |  |  |
| 7.5 | Реконструкция нежилого здания под краеведческий музей | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | 2014г. | 2018г. | Создание условия для обслуживания населения, с открытием выставочных залов для доступа населения к культурному наследию района |
| 7.6 | Реконструкция кровли Красногрской ЦДиК | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МУ «Социально культурный Центр» МО «Городское поселение Красногорский» (по согласованию) | 2015г. | 2016г. | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.7 | Реконструкция кровли Шимшургинский ЦДиК | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МУК «Кокшайский СКЦ» (по согласованию) | 2016г. | 2017г. | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.8 | Реконструкция кровли Нижнепамъяльский ЦДиК | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МБУК «Кужмарский СКЦ» (по согласованию) | 2016 | 2018 | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.9 | Реконструкция кровли Нуктужский ЦДиК | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МБУК «Кужмарский СКЦ» (по согласованию) | 2017 | 2018 | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.10 | Реконструкция (реставрация) 2 этажа Суслонгерский ЦДиК для размещения Суслонгерской библиотеки | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МУ «Социально культурный Центр» МО «Городское поселение Суслонгерский» (по согласованию) | 2014г. | 2014г | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.11 | Капитальный ремонт фасадной части здания МКДЦ г. Звенигово | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МУ «Социально культурный Центр» МО «Городское поселение Звенигово» (по согласованию) | 2017г. | 2017 г. | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.12 | Капитальный ремонт крыш и фундамента Таирской СК с заменой оконных рам и дверей | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МУК «Кокшайский СКЦ» (по согласованию) | 2015г. | 2015г. | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.13 | Капитальный ремонт крыш и фундамента Кукшенрского сельского клуба с заменой оконных рам и дверей | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МУК «Исменецкий СКЦ» (по согласованию) | 2016г. | 2016г | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.14 | Капитальный ремонт крыш и фундамента Малокужмарского сельского клуба с заменой оконных рам и дверей | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МБУК «Кужмарский СКЦ» (по согласованию) | 2018г | 2018г. | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.15 | Оборудование автоматической системой пожаротушения (АУПТ) в Звениговском районном Центре досуга и культуры | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МБУК «Звениговский районный Центр досуга и культуры «МЕЧТА» | 2014г | 2014г | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.16 | Оборудование автоматической системой пожаротушения (АПС) Поянсолинский ЦДиК | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МБУК «Кужмарский СКЦ» (по согласованию) | 2014г | 2014г | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.17 | Реконструкция фасадной части МБУК «Звениговский районный Центр досуга и культуры» | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МБУК «Звениговский районный Центр досуга и культуры «МЕЧТА» | 2015г. | 2015г. | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.18 | Реконструкция фасадной части МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | 2014г | 2014г | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
| 7.19 | Ремонт внутренних инженерных сетей (отопления, водоснабжения, канализации, элетроснабжения) - Нуктужский ЦДиК - Нижнепамъяльский ЦДиК - Красногорский ДШИ - Красногорский ЦДиК | Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район», МБУК «Кужмарский СКЦ» (по согласованию) | 2015г. 2016г 2014г 2014г. | 2015г. 2016г. 2014г. 2014г. | Укрепление материально-технической базы, сохранение культурного наследия |
|  | Подпрограмма 7 «Развитие средств массовой информации" |  |  |  |  |
|  | Модернизация газеты «Звениговская неделя» в плане обеспечения широкого и свободного доступа на получение информации и повышения уровня информированности жителей района | МАУ «Редакция Звениговской районной газеты «Звениговская неделя» (по согласованию) | 2014г. | 2018г. | Сохранение тиража районной газеты, обеспечивающих потребность населения |
|  | Основное мероприятие «Организационное обеспечение деятельности учреждений культуры, искусства и сферы туризма» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры, искусства и сферы туризма | Аппарат отдела культуры, централизованная бухгалтерия, хозяйственно - эксплуатационная группа. | 2014г. | 2018г. |  |