| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН ПУНЧАЛЖЕ 425060, Звенигово ола, Ленин урем,, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО» 425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |
| --- | --- | --- |

от 4 июня 2010 г. №  116

О подготовке объектов коммунального, жилищного и

социально-культурного назначения в осенне-зимний период

2010-2011 гг. по городу Звенигово.

В целях своевременной подготовки и бесперебойной работы объектов коммунального, жилищного  и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2010-2011гг.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предприятиям, организациям завершить работы, связанные с подготовкой к зиме в срок до 1 октября 2010 года, согласно перечня мероприятий.

2. Руководители предприятий, организаций и муниципальных учреждений несут персональную ответственность за подготовку объектов к отопительному сезону.

3. Утвердить мероприятия о подготовке объектов коммунального, жилищного и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2010-2011 гг. по городу Звенигово (приложение № 1).

4. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой объектов к зиме 2010-2011 гг. (приложение № 2).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Городское поселение Звенигово» Степанова А.А.

6. Настоящее постановление действует с момента его подписания.

| И. о. Главы администрации МО «Городское поселение Звенигово» | А.А. Степанов |
| --- | --- |

Соминова М.М.

тел.7-39-75

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 4 июня 2010 г. №  116

О создании комиссии по контролю за подготовкой объектов

к зиме 2010-2011 гг. по городу Звенигово.

1.   Степанов А.А., И.о.Главы администрации МО «Городское поселение Звенигово» – председатель;

2. Мустафаев В.Р., зам. Главы администрации МО «Городское поселение Звенигово»;

3. Соминова М.М., специалист I категории администрации МО «Городское                              поселение Звенигово»;

4.   Ермолаев С.И., директор Звениговских Э и ТС (по согласованию);

5. Чекуров А.Г., консультант территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе (по согласованию);

6.  Муравьев Н.А., старший мастер ООО «Центр-Люкс» (по согласованию);

7.   Роньжина Т.А., директор МУП «Звениговское ЖУ» (по согласованию);

8.  Антонов Н.И., директор ООО «Водоканал» (по согласованию);

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 4 июня 2010 года № 116

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к работе объектов коммунального, жилищного и

социально-культурного назначения  в осенне-зимний период

2010-2011 гг. по городу Звенигово

ООО «Водоканал»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт эрлифтов Д=32-76 на ОСК | постоянно |  |
| 2 | Ремонт песколовки № 2 на ОСК | июнь |  |
| 3 | Ремонт аэрационной системы в аэротенках | до октября |  |
| 4 | Ремонт аэрационной системы в стабилизаторах | сентябрь |  |
| 5 | Замена задвижки Д=200 г. Звенигово ул. Пушкина 119 | май |  |
| 6 | Замена задвижек Д=250 г. Звенигово ул. Вечеркина 20 | август |  |
| 7 | Замена водопровода Д=100 на скважину №2 (Звениговский водозабор) 40 м | июль |  |
| 8 | Замена задвижки на скважинах №1,2 (Сергушкино) | июнь |  |
| 9 | Ревизия систем отопления на объектах | август |  |
| 10 | Замена водопровода г. Звенигово ул. Пушкина д. 29 – ул. Школьная д. 25 |  | Замена в случае выхода из строя водопровода по ул. Бутякова |
| 11 | Ремонт кровли на КНС-2 | июль |  |
| 12 | Замена участка напорного коллектора канализации ОСК (Красный Яр) | август |  |
| 13 | Создание запаса необходимых материалов | постоянно |  |

Филиал ООО «Марикоммунэнерго» «Звениговские ТС»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Срок выполнения работ | Ответст-венный исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт: - теплотехнического оборудования котельных согласно графика ППР, - электрооборудования котельных согласно графика ППР | тыс. руб. | 5286 | согласно графика ППР | нач. ПТО мастера |
| 2 | Капитальное строительство и реконструкция (согласно утвержденного плана) | тыс. руб. | - | май - сентябрь | администр.предприят. |
| 3 | Согласование графика останова котельных | шт. | 16 | май | мастера |
| 4 | Выдача предписаний под роспись потребителям на межотопительный сезон 2010-2011 гг., писем о времени проведения гидравлических испытаний тепловых сетей | шт. | 16 | апрель | мастера |
| 5 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и оборудования | шт. | 16 | май | мастера |
| 6 | Обследование тепловых сетей для включения в план капитального ремонта на 2011 г. | шт. | 16 | май | мастера |
| 7 | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний. Проведение гидравлических испытаний т/с после ремонта. | шт. | по резуль-татам исп. | июнь - август | мастера |
| 8 | Ремонт зданий котельных | шт. | 8 | июнь - август | мастера |
| 9 | Восстановление изоляции трубопроводов и подогревателей котельных | шт. | 8 | июнь - август | мастера |
| 10 | Внешний и внутренний осмотр дымовых труб, газоходов с составлением актов | шт. | 21 | июнь - август | мастера |
| 11 | Корректировка технологических схем котельных, тепловых сетей. | шт. | 16 | июнь - август | нач. ПТО мастера |
| 12 | Выполнение предписаний надзорных органов |  |  | до нач. ОЗП | нач. ПТО мастера |
| 13 | Подготовка и представление для осмотра газового хозяйства котельных инспектору Ростехнадзора | шт. | 15 | август -сентябрь | нач. ПТО мастера |
| 14 | Проверка выполнения выданных предписаний потребителям тепловой энергии с оформлением актов готовности к ОЗП |  |  | до нач. ОЗП | нач. ПТО мастера |
| 15 | Контрольные установки дроссельных шайб к потребителям по всем тепловым сетям и ИТП | шт. | 493 | август -сентябрь | нач. ПТО мастера |
| 16 | Оформление актов готовности котельных с выдачей паспорта готовности | шт. | 15 | сентябрь | нач. ПТО мастера |
| 17 | Приемка от ведомств технически исправных т/с. Контроль установки дросселирующих шайб к потребителям по всей т/с и ИТП. | шт. | 304 | май - сентябрь | нач. ПТО мастера |
| 18 | Сверка договоров с потребителями и уточнение границ эксплуатационной принадлежности тепловых сетей , водопровода, канализации и газопроводов. |  |  | август | нач. ПТО мастера, энергосбыт |
| 19 | Проверка знаний: правил, инструкций персонала котельных |  |  | март - апрель | нач. ПТО мастера |
| 20 | Минимальный запас топлива Уголь (45 дней) Дизельное топливо (30 дней) | тн. тн. | 280 1 | до нач. ОЗП | ОМТС |
| 21 | Заготовка: соли сульфоугля катионита композиции | тн. тн. тн. | 431,5 7,8 11,2 | до нач. ОЗП | ОМТС |
| 22 | Пробный пуск котельных с опробованием вспомогательного оборудования |  |  | сентябрь | нач. ПТО мастера |