| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН СЎЗЛЭНГЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ | СУСЛОНГЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

от «27» мая  2024 г.                                                       № 82

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

на 2018 - 2030 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», государственной программы Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» Суслонгерской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, Суслонгерская городская  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» (прилагается)

2. В постановлении Суслонгерской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 09.11.2023 № 242 «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» исключить муниципальный проект «Формирование современной городской среды на 2019 - 2030 годы»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за главой Суслонгерской городской администрации

Глава администрации   					С.В. Кудряшов

Николаева Е.Ю.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Суслонгерской

городской администрации Звениговского

муниципального района РМЭ

от 27.05.2024г.№ 82

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

- Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

I. Оценка текущего состояния благоустройства городской среды

Благоустройство территорий городского поселения Суслонгер  является основным инструментом для улучшения его эстетического облика, а также создания комфортных условий проживания, работы и проведения свободного времени граждан. В настоящее время в поселении имеются территории которые не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан.

Для приведения мест массового отдыха населения, дворовых территорий к современным нормам комфортности необходимо проведение целенаправленной работы по комплексному благоустройству  парков, улиц, пешеходных зон,  дворов.

Благоустройство общественных территорий включает в себя

- устройство многофункциональной детской спортивно-игровой площадки;

- благоустройство территории возле общественных зданий;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство иных общественных территорий муниципального образования

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- озеленение территорий общего пользования.

Благоустройство дворовых территорий включает в себя

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

Оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территории.

При этом субсидия предоставляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в вопросах создания комфортной городской среды

Приоритетами государственной политики в сфере благоустройства в Республике Марий Эл являются:

комплексный подход в реализации муниципальной программы благоустройства дворовых и общественных территорий городских округов, городских и сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - муниципальные образования);

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения  муниципальных программ формирования современной городской среды, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды;

повышение качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и т.д.);

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории поселения в надлежащем комфортном состоянии.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Суслонгер», развитие гармоничных и благоприятных условий проживания населения за счет совершенствования внешнего благоустройства дворовых и общественных территорий.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р, Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 января 2018 г. № 12.

Основными приоритетами государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

Приоритет в жилищной сфере - создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, а также для повышения доступности жилья для всех категорий граждан Российской Федерации.

Приоритет в жилищно-коммунальной сфере - обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды.

В результате реализации указанных приоритетных направлений государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной и жилищно-коммунальной сферы, соответствующий мировым стандартам, в том числе повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году.

Достижение целей муниципальной программы предусматривается путем эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в отраслях экономики и сфере государственного управления

В целях обеспечения достижения показателей муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

Задачи муниципальной программы:

- Улучшение комфортного проживания населения на территории

- Обустройство мест массового отдыха населения.

Достижение цели и задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав одноименного федерального проекта национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы  «Благоустройство территории Городского поселения Суслонгер»

5. Механизм реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает оказание мер поддержки в повышении уровня благоустройства территорий городского поселения Суслонгер путем выполнения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Организационные механизмы реализации муниципальной программы включают:	учет обсуждения с заинтересованными гражданами и организациями, направление на утверждение дизайн проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на указанные цели из федерального бюджета и бюджета Республики Марий Эл (далее - бюджетные средства), является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл.

Порядок обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

# Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы  по формированию современной городской среды, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе

# Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Суслонгерская городская администрация имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий.

Суслонгерская городская администрация имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом

по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» (протокол от «23» мая 2024 г. № 1)

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

на 2018 - 2030 годы»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Корнилов В.В.- Глава Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кудряшов С.В.- Глава Суслонгерской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| Период реализации | Этап I: 2018-2023 годы Этап II: 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Суслонгер, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания населения за счет совершенствования внешнего благоустройства дворовых и общественных территорий. |
| Направления муниципальной программы | «Благоустройство территории Городского поселения Суслонгер» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2442,444тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | Государственная программа Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» Национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2023 год) | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Суслонгер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | НП | возрастание | Единица | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программ ы формирования современной городской среды | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  | Улучшение качества городской среды | Ведомственная отчетность |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | НП | возрастание | Единица | 7 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программ ы формирования современной городской среды | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  | Улучшение качества городской среды | Ведомственная отчетность |
| 3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом |  | НП | возрастание | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программ ы формирования современной городской среды | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  | Улучшение качества городской среды | Ведомственная отчетность |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды |  | НП | возрастание | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программ ы формирования современной городской среды | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  | Улучшение качества городской среды | Ведомственная отчетность |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города |  | НП | возрастание | процент | 25 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программ ы формирования современной городской среды | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  | Улучшение качества городской среды | Ведомственная отчетность |
| 6 | доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  | НП | возрастание | процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программ ы формирования современной городской среды | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  | Улучшение качества городской среды | Ведомственная отчетность |

3. Структура муниципальной программы

|  | Задачи структурного элемента15 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента16 | Связь с показателями17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Благоустройство территории Городского поселения Суслонгер» |  |  |
| 1.2. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» Республики Марий Эл |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Срок реализации (год начала - год окончания) 2018-2030 годы |  |
| 1.2.1. | Задача 1 Улучшение комфортного проживания населения на территории. | Уровень удовлетворенности граждан комфортностью проживания на территории. | Комфортная и безопасная среда для жизни в соответствии указа Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 |
| 1.2.2. | Задача 2 Обустройство мест массового отдыха населения. | Уровень удовлетворенности граждан комфортностью проживания на территории. | Комфортная и безопасная среда для жизни в соответствии указа Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» в том числе: | 2442,444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2442,444 |
| Федеральный бюджет | 2058,93064 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2058,93064 |
| Республиканский бюджет | 42,01902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,01902 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 268,22062 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,22062 |
| Внебюджетные источники | 73,27332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,27332 |
| «Благоустройство территории Городского поселения Суслонгер», в том числе | 2442,444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2442,444 |
| Федеральный бюджет | 2058,93064 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2058,93064 |
| Республиканский бюджет | 42,01902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,01902 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 268,22062 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,22062 |
| Внебюджетные источники | 73,27332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,27332 |

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» за счет всех источников финансирования на 2024 год

| Наименование мероприятия | Наименование объекта | Источник финансирования | Исполнитель | 2024 год Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по благоустройство дворовых территорий | «Благоустройства дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Мира д. 2, 4» | Всего* |  | 923,7116 |
|  |  | Федеральный бюджет | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | 778, 670230078 |
|  |  | Бюджет Республик Марий Эл | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 15,891240024 |
|  |  | Бюджет городского поселения Суслонгер | Суслонгерская городская администрация | 101,438779899 |
|  |  | Внебюджетные источники | Средства заинтересованных лиц | 27,71135 |
| Мероприятия по благоустройство дворовых территорий | «Благоустройства дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Мира д. 5,7» | Всего* |  | 1 518, 73200 |
|  |  | Федеральный бюджет | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | 1 280, 260408637 |
|  |  | Бюджет Республик Марий Эл | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 26,127781262 |
|  |  | Бюджет городского поселения Суслонгер | Суслонгерская городская администрация | 166,781840101 |
|  |  | Внебюджетные источники | Средства заинтересованных лиц | 45,56197 |
| Всего * в том числе |  |  |  | 2442,444 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 2058,93064 |
| Бюджет Республик Марий Эл |  |  |  | 42,01902 |
| Бюджет городского поселения Суслонгер |  |  |  | 268,22062 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 73,27232 |

Примечание:

*Объем финансовых средств будет уточняться на соответствующий год

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

| Наименование муниципального образования Звениговского муниципального района | Единица измерения | Базовое значение14 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2023 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 7 | 2023 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Ед. | 0 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города | % | 25 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» | всего | 2773,8 | 2756,7 | 2592,74 | 2415,318 | 2453,08248 | 2449,4945 | 2442,444 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 2350,5 | 2563,77 | 2358,145 | 2248,661 | 2215,3046 | 2214,06185 | 2 058, 93064 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл* | 204,4 | 55,13 | 48,128 | 45,891 | 45,21031 | 45,18494 | 42, 01902 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 134,5 | 137,84 | 174,774 | 120,765 | 118,975 | 118,90321 | 268, 22062 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 84,4 | 82,7 | 11,693 |  | 73,592 | 71,3445 | 73,27332 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Благоустройство дворовых территорий | всего |  | 2756,7 | 389,761 |  | 2453,08248 | 2449,4945 | 2442,444 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  | 2563,77 | 345,415 |  | 2215,3046 | 2214,06185 | 2 058, 93064 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл* |  | 55,13 | 7,052 |  | 45,21031 | 45,18494 | 42, 01902 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  | 137,84 | 25,601 |  | 118,975 | 118,90321 | 268, 22062 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  | 82,7 | 11,693 |  | 73,592 | 71,3445 | 73,27332 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Благоустройство общественных территорий | всего |  |  | 2202,979 | 2415,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  | 2012,730 | 2248,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл* |  |  | 41,076 | 45,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  | 149,173 | 120,765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом

по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» (протокол от «23» мая 2024 г. № 1)

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Городского поселения Суслонгер»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Кудряшов С.В.- Глава Суслонгерской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» |

2. Показатели Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Городского поселения Суслонгер»

|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | N+n |  |  |  |
| - 1. | Задача 1. Улучшение комфортного проживания населения на территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Возрастание | "МП" | % | 7 | 2023 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Ведомственная отчетность |
| 1.2. | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Возрастание | "МП" | % | 56 | 2023 |  | 62 |  |  | 75 |  | 81 |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Ведомственная отчетность |
| 2. | Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Возрастание | "МП" | Шт. | 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Ведомственная отчетность |
| 2.4 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий | Возрастание | "МП" | % | 75 | 2023 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Суслонгерская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Ведомственная отчетность |

2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | возрастания | ед. | 2 | 2023 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | возрастания | ед. | 7 | 2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | возрастания | % | 56 | 2023 | 60 |  |  | 62 | 75 | 81 | 100 |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города | возрастания | баллы | 25 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) Комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 г | 2024 | 2025 | 2026 | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 1. Задача 1. Улучшение комфортного проживания населения на территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 "Организация работ по благоустройству дворовых территорий" | Осуществление текущей деятельности | Подготовка и подача заявок на участие в отборе дворовых территорий. Разрабатывается дизайн проект, сметная документация на выполнение работ по благоустройству территории | ед. | 7 | 2023 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Осуществление текущей деятельности | Вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих, на территории в которых реализуется проект по созданию комфортной городской среды, %». | % | 25 | 2023 | 25 |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 " Организация работ по благоустройству общественных территории " | Осуществление текущей деятельности | Подготовка и подача заявок на участие в отборе общественных территорий. Разрабатывается дизайн проект, сметная документация на выполнение работ по благоустройству территории | ед. | 2 | 2023 |  | 1 | 1 |  |

- 4. Финансовое обеспечение Комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Городского поселения Суслонгер» (всего), в том числе: | 2442,444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2442,444 |
| Федеральный бюджет | 2058,93064 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2058,93064 |
| Республиканский бюджет | 42,01902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 42,01902 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 268,22062 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 268,22062 |
| внебюджетные источники | 73,27332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 73,27332 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Организация работ по благоустройству дворовых территорий» в том числе | 2442,44360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2442,44360 |
| Федеральный бюджет | 2058,93064 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2058,93064 |
| Республиканский бюджет | 42,01902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 42,01902 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 268,22062 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 268,22062 |
| внебюджетные источники | 73,27332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 73,27332 |
| Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Организация работ по благоустройству общественных территории» в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации Комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Задача 1. Улучшение комфортного проживания населения на территории. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Организация работ по благоустройству дворовых территорий» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Проведены общественные обсуждения дизайн проектов благоустройства дворовой территории | 01.04. | Суслонгерская городская администрация | Утвержден дизайн-проект на объект благоустройства территории | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.2 Разработка проектно - сметной документации | 01.06 | Суслонгерская городская администрация | Проектно-сметная документация | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.3 Проведение государственной экспертизы |  |  | Положительное заключение экспертизы |  |
| Контрольная точка 1.4 Заключение договора на выполнение работ | 31.09. | Суслонгерская городская администрация | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.5 Благоустройство дворовой территории | 31.08. |  | Акт выполненных работ | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.4 Оплата по договору | 31.12. | Суслонгерская городская администрация | Платежные поручения |  |
| Мероприятие (результат) 2 " Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Проведены общественные слушания | 01.03. | Суслонгерская городская администрация | протокол | Сайт администрации |
| Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 " Организация работ по благоустройству общественных территории " |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Проведены общественные обсуждения дизайн проектов благоустройства общественной территории | 01.04. | Суслонгерская городская администрация | протокол | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.1 Проведены общественные обсуждения дизайн проектов благоустройства общественной территории | 01.04. | Суслонгерская городская администрация | Утвержден дизайн-проект на объект благоустройства территории | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.2 Разработка проектно - сметной документации | 01.06 |  | Проектно-сметная документация | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.3 Проведение государственной экспертизы |  |  | Положительное заключение экспертизы |  |
| Контрольная точка 1.4 Заключение договора на выполнение работ | 31.09. | Суслонгерская городская администрация | договор | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.5 Благоустройство общественной территории | 31.08. |  | Акт выполненных работ | Сайт администрации |
| Контрольная точка 1.4 Оплата по договору | 31.12. | Суслонгерская городская администрация | Платежные поручения |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Суслонгер

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

от 27.05.2024г.№ 82

Порядок

обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и общественных территорий,

подлежащих благоустройству

# 1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн - проекта благоустройства дворовой территории городского поселения Суслонгер», а также его утверждение в рамках реализации муниципальной программы.

# Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).

# Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

# 1.2. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Суслонгер  осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа.

# Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Суслонгер осуществляется Суслонгерской городской администрацией (далее - Администрация).

# Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Республики Марий Эл и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

# 1.3. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайна - благоустройства дворовой территории, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы (далее - уполномоченное лицо), о готовности дизайн - проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн - проекта.

# Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 7 рабочих дней.

# Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

# Дизайн - проект благоустройства общественных территории, включенных в адресный перечень программы, обсуждается и согласовывается на заседании общественной комиссии и оформляется протоколом.

# Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

# Дизайн-проект на благоустройство общественных территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

Приложение 2 к

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Суслонгер

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

от 27.05.2024г.№ 82

ПОРЯДОК

Информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы  по формированию современной городской среды, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках указанного проекта

- Общие положения

1.1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городского поселения Суслонгер на 2018 – 2024 годы»», в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанной программы устанавливает порядок доведения до граждан информации о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству в рамках указанной программы, и определяет форматы информирования граждан, требования к содержанию информации и периодичности ее размещения на официальных информационных сайтах органа местного самоуправления городского поселения Суслонгер в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы формирования современной городской среды, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанной программы (далее – муниципальная программа), осуществляется органами местного самоуправления городского поселения Суслонгер – получателями субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (далее – органы местного самоуправления).

2. Цель информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы

Целью информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы является доведение до граждан достоверной, актуальной и полной информации о ходе реализации программы.

3. Форматы информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы

Суслонгерской городской администрации рекомендуется использовать следующие форматы информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы:

3.1. Публикации на официальном сайте городского поселения Суслолнгер в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Публикации, сюжеты, интервью в средствах массовой информации.

3.3. Посты в официальных аккаунтах, группах и сообществах Суслонгерской городской администрации в социальных сетях.

3.4. Информационные баннеры, щиты, стенды, содержащие логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

4.	Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы

Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы через официальные информационные сайты органов местного самоуправления городского поселения Суслонгер осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение следующей информации:

4.1. Текстов муниципальных нормативных правовых актов в сфере реализации муниципальной программы.

4.2. Проектов муниципальных нормативных правовых актов 
об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений 
в муниципальную программу и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, выносимых на общественные обсуждения, в том числе в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а также результатов общественных обсуждений по указанным вопросам.

4.3. Сведений об общественных комиссиях, созданных в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», графиков и протоколов заседаний общественных комиссий.

4.4. Перечней дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации, проведенной в муниципальном образовании.

4.5. Перечней дворовых и (или) общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ в соответствующем году.

4.6. Перечней общественных территорий, которые планируется вынести на голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – голосование).

4.7. Сведений о проведении голосования с указанием даты начала 
и даты окончания его проведения с размещением итогового протокола голосования.

4.8. Сведений о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых 
и (или) общественных территорий.

4.9. Сведений о результатах приемки выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, демонстрирующих состояние территорий 
до и после выполнения указанных работ.

4.10. Сведений о результатах реализации муниципальной программы в соответствующем году, содержащих информацию о количестве благоустроенных дворовых и (или) общественных территорий.

4.11. Новостей, анонсов в сфере реализации муниципальной программы.

Приложение 3 к

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Суслонгер

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

от 27.05.2024г.№ 82

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий Городского поселения Суслонгер

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Городского поселения Суслонгер (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и других юридических лиц, заинтересованных в благоустройстве дворовых территорий (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Городского поселения Суслонгер в рамках Программы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ не менее 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, а дополнительного перечня работ по благоустройству в форме обязательного финансового участия в размере 50 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, определенных Программой.

2.2. Заинтересованные лица решением общего собрания собственников помещений поручают уполномоченному представителю от многоквартирного дома единовременно внести долю финансового участия в срок, указанный в пункте 3.5 настоящего Порядка.

2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается копией платежного поручения о перечислении средств на счет бюджета администратора доходов, открытый городском поселении Суслонгер (далее – уполномоченный орган). Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня перечисления денежных средств.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Суслонгерская городская администрация заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий.

3.2. В случае включения заявки на работы, входящие в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, установленные Программой, заинтересованные лица перечисляют денежные средства на счет уполномоченного органа.

3.3. Реквизиты для перечисления денежных средств до заинтересованных лиц доводятся уполномоченным органом. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, составляет не менее размера, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, и определяется в соответствии со сметным расчетом исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.

3.4. По итогам реализации Программы доля участия заинтересованных лиц в фактической стоимости Программы не может быть ниже значений, указанных в Программе

3.5. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не позднее дня, предшествующего дню размещения информации о закупке в плане закупок.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такой дворовой территории, в части выполнения работ по благоустройству территории, выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ по благоустройству, обязуются перечислить денежные средства согласно данному Порядку.

3.6. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета городского поселения Суслонгер с момента их зачисления на бюджетный счет уполномоченного органа.

3.7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования уполномоченному органу как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.8. Суслонгерская городская администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.9. Суслонгерская городская администрация обеспечивает еженедельное размещение на официальном сайте администрации городского поселения Суслонгер в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, общественных территорий. Указанная информация направляется уполномоченным органом также в адрес общественной комиссии Городского поселения Суслонгер по осуществлению контроля за реализацией муниципального проекта городского поселения Суслонгер «Формирование современной городской среды» на 2022-2030 годы» (далее – общественная комиссия).

3.10. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом на финансирование расходов по перечню работ по благоустройству дворовых территорий согласно утвержденному дизайн-проекту, общественных территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, принятых общественной комиссией и согласованных с представителем заинтересованных лиц.

3.11. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.12. Размер участия заинтересованных лиц в проведении работ, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, является неизменным и перерасчету и возврату не подлежит, за исключением случаев: не проведения работ по благоустройству дворовой территории; неисполнения подрядчиком, в том числе частичное, условий муниципального контракта по благоустройству дворовой территории.

3.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом и общественной комиссией.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Суслонгер

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

от 27.05.2024г.№ 82

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п.п. | Адрес дворовой территории | Год благоустройства |
| --- | --- | --- |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Гагарина д.2 | 2018 |
|  | П. Мочалище ул. Школьная д.25 | 2018 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Мира д.8 | 2019 |
|  | П. Мочалище ул. Школьная д.27 | 2019 |
|  | П. Мочалище ул. Школьная д.23 | 2020 |
|  | П. Мочалище ул. Заречная д.4,5,6 | 2022 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Гагарина д. 6,8,9,10,11,12 | 2023 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Мира д.2,4 | 2024 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Мира д.5,7 | 2024 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. 1-я Пролетарская д.10 а | 2029 |
|  | Пгт. Суслонгер пер. Школьный д.9 ,9а | 2029 |
|  | П. Мочалище ул. Школьная д.34 | 2030 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Строителей д..2, 3 | 2027 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Строителей д..1 | 2028 |
|  | П. Мочалище ул. Комсомольская д.1в | 2030 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Мира д.1 | 2030 |

Приложение.5 к

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Суслонгер

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

от 27.05.2024г.№ 82

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п.п. | Адрес общественной территории | Год благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство общественной зоны пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная | 2020 |
| 2 | Благоустройство общественной зоны п. Мочалище Звениговского района РМЭ | 2021 |
| 3 | Благоустройство общественной зоны пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная центральная площадь (1 этап) расположенная по адресу Республика Марий Эл Звениговский район пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная | 2025 |
| 4 | Благоустройство общественной зоны пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная центральная площадь (2 этап) расположенная по адресу Республика Марий Эл Звениговский район пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная | 2026 |