ПЛАН

- основных мероприятий Звениговского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- на 2020 год

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Звениговского муниципального района _____________ В.Е.Геронтьев (роспись) (инициалы, фамилия) «4» _декабря_ 2019 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

- основных мероприятий  Звениговского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

- безопасности людей на водных объектах

- на 2020 год

| СОГЛАСОВАНО Председатель Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл _________ В.Н. Карпов (роспись) (инициалы, фамилия) «_____» ______________ 20__ г. |  | СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл _________ А.В. Малкин (роспись) (инициалы, фамилия) «______» ______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Кто привлекается | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России и Главным управлением МЧС России по Республике Марий Эл в части, касающейся муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе культовых учреждениях, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции | январь, декабрь | УПССиСФ. Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | Участие в проведении на территории субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа надзорно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах и жилом фонде | январь-июнь, сентябрь-декабрь | УПССиСФ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 2020 года | январь-декабрь | УПССиСФ,Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | Организация проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | июнь-октябрь | УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах образования в период их подготовки к началу нового учебного года | июль-август | УПССиСФ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | Организация проведения смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | июль-ноябрь | ОТП, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | Организация проведения конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | сентябрь | УГЗ, ЦУКС РЦ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | ЕДДС муниципального района |  |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | УГЗ, структурные подразделения ЦРЦ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | ОУ ТП РСЧС МО, поселений, службы гражданской защиты и поселений |  |  |
|  | Осуществление контроля за подготовкой и прохождением осенне-зимнего отопительного периода 2020 | январь-апрель, июль-декабрь | УГЗ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 2020 года | январь-декабрь | УНД и ПР, ОНД и ПР районов | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | Республиканский конкурс детского творчества «Огонь – не забава!» | февраль - апрель | ГИОД, УНД и ПР, ВДПО, Минобрнауки Республики Марий Эл | Отдел образования |  |  |
|  | Осуществление контроля за подготовкой и прохождением паводкового периода 2020 года | март - апрель | УГЗ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | Контроль за проведением проверки готовности гидротехнических сооружений к прохождению паводкового периода | март - апрель октябрь - ноябрь | УГЗ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | Подготовка и организация проведения Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» | 2 марта, 30 апреля, 2 сентября, 5 октября | УГЗ, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Отдел образования |  |  |
|  | - Контроль и оказание помощи в проведении республиканских соревнований «Школа безопасности» | май | УГЗ, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Отдел образования |  |  |
|  | - Участие в проведении Всероссийского полевого лагеря «Юный спасатель» | III квартал | УГЗ, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Отдел образования |  |  |
|  | - Участие в республиканских соревнованиях «Юный пожарный» | июнь | УНД, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, МРО ВДПО | Отдел образования |  |  |
|  | Смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Республики Марий Эл» | май | УОП и ПАСР | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | - Показные учения с муниципальными образованиями по отработке взаимодействия сил и средств РСЧС при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и заторов на федеральных трассах | сентябрь | УОП и ПАСР | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | Проведение месячников безопасности людей на водных объектах Республики Марий Эл | июнь, ноябрь | ОБЛВО, ЦГИМС, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | Смотр-конкурс на звание «Лучший добровольный пожарный» | август-сентябрь | УОП и ПАСР | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | - Контроль и оказание помощи в проведении мероприятий: - «Месячника безопасности детей»; «Месячника гражданской обороны» | 20 августа - 20 сентября, - 1 октября - 1 ноября | УГЗ, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Сектор ГО ЧС администрации района |  |  |
|  | Смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | сентябрь-ноябрь | УГЗ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | - Межрегиональный полевой лагерь «Юный пожарный» | - II квартал | УНД и ПР, ОНД и ПР районов, ГИОД, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Отдел образования |  |  |
|  | - Подведение итогов по результатам реагирования на ЧС органов управления и сил Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, органов повседневного управления функциональных и территориальной подсистемы РСЧС | еженедельно (по пятницам) | ПЗНГУ, ЗНГУ, управления и отделы ГУ, ЦУКС ГУ, ИЦ, ЕДДС МО, ДДС | Администрация района |  |  |
|  | - Подведение итогов по результатам реагирования органов управления и сил функциональных и территориальной подсистемы РСЧС | ежеквартально | НГУ, ЗНГУ, управления и отделы ГУ, ЦУКС ГУ, ОИВ РМЭ, ТО ФОИВ, КЧС и ОПБ МО | Администрация района |  |  |
|  | Участие в работе Штаба по обеспечению электроснабжения на территории Республики Марий Эл | в течение года | УГЗ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрация района |  |  |
|  | Организация первоначального обучения добровольных пожарных | в течение года | УОП и ПАСР | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Марий Эл, в части касающейся муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части, касающиеся муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | - Республиканский сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год | 17 января | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Руководящий состав районного звена ТП РСЧС района |  |  |
|  | - Проведение сборов по подведению итогов деятельности органов местного самоуправления Республики Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году и постановке задач на 2020 год | 3-7 февраля | Главы администраций муниципальных образований Республики Марий Эл | Администрация района |  |  |
|  | - Заседание Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 31 марта 4 июня 13 августа 26 ноября | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Председатель КЧС и ОПБ района |  |  |
|  | - Заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Республики Марий Эл при Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 5 марта 9 апреля 13 мая (при необходим.) | Руководитель рабочей группы, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Председатель противопаводковой комиссии района |  |  |
|  | Заседание эвакуационной комиссии Республики Марий Эл | 24 марта 24 ноября | Председатель эвакуационной комиссии, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл | Председатель эвакуационной комиссии района |  |  |
|  | - Заседание Штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории Республики Марий Эл | 26 марта 12 ноября | Руководитель Штаба, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, субъекты электроэнергетики в Республике Марий Эл | Первый заместитель главы Администрации района |  |  |
|  | - Заседание межведомственной рабочей группы по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Республики Марий Эл | 16 июня, 10 декабря | Руководитель рабочей группы, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Первый заместитель главы Администрации района |  |  |
|  | Организация подготовки и проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Республики Марий Эл | по отдельному плану | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | Члены противопаводковой комиссии района |  |  |
|  | - Проведение мероприятий по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | по отдельному плану | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | Организации, в которых планируется установка подсистемы видеомониторинга |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | Командно-штабная тренировка с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 17-18 марта | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОУ ТП РСЧС МО, поселений, службы гражданской защиты |  |  |
|  | Тактико-специальное учение с силами и средствами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий аварийной ситуации с разливом нефти и нефтепродуктов» | 23 апреля | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл,Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, Минтранс Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл (по согласованию),администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОУ ТП РСЧС МО |  |  |
|  | Тактико-специальное учение с силами и средствами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при тушении крупного лесного пожара» | 24 апреля | Минприроды Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | ОУ ТП РСЧС МО |  |  |
|  | Тактико-специальное учение с силами и средствами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» | 9 сентября | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, Минтранс Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл (по согласованию), администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОУ ТП РСЧС МО |  |  |
|  | Мобилизационная тренировка с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Марий Эл | 20-19 сентября | Оперативные группы и группы контроля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Марий Эл | ОУ ТП РСЧС МО, поселений, службы гражданской защиты |  |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | по отдельному плану | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОУ ТП РСЧС МО |  |  |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 1-2 октября | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОУ ТП РСЧС МО, поселений, службы гражданской защиты |  |  |
|  | Совместное учение с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | 14 октября | Руководитель Штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Представители субъектов электроэнергетики |  |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОУ ТП РСЧС МО, поселений, службы гражданской защиты |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский сбор со специалистами ГОЧС администраций муниципальных образований, органов исполнительной власти Республики Марий Эл по подведению итогов деятельности ТП РСЧС Республики Марий Эл, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год | 17 января | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | Руководящий состав районного звена ТП РСЧС района |  |  |
|  | Тематические обучающие семинары по гражданской обороне со специалистами ГОЧС администраций муниципальных образований и органов исполнительной власти Республики Марий Эл: по подготовке к КШТ ТП РСЧС Республики Марий Эл; по подготовке к КШУ ТП РСЧС Республики Марий Эл; по организации планирования в области ГОЧС на 2020 год | 28 февраля, 17 сентября, 20 ноября | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, органы, уполномоченные на решение задач в области ГОЧС | Сектор ГО ЧС администрации района |  |  |
|  | Тренировочные пожарно-тактические учения (в том числе совместные с ФПС): МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С. Ключникова-Палантая», дер. Кокшамары муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 9 сентября | РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» | Заместитель главы Администрации района |  |  |
|  | Смотр-конкурс пунктов временного размещения населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Республики Марий Эл: 1 этап – в муниципальных образованиях 2 этап - республиканский | февраль-март апрель-май | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Администрация муниципального района | Заместитель главы Администрации района |  |  |
|  | Смотр-конкурс добровольных пожарных команд и дружин на звание «Лучшее подразделение ДПО»: 1 этап - в муниципальных образованиях; 2 этап - республиканский | апрель-май, май-июнь | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, МРО ВДПО Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований, РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» | ДПО Администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в готовности к приему укрываемых в Республике Марий Эл | 15 мая - 13 сентября | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл | Организации-балансодержатели защитных сооружений |  |  |
|  | Кустовые показные занятия с главами администраций муниципальных образований на тему: «Организация работы органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения»: Волжский муниципальный район; Оршанский муниципальный район; Килемарский муниципальный район | 28 апреля, 27 мая, 17 июня | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Администрации Волжского, Оршанского и Килемарского муниципальных районов | Администрация района, главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | Подготовка и проведение месячников безопасности: «Месячника безопасности на водных объектах» «Месячника безопасности детей»; «Месячника гражданской обороны» | 1 - 31 июля 20 августа - 20 сентября, 1 октября - 1 ноября | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Республики Марий Эл: 1 этап - в муниципальных образованиях; 2 этап - республиканский | август-сентябрь 1 октября - 1 ноября | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл, органы, специально уполномоченные на решение задач в области ГОЧС, | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» | сентябрь-октябрь | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | сентябрь -ноябрь | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | Согласование Планов основных мероприятий ГОЧС: муниципальных образований | 3-4 декабря | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | Сектор ГОЧС администрации района |  |  |
|  | Организация и проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций | в течение года. | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл и органы местного самоуправления в Республике Марий Эл | Руководители организаций и учреждений и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории района |  |  |
|  | Подготовка добровольцев (волонтеров) по программе поиска потерявшихся людей в лесных массивах | в течение года | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  | Проведение тренировок с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Республики Марий Эл | ежедневно, ЕДДС одного муниципального район | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | ЕДДС муниципального района |  |  |
|  | Подготовка руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл | по Планам комплектов. слушателями УМЦ и Курсов ГОЧС МО на 2020 год | РГКУ «УМЦ экологической безопасности и защиты населения», курсы по ГОЧС администраций «Город Йошкар-Ола», «Город Волжск» | Администрация района, руководители организаций и учреждений |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Смотр-конкурс местных отделений регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл | январь - декабрь | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | Администрация района, образовательные учреждения |  |  |
|  | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» | 2 марта 30 апреля 2 сентября 5 октября | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований, Минобрнауки Республики Марий Эл | Администрация района, образовательные учреждения |  |  |
|  | Республиканские зимние соревнования «Школа безопасности» («Юный спасатель») | 20-22 марта | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | Администрация района, образовательные учреждения |  |  |
|  | Организация и проведение открытых республиканских соревнований обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель»): 1 этап – муниципальный; 2 этап - республиканский | апрель - май 28 мая - 1 июня | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | Администрация района, образовательные учреждения |  |  |
|  | Организация и проведение республиканских полевых лагерей «Юный пожарный»: 1 этап - в муниципальных образованиях; 2 этап - республиканские | апрель - май май-июнь | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл, МРО ВДПО, РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» | Администрация района, образовательные учреждения |  |  |
|  | Подготовка и участие в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» | июнь | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Образовательные учреждения |  |  |
|  | Подготовка и участие во Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» | III квартал | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований | Образовательные учреждения |  |  |
|  | Республиканский слет педагогов Марийского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | 11-13 сентября | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | Образовательные учреждения |  |  |
|  | Слет Марийского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» | 9-11 октября | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | Образовательные учреждения |  |  |
|  | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» | 2 марта 30 апреля, 2 сентября, 5 октября | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Образовательные учреждения |  |  |
|  | Республиканские соревнования «Первая помощь» Марийского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | 5-6 декабря | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | Образовательные учреждения |  |  |
|  | Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на территории Республики Марий Эл, организация изготовления и выдачи различным категориям населения памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях | в течение года | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл и органы местного самоуправления в Республике Марий Эл | Сектор ГОЧС администрации района |  |  |
|  | Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера среди населения с использованием каналов СМИ, интернет-ресурсов | в течение года | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл органы, специально уполномоченные на решение задач в области ГОЧС | Сектор ГОЧС администрации района |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Марий Эл к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная проверка региональной системы оповещения Республики Марий Эл | 18 марта | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл», ДДС, ЕДДС МО, ПАО «Ростелеком» | ЕДДС муниципального района, главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | Семинар-совещание с должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности на водных объектах муниципальных образований | апрель | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | Проведение технических проверок КСЭОН Республики Марий Эл в зонах экстренного оповещения населения | ежемесячно по отдельному плану | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл», ДДС, ЕДДС | ЕДДС муниципального района |  |  |
|  | Проведение технических проверок региональной системы оповещения Республики Марий Эл | ежемесячно по отдельному плану | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл», ДДС, ЕДДС МО, ПАО «Ростелеком», филиал РТРС «РТПЦ Республики Марий Эл» | ЕДДС муниципального района, главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | Проведение технических проверок муниципальных систем оповещения | ежемесячно по отдельному плану | Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации городских и сельских поселений-балансодержателей ГТС |  |  |
|  | - Мониторинг работы органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по профилактике бытовых пожаров | в течение года по отдельному плану | Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации района, городских и сельских поселений |  |  |
|  | Проведение плановых проверок при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | По плану проведения плановых проверок | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Администрации района, городских и сельских поселений |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством главы Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности районного звена территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год | 17 января | Глава Администрации района | Администрации района, городских и сельских поселений, руководители учреждений и организаций |  |  |
| 2. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности районного звена территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год | 24 января | Глава Администрации района | Администрации района, городских и сельских поселений, руководители учреждений и организаций |  |  |
| 3. | Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Звениговского муниципального района | 2 апреля 10 июня 19 августа 30 ноября | Председатель КЧС и ОПБ администрации района | Члены КЧС и ОПБ администрации района |  |  |
| 4. | Заседания эвакуационной комиссии Звениговского муниципального района | 20 февраля 31 марта 30 ноября | Председатель ЭК района | Члены ЭК района |  |  |
| 5. | Заседания рабочей группы по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Звениговского муниципального района | 2 апреля 19 ноября | Руководитель рабочей группы по ОБЭС | Члены рабочей группы по ОБЭС |  |  |
| 6. | Заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Звениговского района при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Звениговского муниципального района | 6 марта 2 апреля 14 мая (при необходимости) | Председатель противопаводковой комиссии | Члены противопаводковой комиссии |  |  |
| 7. | Заседания межведомственной рабочей группы по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории | 24 июня 16 декабря | Первый заместитель главы Администрации | Члены межведомственной рабочей группы |  |  |
| 8. | Организация подготовки и проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод | март-апрель | Первый заместитель главы Администрации | Администрации района, городских и сельских поселений, руководители организаций, учреждений |  |  |
| 9. | Организация подготовки и проведения мероприятий по прохождению весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасного периода в 2020 году | январь-декабрь | Первый заместитель главы администрации | Администрации района, городских и сельских поселений, руководители организаций, учреждений |  |  |
| 10. | Проведение мероприятий по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | январь-декабрь | Первый заместитель главы Администрации | Члены межведомственной рабочей группы |  |  |
| 11. | Проведение мероприятий по развитию и оснащению ЕДДС района | январь-декабрь | Первый заместитель главы Администрации | Администрация района |  |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение выполнения мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Издание распоряжений председателя КЧС и ОПБ администрации района: |  |  |  |  |  |
|  | Об итогах деятельности органов управления, сил гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году и поощрении победителей соревнований по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; | до 28 января | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | Об итогах подготовки населения муниципального района за 2020 год и задачах подготовки на 2021 год в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; | до 25 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | Об итогах подготовки работников администрации Звениговского муниципального района в области гражданской защиты в 2020 году и задачах на 2021 учебный год» с приложением: - перечня учебных групп и руководителей занятий по гражданской обороне (для групп численностью не более 25 –30 человек) (приложение №1); - перечня тем учений и тренировок по гражданской обороне (приложение № 2); - тематики занятий по гражданской обороне для учебных групп организаций (приложение №3). | до 25 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | О подготовке и проведении месячников безопасности: «Месячника безопасности на водных объектах»; «Месячника безопасности детей»; «Месячника гражданской обороны» | до 1 июля до 20 августа до 1 октября | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | О подготовке и проведении муниципального этапа соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарный» на территории Звениговского муниципального района в 2020 году | за 30 дней до соревнования | Сектор ГОЧС администрации района | Образовательные учреждения |  |  |
|  | Корректировка плана мероприятий по улучшению качественного состояния защитных сооружений гражданской обороны на 2020 год | до 1 февраля | Сектор ГОЧС администрации района | Организации-балансодержатели |  |  |
|  | Об организации и проведении смотров-конкурсов защитных сооружений учебно-консультационных пунктов | август | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | Прочих распоряжений по основным видам деятельности | в течение года | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 13. | Внесение изменений (при необходимости) в нормативно-правовую документацию по вопросам ГО и защиты населения от ЧС (постановления и распоряжения администрации района) | в течение года | Сектор ГОЧС администрации района | Правовой отдел администрации района |  |  |
| 14. | Корректировка другой нормативно-правовой документации по вопросам ГО и защиты населения от ЧС в администрациях района, городских и сельских поселений, в службах ГЗ района (плана гражданской обороны и защиты населения, плана действий районного звена ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, плана выдачи средств индивидуальной защиты, паспорта безопасности Звениговского муниципального района, планов обеспечения мероприятий гражданской обороны службами гражданской защиты района) | до 28 января | Сектор ГОЧС администрации района | Правовой отдел администрации района |  |  |
| 15. | Переработка плана гражданской обороны и защиты населения Звениговского муниципального района | июнь | Сектор ГОЧС администрации района | Отделы администрации района |  |  |
| 16. | Разработка (корректировка) порядков действий, инструкций и справочных материалов (списки, схемы) для дежурного диспетчера на все возможные чрезвычайные ситуации | раз в полугодие | Сектор ГОЧС администрации района | ЕДДС муниципального района |  |  |
| 17. | Корректировка пятилетнего плана совершенствования учебно-материальной базы по обучению населения муниципального района в области безопасности жизнедеятельности на 2016-2020 годы | до 25 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 18. | Составление Регистра подготовки и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и работников ГО и РСЧС (с корректировкой на 1 декабря, в том числе за все подведомственные организации на территории МО); | до 25 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений района |  |  |
| 19. | Составление Регистра волонтеров для поиска людей, заблудившихся в лесных массивах | до 1 февраля | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 20. | Разработка Комплексного плана основных мероприятий по обучению неработающего населения муниципального района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год | до 25 ноября | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 21. | Разработка и утверждение плана пропагандистской работы администрации МО «Звениговский муниципальный район» и организаций, расположенных на территории Звениговского района в области ГОЧС на 2021 год | до 25 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 22. | Составление плана учений и тренировок на 2021 год, прием отчетных материалов по учениям и тренировкам по ГО и ЧС, сведений о проведенных в ходе тренировок практических мероприятиях | ежемесячно до 30 числа | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
| 23. | Составление заявки на обучение в области ГОЧС в УМЦ должностных лиц и работников на очередной 2020 год | ежемесячно до 20 числа | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
| 24. | - Составление плана-графика тестирования таксофонов | до 1 февраля | Старший дежурный диспетчер ЕДДС | Старосты населенных пунктов |  |  |
| 25. | - Составление плана-графика проведения профилактических мероприятий по борьбе с бытовыми пожарами | до 15 декабря | Специалисты, уполномоченные на решение задач ГО поселений | Старосты населенных пунктов |  |  |
| 26. | Уточнение и корректировка Плана распределения и выдачи средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты, предназначенных для использования в военное время, а также в мирное время при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями | 10-31 января | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 27. | Подготовка и представление донесений (в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл) в соответствии с регламентом сбора и обобщения информации в области ГОЧС: |  |  |  |  |  |
|  | - донесение о запасах материально-технических средств гражданской обороны (форма ЗМТС ГО) | 1 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | - сведения о наличии защитных сооружений ГО (форма 1/ИТМ ГО) | 15 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | - сведения о наличии заглубленных и других помещений подземного пространства, приспосабливаемых для укрытия населения и материальных ценностей (форма 2/ИТМ ГО) | 15 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | - донесение о ходе строительства защитных сооружений ГО (форма 3/ИТМ ГО) | 15 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | - донесение об объектах хозяйственно – питьевого водоснабжения на территории РМЭ (форма 5/ИТМ ГО) | 15 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | - о составе сил и средств муниципального образования, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего паводка 2020 года; | до 15 февраля | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | - о составе сил и средств районного звена ТП РСЧС муниципального образования; | до 1 ноября | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | - реестр территориальных и объектовых НФГО | до 1 ноября | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | - перечень техники, привлекаемой для очистки дорог от снежных заносов | до 15 ноября | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений, частные лица |  |  |
|  | - в государственный доклад по ГО по форме 2/ДУ | до 1 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | - о состоянии дел по номенклатуре, созданию, использованию и восполнению резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; | до 1 июня | Сектор ГОЧС администрации района | Экономический отдел администрации района |  |  |
|  | - о приобретении имущества ГО в текущем году и планируемых объемах накопления на следующий год; | до 15 ноября | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | - о работе эвакуационных органов в муниципальном образовании за год; | до 1 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Начальники ПВР |  |  |
|  | - в доклад о совершенствовании ГО в муниципальном районе за полугодие | до 15 июня, до 5 декабря | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
|  | - об организации и итогах подготовки населения муниципального района в области гражданской защиты за 2020 год (форма 1 ОБУЧ) | до 22 ноября | Сектор ГОЧС администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Участие в командно-штабных учениях с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 17-18 марта | Глава Администрации МО, Председатель КЧС и ОПБ Сектор ГОЧС | Администрации района, городских и сельских поселений, руководители учреждений и организаций |  |  |
| 29. | Участие в командно-штабных учениях с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 1-2 октября | Глава Администрации МО, Председатель КЧС и ОПБ Сектор ГОЧС | ОУ ТП РСЧС МО, поселений, службы гражданской защиты |  |  |
| 30. | Участие в тактико-специальном учении с силами постоянной готовности звена территориальной системы РСЧС муниципального образования по теме: «Действия сил постоянной готовности звена ТП РСЧС муниципального образования по ликвидации чрезвычайной ситуации» | 2 октября | Глава Администрации МО, Председатель КЧС и ОПБ сектор ГОЧС | ОУ ТП РСЧС МО, поселений, службы гражданской защиты |  |  |
| 31. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | Глава Администрации МО, сектор ГОЧС | ОУ ТП РСЧС МО, поселений, службы гражданской защиты |  |  |
| 32. | Участие в совместном учении с субъектами электроэнергетики, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | 14 октября | Рабочая группа по ОБЭС района | Субъекты электроэнергетики |  |  |
| 33. | Участие в мобилизационной тренировке с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Марий Эл | 20-22 октября | Глава Администрации МО, сектор ГОЧС | Оперативные группы и группы контроля, службы гражданской защиты |  |  |
| 34. | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | по отдельному плану МЧС России | Глава Администрации МО, Председатель КЧС и ОПБ сектор ГОЧС | ОУ ТП РСЧС МО, поселений, службы |  |  |
| 35. | Проведение тренировок с оперативными штабом ликвидации ЧС и оперативной группой в районе ЧС | ежемесячно, каждая третья среда | Председатель КЧС и ОПБ администрации района | ЕДДС МО |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Направление слушателей в РГКУ ДПО «Учебно-методический центр экологической безопасности и защиты населения» | по плану комплектования РГКУ «УМЦ ЭБ и ЗН» | Преподаватели РГКУ «УМЦ ЭБ и ЗН» | По регистру обучения |  |  |
| 37. | Подготовка руководящего состава ГО и районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл | по плану комплектования РГКУ «УМЦ ЭБ и ЗН» | Преподаватели РГКУ «УМЦ ЭБ и ЗН» | Руководители организаций и учреждений района |  |  |
| 38. | Организация и проведение тематических обучающих семинаров по гражданской обороне со специалистами ГОЧС администраций городских и сельских поселений: по подготовке к КШТ ТП РСЧС Республики Марий Эл; по подготовке к КШУ ТП РСЧС МО «Звениговский муниципальный район»; по подготовке к КШУ ТП РСЧС Республики Марий Эл, ко Всероссийской тренировке по гражданской обороне; по организации планирования в области ГОЧС на 2021 год | 4 марта, 2 апреля 23 сентября 25 ноября | Сектор ГОЧС | Специалисты по ГОЧС администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 39. | Проведение занятий по профессиональной подготовке с дежурными диспетчерами ЕДДС района | во второй четверг каждого месяца | Старший дежурный диспетчер ЕДДС района | ЕДДС муниципального района |  |  |
| 40. | Проведение занятий по профессиональной подготовке с дежурными диспетчерами ЕДДС района с принятием зачетов по допуску специалистов единых дежурно-диспетчерских служб к самостоятельной работе | 1 раз в полгода | Первый заместитель главы Администрации, Старший дежурный диспетчер ЕДДС района | ЕДДС муниципального района |  |  |
| 41. | Проведение совместных тренировок по взаимодействию единых дежурно-диспетчерских служб с дежурно-диспетчерскими службами организаций муниципального образования по вопросам приема, сбора, обработки и передачи информации между диспетчерскими службами | 18 марта, 7 октября | Старший дежурный диспетчер ЕДДС района | ЕДДС муниципального района |  |  |
| 42. | Участие в тренировках дежурных служб муниципального образования (проведение технической проверки системы оповещения органов управления ГО и районного звена территориальной подсистемы РСЧС (АСО-4, УКВ радиосредства, телеграф)) | ежемесячно | Сектор ГОЧС администрации района | ЕДДС муниципального района |  |  |
| 43. | Организация и проведение занятий с работниками администрации муниципального района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в третий вторник каждого месяца | Руководитель занятий | Работники администрации |  |  |
| 44. | Проведение занятий с неработающим населением района в учебно-консультативных пунктах при администрациях городских и сельских поселений, при предприятиях, учреждениях, организациях | постоянно | Руководители УКП по ГОЧС | Специалисты по ГОЧС администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 45. | Подготовка и проведение семинара-совещания с должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности на водных объектах | 15 апреля | Руководящий состав администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
| 46. | Подготовка и проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений и преподавателями учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по вопросу предупреждения гибели детей на водоемах | 13 мая | Отдел образования Администрации района | Руководители образовательных учреждений района |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Подготовка и проведение районного этапа соревнований «Юный пожарный», «Школа безопасности» | апрель-май | Образовательные учреждения района, начальник гарнизона пожарной охраны района | Состав сборной команды |  |  |
| 48. | Подготовка и участие команд (победителей районных соревнований) в республиканских соревнованиях «Юный пожарный», «Школа безопасности» | май-июнь | Отдел образования Администрации района | Состав сборной команды |  |  |
| 49. | Участие в Слете Марийского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» | октябрь | Отдел образования Администрации района | Состав сборной команды |  |  |
| 50. | Республиканский слет педагогов Марийского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | 11-13 сентября | Отдел образования Администрации района | Образовательные учреждения |  |  |
| 51. | Подготовка и проведение: |  |  |  |  |  |
|  | Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» | 2 марта 30 апреля, 2 сентября, 5 октября | Отдел образования Администрации района | Образовательные учреждения района |  |  |
|  | «Месячника безопасности на водных объектах» | 1-31 июля | Сектор ГОЧС администрации района | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | «Месячника безопасности детей» | 20 августа – 20 сентября | Сектор ГОЧС администрации района | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
|  | Подготовка и проведение мероприятий «Месячника гражданской обороны» | 1 октября - 1 ноября | Сектор ГОЧС администрации района | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
| 52. | Проведение районного этапа смотра-конкурса на лучший УКП по ГОЧС | август - сентябрь | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители занятий |  |  |
| 53. | Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучший УКП по ГОЧС | 1 октября - 1 ноября | Победитель районного этапа смотра-конкурса | Победитель районного этапа конкурса |  |  |
| 54. | Проведение районного смотра-конкурса на лучший пункт временного размещения | февраль-март | Рабочая комиссия администрации района | Учреждение, на базе которого разворачивается ПВР |  |  |
| 55. | Подготовка и проведение районного смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в готовности к приему укрываемых в установленные сроки | 15 май - 15 августа | Рабочая комиссия администрации района | Организация-балансодержатель |  |  |
| 56. | Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в готовности к приему укрываемых в установленные сроки в Республике Марий Эл | 15 мая - 13 сентября | Победитель районного этапа смотра-конкурса | Победитель районного этапа смотра-конкурса |  |  |
| 57. | Подготовка и проведение районного смотра-конкурса добровольных пожарных дружин и команд на звание «Лучшее подразделение ДПО» | апрель-май | Сектор ГОЧС администрации района | Члены ДПО |  |  |
| 58. | Участие в республиканском смотре-конкурсе добровольных пожарных дружин и команд на звание «Лучшее подразделение ДПО» | май-июнь | Победитель районного этапа смотра-конкурса | Победитель районного этапа смотра-конкурса |  |  |
| 59. | Участие в республиканском конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | сентябрь-октябрь | ЕДДС района | ЕДДС муниципального района |  |  |
| 60. | Представление докладов и отчетных материалов о проведении смотров-конкурсов | в течение 7 дней по окончании | Сектор ГОЧС администрации района | Руководители организаций и учреждений |  |  |
| 61. | Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на территории Звениговский муниципального района, организация изготовления и выдачи различным категориям населения памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях | в течение года | Сектор ГОЧС администрации района | Администрации района, городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
| 62. | Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера среди населения с использованием каналов СМИ, интернет-ресурсов | в течение года | Сектор ГОЧС администрации района | Администрации района, городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Марий Эл к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Участие в технических проверках региональной системы оповещения Республики Марий Эл | по отдельному плану | ЕДДС муниципального района | ЕДДС муниципального района |  |  |
| 64. | Техническая проверка муниципальной системы оповещения Звениговского муниципального района | по отдельному плану | ЕДДС муниципального района |  |  |  |
| 65. | Контроль организации несения дежурства ЕДДС муниципального района | ежедневно | Сектор ГОЧС администрации района | ЕДДС муниципального района |  |  |
| 66. | - Мониторинг функционирования (обследование наличия и исправного функционирования) средств связи (таксофонов), используемых для оказания универсальных услуг связи в населенных пунктах Звениговского муниципального района | март-апрель, сентябрь-октябрь | Администрации городских и сельских поселений | Старосты населенных пунктов |  |  |
| 67. | Проверка готовности пунктов временного размещения: - с развертыванием ПВР в МОУ Красноярская школа - с развертыванием ПВР в Красногорская школа | 18 марта 2 октября | Заместитель главы Администрации района | Руководители образовательных учреждений района |  |  |
| 68. | Проверка готовности противорадиационных укрытий: - с развертыванием ПРУ в МБУК «Районная ЦДиК»; - с развертыванием ПРУ в МОУ «Звениговская СОШ № 3» | 18 марта 2 октября | Заместитель главы Администрации района | Руководители образовательных учреждений района |  |  |
| 69. | Проверка организации работы учебно-консультационного пункта: МО «Городское поселение Звенигово»; МО «Краснярское сельское поселение» | 23 апреля 2 октября | Первый заместитель главы Администрации | Начальник УКП |  |  |
| 70. | Организация и проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций | в течение года | Глава Администрации района | Работники администрации |  |  |
| 71. | Подготовка добровольцев (волонтеров) по программе поиска потерявшихся людей в лесных массивах | в течение года | Первый заместитель главы Администрации | добровольцы |  |  |
| 72. | Проведение тренировок с едиными дежурно-диспетчерскими службами района | ежедневно, | ЕДДС муниципального района | ДДС организаций |  |  |
| 73. | Проведение тренировок с оперативным штабом ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативной группой в районе чрезвычайной ситуации | ежемесячно, каждая третья среда | Первый заместитель главы Администрации | Члены оперативного штаба и группы |  |  |
| 74. | Контроль за исполнением распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от 6 июня 2018 года №48 «Об организации работы по профилактике бытовых пожаров на территории Республики Марий Эл» | январь-декабрь | Глава Администрации района | Главы администраций городских и сельских поселений |  |  |
| 75. | Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности в МО «Звениговский муниципальный район» на 2019- 2024 годы» | январь-декабрь | Сектор ГО ЧС | Экономический отдел администрации района |  |  |
| 76. | - Мониторинг работы органов местного самоуправления по профилактике бытовых пожаров | в течение года по отдельному плану | Сектор ГО ЧС | Администрации городских и сельских поселений |  |  |

| Заместитель председателя Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Звениговского муниципального района |  | С.И.Ермолаев |
| --- | --- | --- |

«3» декабря 2019 года