Таблица 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы «Развитие образования в  Звениговском муниципальном  районе

на 2025- 2030 гг.»»

| п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончания реализации |  |  |  |  | начала реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 | 2030 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 | 2030 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, посредством предоставления субсидий на возмещение расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 | 2030 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дошкольных учреждений | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 | 2030 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ прошлых лет. Финансирование строительства и реконструкции объектов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 | 2030 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение получения качественного, сбалансированного питания в детских дошкольных учреждениях. Финансирование расходов на пополнение материально-технической базы дошкольного учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Модернизация системы дошкольного образован | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание во всех дошкольных образовательных учреждениях условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарных норм и правил, укрепление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования , посредством предоставления субсидий на возмещение расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности общеобразовательных учреждений | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ прошлых лет. Финансирование строительства и реконструкции объектов образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому и выплате компенсации затрат родителей на эти цели. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий прав детей- инвалидов на получение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего ,среднего (полного)общего образования. Осуществление реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов и их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение социальной гарантии прав детей из многодетных семей на получение горячего питания в общеобразовательных учреждениях во время учебной деятельности; доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставляется бесплатное питание составит 100 процентов от количества обучающихся из многодетных семей, подавших заявление на предоставление муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для обеспечения контактов с родителями (иными законными представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся. Организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательныхт организациях. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | Улучшение материально-технической базы, создание условий для внедрения новых форм и методов обучения и воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования в образовательных учреждениях Звениговского муниципального района республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей детей и талантов детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние зданий муниципальных образовательных организаций, повышение уровня материально-техническоо обеспечения образовательных организаций и эффективности и качества организации образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | Улучшение материально-технической базы, создание условий для внедрения новых форм и методов обучения и воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дополнительного образования | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования. составит не менее 75 процентов от общего количества детей в возрасте 5-18 лет проживающих на территории Звениговского района; расширится спектр услуг, а следовательно направленностей деятельности, учреждений дополнительного образования детей; будет обеспечено укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение предоставления социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей детей и талантов детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  |  | 2030 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | Внедрение о обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета РМЭ | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей, создание безопасных условий для эффективного оздоровления, занятости детей и подростков, предупреждение безнадзорности, пресечение правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты их прав. Уменьшение количества детского дорожно-транспортного травматизма в каникулярное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и выплата субсидий организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей, укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитию детей, привлечение родителей и общественные организации к организации летнего отдыха и занятости учащихся. Приобщение детей к культурным ценностям , вовлечение их в досуговую деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления. | Отдел образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение организационно- технических мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровлению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в Звениговском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление автономным учреждениям субсидий (спортивные учреждения) | Администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  | Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятия в области спорта и физической культуры | Администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  | Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры и физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Развитие физической культуры и спорта | Администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  | Увеличение количества центров здоровья, функционирующих на базе образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение ревизии существующих банков данных на детей и семей, находящихся в социально опасном положении, социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении. | КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», ОМВД, учреждения образования, Звениговская ЦРБ, администрации городских и сельских поселений района | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  | Создание единого банка данных в КДНиЗП для организации качественной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Содействие учащейся молодежи в трудоустройстве в летний период и в свободное от учебы время, проведение ярмарок вакансий рабочих мест. | Отдел образования, ГКУ РМЭ «ЦЗН», КДНиЗП, ОМВД | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | Занятость учащихся в свободное от учебы время, в том числе среди детей из группы риска, финансовая поддержка несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Мероприятия (акции, конференции, конкурсы, спортивные, культурно-массовые, оздоровительные, познавательные, развлекательные), направленные на профилактику правонарушений, безнадзорности, жестокого обращения с детьми, оказание помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», ОМВД, Отдел образования, Образовательные организации, Звениговская ЦРБ, администрации городских и сельских поселений района | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | Занятость несовершеннолетних в вечернее время и выходные дни, вовлечение их в проводимые мероприятия, развитие организаторских способностей, повышение уровня воспитанности подростков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Проведение профилактических мероприятий с родителями с целью разъяснения ответственности родителей по воспитанию, содержанию обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних. | ОМВД, образовательные организации, КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН» | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | Повышение правовой грамотности и информированности родителей, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Обучение специалистов муниципальной системы профилактики (семинары, курсы повышения квалификации). | ОМВД, учреждения образования, КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», Отдел культуры, Звениговская ЦРБ | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | Повышение результативности мероприятий в системе профилактики правонарушений, организация практической помощи в работе с несовершеннолетними и родителями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Проведение летней оздоровительной кампании для детей, подростков и учащейся молодежи, организация работы летних дворовых отрядов, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Отдел образования, образовательные организации | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | Организация оздоровления детей и подростков в летнее время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними с целью разъяснения ответственности за совершение правонарушений и преступлений. | КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», ОМВД, Образовательные организации, Звениговская ЦРБ, ГКУ РМЭ «ЦЗН», Администрация района | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | Повышение уровня правовой культуры несовершеннолетних. Повышение информационного уровня несовершеннолетних о вреде наркотиков и алкоголя, пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Проведение рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, по местам концентрации молодежи. | КДНиЗП, ОМВД, отдел образования, отдел культуры, ГБУ РМЭ «КЦСОН», Звениговская ЦРБ | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | Своевременное изъятие детей из социально опасной среды. Профилактика правонарушений и преступлений, предупреждение распития алкогольной продукции, употребления наркотических и психотропных веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Распространение среди подростков, молодежи и их родителей информационных материалов профилактического содержания, по вопросам формирования здорового образа жизни, санитарно-гигиенических знаний. | КДНиЗП, ОМВД, отдел образования, отдел культуры, ГБУ РМЭ «КЦСОН», Звениговская ЦРБ | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | Повышение правовой грамотности и информированности учащихся и родителей, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Освещение в прессе вопросов профилактики правонарушений несовершеннолетних, ответственности родителей за воспитание детей. | КДНиЗП, ГБУ РМЭ «КЦСОН», ОВД, Отдел образования, учреждения образования, учреждения культуры, ГКУ РМЭ «ЗСРЦ», Звениговская ЦРБ | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | Повышение правовой грамотности и информированности учащихся и родителей, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей. Повышение результативности мероприятий в системе профилактики правонарушений, профилактическая помощь в работе с несовершеннолетними и их родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |