| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, руководитель рабочей группы (проектного офиса) по участию Республики Марий Эл в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Глава администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» |
| ________________________ В.П. Пашин «________» ____________ 2015 года | ___________________________ В.Е. Геронтьев «_________» ______________ 2015 года |

Дорожная карта

по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик |  |  |  | Ответственный за внедрение успешной практики в целом (ФИО, должность, телефон, адрес эл. почты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики |  |  |  |  |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации практики (ФИО, должность, телефон, адрес эл. почты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В МО «Звениговский муниципальный район» разработан Экономический паспорт, где отражаются общие сведения о районе, социально-экономическом развитии района, состояние реального сектора экономики, наличие свободных инвестиционных площадок. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: актуальная версия инвестиционного паспорта с учетом требований по их содержанию согласно методическим рекомендациям Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка инвестиционного паспорта | Инвестиционный паспорт | 01 февраля 2016 г. | 31 марта 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» тел. (83645) 7-21-58 |
| 1.2 | Рассмотрение проекта Инвестиционного паспорта рабочей группой по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (далее – рабочая группа) | Протокол заседания рабочей группы | 01 апреля 2016 г. | 30 апреля 2016 г. | Руководитель рабочей группы по внедрению успешных практик |
| 1.3 | Доработка Инвестиционного паспорта» (при необходимости) | Итоговый вариант документа | 01 апреля 2016 г. | 30 октября 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 1.4 | Размещение электронной версии инвестиционного паспорта на официальном портале администрации | Опубликование электронной версии на официальном портале администрации | 01 ноября 2016 г. | 15 ноября 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 1.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 15 ноября 2016 г. | 1 декабря 2016 г. | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.6 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 1 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 1.7 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 1 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - Агентство стратегических инициатив) (по согласованию) |
| 2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» действуют следующие нормативные акты, регулирующие вопросы инвестиционной деятельности и поддержки малого и среднего предпринимательства: Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории МО «Звениговский муниципальный район» (постановление администрации от 26.03.2012 г. № 135); Порядок создания и деятельности координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства (постановление администрации от 14.05.2015 г. № 275); О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству (постановление администрации от 26 мая 2015 г. № 309); Положение об Инвестиционном совете администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (распоряжение главы администрации Звениговского муниципального района от 31 января 2007 года № 20); О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ (постановление администрации от 15.08.2013 г. № 562); Муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2014-2018 годы» (постановление администрации от 29.01.2015 № 51). Ежегодно утверждается постановление администрации МО «Звениговский муниципальный район» о порядке проведения отбора исполнителей мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». Ежегодно постановлением администрации МО «Звениговский муниципальный район»утверждается прогноз социально-экономического развития муниципального образования на год и среднесрочную перспективу. Необходимо: - Внести изменения в действующие муниципальные правовые акты с учетом последних изменений в федеральном и региональном законодательстве. - Обеспечить принятие и реализацию комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства и определяющих формы участия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: приведение действующих НПА в соответствие, разработка новых Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет их не противоречия и полноты правового регулирования | Составлен перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах; приняты решения о дополнительных актах, необходимых для регулирования инвестиционной деятельности | 01 февраля 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru -Федорова Марина Валериановна, руководитель правового отдела Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-17-55 adzven@rambler.ru |
| 2.2 | Внесение изменений и принятие новых муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития МСП в МО | Проекты муниципальных правовых актов | 01 февраля 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» тел. (83645) 7-21-58 |
| 2.3 | Размещение проектов на официальном портале администрации для проведения общественного обсуждения | Проекты документов размещены на официальном портале администрации | 01 февраля 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 2.4 | Проведение предварительной общественной экспертизы муниципальных правовых актов | Заключение экспертной группы | 01 февраля 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.5 | Доработка проектов муниципальных правовых актов (при необходимости) | Итоговые варианты документов | 01 июля 2016 | 31 июля 2016 | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 2.6 | Утверждение муниципальных правовых актов в соответствии с установленным порядком | Муниципальные правовые акты | 01 августа 2016 г. | 31 августа 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 2.7 | Размещение муниципальных правовых актов на официальном портале администрации | Муниципальные правовые акты на официальном портале администрации | 01 сентября 2016 г. | 30 сентября 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 2.8 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 30 сентября 2016 г. | 01 декабря 2016 г. | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.9 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 3.0 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 3. | Ежегодное инвестиционное послание главы администрации муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) |  |  |  | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Глава администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» ежегодно обращается к депутатам об итогах за прошедший период и задачами на текущий год. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: ежегодное инвестиционное послание главы к депутатам Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка проекта ежегодного инвестиционного послания Главы администрации | Подготовлен проект ежегодного послания Главы администрации | 11 января 2016 г. | 31 января 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
| 3.2 | Рассмотрение проекта ежегодного инвестиционного послания рабочей группой | Протокол заседания рабочей группы | 01 февраля 2016 г. | 15 февраля 2016 г. | Руководитель рабочей группы (по согласованию) |
| 3.3 | Доработка инвестиционного послания год (при необходимости) | Итоговый вариант документов | 15 февраля 2016 г. | 26 февраля 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
| 3.4 | Обращение главы администрации к депутатам Звениговского Районного Собрания с инвестиционным посланием | Выступление главы администрации на сессии Звениговского Районного Собрания | 01 марта 2016 г. | 30 апреля 2016 г. | Глава Администрации МО «Звениговский муниципальный район» В.Е. Геронтьев, тел. (83645) 7-17-55 |
| 3.5 | Размещение утвержденного ежегодного инвестиционного послания на официальном портале администрации и в средствах массовой информации | Опубликовано ежегодное инвестиционное послание | 03 марта 2016 г. | 05 мая 2016 г. | -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 3.6 | Присоединение к выполнению Инвестиционной декларации Республики Марий Эл | Постановление администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 11 января 2016 г. | 01 ноября 2015 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
| 3.7 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01 ноября 2016 г. | 01 декабря 2016 г. | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 3.8 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 3.9 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 4.0 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности |  |  |  | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в муниципальном образовании отсутствует нормативный акт, о порядке проведения оценки регулирующего воздействия (далее ОРВ) проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Необходимо разработать такой нормативный акт Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: разработанный порядок проведения оценки ОРВ Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проекта постановления администрации, определяющего область нормотворчества, на которую распространяется оценка регулирующего воздействия, порядок и процедуры оценки регулирующего воздействия в МО «Звениговский муниципальный район» | Проект постановления администрации | 01 февраля 2016 г. | 28 февраля 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 4.2 | Рассмотрение проекта постановления администрации на заседании рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы | 01 марта 2016 г. | 10 марта 2016 г. | Руководитель рабочей группы (по согласованию) |
| 4.3 | Размещение проекта муниципального правого акта на официальном портале МО «Звениговский муниципальный район» для проведения общественного обсуждения | Проекты муниципальных правовых актов размещены на портале | 11 марта 2016 г. | 12 апреля 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 4.4 | Проведение предварительной общественной экспертизы муниципального правового акта | Протокол заседания экспертной группы | 13 апреля 2016 г. | 30 апреля 2016 г. | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 4.5 | Доработка проекта постановления администрации (в случае необходимости) | Итоговый вариант постановления администрации | 05 мая 2016 г. | 20 мая 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 4.6 | Утверждение постановления администрации в установленном порядке | Постановление администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 21 мая 2016 г. | 30 мая 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 4.7 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 30 мая 2016 г. | 01 декабря 2016 г. | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 4.8 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 4.9 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка представления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации |  |  |  | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не сформирован, информация о свободных инвестиционных площадках направляется в Минэкономразвития РМЭ, утверждены схемы территориального планирования поселений района Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: на econom-adm.zvo.davydova@mail.ru актуальной версии плана. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка проекта правового акта администрации, утверждающего Регламент подготовки и ежегодного обновления Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на трехлетний период (далее - Регламент) | Проект документа | 11января 2016 г. | 15 марта 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 5.2 | Рассмотрение проекта Регламента на заседании рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы | 16 марта 2016 г. | 26 марта 2016 г. | Руководитель рабочей группы (по согласованию) |
| 5.3 | Доработка Регламента (при необходимости) | Итоговый вариант документа | 27 марта 2016 г. | 10 апреля 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 5.4 | Утверждение Регламента | Утверждение главой администрации | 11 апреля 2016 г. | 15 апреля 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 5.5 | Размещение утвержденного Регламента на официальном портале МО «Звениговский муниципальный район» | Опубликование документа на портале | 16 апреля 2016 г. | 18 апреля 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 5.6 | Разработка проекта первого раздела Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (далее - План) (план реализации новых инвестиционных проектов) в соответствии с утвержденным Регламентом | Первый раздел Плана | 19 апреля 2016 г. | 20 мая 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 5.7. | Разработка проекта второго раздела Плана (план создания необходимой для инвесторов инфраструктуры) в соответствии с утвержденным Регламентом | Второй раздел Плана | 19 апреля 2016 г. | 20 мая 2016 г. | -Григорьев Денис Георгиевич, руководитель отдела муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 adzvenjkx@yandex.ru -Акошкина Надежда Ивановна, зав. сектором архитектуры отдела муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-17-55 adzven.arh@yandex.ru |
| 5.8 | Разработка проекта третьего раздела Плана (реестр свободных инвестиционных площадок) в соответствии с утвержденным Регламентом | Третий раздел Плана | 19 апреля 2016 г. | 20 мая 2016 г. | -Дьячкова Ольга Петровна, руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-36-68, kumi_admzvn@rambler.ru -Ларионов Владимир Гаврилович, зав. сектором развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-13-39, zvenigovousx@mail.ru |
| 5.9 | Формирование Плана в целом и его утверждение в соответствии с утвержденным Регламентом | Готовый План | 21 мая 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 5.10 | Размещение утвержденного Плана на официальном портале МО «Звениговский муниципальный район» | План размещен на портале | 01 июля 2016 г. | 10 июля 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 5.11 | Направление Плана в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл для размещения объектов Плана на Инвестиционном портале Республики Марий Эл и размещения объектов на Интерактивной карте Республики Марий Эл | План направлен в Минэконом Республики Марий Эл | 11 июля 2016 г. | 15 июля 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 5.12 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 15 июля 2016 г. | 01 декабря 2016 г. | -Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 5.13 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | -Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 5.14 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | -Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 6. | Организация специализированного интернет - ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами |  |  |  | -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В Звениговском муниципальном районе создан и поддерживается в актуальном состоянии официальный портал МО «Звениговский муниципальный район». Информация об инвестиционной деятельности на портале расположена в разных отделах, потенциальным инвесторам бывает сложно ее найти. Необходимо создать специализированную страницу об инвестиционной деятельности и разместить на ней всю информацию по данному направлению. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности, размещение и подержание в актуальном состоянии всей информации по данному направлению Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном портале администрации | Создан специализированный раздел | 01 февраля 2016 г. | 28 июня 2016 г. | -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 6.2 | Размещение в специализированном разделе об инвестиционной деятельности официального портала актуальной информации о ведении инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | Актуальная информация о ведении инвестиционной деятельности | 29 июня 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 6.3 | Техническая поддержка интернет - портала | Работающий интернет-портал | 01 июля 2016 г. | постоянно | -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 6.4 | Информационная поддержка интернет-портала | Размещение актуализированной информации на интернет-портале | 01 июля 2016 г. | постоянно | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 6.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01 июля 2016 г. | 01 декабря 2016 г. | -Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 6.6 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | -Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 6.7 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | -Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 7. | Формирование системы информационной и консультативной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: На официальном портале МО «Звениговский муниципальный район» размещена информация о предприятиях малого и среднего бизнеса, оказании муниципальной поддержки предприятиям. Требуется разместить необходимую информацию опубликовать информацию о кредитных организациях и пресс-релизы об информационной и консультационной поддержке и популяризации предпринимательской деятельности и иная информация по указанному вопросу в МФЦ Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: доведение до предпринимательского сообщества информации о предоставлении государственной поддержки регионального и муниципального уровней и оказании муниципальных услуг в рамках популяризация предпринимательской деятельности, поддержка информации в актуализированном состоянии, информирование предпринимательского сообщества о ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание на официальном портале администрации раздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» с информацией, касающейся поддержки развития малого и среднего предпринимательства, информацией о кредитных организациях (филиалах), действующих на территории муниципального образования, программах и мерах поддержки предпринимательской деятельности и иной информацией по вопросам поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | На официальном портале администрации создан раздел | 01 февраля 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 7.2 | Проведение рабочих встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства с приглашением представителей банковского сектора и другими информационно-аналитическими центрами по вопросам ведения и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | Проведены рабочие встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства | 01 февраля 2016 г. | постоянно | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 7.3 | Размещение информационных материалов о ведении и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности в МФЦ | Наличие информационных материалов в МФЦ | 01 февраля 2016 г. | постоянно | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 7.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 30 июня 2016 г. | 01 декабря 2016 г. | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 7.5 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 7.6 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации муниципального образования |  |  |  | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Постановлением администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 26.05.2015 года № 309 создан Координационный совет по малому и среднему предпринимательству (далее – Совет). Необходимо наделить Совет полномочиями в сфере улучшения инвестиционного климата. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: обеспечение функционирования Совета, организация его работы Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |
| 8.1 | Изучение опыта внедрения данной практики в муниципалитетах | Отбор наиболее подходящих методов внедрения практики | 01 февраля 2016 г. | 10 февраля 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
| 8.2 | Внесение изменений в муниципальный правовой акт о Совете | Проект НПА | 11 февраля 2016 г. | 15 февраля 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
| 8.3 | Проведение ОРВ муниципального правового акта | Заключение по ОРВ принимаемого правового акта | 01 июня 2016 г. | 15 июня 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
| 8.4 | Принятие и утверждение НПА в установленном порядке | Постановление администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 16 июня 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru -Федорова Марина Валерьяновна, руководитель правового отдела Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-17-55 , adzven@rambler.ru |
| 8.5 | Проведение в соответствии с регламентом заседаний Совета с рассмотрением вопросов, входящих в его компетенцию | Протоколы заседаний Совета | 01 июля 2016 г. | постоянно | -Председатель Совета (по согласованию), секретарь Совета (по согласованию) -Илларионова Маргарита Алексеевна, ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-21-58 |
| 8.6 | Размещение на официальном портале МО «Звениговский муниципальный район» информации о деятельности Совета | Наличие информации на официальном портале | 01 июля 2016 г. | постоянно | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru -Иванков Андрей Сергеевич, руководитель отдела программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-05-15, adzven@rambler.ru |
| 8.7 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01 июля 2016 г. | 01 декабря 2016 г. | -Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 8.8 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | -Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 8.9 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | -Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 9. | Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата |  |  |  | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: функции по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования не возложены ни на один отдел администрации муниципального образования. Необходимо наделить отдел экономики функциями по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования, внести изменения в структуру отдела экономики, разработать должностные инструкции и положения Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: организация работы отдел экономики по исполнению функций по улучшению инвестиционного климата Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |
| 9.1 | Возложение на отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства функций по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования | Проект нормативно-правового акта администрации | 11 января 2016 г. | 31 января 2016 г. | -Давыдова Ирина Константиновна, заместитель главы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-87, econom-adm.zvo.davydova@mail.ru |
| 9.2 | Внесение изменений в положение об отделе экономики и развития сельскохозяйственного производства администрации | Утверждение положения об отделе экономики и развития сельскохозяйственного производства администрации главой администрации | 11 января 2016 г. | 31 января 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 9.3 | Внесение изменений в должностные инструкции специалистов отдела экономки и сельскохозяйственного производства | Утверждение должностных инструкций главой администрации | 11 января 2016 г. | 31 января 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 9.4 | Организация работы отдела экономики и сельскохозяйственного производства по исполнению функций по улучшению инвестиционного климата | Исполнение отделом экономики функций по улучшению инвестиционного климата | 31 января 2016 г. | постоянно | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 9.5 | Организация проведения мини-опроса предпринимателей о качестве информационной работы и консультативной поддержки по вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью | Результаты опроса опубликованы на официальном портале МО «Звениговский муниципальный район» | 01 февраля 2016 г. | 01 ноября 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 9.6 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01 ноября 2016 г. | 01 декабря 2016 г. | -Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 9.7 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | - Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 9.8 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01 декабря 2016 г. | 25 декабря 2016 г. | -Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  | -Федорова Наталья Николаевна, заместитель главы Администрации, руководитель аппарата, тел. (83645) 7-13-04, adzven@rambler.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: На постоянной основе осуществляется обучение муниципальных служащих МО «Звениговский муниципальный район» в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации». Необходимо проводить обучение руководителей структурных подразделений и специалистов в рамках образовательных программ повышения квалификации муниципальных служащих, соответствующих квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам в сфере менеджмента. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: количество муниципальных служащих, прошедших процедуру подготовки и переподготовки. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: Финансовые средства для внедрения успешной практики должны быть предусмотрены в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработка и утверждение плана-графика обучения по программам повышения квалификации муниципальных служащих, соответствующих квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам в сфере менеджмента | Утвержденный план-график | 11 января 2016 г. | 31 января 2016 г. | -Артемьева Людмила Николаевна, ведущий специалист отдела по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-17-55, adzven@rambler.ru |
| 10.2 | Разработка и утверждение модели базовых компетенций для муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с инвесторами | Утвержденная модель компетенции | 01 февраля 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 10.3 | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных служащих, взаимодействующих с инвесторами | Утвержденные показатели эффективности деятельности служащих | 01 февраля 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 10.4 | Включение показателей эффективности в должностные инструкции муниципальных служащих | Показатели включены в должностные инструкции | 01 февраля 2016 г. | 30 июня 2016 г. | -Белова Елена Генриховна, руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», тел. (83645) 7-14-91, econom_zven@mail.ru |
| 10.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 30 июня 2016 г. | 01 декабря 2016 г. | -Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 10.6 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | -Проектный офис Республики Марий Эл (по согласованию) |
| 10.7 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01 декабря 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | -Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |

_______________________________