## Лист1
Приложение 1
к постановлению Администрации Звениговского муниципального района от 05 февраля 2021 г. № 63
П Е Р Е Ч Е Н Ь
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
| Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Коли-чество этажей | Коли-чество подъез-дов | Общая площадь много-квартирного дома - всего, кв. м | Площадь помещений многоквартирного дома, кв. м |  | Количество жителей, зарегистриро-ванных в многоквартир-ном доме на дату утверж-дения Про-граммы, человек | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-квартирного дома, рублей/кв. м | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-квартирного дома, рублей/кв. м | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуа-тацию | завер-шения последнего капиталь-ного ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл | за счет средств бюджетов муниципальных образований | за счет средств ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020
I. Перечень многоквартирных домов, в которых будут осуществляться работы и услуги по капитальному ремонту
1 | п. Мочалище, ул. Школьная, д. 22а | 1959 | 1959 | каменные | 2 | 2 | 380.7 | 380.7 | 380.7 | 12 |  |  |  |  | 2150000 |  | 8603 |  | 3275162.1
2 | п. Шелангер, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1960 | 1960 | панельные | 2 | 2 | 536 | 536 | 536 | 30 |  |  |  |  | 2325000 |  | 8603 |  | 4611208
3 | п. Мочалище, ул. Школьная, д.17 | 1963 | 1963 | каменные | 2 | 2 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 23 |  |  |  |  | 980000 |  | 8603 |  | 3093638.8
4 | пгт Красногорский, ул. Ленина, д. 24 | 1961 | 1961 | каменные | 2 | 2 | 595.7 | 595.7 | 595.7 | 42
5 | п. Мочалище, ул. Школьная, д. 20а | 1963 | 1963 | каменные | 2 | 2 | 351.5 | 351.5 | 351.5 | 8 |  |  |  |  | 2375000 |  | 8603 |  | 3023954.5
2021
I. Перечень многоквартирных домов, в которых будут осуществляться работы и услуги по капитальному ремонту
1 | г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 46 | 1965 | 1965 | каменные | 3 | 3 | 1179.5 | 1179.5 | 1179.5 | 29 |  |  |  |  | 2325000 |  | 8603
2 | п. Мочалище, ул. Школьная, д.4 | 1963 | 1963 | каменные | 2 | 2 | 354.9 | 354.9 | 354.9 | 21 |  |  |  |  | 2125000 |  | 8603
3 | г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 48 | 1964 | 1964 | каменные | 3 | 3 | 1165.8 | 1165.8 | 1165.8 | 58
4 | п. Мочалище, ул. Комсомольская, д. 1 а | 1968 | 1968 | каменные | 2 | 2 | 378 | 378 | 378 | 22
5 | г. Звенигово, ул. Горького, д. 49 | 1965 | 1965 | каменные | 2 | 2 | 354.7 | 354.7 | 354.7 | 51
6 | п. Мочалище, ул. Школьная, д. 20б | 1967 | 1967 | каменные | 2 | 2 | 386 | 386 | 386 | 15
7 | г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 1 | 1968 | 1968 | каменные | 5 | 4 | 3643.2 | 3643.2 | 3643.2 | 141 |  |  |  |  | 2575000 |  | 8603
2022
I. Перечень многоквартирных домов, в которых будут осуществляться работы и услуги по капитальному ремонту
1 | пгт Красногорский, ул. Советская, д. 1 | 1962 | 1962 | каменные | 2 | 2 | 534.4 | 534.4 | 534.4 | 38 |  |  |  |  | 2225000 |  | 8603
2 | С. Кужмара, ул. Центральная, д. 10 | 1980 | 1980 | каменные | 2 | 3 | 1089.85 | 1089.85 | 1089.85 | 39 |  |  |  |  | 2225000 |  | 8603
3 | п. Суслонгер, ул. Железнодорожная, д. 38 | 1969 | 1969 | каменные | 2 | 1 | 476.3 | 476.3 | 476.3 | 34 |  |  |  |  | 2555000 |  | 8603
4 | с. Кожласола, ул. Элмара, д. 78 | 1990 | 1990 | каменные | 5 | 3 | 3098.1 | 3098.1 | 3098.1 | 148 |  |  |  |  | 2075000 |  | 8603