|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к отчету №1 |

Утвержден:

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Кудряшов

от 15.01.2025 г

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы»

За 2024 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец 2024 года | Прогнозное значение на конец 2024 года | Информационная система | | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| Цель муниципальной программы «Комфортная и безопасная среда для жизни населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Улучшение жилищных условий  и увеличение объема  жилищного строительства | КМП | возрастание | процент | - | - | - |  | 1 | - |  |  | |
|  |  | Улучшение качества городской  среды | КМП | возрастание | процент | 2 | 2 | - |  | 2 | - |  | Показатель достигнут | |
|  |  | Обеспечение доли протяженности дорожной сети с твердым покрытием  в городском поселении | КМП | возрастание | Км. | 11,2 | 11,2 | - |  | 11,2 | - |  | Показатель достигнут | |
|  |  | Создание устойчивой системы  обращения с твердыми  коммунальными отходами. Строительство контейнерных площадок | КМП | возрастание | процент | 2 | 2 | - |  | 2 | - |  | Показатель достигнут | |
| Цель муниципальной программы : «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Обеспечение устойчивого роста  численности населения | КМП | убывание | единица | - |  | - |  | 4420 | - |  |  | |
|  |  | Повышение ожидаемой  продолжительности жизни до 78 лет | КМП | убывание | процент | - |  | - |  | 231 | - |  |  | |
|  |  | Увеличение доли граждан,  систематически занимающихся  физической культурой и спортом | КМП | возрастание | процент | 60 | 60 | - |  | 60 | - |  | Показатель достигнут | |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | : «Комфортная и безопасная среда для жизни населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реализованных проектов | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |
| 1.2. | «Проведения собраний граждан по вопросу выбора инициативного проекта» | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.3. | «протяженность автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | | | |
| План | Км. |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 2,7 |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 2,7 |  |  | 100% |
| 1.4. | «профилактические мероприятия по пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 100% |
| 1.5. | «профилактический мероприятия по ГОЧС » | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2. | «распространение листовок » | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2. | «Выбор эффективных и энергоэффективных решений для создания безопасной и комфортной атмосферы в населенных пунктах поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  | 1 |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 224% |
| 1.2. | «озеленение территории» | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 300% |
| 1.2. | «Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора » | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 100% |
| 1.2. | «предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности МУП «Аква-Сервис» » | | | | | | | | | | | | | |
| План | % |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 30.09.2024 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие территории городского поселения Суслонгер на 2022-2030 гг.» в том числе** | **15837,88698** | **18571,4** | **18571,4** | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 1023,856 | 981,84 | 981,84 | 100% |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1107,2 | 4 107,20 | 4 107,20 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 11444,63 | 13352,3 | 13352,3 | 100% |  |
| Внебюджетные источники | 130 | 130 | 130 | 100% |  |
| **Муниципальный проект «Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах»**, в том числе | **1216,837** | **1216,837** | **1216,837** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 981,837 | 981,837 | 981,837 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 100% |  |
| **Муниципальный проект «Комплексное развитие сельских территорий»**, в том числе | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизнедеятельности поселения»**, в том числе: | **4724,788** | **4724,788** | **4724,788** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1107,2 | 1107,2 | 1107,2 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 3617,588 | 3617,588 | 3617,588 | 100% |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий поселения»** в том числе: | **1084,0** | **1827,9** | **1827,9** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 1084,0 | 1827,9 | 1827,9 | 100% |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «обеспечение деятельности городской администрации»,** в том числе: | **5657,2** | **5805** | **5805** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 5657,2 | 5805 | 5805 | 100% |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»**, в том числе: | **243,0** | **4863,0** | **4863,0** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 243,0 | 1863,0 | 1863,0 | 100% |  |
| **Отдельные мероприятия «Пенсионное обеспечение (Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения)»**, в том числе: | **469,6** | **469,6** | **469,6** | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 469,6 | 469,6 | 469,6 | 100% |  |
| **Отдельные мероприятия «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения»**, в том числе: | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **Отдельные мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по профилактике правонарушений на территории поселения и**  **работе с детьми и молодежью»**, в том числе: | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

5. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Улучшение жилищных условий | Содержание муниципального жилищного фонда | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | средний | Ремонт муниципального жилья | 31.12.2025 | администрация |
| 2 | Численность населения городского поселения Суслонгер (на конец года( | Риск невыполнения показателей по численности населения на 01.01.2025 года | Снижение численности населения ниже планового порога | высокий |  |  | администрация |

Дополнительная информация

**Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» утверждена постановлением от 09.11.2023г. № 242, паспорт муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» реализуется два муниципальных проекта и четыре комплекса процессных мероприятий, которые утверждены заседанием Управляющего совета по реализации муниципальной программы протокол № 1 от 09.11.2023г.

В 2024 году были проведены заседания Управляющего совета по реализации муниципальной программы «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» и комплекс процессных мероприятий в части обеспечения финансирования:

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы достигнуты.

Муниципальный проект «Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах»

В 2024 году в рамках реализации муниципального проекта «Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах» в пгт. Суслонгер будет обустроена дворовая территория многоквартирных домов микрорайона ул. Строителей.

Общий объем финансирования составил 1216,837 тыс. руб. (в том числе республиканский бюджет 981,837 тыс. руб., бюджет городского поселения Суслонгер 105,0 тыс. руб., внебюджетные источники 130 тыс. руб.)

Средства спонсоров и жителей поселка поступили на счет администрации поселения в полном объеме.

Контракт заключен с ООО «Звениговская строительная компания». Срок выполнения работ 15.07.2024г.

Ожидаемые результаты реализации муниципального проекта достигнуты.

Муниципальный проект «Комплексное развитие сельских территорий»

В 2024 году в рамках реализации муниципального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» Суслонгерская городская администрация в конкурсе не участвовала.

Администрация провела собрание с жителями п. Мочалище, где была доведена информация по участию в программе. Предложения от жителей не поступили. При поступлении предложений от жителей об участие в программе будет рассматриваться внесение изменений в программу.

Финансирование мероприятий данного муниципального проекта программой не предусмотрено.

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизнедеятельности поселения»

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Безопасность жизнедеятельности поселения» проведены работы по ремонту дорог поселения протяженностью 4,3 км. В зимний период проводиться расчистка дорог общего пользования от снега. В летний период обочины дорог очищаются от мусора.

Ожидаемые результаты реализации комплекс процессных мероприятий достигнуты.

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий поселения»

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий поселения» проведены работы по ремонту объектов уличного освещения поселения заменена перегоревших светильников.

Проведена дератизация территории кладбищ и противоклещевая обработка территорий поселения.

Ожидаемые результаты реализации комплекс процессных мероприятий достигнуты

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности городской администрации»

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности городской администрации» проведены мероприятия по ремонту здания администрации. Выплаты персоналу произведены в полном объеме

Ожидаемые результаты реализации комплекс процессных мероприятий достигнуты

Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры» проведены мероприятия по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Аква-Сервис. Снос аварийных домов. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилья произведены в полном объеме.

Ожидаемые результаты реализации комплекс процессных мероприятий достигнуты

Отдельные мероприятия

Осуществление мер по противодействии коррупции

в границах поселения

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» - отдельных мероприятий, проведены следующие мероприятия:

мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы. Распространение методических рекомендаций и памяток по реализации антикоррупционного законодательства. Информирование населения через социальные сети

Обеспечивается своевременное и неукоснительное исполнение требований, изложенных в представлениях прокуратуры, направляемых в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, и проведение проверок по каждому факту нарушений, указанному в информации, поступающей от правоохранительных органов, по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

На официальном сайте администрации Звениговского муниципального района размещается актуальная информация о принятых муниципальных нормативных правовых актах по вопросам противодействия коррупции, о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Суслонгерской администрации и урегулированию конфликта интересов, методические рекомендации по предупреждению коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе, по выявлению и предотвращению конфликта интересов у муниципальных служащих, по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, памятки по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе и т.п.

Финансирование мероприятий в 2024 году программой не предусмотрено. Ожидаемые результаты реализации комплекс процессных мероприятий достигнуты

Пенсионное обеспечение (Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения)

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» - отдельных мероприятий по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения выплаты произведены в полном объеме.

Ожидаемые результаты реализации отдельных мероприятий достигнуты.

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» - отдельных мероприятий, проведены следующие мероприятия:

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и отказа от употребления алкоголя (через социальные сети, официальные места информирования, распространение памяток)

Мероприятия направленные, по предупреждение террористической и экстремистской деятельности, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов (через социальные сети, официальные места информирования, распространение памяток)

Финансирование мероприятий в 2024 году программой не предусмотрено. Ожидаемые результаты достигнуты.

**«Организация деятельности добровольных народных дружин (ДНД) на территории поселения»**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» - отдельных мероприятий, проведены следующие мероприятия:

Организовано дежурство добровольных народных дружин (ДНД) на территории поселения.

Регулярные выступления Суслонгерской городской администрации, сотрудников МВД перед населением, в трудовых коллективах, о разъяснении состояния работы по профилактике преступлений и правонарушений и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка, безопасности на улицах и в других общественных местах.

Распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действия при совершении в отношении их правонарушений.

Финансирование мероприятий в 2024 году программой не предусмотрено. Ожидаемые результаты достигнуты.

**Организация и осуществление мероприятий по профилактике правонарушений на территории поселения и работе с детьми и молодежью**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2019 - 2030 годы» - отдельных мероприятий, проведены следующие мероприятия:

Проводятся выступления Суслонгерской городской администрации, сотрудников МВД перед населением, по воспитанию молодого поколения в духе соблюдения законности и правопорядка

Финансирование мероприятий в 2024 году программой не предусмотрено. Ожидаемые результаты достигнуты.

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах»

**за 2024 года**

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец 2024 года | Прогнозное значение на конец 2024 года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Цель Улучшение комфортного проживания населения на территории | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля населения принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения от общей численности | МП | возрастание | процент | 5 | 316 | - | Отчет | 316 | - |  | Показатель достигнут |
|  | Цель Обустройство мест массового отдыха населения. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | количество реализованных проектов местных инициатив от общего числа планируемых видов работ по проектам | МП, | возрастания | Ед. | 1 | 1 | - | Отчет | 1 | - |  | Показатель достигнут Заключен муниципальный контракт. Дата выполнения работ 15.07.2024 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта в *2024* году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | **На конец *2024*  года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | | апр. | май | | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | Цель Улучшение комфортного проживания населения на территории | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения от общей численности | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | процент |  |  | | - |  | |  | 316 |  |  |  |  |  | 100% |
| Прогноз |  |  | |  |  | |  | 316 |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2 | количество реализованных проектов местных инициатив от общего числа планируемых видов работ по проектам | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  | |  |  | |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |
| Прогноз |  |  | |  |  | |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Плановое значение на конец 2024 года | Количество объектов мероприятия (результата) | | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | | план | факт | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Улучшение комфортного проживания населения на территории. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведения собраний граждан по вопросу выбора инициативного проекта (проекта местных инициатив) для участия в ПМИ, определение вклада населения в софинансирование инициативного проекта (проекта местных инициатив) | процент | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | Козлова Н.Н.(депутат собрания РМЭ) | Собрание граждан |  |
| 1.1 | Контрольная точка  Проведены общественные обсуждения дизайн проектов | единиц | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 01.03.2024 | 01.03.  2024 | 01.03.2024 | Козлова Н.Н.(депутат собрания РМЭ) | анкетирование |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка  Изготовление и разработка проектно-сметной документации | единиц | 1 | 1 |  | 1 | - | - | | 01.04.2024 | 01.04.  2024 | 01.04.2024 | Козлова Н.Н.(депутат собрания РМЭ) |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка  Оплата по договору | Тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 01.04.2024 | 01.04.  2024 | 01.04.2024 | администрация |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка  проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2024 | | 01.04.2024 | 01.04.2024 | ценообразование |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка  Заключение договора |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | администрация |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка  Оплата по договору и получение положительно заключения государственной экспертизы | Тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | администрация |  |  |
|  | Обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  2 «Реализация проекта основанного на местных инициативах» Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов микрорайона ул. Строителей пгт. Суслонгер «Добро двор» | Единица | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | Козлова Н.Н.(депутат собрания РМЭ) |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка Объявление торгов |  |  |  |  |  |  |  | | 01.04.2024 | 25.04.2024 |  | Никановроа А.П. ведущий специалист |  | Ведется организационная работа по подготовке проектов на конкурсный отбор |
| 1.2.2 | Контрольная точка Заключение договора |  |  |  |  |  |  |  | |  | 17.05.2024 |  | Никановроа А.П. ведущий специалист |  | Заключен контракт |
| 1.2.3 | Контрольная точка благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  | | 01.07.2024 | 31.07.2024 |  | Кудряшов С.В. глава администрации |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка Оплата по договору |  |  |  |  |  |  |  | | 05.08.2024 | 05.08.2024 |  | Кудряшов С.В. глава адм |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | Исполнение, тыс. рублей | | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 31.03.2024 | Кассовое исполнение | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальный проект «Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах»** **(всего), в том числе:** | **1216,837** | **1216,837** | **1216,837** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 981,837 | 981,837 | 981,837 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 100% |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1 «Проведения собраний граждан по**  **вопросу выбора инициативного проекта (проекта местных инициатив) для участия в ПМИ, определение вклада населения в софинансирование инициативного проекта (проекта местных инициатив)» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **Мероприятие (результат) 2.1 «Реализация проекта основанного на местных инициативах» Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов микрорайона ул. Строителей пгт. Суслонгер «Добро двор» (всего), в том числе:** | **1216,837** | **1216,837** | **1216,837** | 100% |  |
| Республиканский бюджет | 981,837 | 981,837 | 981,837 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 100% |  |

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета городского поселения Суслонгер в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта в *2024* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024)* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах, всего | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах», всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  | 1216,837 |  |  |  | 1216,837 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  | 1216,837 |  |  |  | 1216,837 |

6. Информация о рисках муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Доля выполненных видов работ по реализованным проектам местных инициатив от общего числа планируемых видов работ по проектам | Риски отсутствуют |  |  |  |  | Кудряшов С.В. глава администрации |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Безопасность жизнедеятельности поселения»**

**ЗА 2024 года**

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец 2024 года | Прогнозное значение на конец 2024 года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | КМП | возрастание | Км. | 29,75 | 29,75 | - | договор | 29,75 | - |  | Показатель достигнут |
|  | Цель Осуществление капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, и проездов к ним | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | КМП, | возрастания | Км. | 2,7 | 2,7 | - | договор | 2,7 | - |  | Показатель достигнут |
|  | Цель Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | Улучшение качества отношении автомобильных дорог общего пользования | КМП | возрастания | Км. | 1,6 | 1,6 | - | договор | 1,6 | - |  | Показатель достигнут |
|  | Цель Осуществление первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  | Профилактические мероприятия по пожарной безопасности | КМП | возрастания | Ед. | 2 | 2 | - | **Спонсорская помощь** | 2 | - |  | Показатель достигнут |
|  | Цель Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  | оборудование и содержание мест купания (пляжей) | КМП | возрастания | Шт. |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.2 |  | Установка запрещающих аншлагов, количество листовок, памяток, буклетов по безопасности людей на водных объектах (безопасность на воде, на льду) | КМП | возрастания | Шт. | 1 | 1 | - |  | 1 | - |  | Показатель достигнут |
|  | Цель Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 |  | Профилактические мероприятия по ГОЧС | КМП | возрастания | Ед. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | Цель Обеспечение противопаводковых мероприятий на территории поселения | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 |  | Количество профилактических мероприятий по предупреждению ЧС связанных с весенним паводком распространение листовок | КМП | возрастания | Ед. | 30 | 30 | - |  | 30 | - |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта в *2024* году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец *2024*  года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | | апр. | | май | | **июнь** | | июль | | авг. | | **сен.** | | окт. | | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| **1.** | Цель Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | процент |  | 1 | 1 | |  | |  | | 1 | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  | 1 | 1 | |  | |  | | 1 | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% |
| 2 | Цель Осуществление капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, и проездов к ним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  |  |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| 3 | Цель Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Улучшение качества отношении автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | | 100% |
| 4 | Цель Осуществление первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Профилактические мероприятия по пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| 5 | Цель Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | оборудование и содержание мест купания (пляжей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5.2 | Установка запрещающих аншлагов, количество листовок, памяток, буклетов по безопасности людей на водных объектах (безопасность на воде, на льду) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | |
| 6 | Цель Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Профилактические мероприятия по ГОЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Цель Обеспечение противопаводковых мероприятий на территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению ЧС связанных с весенним паводком распространение листовок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  | 10 | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | |
| Прогноз |  |  | 10 | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | | Плановое значение на конец 2024 года | | Плановая дата наступления контрольной точки | | Фактическая дата наступления контрольной точки | | Прогнозная дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | | Подтверждающий документ | | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1 | 1. Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | км | КМП | 29,75 | 4,3 | 4,3 | - | 4,3 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 1.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП |  |  |  |  |  | | 01.042024 | | 01.042024 | | 01.042024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 1.2 | Контрольная точка Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Ед. | КМП | 29,75 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | |  | |  | |  | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 1.3 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Платежное поручение | |
| 2 | Мероприятие (результат) 2 Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора | Км. | КМП | 29,75 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП |  |  |  |  |  | | 01.042024 | | 01.042024 | | 01.042024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен договор | |
| 2.2 | Контрольная точка Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора | Км. | КМП | 29,75 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2.3 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 3 | Мероприятие (результат) 3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Км. | КМП | 29,75 | 2,7 | 2,7 | - | 2,7 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 3.1 | Контрольная точка  заключение договоров | Ед. | КМП | 2 | 2 | 2 | - | 2 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 3.2 | Контрольная точка  Принятие работ |  | КМП | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | | 31.09.2024 | | 31.09.2024 | | 31.09.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Акт | |
| 3.3 | Контрольная точка  оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Платежное поручение | |
| 4 | Мероприятие (результат) 4 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования» Ремонт дороги п | Км. | КМП | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | | 01.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 4.1 | Контрольная точка  проведение аукциона и заключение муниципального контракта | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 01.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 4.2 | Контрольная точка  Принятие работ по муниципальному контракту | Км. | КМП | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | акт | |
| 4.3 | Контрольная точка оплата по муниципальному контракту | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Платежное поручение | |
| 2. Осуществление капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, и проездов к ним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» Ямочный ремонт | Км. | КМП | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2.2 | Контрольная точка Заключение договоров | Ед. | КМП |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3 | Контрольная точка Принятие работ | км | КМП |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.4 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования» Ремонт дороги п. | Км. | КМП | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 3.2 | Контрольная точка Заключение договоров | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 01.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 3.3 | Контрольная точка  Принятие работ | Км. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | акт | |
| 3.4 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Платежное поручение | |
| 4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1 «Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов» | Км. | КМП | 11,3 | 11,3 | 11,3 | - | 11,3 | | 09.05.2024 | | 06.05.2024 | | 06.05.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 4.1.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 4.1.2 | Контрольная точка Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов | Км. | КМП | 11,3 | 11,3 | 11,3 | - | 11,3 | | 09.05.2024 | | 06.05.2024 | | 06.05.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 4.1.3. | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 2 «Приобретение противопожарного оборудования (гидранты, инвентарь» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.2 | Контрольная точка Приобретение противопожарного оборудования (гидранты, инвентарь | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.3 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.3. | Мероприятие (результат) 3 «Строительство пирсов | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.3.1 | Контрольная точка 3.1 заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.3.2 | Контрольная точка 3.2 Строительство пирсов | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.3.3 | Контрольная точка 3.3 оплата по договору | Тыс. руб. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.4. | Мероприятие (результат) 4 «Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.4.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.4.2 | Контрольная точка Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.4.3 | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.5 | Мероприятие (результат) 5 «Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.5.1. | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.5.2 | Контрольная точка Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.5.3 | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 1 «изготовление и установка запрещающих аншлагов». | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5.1.2 | Контрольная точка 1.1 заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5.1.3 | Контрольная точка 1.2 изготовление и установка запрещающих аншлагов. | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5.1.4 | Контрольная точка оплата | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 6. Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Мероприятие (результат) 3 «Приобретение информационных стендов, плакатов, учебно-методических материалов и литературы для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка Приобретение информационных стендов, плакатов, учебно-методических материалов и литературы для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 7. Обеспечение противопаводковых мероприятий на территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Контрольная точка Проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в случае начала возможного затопления | Ед. | КМП | 30 | 30 | 30 | - | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | Исполнение, тыс. рублей | | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 31.03.2024 | Кассовое исполнение | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизнедеятельности поселения» (всего), в том числе:** | **4724,78838** | **4724,78838** | **4724,78838** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1107,2 | 1107,2 | 1107,2 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 3617,588 | 3617,588 | 3617,588 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений " (всего), в том числе:** | **886,9793** | **886,9793** | **886,9793** | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 886,9793 | 886,9793 | 886,9793 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.2 «Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора " (всего), в том числе:** | **1006,0** | **1006,0** | **1006,0** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1006,0 | 1006,0 | 1006,0 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» (всего), в том числе:** | **531,783** | **531,783** | **531,783** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 506,460 | 506,460 | 506,460 | 100% |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 25,323 | 25,323 | 25,323 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 531,783 | 531,783 | 531,783 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 100% |  |
| **Мероприятие (результат) 1.4 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования Ремонт дороги (всего), в том числе:** | **969,193** | **969,193** | **969,193** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 949,807 | 949,807 | 949,807 | 100% |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 19,386 | 19,386 | 19,386 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Мероприятие (результат) 2.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования " Ямочный ремонт (всего), в том числе:** | **1107,2** | **1107,2** | **1107,2** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1107,2 | 1107,2 | 1107,2 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 3.1 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования (всего), в том числе:** | **223,633** | **223,633** | **223,633** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 223,633 | 223,633 | 223,633 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.1 «Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.3 «Строительство пирсов» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.4 «Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.5 «Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 5.1 «изготовление и установка запрещающих аншлагов» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 6.1 «Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители)» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 6.2 «Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| **Мероприятие (результат) 6.3 «Приобретены информационные стенды, плакаты, учебно-методические материалы и литература для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| **Мероприятие (результат) 7.1 «Проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в случае начала возможного затопления» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета городского поселения Суслонгер в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта в *2024* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024)* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения всего | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | План |  | 1006,0 | 886,9793 |  |  | 531,783 |  | 969,193 |  |  |  | 3393,955 |
|  | Факт/прогноз |  | 1006,0 | 886,9793 |  |  | 531,783 |  | 969,193 |  |  |  | 3393,955 |
| 2. | Цель Осуществление капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, и проездов к ним | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  | 1107,2 |  |  |  |  | 1107,2 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  | 1107,2 |  |  |  |  | 1107,2 |
| 3 | Цель Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Улучшение качества отношении автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,633 |  |  | 223,633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,633 |  |  | 223,633 |

6. Информация о рисках муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Риски невыполнения показателей отсутствуют |  |  |  |  |  | Кудряшов С.В. глава администрации |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Благоустройство территорий поселения»**

**ЗА 2024 года**

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец 2024 года | Прогнозное значение на конец 2024 года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 1. Цель Энергосбережение и освещение улиц в населенных пунктах поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Выбор эффективных и энергоэффективных решений для создания безопасной и комфортной атмосферы в населенных пунктах поселения | КМП | возрастание | процент. | 15 | 112 | - | договор | 112 | 112 |  |  |
|  | 2. Цель озеленение территории | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Создание условий по благоустройству территории, нацеленные на его улучшение внешнего вида и экологического состояния | КМП, | возрастания | Ед. | 5 | 6 | - | договор | 6 | 6 |  |  |
|  | 3 Цель Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Выполнение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений | КМП, | возрастания | м2 | 2 | 2 | - | договор | 2 | 2 |  |  |
|  | 4. Цель Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | КМП | возрастания | ед. | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  | 5. Цель Размещение и содержание малых архитектурных форм | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  | Создание комфортной зоны отдыха населения, ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом | КМП | возрастания | Ед. | 0 | 0 | - | **0** | 0 | 0 |  |  |
|  | 6. Цель Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  | Благоустройство территорий | КМП | возрастания | Шт. | 1 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | 31.12.2024 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта в *2024* году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец *2024*  года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | | апр. | | май | | **июнь** | | июль | | авг. | | **сен.** | | окт. | | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| **1.** | Цель Энергосбережение и освещение улиц в населенных пунктах поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация освещения улиц. Ремонт объектов уличного освещения в населенных пунктах поселения (замена ламп, светильников приборов учета и другие виды работ)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | процент |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 112 | |  | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 112 | |  | |  | |  | | 100% |
| 2 | Цель . Озеленение территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | «Посадка, вырубка зеленых насаждений и спил аварийных деревьев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | | 6 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  |  |  | |  | | 6 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| 3 | Цель Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Содержание мест захоронения. Дератизация территории кладбищ и противоклещевая обработка территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  |  |  | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| 4 | Цель Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок.  Обустройство контейнерных площадок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 3 | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 3 | |  | |  | | 100% |
| 5 | Цель Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | оборудование и содержание мест купания (пляжей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5.2 | Установка запрещающих аншлагов, количество листовок, памяток, буклетов по безопасности людей на водных объектах (безопасность на воде, на льду) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | |
| 6 | Цель Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Профилактические мероприятия по ГОЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Цель Обеспечение противопаводковых мероприятий на территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению ЧС связанных с весенним паводком распространение листовок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  | 10 | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | |
| Прогноз |  |  | 10 | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | | Плановое значение на конец 2024 года | | Плановая дата наступления контрольной точки | | Фактическая дата наступления контрольной точки | | Прогнозная дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | | Подтверждающий документ | | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1 | 1. Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | км | КМП | 29,75 | 4,3 | 4,3 | - | 4,3 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 1.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП |  |  |  |  |  | | 01.042024 | | 01.042024 | | 01.042024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 1.2 | Контрольная точка Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Ед. | КМП | 29,75 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | |  | |  | |  | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 1.3 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Платежное поручение | |
| 2 | Мероприятие (результат) 2 Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора | Км. | КМП | 29,75 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП |  |  |  |  |  | | 01.042024 | | 01.042024 | | 01.042024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен договор | |
| 2.2 | Контрольная точка Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора | Км. | КМП | 29,75 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2.3 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 3 | Мероприятие (результат) 3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Км. | КМП | 29,75 | 2,7 | 2,7 | - | 2,7 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 3.1 | Контрольная точка  заключение договоров | Ед. | КМП | 2 | 2 | 2 | - | 2 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 3.2 | Контрольная точка  Принятие работ |  | КМП | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | | 31.09.2024 | | 31.09.2024 | | 31.09.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Акт | |
| 3.3 | Контрольная точка  оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Платежное поручение | |
| 4 | Мероприятие (результат) 4 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования» Ремонт дороги п | Км. | КМП | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | | 01.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 4.1 | Контрольная точка  проведение аукциона и заключение муниципального контракта | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 01.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 4.2 | Контрольная точка  Принятие работ по муниципальному контракту | Км. | КМП | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | акт | |
| 4.3 | Контрольная точка оплата по муниципальному контракту | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Платежное поручение | |
| 2. Осуществление капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, и проездов к ним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» Ямочный ремонт | Км. | КМП | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2.2 | Контрольная точка Заключение договоров | Ед. | КМП |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3 | Контрольная точка Принятие работ | км | КМП |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.4 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования» Ремонт дороги п. | Км. | КМП | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 3.2 | Контрольная точка Заключение договоров | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 01.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 3.3 | Контрольная точка  Принятие работ | Км. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | акт | |
| 3.4 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Платежное поручение | |
| 4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1 «Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов» | Км. | КМП | 11,3 | 11,3 | 11,3 | - | 11,3 | | 09.05.2024 | | 06.05.2024 | | 06.05.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 4.1.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 4.1.2 | Контрольная точка Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов | Км. | КМП | 11,3 | 11,3 | 11,3 | - | 11,3 | | 09.05.2024 | | 06.05.2024 | | 06.05.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 4.1.3. | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 2 «Приобретение противопожарного оборудования (гидранты, инвентарь» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.2 | Контрольная точка Приобретение противопожарного оборудования (гидранты, инвентарь | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.3 | Контрольная точка оплата по договору | Тыс. руб. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.3. | Мероприятие (результат) 3 «Строительство пирсов | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.3.1 | Контрольная точка 3.1 заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.3.2 | Контрольная точка 3.2 Строительство пирсов | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.3.3 | Контрольная точка 3.3 оплата по договору | Тыс. руб. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.4. | Мероприятие (результат) 4 «Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.4.1 | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.4.2 | Контрольная точка Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.4.3 | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.5 | Мероприятие (результат) 5 «Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.5.1. | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.5.2 | Контрольная точка Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.5.3 | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 1 «изготовление и установка запрещающих аншлагов». | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5.1.2 | Контрольная точка 1.1 заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5.1.3 | Контрольная точка 1.2 изготовление и установка запрещающих аншлагов. | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5.1.4 | Контрольная точка оплата | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 6. Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Мероприятие (результат) 3 «Приобретение информационных стендов, плакатов, учебно-методических материалов и литературы для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите» | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка Приобретение информационных стендов, плакатов, учебно-методических материалов и литературы для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 7. Обеспечение противопаводковых мероприятий на территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Контрольная точка Проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в случае начала возможного затопления | Ед. | КМП | 30 | 30 | 30 | - | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | Исполнение, тыс. рублей | | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 31.03.2024 | Кассовое исполнение | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизнедеятельности поселения» (всего), в том числе:** | **4724,78838** | **4724,78838** | **4724,78838** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1107,2 | 1107,2 | 1107,2 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 3617,588 | 3617,588 | 3617,588 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений " (всего), в том числе:** | **886,9793** | **886,9793** | **886,9793** | 0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 886,9793 | 886,9793 | 886,9793 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.2 «Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега и мусора " (всего), в том числе:** | **1006,0** | **1006,0** | **1006,0** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1006,0 | 1006,0 | 1006,0 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» (всего), в том числе:** | **531,783** | **531,783** | **531,783** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 506,460 | 506,460 | 506,460 | 100% |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 25,323 | 25,323 | 25,323 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 531,783 | 531,783 | 531,783 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 100% |  |
| **Мероприятие (результат) 1.4 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования Ремонт дороги (всего), в том числе:** | **969,193** | **969,193** | **969,193** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 949,807 | 949,807 | 949,807 | 100% |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 19,386 | 19,386 | 19,386 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Мероприятие (результат) 2.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования " Ямочный ремонт (всего), в том числе:** | **1107,2** | **1107,2** | **1107,2** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1107,2 | 1107,2 | 1107,2 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 3.1 «Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования (всего), в том числе:** | **223,633** | **223,633** | **223,633** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 223,633 | 223,633 | 223,633 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.1 «Проведение опашки минерализованных полос в границах населенных пунктов» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.3 «Строительство пирсов» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.4 «Установка, ремонт и модернизация систем пожарной сигнализации в здании администрации» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.5 «Расходы на поддержку добровольной пожарной охраны» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 5.1 «изготовление и установка запрещающих аншлагов» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 6.1 «Приобретение, установка, устройств системы оповещения (электросирены, громкоговорители)» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 6.2 «Участие и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| **Мероприятие (результат) 6.3 «Приобретены информационные стенды, плакаты, учебно-методические материалы и литература для обеспечения успешной работы учебно-консультационных пунктов по гражданской защите» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| **Мероприятие (результат) 7.1 «Проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в случае начала возможного затопления» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета городского поселения Суслонгер в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта в *2024* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024)* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения всего | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | План |  | 1006,0 | 886,9793 |  |  | 531,783 |  | 969,193 |  |  |  | 3393,955 |
|  | Факт/прогноз |  | 1006,0 | 886,9793 |  |  | 531,783 |  | 969,193 |  |  |  | 3393,955 |
| 2. | Цель Осуществление капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, и проездов к ним | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  | 1107,2 |  |  |  |  | 1107,2 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  | 1107,2 |  |  |  |  | 1107,2 |
| 3 | Цель Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Улучшение качества отношении автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,633 |  |  | 223,633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,633 |  |  | 223,633 |

6. Информация о рисках муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Риски невыполнения показателей отсутствуют |  |  |  |  |  | Кудряшов С.В. глава администрации |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение деятельности городской администрации»

**За 2024 год**

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец 2024 года | Прогнозное значение на конец 2024 года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 1. Цель Обеспечение функционирование органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Содержание администрации поселения | КМП | возрастание | Тыс. руб. | 7 | 7 | - | Платежное поручение | 7 | 7 |  | Произведены выплаты |
|  | 2. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальных служащих. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Повышение квалификации муниципальных служащих | КМП, | возрастания | Чел. | 2 | 2 | - | Сертификат | 2 | 2 |  | Получены сертификаты |
|  | 3 Цель Обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Материально-техническое обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов | КМП, | возрастания | Тыс. руб. | 1 | 1 | - |  | 1 | 1 |  | Выборы президента, МСУ |
|  | 4. Цель . Эффективное управление имуществом и земельных участков муниципальной собственности поселения | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  | Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной  собственности | КМП | возрастания | ед. | 1 | 1 | - | Платежное поручение | 1 | 1 |  | Проведение оценки помещения |
|  | 5. Цель Создание резервного фонда поселения | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  | Резервные фонды местных администраций | КМП | возрастания | Ед. | Тыс. руб. | 10 | - | **0** | 0 | 0 |  |  |
|  | 6. Цель Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 |  | Количество состоящих на учете граждан | КМП | возрастания | Чел. | 1120 | 1120 | - |  | 1120 | 1120 |  | 31.12.2024 |
|  | 7. цель Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 |  | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. | КМП | возрастания | Чел. | 10 | 10 | - |  | 10 | 10 |  | Соревнования по хоккею |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | | апр. | | май | | **июнь** | | июль | | авг. | | **сен.** | | окт. | | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| **1.** | Цель Обеспечение функционирование органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание администрации поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | процент | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% |
| Прогноз | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% |
| 2 | Цель . Повышение качества формирования кадрового состава муниципальных служащих. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | «Повышение квалификации муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Прогноз |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3 | Цель Обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Материально-техническое обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  | 1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  | 1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| 4 | Цель Эффективное управление имуществом и земельных участков муниципальной собственности поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Прогноз |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5 | Цель . Создание резервного фонда поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Резервные фонды местных администраций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5.2 | Установка запрещающих аншлагов, количество листовок, памяток, буклетов по безопасности людей на водных объектах (безопасность на воде, на льду) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Цель Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество состоящих на учете граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Цель Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | | Плановое значение на конец 2024 года | | Плановая дата наступления контрольной точки | | Фактическая дата наступления контрольной точки | | Прогнозная дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | | Подтверждающий документ | | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1 | 1. Обеспечение функционирование органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» | Ед. | КМП | 7 | 7 | 7 | - | 7 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1  «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» | Ед. | КМП | 2 | 2 | 2 | - | 2 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2.2 | Контрольная точка Заключение договоров. | Ед. | КМП |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3 | Контрольная точка Оплата. | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.4 | Контрольная точка Обучение. | ед. | КМП |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат)1  «Материально-техническое обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов» | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 17.03.2024 | | 17.03.2024 | | 17.03.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
|  | 4 Эффективное управление имуществом и земельных участков муниципальной собственности поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1 «Содержание имущества казны» Текущий ремонт | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 4.2 | Контрольная точка 2.1 Заключение договоров. | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 01.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 4.3 | Контрольная точка 2.2 Оплата. | Км. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | 31.08.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | акт | |
| 4.4 | Контрольная точка 2.3 Получение документов. | Тыс. руб. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Платежное поручение | |
| 4.2 | **Мероприятие (результат) 2**  **Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности** | Тыс. руб. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.1 | Контрольная точка 2.1 Заключение договоров. | Тыс. руб. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.2 | Контрольная точка 2.2 Оплата. | Тыс. руб. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.3. | Контрольная точка 2.3 Получение документов. | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.4. | Мероприятие (результат) 3 Формирование системы документов территориального планирования | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.5 | Контрольная точка 2.1 Заключение договоров. | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.6 | Контрольная точка 2.2 Оплата. | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.7 | Контрольная точка 2.3 Получение документов. | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.8 | **Мероприятие (результат) 4 Выполнение других общегосударственных обязательств поселения** | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.9 | Контрольная точка 2.1 Заключение договоров. | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.10 | Контрольная точка 2.2 Оплата. | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 4.2.11 | Контрольная точка 2.3 Получение документов. | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5 Создание резервного фонда поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 1 Создание резервного фонда | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5.2 | Контрольная точка 1.1 Заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 5.3 | Контрольная точка 1.2 Оплата | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 6. Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Мероприятие (результат) 1 Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 6.2 | Контрольная точка 1.1 Заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 6.3 | Контрольная точка 1.2 Оплата | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 6.4 | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
| 7. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие (результат) 1 Поддержка молодежных инициатив, популяризация семейных ценностей, пропаганда здорового образа жизни | Ед. | КМП | 30 | 30 | 30 | - | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка 1.1 Заключение договора | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |
|  | Контрольная точка 1.2 Оплата | Ед. | КМП | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 31.12.2024 | |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | Исполнение, тыс. рублей | | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовое исполнение | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности городской администрации» (всего), в том числе:** | **5657,2** | **5805** | **5805** | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 5657,2 | 5805 | 5805 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (всего), в том числе:** | **5308,2** | **5265,4** | **5265,4** | 99,1% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 5308,2 | 5265,4 | 5265,4 | 99,1% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.2 «Иные бюджетные ассигнования»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 2.1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 3.1 «Материально-техническое обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 4.1 «Содержание имущества казны» Текущий ремонт**  **(всего), в том числе:** | **20,0** | **120,7** | **120,7** | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 20,0 | 120,7 | 120,7 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.2 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (всего), в том числе:** | **0,0** | **28,5** | **28,5** | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 0,0 | 28,5 | 28,5 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.3 Формирование системы документов территориального планирования (всего), в том числе:** | **0,0** | **32,0** | **32,0** | **100%** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 4.4 Выполнение других общегосударственных обязательств поселения (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 5.1 «Создание резервного фонда» (всего), в том числе:** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| **Мероприятие (результат) 6.1 «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления» (всего), в том числе:** | **319,0** | **319,0** | **319,0** | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 7.1 «Поддержка молодежных инициатив, популяризация семейных ценностей, пропаганда здорового образа жизни» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета городского поселения Суслонгер в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта в *2024* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024)* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель Обеспечение функционирование органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | План | 442,35 | 442,35 | 442,35 | 442,35 | 442,35 | 442,35 | 442,35 | 442,35 | 442,35 | 442,35 | 442,35 | **5308,2** |
|  | Факт/прогноз | 438,78 | 438,78 | 438,78 | 438,78 | 438,78 | 438,78 | 438,78 | 438,78 | 438,78 | 438,78 | 438,78 | 5265,4 |
| 2. | Цель Повышение качества формирования кадрового состава муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1  «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель Обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат)1  «Материально-техническое обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель Эффективное управление имуществом и земельных участков муниципальной собственности поселения | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1 **«**Содержание имущества казны» Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 120,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,7 |
| 4.2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  | 28,5 |  |  |  |  |  |  | 28,5 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  | 28,5 |  |  |  |  |  |  | 28,5 |
| 4.3 | Формирование системы документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |
| 5 | Цель Создание резервного фонда поселения | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | «Создание резервного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цель Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие (результат) 1 Поддержка молодежных инициатив, популяризация семейных ценностей, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Риски невыполнения показателей отсутствуют |  |  |  |  |  | Кудряшов С.В. глава администрации |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»

**За 2024 год**

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец 2024 года | Прогнозное значение на конец 2024 года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 1. Цель . Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | капитальный ремонт (ремонт) многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности поселения | КМП | возрастание | ед./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Реконструкция и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры | КМП, | возрастания | М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Доля погашенной просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам предприятия от общей суммы кредиторской задолженности предприятия, подлежащей погашению в рамках мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности | КМП, | возрастания | % | 100 | 100 |  | соглашение | 100 |  |  | Подписано соглашение |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | | апр. | | май | | **июнь** | | июль | | авг. | | **сен.** | | окт. | | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| **1.** | Цель Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | процент | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% |
| Прогноз | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% |
| 1.2 | «Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Прогноз |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3.1 | «Снос аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | |  | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | |  | |  | |  | | 100% |
| 1.2 | Создание условий для проведения оценки изымаемых у собственников жилых помещений, долей в праве собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома и земельный участок для муниципальных нужд при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  | 2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| Прогноз |  | 2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100% |
| 2 | Цель . Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 2 | |  | |  | |  | | 100% | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 2 | |  | |  | |  | | 100% | |
| 2.2 | по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Аква-Сервис» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 100% | |
| Прогноз |  |  |  |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 100% | |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | | Плановое значение на конец 2024 года | | Плановая дата наступления контрольной точки | | Фактическая дата наступления контрольной точки | | Прогнозная дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | | Подтверждающий документ | | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1 | 1. Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) 1  «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома» | Ед. кв.м. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 2  «Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений» | Ед. | КМП |  |  |  |  |  | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2.2 | Снос аварийного жилищного фонда | Ед. | КМП | 1 | 1 | 3 |  | 3 | | 31.082024 | | 31.082024 | | 31.082024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Снесены дома | |
| 2.3 | Контрольная точка Заключение договора | Тыс. руб. | КМП | 1 | 1 | 3 |  | 3 | | 31.082024 | | 31.082024 | | 31.082024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен договор | |
| 2.4 | Контрольная точка Снос аварийного объекта | ед. | КМП | 1 | 1 | 3 |  | 3 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Снос домов | |
|  | Контрольная точка Оплата по договору | Тыс. руб. | КМП | 1 | 1 | 3 |  | 3 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Снос домов | |
|  | Создание условий для проведения оценки изымаемых у собственников жилых помещений, долей в праве собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома и земельный участок для муниципальных нужд при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» | Ед. | КМП | 2 | 2 | 2 |  | 2 | | 15.02.2024 | | 15.02.2024 | | 15.02.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Оценка аварийного жилья | |
|  | Контрольная точка Заключение договора | Ед. | КМП | 2 | 2 | 2 |  | 2 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | |  | | Кудряшов С.В. глава администрации | | Платежное поручение | | Оценка аварийного жилья | |
|  | Контрольная точка получение оценки |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольная точка Оплата по договору |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1  «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения» | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 17.08.2024 | | 17.08.2024 | |  | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | |  | |
| 2.1.1. | Контрольная точка заключение договора | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 |  | 1 | | 17.08.2024 | | 17.08.2024 | |  | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | 31.12.2024 | |
| 2.1.2 | Контрольная точка оплата по договору | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 |  | 1 | | 17.08.2024 | | 17.08.2024 | |  | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | 31.12.2024 | |
| 2.2 | **Мероприятие (результат) 2.2**  **«По предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Аква-Сервис»** | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 |  | 1 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | |  | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | 31.12.2024 | |
| 2.2.1 | Контрольная точка  Сформирована заявка администрации на предоставление субсидии из республиканского бюджета на проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 01.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | Заключен контракт | |
| 2.2.2 | Контрольная точка  Подписано Соглашение между Суслонгерской городской администрацией и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл о предоставлении субсидии из республиканского бюджета на проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 |  | 1 | | 23.07.2024 | | 23.07.2024 | | 23.07.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | соглашение | |
| 2.2.3 | Контрольная точка Получено уведомление о перечислении субсидии из республиканского бюджета в бюджет городского поселения Суслонгер на проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 |  | 1 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | соглашение | |
| 2.2.4 | Контрольная точка  Подписано Соглашение между Суслонгерской городской администрацией и МУП «Аква-Сервис» о предоставлении субсидии из бюджета Звениговского района МУП «Аква-Сервис» на проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 |  | 1 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | соглашение | |
| 2.2.5 | Контрольная точка  Перечислена субсидия из бюджета Городского поселения Суслонгер МУП «Аква-Сервис» | Тыс. руб. | КМП | 3630 | 3630 | 3630 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2.6 | Контрольная точка  «Отчет о достижении результата использования субсидии и отчет о расходах использования субсидии» | Ед. | КМП | 1 | 1 | 1 |  | 1 | |  | | 09.08.2024 | |  | | Кудряшов С.В. глава администрации | |  | | соглашение | |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | Исполнение, тыс. рублей | | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовое исполнение | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры» (всего), в том числе:** | **243,0** | **243,0** | **243,0** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 99,1% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1% |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома» (всего), в том числе:** | **93,0** | **93,0** | **93,0** | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 93 | 93 | 93 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.2 «Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| **Мероприятие (результат) 1.3 «Снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе:** | **870,0** | **870,0** | **870,0** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие (результат) 1.4 Создание условий для проведения оценки изымаемых у собственников жилых помещений, долей в праве собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома и земельный участок для муниципальных нужд при переселении граждан из аварийного жилищного фонда (всего) в том числе** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100%** |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| **Мероприятие (результат) 2.1**  **«Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения»** **(всего), в том числе:** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 150,0 | 150,0 | 150,0 | **0,0** |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| **Мероприятие (результат) 2.2 «По предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Аква-Сервис**» **(всего), в том числе:** | **3630,0** | **3630,0** | **3630,0** | 100% |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета городского поселения Суслонгер в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта в *2024* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024)* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,00 | 100% |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,0 | 100% |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Снос аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  | 870,0 |  |  |  | 100% |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  | 870,0 |  |  |  | 100% |
| 1.4 | Создание условий для проведения оценки изымаемых у собственников жилых помещений, долей в праве собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома и земельный участок для муниципальных нужд при переселении граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, актуализации схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2  «по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Аква-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  | 3630,0 |  |  |  | 100% |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  | 3630,0 |  |  |  | 100% |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Риски невыполнения показателей отсутствуют |  |  |  |  |  | Кудряшов С.В. глава администрации |