ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

Сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий  муниципальной программы «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2014-2018 годы» за 2014 год

| Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2> | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| Подпограмма №1 «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях Центра по профилактике правонарушений хода и эффективности реализации мероприятий подпрограммы | Проведено 4 заседания Центра профилактики | Центр профилактики правонарушений Звениговского муниципального района | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации работы по профилактике правонарушений |  | Центр профилактики правонарушений Звениговского муниципального района, отделы Администрации | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 3 | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами учреждений, предприятий организаций | 22 отчета перед населением | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию), Администрации городских и сельских поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 |  |  |
| 4 | Проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест | Проведено 12 ярмарок вакансий из них 7 специализированных: (для молодежи и выпускников учебных заведений, несовершеннолетних, граждан пенсионного и предпенсионного возраста, женщин, условно осужденных, инвалидов) | Центр занятости населения (по согласованию) | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 5 | Организация проведения регулярных лекций и бесед в образовательных учреждениях района по профилактике распространения пьянства, алкоголизма. | 32 беседы | Звениговская ЦРБ (по согласованию), отделы Администрации | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 6 | Организация проведения конференций, «круглых столов» по проблемам профилактики правонарушений. | Субъектами профилактики проводились круглые столы по вопросам профилактики правонарушений | Звениговская ЦРБ (по согласованию), Администрации городских и сельских поселений отдел образования; отдел культуры | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено |  |
| 7 | Продолжение работы по созданию движения юных друзей полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения. | 28 апреля проведены районные соревнования «Безопасное колесо» (10 команд, победители — Звениговский лицей) | отдел образования | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено |  |
| 8 | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах в мероприятия (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) во время каникул, организация их занятости на этот период | 38 из 57 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН были охвачены различными формами отдыха и занятости. Всеми организованными формами охвачено за летний период 2014 года 3648 школьников, из них 1525 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию), отдел образования, Центр занятости населения (по согласованию), отдел культуры, сектор физической культуры и спорта | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 9 | Проведение мониторинга отношения молодежи к употреблению алкоголя, факторов, влияющих на снижение злоупотребления алкоголем | Проведено анкетирование 13 образовательных организаций района и студентов техникума | Звениговская ЦРБ (по согласованию), отдел образования, образовательные учреждения | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 10 | Оказание помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуации. | Оказана помощь: малообеспеченным семьям — 55162 руб., погорельцам (21) — 263007 руб., прибывшим с Украины (11) — 68000 руб. Оказана помощь б/у вещами (215 семей) — 137460 руб., подарки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации — 33567 руб. | КЦСОН (по согласованию) | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено |  |
| Подпрограмма №2 «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение заседаний Антинаркотической комиссии муниципального образования «Звениговский муниципальный район», рабочих встреч с приглашением представителей заинтересованных предприятий, организаций, учреждений района. | Проведено 4 заседания комиссии | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 2 | Проведение анализа и мониторинга наркоситуации в районе. | По итогам года в АНК РМЭ направлены сведения для оценки наркоситуации и антинаркотической деятельности | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 3 | Проведение анкетирования по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних. | Анкетирование проведено среди учащихся образовательных организаций района и студентов техникума | Отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 4 | Организация и проведение конференций, круглых столов по проблемам профилактики наркотизации населения во всех возрастных группах. | 22 круглых стола | Отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию) | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено |  |
| 5 | Организация обучения педагогов, медицинского персонала и специалистов учреждений культуры. Проведение семинаров, мастер-классов по организации первичной профилактики. | 2 семинара для педагогов, 1 семинар для специалистов учреждений культуры | Отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию), сектор физической культуры и спорта | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 6 | Разработка и издание информационных материалов: памяток, листовок, брошюр по профилактике употребления ПАВ и их распространение. | Разработаны и размещены 3 листовки в ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» (всего 7 шт), субъектам профилактики направлены информационные листовки 7 видов | Звениговская ЦРБ (по согласованию), Отдел образования, Отдел культуры | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 7 | Проведение рейдов по местам массового скопления молодежи (дискотеки, игротеки и т.п.) и по семьям, находящимся в социально опасном положении. | 27 рейдов по местам скопления молодежи и по социально опасным семьям | члены Антинаркотической комиссии муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 8 | Участие в проведении на территории района оперативно - профилактических операций, направленных на обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений, уничтожение дикорастущей конопли, выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков. | ОПО «Мак»: административных протоколов составлено: по ч.1 ст.6.8 КоАП РФ — 1, ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ— 10, ст. 10.5 КоАП РФ - 1 | Администраций городских и сельских поселений (по согласованию), Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Звениговский муниципальный район», ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 9 | Организация и проведение антинаркотических акций «Наркостоп!», «Призывник», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Бей в набат!», конкурсов среди образовательных учреждений района «Образ жизни». | Проведены акции «День здоровья», «Неделя здоровья». Акция «Призывник», «Наркостоп», «Бей в набат!», антинаркотический месячник 15.09 — 15.10.2014, | Администрация МО «Звениговкий муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию), сектор физической культуры и спорта | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 10 | Организация и проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, их родителями о вреде употребления ПАВ с привлечением специалистов – врачей наркологов, психологов и социальных педагогов. | организация и проведение профилактических бесед - «Десант здоровья» в Красногорской СОШ №1, №2, 8 бесед врача-нарколога с обучающимися и с родителями. В рамках антинаркотического месячника проведены беседы сотрудников прокуратуры, ОМВД, Звениговской ЦРБ с несовершеннолетними и их родителями | Звениговская ЦРБ (по согласованию), ОУ района (по согласованию), Отдел образования, ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 11 | Содействие развитию волонтерского движения среди учащихся и студенческой молодежи для работы в учебных заведениях в сфере профилактики (проведение обучающих семинаров для волонтеров, проведение конкурса среди волонтерских групп). | 14 марта , 12 декабря проведена школа актива для детских объединений по теме «Здоровый образ жизни», сформирован волонтерский отряд по пропаганде ЗОЖ. Проведен конкурс на лучшего волонтера и лучший волонтерский отряд | Отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 12 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди населения Звениговского района (турниры, соревнования, чемпионаты, первенства по различным видам спорта). | 267 | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Отдел образования, сектор физической культуры и спорта | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 13 | Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних на предмет раннего выявления потребителей наркотических веществ. | Запланировано на 1 квартал 2015 в МОУ «Звениговская СОШ №1» ГБОУ СПО РМЭ «Трансортно-энергетический техникум». Выделено 100 наркотических тест-полосок. | Звениговская ЦРБ (по согласованию) | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | не выполнено | - |
| 14 | Освещение в СМИ о проводимых соревнованиях и мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни. | Более 22 статей в районной газете «Звениговская неделя» о пропаганде ЗОЖ | Редакция районной газеты «Звениговская неделя», сектор физической культуры и спорта | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| 15 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о вреде потребления курительных смесей и их компонентов среди подростков и молодежи в образовательных учреждениях, а также через средства массовой информации. | На 16 беседах с учащимися рассматривался вопрос о вреде курительных смесей, в районной газете «Звениговская неделя» статья «24 года и 6 месяцев за распространение «спайса». В ОУ района оформлены информационные стенды. | Редакция районной газеты «Звениговская неделя», Отдел образования, Отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | выполнено | - |
| Подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Звениговского муниципального района на 2014-2108 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений; организация на базе участковых пунктов полиции мероприятий по обследованию зданий и сооружений на предмет антитеррористической защищенности. | - | Отдел ЖКХ, Антитеррористическая комиссия, Администрации поселений (по согласованию), ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 2 | Организация регулярных проверок общежитий, жилых домов, подвалов, чердаков, пустующих зданий, рынков на предмет установления незаконно находящихся на территории района людей и обнаружения элементов подготовки террористических акций. | - | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 3 | Отработка лиц, прибывающих в район из государств, на территории которых пропагандируются идеи исламизации общества, исповедуется ислам в его радикальных проявлениях и действуют экстремистские организации, а также обеспечение своевременного обмена информацией о лицах, причастных к террористической и экстремистской деятельности. | - | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 4 | Оперативное прикрытие религиозных организаций, экстремистки настроенных членов политизированных религиозных структур, неформальных молодежных объединений в целях выявления противоправных действий, направленных на подрыв конституционного строя, возбуждение национальной, расовой и религиозной розни. | - | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 5 | Осуществление профилактической работы по предупреждению террористической угрозы и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении | -- | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 6 | Инструктажи водителей, диспетчерского состава о соблюдении мер антитеррористической безопасности; использование возможности громкоговорящих устройств автовокзалов и станций, внутренней связи пассажирского транспорта для информирования пассажиров о порядке действий при обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей, предупреждения граждан о недопустимости перевозки посторонних предметов и багажа, полученных от незнакомых граждан и проявлении бдительности в отношении забытых вещей. | - | ОМВД Росси по Звениговскому району (по согласованию) Антитеррористическая комиссия | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 7 | Проведение «круглых столов» с участием представителей религиозных конфессий, общественных организаций, объединений молодежи, руководителей муниципальных учреждений образования Звениговского района по проблемам нравственного оздоровления общества | - | Совет по взаимодействию с религиозными объединениями;Отдел образования | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 8 | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в Звениговском районе. | - | Отдел образования Отдел культуры, Специалисты по делам молодежи, Совет по взаимодействию с религиозными объединениями | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 9 | Организация цикла статей в районной газете «Звениговская неделя» по профилактике терроризма и экстремизма на территории района | - | Антитеррористическая комиссия; Центр профилактики правонарушений; Совет по взаимодействию с религиозными объединениями | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 10 | Проведение лекций, бесед и мероприятий в учреждениях образования района, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде | - | Отдел образования | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 11 | Проведение «Месячника безопасности» в учреждениях образования района, мероприятий антитеррористической направленности в преддверии новогодних праздников, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений о террористических актах | - | Отдел образования, Сектор ГО ЧС и модподготовки | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 12 | Проведение районного конкурса проектов исследовательских и творчески работ среди обучающихся курса ОРКСЭ | - | Отдел образования Совет по взаимодействию с религиозными объединениями | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 13 | Проведение занятий с преподавателями учреждений образования района по организации информационно- пропагандистской деятельности направленной на профилактику проявлений терроризма и экстремизма | - | Отдел образования | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 14 | Разработка планов мероприятий по предупреждению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, культуры Звениговского района | - | Отдел образования; Отдел культуры; Сектор физической культуры и спорта; Звениговская ЦРБ (по согласованию) | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 15 | Проведение учебных тренировок с персоналом в учреждениях образования, здравоохранения, культуры Звениговского района по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | - |  | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 16 | Обеспечение антитеррористической защищенности проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий | - |  | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 17 | Обеспечение памятками учреждений образования Звениговского района по действиям в чрезвычайных ситуациях | - |  | Январь 2014 | Декабрь 2014 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| Подпограмма №4 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение неснижаемого уровня готовности и количества резервов материальных средств | Заседания комиссии ПУФ | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 2 | Подготовка руководящего состава, специалистов, спасателей и населения к действиям в ЧС | Обучение в УМЦ, тренировки | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 3 | Совершенствование функционирования ЕДДС | Тренировки ежемесячные | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 4 | Содержание объектов и имущества ГО | Проведение инвентаризации, конкурса на лучшие ЗС ГО | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 5 | Издание постановления администрации муниципального образования «О создании муниципальной системы оповещения и информирования населения муниципального образования «Звениговский муниципальный район» |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 6 | Разработка технического задания на проектирование МСО |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 7 | Определение проектной организации и заключение договора на выполнение проектных работ; |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 8 | Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по созданию МСО; |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 9 | Проведение опытной эксплуатации МСО, приемка в эксплуатацию и постановка ее на дежурство. |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 10 | Создание в районном центре муниципального образования пляжа (пляжей), оборудованного спасательным постом |  | администрации городских и сельских поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 11 | Оборудование на территории поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», благоустроенных мест для безопасного купания и отдыха населения |  | администрации городских и сельских поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 12 | Организация подготовки спасателей (матросов-спасателей) для пляжа и общественных спасательных постов | Обучение в УИЦ | администрации городских и сельских поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 13 | Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий и разъяснительной работы с населением по предотвращению несчастных случаев на водных объектах в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» и создание системы обучения детей плаванию. | встречи, распространение агитационного материала, СМИ, радио | администрации городских и сельских поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 14 | Создание условий для беспрепятственного круглогодичного забора воды из различных источников водоснабжения | Поддержание в рабочем состоянии, ремонт | администрации городских и сельских поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 15 | Строительство и поддержание мест дислокации подразделений пожарной охраны в соответствии с нормативными требованиями |  | администрации городских и сельских поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |
| 16 | Обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности | Тренировки, встречи, распространение агитационного материала | администрации городских и сельских поселений | 01.01.14 | 01.12.18 | 01.01.14 | 31.12.14 | Выполнено |  |

Зам главы Администрации 			С.И. Ермолаев

Зам. главы Администрации 			Г.А. Нигомедзянова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

# «Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» в 2014 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | # Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 5,0 | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0,0 | - | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (Григорьева Т.Н.) | 90307070732734244290 | 5,0 | - |  |
| Мероприятие | Организация и проведение антинаркотических акций «Наркостоп!», «Призывник», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Бей в набат!», конкурсов среди образовательных учреждений района «Образ жизни» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (Григорьева Т.Н.) |  | 3,0 | - | 3,405 |
|  | Содействие рзвитию волонтерского движения среди учащихся и студенческой молодежи для работы в учебных заведениях в сфере профилактики (проведение обучающих семинаров для волонтеров, проведение конкурса среди волонтерских групп) | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 1,0 | - | 0,735 |
|  | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди населения Звениговского района (турниры, соревнования, чемпионаты, первенства по различным видам спорта) | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 1,0 | - | 0,86 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Звениговского муниципального района на 2014-2108 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (Акошкина И.С.) |  | 0,0 | - | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (Рыбакова М.В.) |  | 0,0 | - | 0,0 |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа | # «Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | - | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | - | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | - | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Звениговского муниципального района на 2014-2108 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | - | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |

Первый зам. главы Администрации 			С.И. Ермолаев

Зам. главы Администрации 		    	          Г.А. Нигомедзянова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы

# «Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма №1 |  |  |  |  |
| Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах | % | 1 | рост на 10,7% | 2247 (АППГ - 2030) |
| Снижение уровня преступности | % | 1 | рост на 2,3% | 572 (АППГ- 559) |
| Снижение уровня повторной преступности | % | 1 | снижение на 12,6 % | 160 (АППГ - 183) |
| Снижение количества преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии опьянения | % | 1 | снижение на 27,8% | 132 (АППГ - 183) |
| Снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними | % | 1 | рост на 8,7 % | 25 (АППГ - 23) |
| Подпрограмма №2 |  |  |  |  |
| Охват обучением социальных педагогов по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков; (от общего количества социальных педагогов) | % | 50% | 50 % | два семинара по профилактической работе |
| Привлечение молодого поколения к различным формам деятельности (творчество, досуг, физическая культура); | % | 50,0% | 80 % |  |
| Охват родителей всеобучем по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков. | % | 50,0% | 60,00% | в течение антинаркотического месячника |
| Подпрограмма №3 |  |  |  |  |
| 1. Cведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Звениговский муниципальный район» | % | 0 | 0 |  |
| 2. Cтепень распространенности общественного мнения о возможности осуществления актов терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Звениговский муниципальный район» | % | 60 | 60 |  |
| 3. Повышение правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения | % | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма №4 |  |  |  |  |
| Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах). | количество в год | 10 | 32 |  |
| Количество погибших, травмированных и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах. | количество в год | 15 | 5 |  |
| Количество чрезвычайных ситуаций. | количество в год | 3 | 0 |  |
| Экономический ущерб от деструктивных событий (в постоянных ценах). | тыс. руб. | 900 | 3523,0 |  |
| Количество защитных сооружений, готовых к приему укрываемых в установленные сроки | единиц | 10 | 20 |  |
| Количество чрезвычайных ситуаций | единиц | 2 | 0 |  |
| Время реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия | часы | 1,5 | 0,3 |  |
| Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | тыс. рублей | 5 000 | 0 |  |
| Количество подготовленного к действиям при чрезвычайных ситуациях руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС, спасателей и населения; | процент увеличения в отчетном году к аналогичному периоду прошлого года | 20 чел. (100%) | 100,00% |  |
| Объем резерва материальных средств для ликвидации ЧС | процент от нормативного | 10 | 10 |  |
| Количество сельских поселений включенных в МСО | единиц | 10 | 10 |  |
| Доля населения муниципального образования, охваченного средствами МСО | процентов | 100 | 100 |  |
| Количество гибели людей на водных объектах | человек/ год | 2 | 0 |  |
| Количество оборудованных пляжей муниципальных образований | единиц | 0 | 1 |  |
| Количество мест отдыха населения у воды в городских и сельских поселениях, наглядной агитацией | единиц | 5 | 8 |  |
| Количество мест отдыха населения у воды в городских и сельских поселениях, оборудованных общественными спасательными постами и наглядной агитацией | единиц | 1 | 1 |  |
| Количество подготовленных спасателей, матросов-спасателей, общественных спасателей, обученных приемам спасания людей на водных объектах, человек | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество зарегистрированных пожаров; | количество в год | 12 | 48 |  |
| Количество населения, погибшего на пожарах | количество в год | 4 | 16 |  |
| Процент обучения населения мерам пожарной безопасности | процент | 30 | 100 |  |
| Время оперативного реагирования добровольных пожарных подразделений | часы | 1,5 | 1 |  |
| Количество объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием граждан, защищенных в соответствии с установленными требованиями (нарастающим итогом) | количество (процент от имеющихся) | 0 | 100 |  |
| Количество единиц техники, приобретенной в целях повышения уровня материально-технического обеспечения формирований, привлекаемых для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, минимизации их последствий на территории муниципального района | штук | 0 | 0 |  |

Первый зам. главы Администрации 			С.И. Ермолаев

Зам главы Администрации 	        		Г.А. Нигомедзянова                                                           Сурская Л.А.,Григорьева Т.Н.,Акошкина И.С.,Рыбакова М.В.