Приложение

к письму Администрации МО

«Звениговский муниципальный район»

от «__» февраля 2018 г. № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

Сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий  муниципальной программы «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2014-2018 годы» за  2017 год

| Номер раздела/ мероприятия программы |  | Наименование мероприятия программы |  | Основные этапы реализации мероприятия <1> |  | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) |  | Плановый срок исполнения |  |  |  | Фактический срок исполнения |  |  |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2> |  |  | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Рассмотрение на заседаниях Центра по профилактике правонарушений хода и эффективности реализации мероприятий подпрограммы |  | Проведено 4 заседания Центра профилактики |  | Центр профилактики правонарушений Звениговского муниципального района |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 2 |  | Освещение в средствах массовой информации работы по профилактике правонарушений |  | Размещена информация о проведении Центра профилактики |  | Центр профилактики правонарушений Звениговского муниципального района, отделы Администрации |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 3 |  | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами учреждений, предприятий организаций |  | 26 докладов, лекций, бесед на правовые темы перед населением и трудовыми коллективами |  | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию), Администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  |  |
| 4 |  | Проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, в том числе и для лиц, осужденных без изоляции от общества. |  | Проведено 7 ярмарок вакансий. Приняло участие 181 человек. |  | Центр занятости населения (по согласованию) |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 5 |  | Проведение оперативно-профилактических мероприятий «Быт», «Дебошир», «Жилой сектор», «Улица», «Безопасный дом», «Рецидив», «Условник» и др. |  | Проведены операции «Быт», «Быт-2», «Подросток. “Защитим детство», «Досуг», “Наркостоп» |  | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 6 |  | Привлечение населения к участию в мероприятиях охраны общественного порядка в составе добровольных формирований населения по охране общественного порядка в городских и сельских поселениях района. |  | Организована работа отрядов ДНД в каждом поселении |  | ОМВД России по Звениговскому району Администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  |  |
| 7 |  | Оказание помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуации. |  | Оказана помощь 98 семьям на сумму 175557 руб. Через Республиканский центр социальной помощи малоимущему населению «Надежда» оказана адресная материальная помощь на сумму 8669 руб. |  | КЦСОН (по согласованию) |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма №2 «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация и проведение заседаний Антинаркотической комиссии муниципального образования «Звениговский муниципальный район», рабочих встреч с приглашением представителей заинтересованных предприятий, организаций, учреждений района. |  | Проведено 4 заседания комиссии |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 2 |  | Проведение анализа и мониторинга наркоситуации в районе. |  | В начале года в АНК РМЭ направлены сведения для оценки наркоситуации и антинаркотической деятельности |  | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Звениговский муниципальный район» |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 3 |  | Проведение анкетирования по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних. |  | В 8 образовательных организациях проведено анонимное анкетирование |  | Отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  |  |
| 4 |  | Организация и проведение конференций, круглых столов по проблемам профилактики наркотизации населения во всех возрастных группах. |  | 7 конференций и круглых столов |  | Отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию) |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  |  |
| 5 |  | Организация обучения педагогов, медицинского персонала и специалистов учреждений культуры. Проведение семинаров, мастер-классов по организации первичной профилактики |  | 4 семинара для педагогов и медицинских работников, специалистов учреждений культуры |  | Отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию), сектор физической культуры и спорта |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  |  |
| 6 |  | Разработка и издание информационных материалов: памяток, листовок, брошюр по профилактике употребления ПАВ и их распространение. |  | Брошюра в поликлинике и санбюллетень по профилактике алкоголизма и наркомании |  | Звениговская ЦРБ (по согласованию), Отдел образования, Отдел культуры |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 7 |  | Проведение рейдов по местам массового скопления молодежи (дискотеки, игротеки и т.п.) и по семьям, находящимся в социально-опасном положении. |  | Проведено 32 рейда |  | члены Антинаркотической комиссии муниципального образования «Звениговский муниципальный район» |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 8 |  | Участие в проведении на территории района оперативно - профилактических операций, направленных на обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений, уничтожение дикорастущей конопли, выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков. |  | Проведена оперативно-профилактическая операция «Мак» и «Дурман». За 2017 год зарегистрировано 9 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, выявлено 29 правонарушений по ст.6.8 и 6.9 КоАП РФ |  | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), Антинаркотическая комиссия, ОМВД по Звениговскому району (по согласованию) |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 9 |  | Организация и проведение антинаркотических акций «Наркостоп!», «Призывник», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Бей в набат!», конкурсов среди образовательных учреждений района «Образ жизни» |  | Проведены акции «На зарядку становись!», Дни профилактики в Красногорской СОШ №1, Красногорской СОШ №2, МОчалищенская СОШ, Суслонгерская СОШ, районная акция «Наркостоп» |  | Администрация МО «Звениговкий муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию), сектор физической культуры и спорта |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 10 |  | Организация и проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, их родителями о вреде употребления ПАВ с привлечением специалистов – врачей наркологов, психологов и социальных педагогов. |  | Проведены встречи и беседы с обучающимися сотрудниками ОМВД, прокуратуры, индивидуальные беседы с врачом-наркологом, родительские собрания |  | Звениговская ЦРБ (по согласованию), ОУ района (по согласованию), Отдел образования, ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 11 |  | Содействие развитию волонтерского движения среди учащихся и студенческой молодежи для работы в учебных заведениях в сфере профилактики (проведение обучающих семинаров для волонтеров, проведение конкурса среди волонтерских групп). |  | Обучающий семинар для волонтеров прошел 10 марта, 14-15 апреля |  | Отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 12 |  | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди населения Звениговского района (турниры, соревнования, чемпионаты, первенства по различным видам спорта). |  | Количество мероприятий - 475 |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Отдел образования, сектор физической культуры и спорта |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 13 |  | Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних на предмет раннего выявления потребителей наркотических веществ. |  | Проводится медицинскими работниками при осмотре |  | Звениговская ЦРБ (по согласованию) |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  |  |
| 14 |  | Освещение в СМИ о проводимых соревнованиях и мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни. |  | 47 статей о проводимых спортивных мероприятиях, пропаганде ЗОЖ |  | Редакция районной газеты «Звениговская неделя», сектор физической культуры и спорта |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| 15 |  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о вреде потребления курительных смесей и их компонентов среди подростков и молодежи в образовательных учреждениях, а также через средства массовой информации. |  | Информация о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью», о проведении комиссии в газете и на официальном сайте Звениговсокго района, статья врача - нарколога «Обожженные души», |  | Редакция районной газеты «Звениговская неделя», Отдел образования, Отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  |  | Выполнено |  | - |
| Подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Звениговского муниципального района на 2014-2108 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений; организация на базе участковых пунктов полиции мероприятий по обследованию зданий и сооружений на предмет антитеррористической защищенности. |  | - |  | Отдел ЖКХ, Антитеррористическая комиссия, Администрации поселений (по согласованию), ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация регулярных проверок общежитий, жилых домов, подвалов, чердаков, пустующих зданий, рынков на предмет установления незаконно находящихся на территории района людей и обнаружения элементов подготовки террористических акций. |  | - |  | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 3 | Отработка лиц, прибывающих в район из государств, на территории которых пропагандируются идеи исламизации общества, исповедуется ислам в его радикальных проявлениях и действуют экстремистские организации, а также обеспечение своевременного обмена информацией о лицах, причастных к террористической и экстремистской деятельности. |  | - |  | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 4 | Оперативное прикрытие религиозных организаций, экстремистки настроенных членов политизированных религиозных структур, неформальных молодежных объединений в целях выявления противоправных действий, направленных на подрыв конституционного строя, возбуждение национальной, расовой и религиозной розни. |  | - |  | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 5 | Осуществление профилактической работы по предупреждению террористической угрозы и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении |  | -- |  | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 6 | Инструктажи водителей, диспетчерского состава о соблюдении мер антитеррористической безопасности; использование возможности громкоговорящих устройств автовокзалов и станций, внутренней связи пассажирского транспорта для информирования пассажиров о порядке действий при обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей, предупреждения граждан о недопустимости перевозки посторонних предметов и багажа, полученных от незнакомых граждан и проявлении бдительности в отношении забытых вещей. |  | - |  | ОМВД Росси по Звениговскому району (по согласованию) Антитеррористическая комиссия |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение «круглых столов» с участием представителей религиозных конфессий, общественных организаций, объединений молодежи, руководителей муниципальных учреждений образования Звениговского района по проблемам нравственного оздоровления общества |  | - |  | Совет по взаимодействию с религиозными объединениями;Отдел образования |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 8 | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в Звениговском районе. |  | - |  | Отдел образования Отдел культуры, Специалисты по делам молодежи, Совет по взаимодействию с религиозными объединениями |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация цикла статей в районной газете «Звениговская неделя» по профилактике терроризма и экстремизма на территории района |  | - |  | Антитеррористическая комиссия; Центр профилактики правонарушений; Совет по взаимодействию с религиозными объединениями |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение лекций, бесед и мероприятий в учреждениях образования района, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде |  | - |  | Отдел образования |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение «Месячника безопасности» в учреждениях образования района, мероприятий антитеррористической направленности в преддверии новогодних праздников, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений о террористических актах |  | - |  | Отдел образования, Сектор ГО ЧС и модподготовки |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение районного конкурса проектов исследовательских и творчески работ среди обучающихся курса ОРКСЭ |  | - |  | Отдел образования Совет по взаимодействию с религиозными объединениями |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение занятий с преподавателями учреждений образования района по организации информационно- пропагандистской деятельности направленной на профилактику проявлений терроризма и экстремизма |  | - |  | Отдел образования |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 14 | Разработка планов мероприятий по предупреждению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, культуры Звениговского района |  | - |  | Отдел образования; Отдел культуры; Сектор физической культуры и спорта; Звениговская ЦРБ (по согласованию) |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение учебных тренировок с персоналом в учреждениях образования, здравоохранения, культуры Звениговского района по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении |  | - |  |  |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение антитеррористической защищенности проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий |  | - |  |  |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение памятками учреждений образования Звениговского района по действиям в чрезвычайных ситуациях |  | - |  |  |  | Январь 2014 |  | Декабрь 2018 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №4 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение неснижаемого уровня готовности и количества резервов материальных средств |  | Заседания комиссии ПУФ |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка руководящего состава, специалистов, спасателей и населения к действиям в ЧС |  | Обучение в УМЦ, тренировки |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 3 | Совершенствование функционирования ЕДДС |  | Тренировки ежемесячные |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание объектов и имущества ГО |  | Проведение инвентаризации, конкурса на лучшие ЗС ГО |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 5 | Издание постановления администрации муниципального образования «О создании муниципальной системы оповещения и информирования населения муниципального образования «Звениговский муниципальный район» |  |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка технического задания на проектирование МСО |  |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 7 | Определение проектной организации и заключение договора на выполнение проектных работ; |  |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 8 | Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по созданию МСО; |  |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение опытной эксплуатации МСО, приемка в эксплуатацию и постановка ее на дежурство. |  |  |  | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 10 | Создание в районном центре муниципального образования пляжа (пляжей), оборудованного спасательным постом |  |  |  | администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 11 | Оборудование на территории поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», благоустроенных мест для безопасного купания и отдыха населения |  |  |  | администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация подготовки спасателей (матросов-спасателей) для пляжа и общественных спасательных постов |  | Обучение в УИЦ |  | администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 13 | Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий и разъяснительной работы с населением по предотвращению несчастных случаев на водных объектах в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» и создание системы обучения детей плаванию. |  | встречи, распространение агитационного материала, СМИ, радио |  | администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 14 | Создание условий для беспрепятственного круглогодичного забора воды из различных источников водоснабжения |  | Поддержание в рабочем состоянии, ремонт |  | администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство и поддержание мест дислокации подразделений пожарной охраны в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  | администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| 16 | Обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности |  | Тренировки, встречи, распространение агитационного материала |  | администрации городских и сельских поселений |  | 01.01.14 |  | 01.12.18 |  | 01.01.17 |  | 31.12.17 |  | Выполнено |  |  |  |  |  |

I зам. главы Администрации	                	    С.И. Ермолаев

Зам. главы Администрации	   	               О.Н. Михайлова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение на 31.12.2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Отдел образования Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Отдел культуры Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Сектор ФиС Администрация МО «Звениговский муниципальный район». |  | 53,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Звениговского муниципального района на 2014-2108 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (Рыбакова М.В.), Отдел образования Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (Рыбакова М.В.) |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 968,0 | 10,0 | 10,0 |

_____________________________

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) за  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на 01.01.2017г. | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) на 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа | «Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» | всего | 1068,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 418,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 200 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 100 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 350 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | всего | 5,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 5,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | - | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» | всего | 53,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 53,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | - | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Звениговского муниципального района на 2014-2108 годы» | всего | 10,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | всего | 1000 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 350 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 200 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 100 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 350 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1068,000 | 10,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы

«Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» за  2017 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма №1 |  |  |  |  |
| Снижение уровня преступности | % | 1,5 | 13,4% | Зарегистрировано 427 преступлений |
| Проведение оперативно-профилактических мероприятий | ед. | 7 | 50 |  |
| Подпрограмма №2 |  |  |  |  |
| Охват обучением социальных педагогов по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков; (от общего количества социальных педагогов) | % | 60% | 50,00% |  |
| Привлечение молодого поколения к различным формам деятельности (творчество, досуг, физическая культура); | % | 60,0% | 50,00% |  |
| Охват родителей всеобучем по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков. | % | 55,0% | 40,00% |  |
| Подпрограмма №3 |  |  |  |  |
| 1. Cведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Звениговский муниципальный район» | % | 0 | 0 |  |
| 2. Cтепень распространенности общественного мнения о возможности осуществления актов терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Звениговский муниципальный район» | % | 75 | 75 |  |
| 3. Повышение правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения | % | 55 | 55 |  |
| Подпрограмма №4 |  |  |  |  |
| Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах). | количество в год | 7 | 0 |  |
| Количество погибших, травмированных и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах. | количество в год | 7 | 0 |  |
| Количество чрезвычайных ситуаций. | количество в год | 2 | 0 |  |
| Экономический ущерб от деструктивных событий (в постоянных ценах). | тыс. руб. | 850 | 0 |  |
| Количество защитных сооружений, готовых к приему укрываемых в установленные сроки | единиц | 25 | 6 |  |
| Количество чрезвычайных ситуаций | единиц | 1-0 | 0 |  |
| Время реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия | часы | 0,5 | 1,0 |  |
| Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | тыс. рублей | 1,5-2 | 0 |  |
| Количество подготовленного к действиям при чрезвычайных ситуациях руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС, спасателей и населения; | процент увеличения в отчетном году к аналогичному периоду прошлого года | 2 000 (100%) | 100,00% |  |
| Объем резерва материальных средств для ликвидации ЧС | процент от нормативного | 75 | 75 |  |
| Количество сельских поселений включенных в МСО | единиц | 10 | 10 |  |
| Доля населения муниципального образования, охваченного средствами МСО | процентов | 100 | 100 |  |
| Количество гибели людей на водных объектах | человек/ год | 1 | 5 |  |
| Количество оборудованных пляжей муниципальных образований | единиц | 1 | 1 |  |
| Количество мест отдыха населения у воды в городских и сельских поселениях, наглядной агитацией | единиц | 8 | 8 |  |
| Количество мест отдыха населения у воды в городских и сельских поселениях, оборудованных общественными спасательными постами и наглядной агитацией | единиц | 4 | 8 |  |
| Количество подготовленных спасателей, матросов-спасателей, общественных спасателей, обученных приемам спасания людей на водных объектах, человек | 2 | 10-18 | 1 |  |
| Количество зарегистрированных пожаров; | количество в год | 8 | 58 |  |
| Количество населения, погибшего на пожарах | количество в год | 3 | 5 |  |
| Процент обучения населения мерам пожарной безопасности | процент | 40 | 50 |  |
| Время оперативного реагирования добровольных пожарных подразделений | часы | 0,7 | 1,5 |  |
| Количество объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием граждан, защищенных в соответствии с установленными требованиями (нарастающим итогом) | количество (процент от имеющихся) | 2 (30%) | 0 |  |
| Количество единиц техники, приобретенной в целях повышения уровня материально-технического обеспечения формирований, привлекаемых для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, минимизации их последствий на территории муниципального района | штук | 0 | 0 |  |

Зам. главы Администрации 			      О.Н. Михайлова