Приложение

к письму Администрации МО

«Звениговский муниципальный район»

от «\_\_» февраля 2019 г. № \_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2014-2018 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  раздела/  мероприятия программы | | Наименование мероприятия  программы | | Основные этапы  реализации  мероприятия <1> | | Ответственные исполнители  (должность, Ф.И.О.) | | Плановый срок исполнения | | | | Фактический срок  исполнения | | | | Сведения об исполнении  мероприятия на отчетную дату <2> | | | Причины  несоблюдения планового срока и меры по исполнению  мероприятия <3> |
| Дата  начала | | Дата  окончания | | Дата  начала | | Дата  окончания | |
| **Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Рассмотрение на заседаниях Центра по профилактике правонарушений хода и эффективности реализации мероприятий подпрограммы | | Проведено 4 заседания Центра профилактики | | Центр профилактики правонарушений Звениговского муниципального района | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 2 | | Освещение в средствах массовой информации работы по профилактике правонарушений | | Размещена информация о проведении Центра профилактики | | Центр профилактики правонарушений Звениговского муниципального района,  отделы Администрации | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 3 | | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами учреждений, предприятий  организаций | | 20 докладов, лекций, бесед на правовые темы перед населением и трудовыми коллективами | | ОМВД России  по Звениговскому району (по согласованию),  Администрации городских и сельских поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | |  |
| 4 | | Проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, в том числе и для лиц, осужденных без изоляции от общества. | | Проведено 7 ярмарок вакансий. Приняло участие 181 человек. | | Центр занятости населения (по согласованию) | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | *-* |
| 5 | | Проведение оперативно-профилактических мероприятий «Быт», «Дебошир», «Жилой сектор», «Улица», «Безопасный дом», «Рецидив», «Условник» и др. | | Проведены операции «Быт», «Быт-2», «Подросток. “Защитим детство», «Досуг», “Наркостоп» | | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | *-* |
| 6 | | Привлечение населения к участию в мероприятиях охраны общественного порядка в составе добровольных формирований населения по охране общественного порядка в городских и сельских поселениях района. | | Организована работа отрядов ДНД в каждом поселении | | ОМВД России по Звениговскому району Администрации городских и сельских поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | |  |
| 7 | | Оказание помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуации. | | Через Республиканский центр социальной помощи малоимущему населению «Надежда» оказана адресная материальная помощь | | КЦСОН (по согласованию) | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | |  |
| **Подпрограмма №2 «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Организация и проведение заседаний Антинаркотической комиссии муниципального образования «Звениговский муниципальный район», рабочих встреч с приглашением представителей заинтересованных предприятий, организаций, учреждений района. | | Проведено 4 заседания комиссии | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 2 | | Проведение анализа и мониторинга наркоситуации в районе. | | В начале года в АНК РМЭ направлены сведения для оценки наркоситуации и антинаркотической деятельности | | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 3 | | Проведение анкетирования по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних. | | В 13 образовательных организациях проведено анонимное анкетирование | | Отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | |  |
| 4 | | Организация и проведение конференций, круглых столов  по проблемам профилактики наркотизации населения во всех возрастных группах. | | 2 конференции и круглые столы | | Отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию) | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | |  |
| 5 | | Организация обучения педагогов, медицинского персонала и специалистов учреждений культуры. Проведение семинаров, мастер-классов по организации первичной профилактики | | 2 семинара для педагогов и медицинских работников, специалистов учреждений культуры | | Отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию), сектор физической культуры и спорта | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | |  |
| 6 | | Разработка и издание информационных материалов: памяток, листовок, брошюр по профилактике употребления ПАВ и их распространение. | | Брошюра в поликлинике и санбюллетень по профилактике алкоголизма и наркомании | | Звениговская ЦРБ (по согласованию), Отдел образования, Отдел культуры | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 7 | | Проведение рейдов по местам массового скопления молодежи (дискотеки, игротеки и т.п.) и по семьям, находящимся в социально-опасном положении. | | Проведено более 20 рейдов | | члены Антинаркотической комиссии муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 8 | | Участие в проведении на территории района оперативно - профилактических операций, направленных на обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений, уничтожение дикорастущей конопли, выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков. | | Проведена оперативно-профилактическая операция «Мак» и «Дурман». | | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), Антинаркотическая комиссия, ОМВД по Звениговскому району (по согласованию) | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 9 | | Организация и проведение антинаркотических акций «Наркостоп!», «Призывник», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Бей в набат!», конкурсов среди образовательных учреждений района «Образ жизни» | | Проведен форум «Мы за здоровый образ жизни» ГБПОУ РМЭ «ТЭТ», кол. Участников более 100 человек,  районная акция «Наркостоп», «Призывник». | | Администрация МО «Звениговкий муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию), сектор физической культуры и спорта | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 10 | | Организация и проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, их родителями о вреде употребления ПАВ с привлечением специалистов – врачей наркологов, психологов и социальных педагогов. | | Проведены встречи и беседы с обучающимися сотрудниками ОМВД, прокуратуры, индивидуальные беседы с врачом-наркологом, родительские собрания | | Звениговская ЦРБ (по согласованию), ОУ района (по согласованию), Отдел образования, ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 11 | | Содействие развитию волонтерского движения среди учащихся и студенческой молодежи для работы в учебных заведениях в сфере профилактики (проведение обучающих семинаров для волонтеров, проведение конкурса среди волонтерских групп). | | Обучающий семинар для волонтеров прошел в апреле и ноября 2019 г. Количество участников 164 человека. | | Отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 12 | | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди населения Звениговского района (турниры, соревнования, чемпионаты, первенства по различным видам спорта). | | Количество мероприятий - 280 | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Отдел образования, сектор физической культуры и спорта | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 13 | | Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних на предмет раннего выявления потребителей наркотических веществ. | | Проводится медицинскими работниками при осмотре | | Звениговская ЦРБ (по согласованию) | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | |  |
| 14 | | Освещение в СМИ о проводимых соревнованиях и мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни. | | 31 статья о проводимых спортивных мероприятиях, пропаганде ЗОЖ | | Редакция районной газеты «Звениговская неделя», сектор физической культуры и спорта | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| 15 | | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о вреде потребления курительных смесей и их компонентов среди подростков и молодежи в образовательных учреждениях, а также через средства массовой информации. | | Информация о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью», о проведении комиссии в газете и на официальном сайте | | Редакция районной газеты «Звениговская неделя», Отдел образования, Отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | | Выполнено | | - |
| **Подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Звениговского муниципального района на 2014-2108 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Привлечение территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений; организация на базе участковых пунктов полиции мероприятий по обследованию зданий и сооружений на предмет антитеррористической защищенности. | | - | | Отдел ЖКХ, Антитеррористическая комиссия, Администрации поселений (по согласованию), ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 2 | Организация регулярных проверок общежитий, жилых домов, подвалов, чердаков, пустующих зданий, рынков на предмет установления незаконно находящихся на территории района людей и обнаружения элементов подготовки террористических акций. | | - | | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 3 | Отработка лиц, прибывающих в район из государств, на территории которых пропагандируются идеи ис­ламизации общества, исповедуется ислам в его радикальных проявлениях и действуют экстреми­стские организации, а также обеспечение свое­временного обмена информацией о лицах, прича­стных к террористической и экстремистской дея­тельности. | | - | | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 4 | Оперативное прикрытие религиозных организаций, экстремистки настроенных членов политизированных религиозных структур, неформальных молодежных объединений в целях выявления противоправных действий, направленных на подрыв конституционного строя, возбуждение национальной, расовой и религиозной розни. | | - | | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 5 | Осуществление профилактической работы по предупреждению террористической угрозы и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении | | -- | | ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 6 | Инструктажи водителей, диспетчерского состава о соблюдении мер антитеррористической безопасности; использование возможности громкоговорящих устройств автовокзалов и станций, внутренней связи пассажирского транспорта для информирования пассажиров о порядке действий при обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей, предупреждения граждан о недопустимости перевозки посторонних предметов и багажа, полученных от незнакомых граждан и проявлении бдительности в отношении забытых вещей. | | - | | ОМВД Росси по Звениговскому району (по согласованию)  Антитеррористическая комиссия | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 7 | Проведение «круглых столов» с участием представителей религиозных конфессий, общественных организаций, объединений молодежи, руководителей муниципальных учреждений образования Звениговского района по проблемам нравственного оздоровления общества | | - | | Совет по взаимодействию с религиозными объединениями;Отдел образования | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 8 | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в Звениговском районе. | | - | | Отдел образования  Отдел культуры, Специалисты по делам молодежи, Совет по взаимодействию с религиозными объединениями | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 9 | Организация цикла статей в районной газете «Звениговская неделя» по профилактике терроризма и экстремизма на территории района | | - | | Антитеррористическая комиссия;  Центр профилактики правонарушений;  Совет по взаимодействию с религиозными объединениями | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 10 | Проведение лекций, бесед и мероприятий в учреждениях образования района, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде | | - | | Отдел образования | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 11 | Проведение «Месячника безопасности» в учреждениях образования района, мероприятий антитеррористической направленности в преддверии новогодних праздников, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений о террористических актах | | - | | Отдел образования,  Сектор ГО ЧС и модподготовки | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 12 | Проведение районного конкурса проектов исследовательских и творчески работ среди обучающихся курса ОРКСЭ | | - | | Отдел образования  Совет по взаимодействию с религиозными объединениями | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 13 | Проведение занятий с преподавателями учреждений образования района по организации информационно- пропагандистской деятельности направленной на профилактику проявлений терроризма и экстремизма | | - | | Отдел образования | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 14 | Разработка планов мероприятий по предупреждению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, культуры Звениговского района | | - | | Отдел образования; Отдел культуры;  Сектор физической культуры и спорта; Звениговская ЦРБ (по согласованию) | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 15 | Проведение учебных тренировок с персоналом в учреждениях образования, здравоохранения, культуры Звениговского района по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | | - | |  | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 16 | Обеспечение антитеррористической защищенности проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий | | - | |  | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 17 | Обеспечение памятками учреждений образования Звениговского района по действиям в чрезвычайных ситуациях | | - | |  | | Январь 2014 | | Декабрь  2018 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| **Подпрограмма №4 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение неснижаемого уровня готовности и количества резервов материальных средств | | Заседания комиссии ПУФ | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 2 | Подготовка руководящего состава, специалистов, спасателей и населения к действиям в ЧС | | Обучение в УМЦ, тренировки | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 3 | Совершенствование функционирования ЕДДС | | Тренировки ежемесячные | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 4 | Содержание объектов и имущества ГО | | Проведение инвентаризации, конкурса на лучшие ЗС ГО | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 5 | Издание постановления администрации муниципального образования «О создании муниципальной системы оповещения и информирования населения муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | |  | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 6 | Разработка технического задания на проектирование МСО | |  | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 7 | Определение проектной организации и заключение договора на выполнение проектных работ; | |  | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 8 | Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по созданию МСО; | |  | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 9 | Проведение опытной эксплуатации МСО, приемка в эксплуатацию и постановка ее на дежурство. | |  | | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», администрации поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 10 | Создание в районном центре муниципального образования пляжа (пляжей), оборудованного спасательным постом | |  | | администрации городских и сельских поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 11 | Оборудование на территории поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», благоустроенных мест для безопасного купания и отдыха населения | |  | | администрации городских и сельских поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 12 | Организация подготовки спасателей (матросов-спасателей) для пляжа и общественных спасательных постов | | Обучение в УИЦ | | администрации городских и сельских поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 13 | Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий и разъяснительной работы с населением по предотвращению несчастных случаев на водных объектах в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» и создание системы обучения детей плаванию. | | встречи, распространение агитационного материала, СМИ, радио | | администрации городских и сельских поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 14 | Создание условий для беспрепятственного круглогодичного забора воды из различных источников водоснабжения | | Поддержание в рабочем состоянии, ремонт | | администрации городских и сельских поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 15 | Строительство и поддержание мест дислокации подразделений пожарной охраны в соответствии с нормативными требованиями | |  | | администрации городских и сельских поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |
| 16 | Обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности | | Тренировки, встречи, распространение агитационного материала | | администрации городских и сельских поселений | | 01.01.14 | | 01.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | Выполнено | | |  | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

# «Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

# за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам | | |
| сводная бюджетная роспись, план  на 01.01.2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018г. | кассовое исполнение  на 31.12.2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Отдел образования Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Отдел культуры Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Сектор ФиС Администрация МО «Звениговский муниципальный район». |  | 53,0 | 10,0 | 10,283 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Звениговского муниципального района на 2014-2108 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (Рыбакова М.В.), Отдел образования Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (Рыбакова М.В.) |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | | |  | 968,0 | 10,0 | 10,283 |

# 

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии с муниципальной программой)  на 01.01.2017г. | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) на 01.07.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа | «Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» | всего | 1068,0 | 10,283 |
| бюджет муниципального образования | 568,0 | 10,283 |
| федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 100 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | 400 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | всего | 5,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 5,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | - | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | - | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | - | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» | всего | 53,0 | 10,283 |
| бюджет муниципального образования | 53,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет\* | - | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | - | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | - | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Звениговского муниципального района на 2014-2108 годы» | всего | 10,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 10,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | всего | 1000 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 500 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 100 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | 400 | 0,0 |
| Итого | | | 1068,000 | 10,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы

«Национальная безопасность муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица  измерения | Предусмотренное  программой значение  показателя на текущий год | Фактическое значение  показателя  на отчетную дату | Примечание  <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма №1 | | | | |
| Снижение уровня преступности | % | 2 | 1 | Зарегистрировано более 300 преступлений |
| Проведение оперативно-профилактических мероприятий | ед. | 4 | 10 |  |
| Подпрограмма №2 | | | | |
| Охват обучением социальных педагогов по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков; (от общего количества социальных педагогов) | % | 60,0% | 60,00% |  |
| Привлечение молодого поколения к различным формам деятельности (творчество, досуг, физическая культура); | % | 70,0% | 45,00% | Отсутствие финансирования |
| Охват родителей всеобучем по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков. | % | 60% | 60,00% |  |
| Подпрограмма №3 | | | | |
| 1. Cведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Звениговский муниципальный район» | % | 0 | 0 |  |
| 2. Cтепень распространенности общественного мнения о возможности осуществления актов терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Звениговский муниципальный район» | % | 80 | 75 |  |
| 3. Повышение правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения | % | 60 | 55 |  |
| Подпрограмма №4 | | | | |
| Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах). | количество в год | 6 | 0 | Фактическое отсутствие деструктивных событий |
| Количество погибших, травмированных и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах. | количество в год | 6 | 0 | Фактическое отсутствие погибших |
| Количество чрезвычайных ситуаций. | количество в год | 2 | 0 | Отсутствие ЧС |
| Экономический ущерб от деструктивных событий (в постоянных ценах). | тыс. руб. | 600 | 0 | Отсутствие деструктивных событий |
| Количество защитных сооружений, готовых к приему укрываемых в установленные сроки | единиц | 25 | 6 | Отсутствие финансирования |
| Количество чрезвычайных ситуаций | единиц | 1-0 | 0 | Отсутствие ЧС |
| Время реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия | часы | 0,5 | 1,0 | Недостаточный уровень подготовки |
| Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | тыс. рублей | 1,5-2 | 0 | Отсутствие ЧС |
| Количество подготовленного к действиям при чрезвычайных ситуациях руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС, спасателей и населения; | процент увеличения в отчетном году к аналогичному периоду прошлого года | 2 000 (100%) | 100,00% |  |
| Объем резерва материальных средств для ликвидации ЧС | процент от нормативного | 80 | 75 | Отсутствие финансирования |
| Количество сельских поселений включенных в  МСО | единиц | 10 | 10 |  |
| Доля населения муниципального образования, охваченного средствами МСО | процентов | 100 | 100 |  |
| Количество гибели людей на водных объектах | человек/  год | 0 | 5 | Ухудшение погодных условий |
| Количество оборудованных пляжей муниципальных образований | единиц | 1 | 1 |  |
| Количество мест отдыха населения у воды  в городских и сельских поселениях, наглядной агитацией | единиц | 8 | 8 |  |
| Количество мест отдыха населения у воды в городских и сельских поселениях, оборудованных общественными спасательными постами и наглядной агитацией | единиц | 8 | 8 |  |
| Количество подготовленных спасателей, матросов-спасателей, общественных спасателей, обученных приемам спасания людей на водных объектах, человек | 2 | 20 | 1 | Отсутствие финансирования |
| Количество зарегистрированных пожаров; | количество в год | 5 | 58 | Проведена недостаточная профилактическая работа |
| Количество населения, погибшего на пожарах | количество в год | 2 | 5 | Проведена недостаточная профилактическая работа |
| Процент обучения населения мерам пожарной безопасности | процент | 50 | 50 |  |
| Время оперативного реагирования добровольных пожарных подразделений | часы | 0,6 | 1,5 | Недостаточный уровень подготовки |
| Количество объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием граждан, защищенных в соответствии с установленными требованиями (нарастающим итогом) | количество (процент от имеющихся) | 3 (60%) | 0 | Отсутствие финансирования |
| Количество единиц техники, приобретенной в целях повышения уровня материально-технического обеспечения формирований, привлекаемых для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, минимизации их последствий на территории муниципального района | штук | 0 | 0 |  |