ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

Сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий программы

«Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы за 2017 год

| Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2> | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Основное мероприятие - Предоставление социальных выплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилых помещений | Выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Засорин Н.Н. | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено |  |
| 2 | Прием заявлений и приложенных к ним документов от молодых семей, изъявивших желание принять участие в подпрограмме | Принято и рассмотрено 3 заявлений | Засорин Н.Н. | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено |  |
| 3 | Заседания Координационного Совета при Администрации МО «Звениговский муниципальный район» по реализации программы | Проведено 7 заседаний Координационного совета | Михайлова О.Н. | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено | - |
| 4 | Формирование списков молодых семей – участников программы | Список участников на 2018 год сформирован | Засорин Н.Н. | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено |  |
| 5 | Учет молодых семей – участников программы | При изменении численного состава семьи вносятся изменения и дополнения в сводный список | Засорин Н.Н. | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено | - |
| 6 | Предоставление отчета в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл по использованию средств федерального, республиканского и местного бюджетов | Представлены ежемесячные отчеты 12 и ежеквартальный отчет (4) в министерство строительства , архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | И.А. Калининская (по согласованию) Засорин Н.Н. | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено |  |
| 7 | Участие в отборе между муниципальными образованиями Республики Марий Эл для участия в программе и предоставления средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам на финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. | Конкурсный отбор на 2018 год объявлен | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено | - |
| 8 | Выдача свидетельств о праве предоставления социальной выплаты молодым семьям | Выдано 1 свидетельства по обязательствам 2017 года | Засорин Н.Н. | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено | - |
| 9 | Сопровождение молодых семей, получивших свидетельства | Консультирование молодых семей (1), получивших свидетельства | Засорин Н.Н. | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено | - |
| 10 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач Программы и вопросов по ее реализации | На официальном сайте Администрации МО «Звениговский муниципальный район» и в районной газете «Звениговская неделя» размещена подпрограмма «Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы | Привалова О.П. Засорин Н.Н.. | 01.01.17 | 01.12.2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | Выполнено | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2017 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | кассовое исполнение на 31.12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа | «Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_____________________________

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа | «Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы | всего | 5227,7 | 1025,54550 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 100,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 2241,5 | 450,21448 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 2886,2 | 575,33102 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы

«Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | Ед. | 5 | 1 |  |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район», в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,3% | 1 % |  |
| Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | % | 100% | 100,00% |  |

Консультант Администрации МО

«Звениговский муниципальный район»													Н.Н. Засорин