Приложение

к письму Администрации МО

«Звениговский муниципальный район»

от «__» февраля 2018 года №

Сведения

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы за 2017 год

Постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 24 мая 2016 года №193 утверждена муниципальная программа «Жилье для молодой семьи» на 2016 - 2020 годы.

В 2016 году социальную выплату получила 1 семья на общую сумму 1025545,5 руб. (450214,48 руб. - средства федерального бюджета).

В сводном списке участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых   семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по муниципальному образованию «Звениговский муниципальный район» на 2018 год состоит 198 молодых семей.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены.

Сведения о соответствии фактически достигнутых результатов по показателям, установленным при утверждении программы:

Целевой индикатор 1 – запланировано 5, выполнено 1;

Целевой индикатор 2 – запланировано 2,3%, выполнено 1%;

Целевой индикатор 3 – запланировано 100%, выполнено 100%.

Оценка эффективности муниципальной программы:

К1=56,6;

К2=12,17;

К3=100;

R=60,734.

Из полученных результатов следует, что данная программа является малоэффективной программой.

Консультант Администрации МО

«Звениговский муниципальный район»				         Н.Н. Засорин