Приложение

к письму Администрации МО

«Звениговский муниципальный район»

от «\_\_» февраля 2019 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий программы

«Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  раздела/  мероприятия программы | Наименование мероприятия  программы | Основные этапы  реализации  мероприятия <1> | Ответственные исполнители  (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | | Фактический срок  исполнения | | Сведения об исполнении  мероприятия на отчетную дату <2> | Причины  несоблюдения планового срока и меры по исполнению  мероприятия <3> |
| Дата  начала | Дата  окончания | Дата  начала | Дата  окончания |
| 1 | Основное мероприятие - Предоставление социальных выплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилых помещений | Выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Засорин Н.Н. | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено |  |
| 2 | Прием заявлений и приложенных к ним документов от молодых семей, изъявивших желание принять участие в подпрограмме | Принято и рассмотрено 4 заявлений | Засорин Н.Н. | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено |  |
| 3 | Заседания Координационного Совета при Администрации МО  «Звениговский муниципальный район» по реализации программы | Проведено 6 заседаний Координационного совета | Михайлова О.Н. | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено | - |
| 4 | Формирование списков молодых семей – участников программы | Список участников на 2019 год сформирован | Засорин Н.Н. | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено |  |
| 5 | Учет молодых семей – участников программы | При изменении численного состава семьи вносятся изменения и дополнения в сводный список | Засорин Н.Н. | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено | - |
| 6 | Предоставление отчета в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл по использованию средств федерального, республиканского и местного бюджетов | Представлены ежемесячные отчеты 12 и ежеквартальный отчет (4) в министерство строительства , архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | И.А. Калининская  (по согласованию) Засорин Н.Н. | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено |  |
| 7 | Участие в отборе между муниципальными образованиями Республики Марий Эл для участия в программе и предоставления средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам на финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. | Конкурсный отбор на 2019 год объявлен | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено | - |
| 8 | Выдача свидетельств о праве предоставления социальной выплаты молодым семьям | Выдано 1 свидетельства по обязательствам 2018 года | Засорин Н.Н. | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено | - |
| 9 | Сопровождение молодых семей, получивших свидетельства | Консультирование молодых семей (1), получивших свидетельства | Засорин Н.Н. | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено | - |
| 10 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач Программы и вопросов по ее реализации | На официальном сайте Администрации МО «Звениговский муниципальный район» и в районной газете «Звениговская неделя» размещена подпрограмма «Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы | Привалова О.П.  Засорин Н.Н.. | 01.01.18 | 01.12.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выполнено | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам | | |
| сводная бюджетная роспись, план  на 31.12.2018 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | кассовое исполнение  на 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа | «Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)  на 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа | «Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы | всего | 10255,5 | 1025,54550 |
| бюджет муниципального образования | 100,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | 4483,1 | 450,21448 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 5772,4 | 575,33102 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы

«Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица  измерения | Предусмотренное  программой значение  показателя на текущий год | Фактическое значение  показателя  на отчетную дату | Примечание  <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы | | | | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | Ед. | 10 | 1 |  |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район», в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 4,7% | 1 % |  |
| Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | % | 100% | 100,00% |  |

Консультант Администрации МО

«Звениговский муниципальный район» Н.Н. Засорин