## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"
за 2020 год
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Количество переселенных жителей | Администрации городских и сельских поселений, Администрация Звениговского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 |  | 188 чел | 188 чел
2 | Количество ликвидированных аварийных домов |  | 2019 | 2025 | 2019 |  | 13 шт | 13 шт

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2020 г., (тыс. руб.) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 г. (тыс.руб.) | Кассовое исполнение на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Муниципальная программа | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" | всего | 88815.3807 | 103559.7604 | 101809.3145
|  | муниципальный бюджет | 3300 | 10115.6632 | 8365.2758
|  | республиканский бюджет РМЭ | 1710.335 | 1868.88 | 1868.8215
|  | федеральный бюджет | 83805.0457 | 91575.2172 | 91575.2172
внебюджетные источники
Основное мероприятие | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | всего | 88815.3807 | 103559.7604 | 101809.3145
|  | муниципальный бюджет | 3300 | 10115.6632 | 8365.2758
|  | республиканский бюджет РМЭ | 1710.335 | 1868.88 | 1868.8215
|  | федеральный бюджет | 83805.0457 | 91575.2172 | 91575.2172
внебюджетные источники

## таблица 9
Таблица 9
Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию
целей муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой на 2020 год), тыс. руб. | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) на 31.12.2020 г., тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | «Переселение граждан из ветхого (аварийного) жилья» на 2019-2025 годы | всего | 0 | 101809.3145
|  | бюджет муниципального образования |  | 8365.2758
|  | федеральный бюджет<*> |  | 1868.8215
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> |  | 91575.2172
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | всего |  | 101809.3145
|  | бюджет муниципального образования |  | 8365.2758
|  | федеральный бюджет<*> |  | 91575.2172
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> |  | 1868.8215
внебюджетные источники<*>

## таблица 10
таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 г | 2020 г
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Количество переселенных жителей | чел. |  | 188 | 188
2 | Количество ликвидированных аварийных домов | шт |  | 13 | 13