ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие молочного скотоводства на территории Звениговского муниципального района

на 2018-2025 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие молочного скотоводства на территории Звениговского муниципального района на 2018-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 17 июля 2017 года № 445.

Программа включает следующие мероприятия:

- строительство (реконструкция, модернизация) и технологическое оснащение животноводческих ферм (комплексов);

- увеличение численности коров во всех категориях хозяйств.

По данной программе в 2020 году финансирование мероприятий с местного бюджета не проводилось.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 29 января 2015 года № 51 составила:

Расчет выполнения критериев подпрограммы

1)Комплексный критерий К1 достижение целевых показателей программы.

Согласно таблицы «Отчет об исполнении целевых показателей эффективности программы «Развитие молочного скотоводства на территории Звениговского муниципального района на 2018-2025 годы» за  2020 г.»

К1=50% (1:2)

2) Комплексный критерий К2 обеспечение финансовых показателей программы.

К2=0

3) Комплексный критерий К3 степень выполнения запланированных мероприятий.

К3 = 1/2*100=50%

Запланировано выполнение двух индикаторов, выполнен один.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:

R=K1  х  Z1 +  K2  х  Z2  +  K3  х  Z3

Весовой коэффициент критерий = 0,5.

Весовой коэффициент критерия – z2  = 0,2.

Весовой коэффициент критерия – z3  = 0,3.

R=50*0,5+0*0,2+50*0,3=40%

По результатам оценки эффективности реализации рейтинг эффективности программ в отчетном  году остается крайне низкой при R = 40 %.

Заведующий сектором развития

сельскохозяйственного производства			   	   В.Г. Ларионов