## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
"Развитие молочного скотоводства на территории Звениговского муниципального района на 2018-2025 годы"
наименование программы
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Строительство (реконструкция, модернизация) и технологическое оснащение животноводческих ферм (косплексов) | Администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | Строительство животноводческого помещения на 100 голов коров | Строительство не проводилось | Отсутствие финансовых средств на предприятиях
2. | Увеличение численности коров во всех категориях хозяйств | Администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | Запланирована численнось коров 962 головы | Факт - 913голов | Уменьшение поголовья коров в КФХ и ЛПХ
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 г., (тыс. руб.), в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 г. (тыс.руб.), в том числе | Кассовое исполнение на 31.12.2020 г.(тыс. руб.), в том числе
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Муниципальная программа | "Развитие молочного скотоводства на территории Звениговского муниципального района на 2018-2025 годы" | всего | 20000 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 20000 | 0 | 0
<*> При условии выделения средств.

## таблица 9
Таблица 9
Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию
целей муниципальной программы
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | "Развитие молочного скотоводства на территории Звениговского муниципального района на 2018-2025 годы" | всего | 20000 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 20000 | 0

## таблица 10
таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
"Развитие молочного скотоводства на территории Звениговского муниципального района на 2018-2025 годы"
наименование программы
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 | 2020 г
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Численность коров | голов | 914 | 962 | 913 | Уменьшение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах
2. | Производство молока | тонн | 4250 | 3560 | 4202 | Увеличение удоя на одну коров в сельскохозяйственных предприятиях
3. | Реконструкция животноводческого помещения и молочного блока | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
4. | Строительство животноводческого помещения | тыс. руб. | 0 | 20000 | 0 | Отсутствие финансовых средств на преприятиях
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.