ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ

Сведения

о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятиймуниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

1 января 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  раздела/  мероприятия программы | Наименование мероприятия  программы | Основные этапы  реализации  мероприятия <1> | Ответственные исполнители  (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | | Фактический срок  исполнения | | Сведения об исполнении  мероприятия на отчетную дату  <2> | Причины  несоблюдения планового срока и меры по исполнению  мероприятия  <3> |
| Дата начала | Дата  окончания | Дата  начала | Дата  окончания |
| 1 | Организация составления и исполнения бюджета  (Бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) | 2019г | Зам.руководителя –начальник ОФФ и ИБ  Муравьева Н.Г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.  2019 | Бюджет Звениговского муниципального района с изменениями принят в редакции Решения Собрания депутатов от 25.12.2019г. № 62. Бюджет исполнен по доходам в сумме – 894 200,5 тыс.рублей, или 90,5 % от плана года ; по расходам в сумме – 895 389,5 тыс.рублей, или 90 % от плана года; дефицит составил – 1189,0 тыс.рублей |  |
| 2. | Стимулирование роста доходов бюджета | 2019г | Консультант ОФФиИБ  Ефремова И.М. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.  2019 | Сумма дополнительно полученных доходов в бюджет составила 2597,8 тыс.рублей |  |
| 3. | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | 2019 | Гл.специалист ОБУОиК, специалисты ОФФиИБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.  2019 | Согласно плану ревизий проведено 40 проверок, в т.ч. по ФХД – 16, по закупкам – 24. Внеплана проведено 3 проверки в том числе по ФХД -1, по закупкам -2 проверки.  В системе АСФК ежедневно санкционируются заявки на кассовый расход |  |
| 4. | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности  (Бюджет на 2019 год ) | 2019 | Консультант ОФФиИБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.  2019 | Дотации бюджетной обеспеченности поселений составили –10203,1тыс.рублей или 100 % от плана года, прочие межбюджетные трансферты - 26355,9 тыс.рублей или 100 % к году. |  |
| 5. | Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | 2019 | консультант ОФФиИБ  Китаева Н.Ю. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.  2019 | Не осуществляется |  |
| 6. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 2019 | Зам.руководителя –начальник  ОФФ и ИБ  Муравьева Н.Г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.  2019 | По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг составил 7000,0 тыс.рублей, оплачены проценты за пользование кредитом в сумме 226,0 тыс.рублей. |  |

Руководитель финансового отдела

Администрации Звениговского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калининская И.А.