Таблица 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

«Управление муниципальными финансами в Звениговском муниципальном районе на 2019-2023 годы»

на 01.01.2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P1347) | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Звениговском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1** Организация составления и исполнения бюджета Звениговского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального района | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Составление и исполнение бюджета в программном формате, формирование качественной отчетности об исполнении бюджета за отчетный период | Бюджет Звениговского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят решением Собрания депутатов от 11.12.2020 года № 53, с изменениями от 27.05.2020 г.№ 99, от 24.12.2020г.№ 177, от 29.12.2020г. № 182  Доля в программном формате составляет 88,6%,  годовой отчет принят Решением Собрания депутатов за 2019 год 27.05.2020 года № 98 | |  |
| 2. | **Основное мероприятие 1.2** Стимулирование роста доходов бюджета Звениговского муниципального района | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Качественное исполнение доходов бюджета | Темп роста налоговых и неналоговых доходов за 2020 год в сравнении с 2019 годом составляет 104,3% | |  |
| 3. | **Основное мероприятие 1.3.**  Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Финансовый контроль за использованием бюджетных средств | за 2020 год проведено 22 проверки | |  |
| ... | **Основное мероприятие 1.4.** Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений | по состоянию на 01.01.2021 года финансовая помощь бюджетам поселений составила в сумме 8885,0 тыс.рублей | |  |
|  | **Основное мероприятие 1.5**.Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Получение объективной информации для принятия управленческих решений, направленных на улучшение использования всех видов ресурсов |  | |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе»** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.1.** Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет Звениговского муниципального района | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Оптимизация муниципального долга, своевременное исполнение долговых обязательств | На 01.01.2021 года муниципальный долг составил 7000 тыс.руб. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Руководитель финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Калининская И.А

Исполнитель