Times New RomanСведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

«Управление муниципальными финансами в Звениговском муниципальном районе на 2019-2023 годы»

на 01.01.2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P1347) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Звениговском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1** Организация составления и исполнения бюджета Звениговского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального района | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Составление и исполнение бюджета в программном формате, формирование качественной отчетности об исполнении бюджета за отчетный период | Бюджет Звениговского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023гг. принят решением Собрания депутатов от 16.12.2020 года № 153, в редакции решений от 19.05.2021г. № 211,  21.08.2021г. №220,  28.12.2021г. № 274  Доля в программном формате составляет 89%. |  | |
| 2. | **Основное мероприятие 1.2** Стимулирование роста доходов бюджета Звениговского муниципального района | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Качественное исполнение доходов бюджета | Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2020 годом составляет 112,6% |  | |
| 3. | **Основное мероприятие 1.3.**  Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Финансовый контроль за использованием бюджетных средств | за 2021 год проведено 20 проверок |  | |
| ... | **Основное мероприятие 1.4.** Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений | по состоянию на 1.01.2022 года финансовая помощь бюджетам поселений составила в сумме 34099,5 тыс.рублей, в том числе дотация на выравнивание 8599,0 тыс.руб. |  | |
|  | **Основное мероприятие 1.5**.Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Получение объективной информации для принятия управленческих решений, направленных на улучшение использования всех видов ресурсов | По итогам проведенного мониторинга наибольший бал оценки мониторинга качества финансового менеджмента получили финансовый отдел администрации Звениговского района,собрание депутатов Звениговского района и Черноозерская сельская администрация. |  | |
|  | **Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе»** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.1.** Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет Звениговского муниципального района | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2023 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Оптимизация муниципального долга, своевременное исполнение долговых обязательств | Размер муниципального долга составил на 01.01.2020 года -7000 тыс.р., на 01.01.2022г – 3000 тыс.рублей, снизился на 4000 тыс.руб. |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Руководитель финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Калининская И.А

Исполнитель

Муравьева Н.Г.7-11-75