ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальныхпрограмм

Сведения

о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятиймуниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  раздела/  мероприятия программы | Наименование мероприятия  программы | Основные этапы  реализации  мероприятия <1> | Ответственные исполнители  (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | | Фактический срок  исполнения | | Сведения об исполнении  мероприятия на отчетную дату  <2> | Причины  несоблюдения планового срока и меры по исполнению  мероприятия  <3> |
| Дата начала | Дата  окончания | Дата  начала | Дата  окончания |
| 1 | Организация составления и исполнения бюджета  (Бюджет на 2016 год) | 2016г | Зам.руководителя –начальник ОФНС и КИБ Калининская И.А.  Начальник ОДиМО Муравьева Н.Г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.  2016 | Бюджет МО «Звениговский муниципальный район» с изменениями принят Собранием депутатов от 28.12.2016г. №204.Бюджет исполнен по доходам в сумме – 678280,0тыс.рублей, или 98,0% от плана года; по расходам в сумме – 678447,2 тыс.рублей, или 97,4% от плана года;дефицит составил –167,3 тыс.рублей |  |
| 2. | Стимулирование роста доходов бюджета | 2016г | Начальник ОДиМО Муравьева Н.Г. | 01.012016 | 31.12. 2016 | 01.01.2016 | 31.12.  2016 | Сумма дополнительно полученных доходов в бюджет составила 894,9тыс.рублей |  |
| 3. | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | 2016 | Гл.специалистОУОиК,специалисты ОФНС и КИБ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Согласно плану ревизий проведено 25 проверок. В системе АСФК ежедневно санкционируются заявки на кассовый расход |  |
| 4. | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности  (Бюджет на 2016 год ) | 2016 | Начальник ОДиМО Муравьева Н.Г. | 01.012016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений составили –38166 тыс.рублей или 100% от плана года; субвенции бюджетам поселений составили –2282 тыс.рублей или 100%;субсидии -168065,9 тыс.рублей или 99,2% плана, иные межбюджетные трансферты – 7832,9тыс.рублей или 100% |  |
| 5. | Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | 2016- | консультант ОФНС Китаева Н.Ю. | 01.01  2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Не осуществляется |  |
| 6. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 2016 | Зам.руководителя –начальник ОФНС и КИБ Калининская И.А.  Начальник ОБУ ОиК Лазарева Е.В. | 01.012016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | По состоянию на 01.01.2017 муниципальный долг составил 3400,0 тыс.рублей, погашено бюджетного кредита на сумму 4600,0 тыс.рублей, оплачены проценты за пользование кредитом в сумме 488,4тыс.рублей. |  |

Руководитель финансового отдела

МО «Звениговский муниципальный район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скудина Л.Н.