ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальныхпрограмм

Сведения

о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятиймуниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2019 годы»

1 января 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  раздела/  мероприятия программы | Наименование мероприятия  программы | Основные этапы  реализации  мероприятия <1> | Ответственные исполнители  (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | | Фактический срок  исполнения | | Сведения об исполнении  мероприятия на отчетную дату  <2> | Причины  несоблюдения планового срока и меры по исполнению  мероприятия  <3> |
| Дата начала | Дата  окончания | Дата  начала | Дата  окончания |
| 1 | Организация составления и исполнения бюджета  (Бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов) | 2017г | Руководитель –Калининская И.А.  зам.руководителя Муравьева Н.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | Бюджет МО «Звениговский муниципальный район» с изменениями принят в редакции Решения Собрания депутатов от 27.12.2017г. № 281.Бюджет исполнен по доходам в сумме –682331,4 тыс.рублей, или 97 % от плана года; по расходам в сумме – 686855,1тыс.рублей, или 97% от плана года; дефицит составил – 4523,7 тыс.рублей |  |
| 2. | Стимулирование роста доходов бюджета | 2017г | Зам.руководителяМуравьева Н.Г. | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | Сумма дополнительно полученных доходов в бюджет составила 1927,1 тыс.рублей |  |
| 3. | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | 2017 | Гл.специалистОУОиК,специалисты ОФНС и КИБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Согласно плану ревизий проведено 9 проверок. В системе АСФК ежедневно санкционируются заявки на кассовый расход |  |
| 4. | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности  (Бюджет на 2016 год ) | 2017 | Зам.руководителя Муравьева Н.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Дотации бюджетной обеспеченности поселений составили – 67883,9 тыс.рублей или 98,3% от плана года; субвенции бюджетам поселений составили –1289,0тыс.рублей или 100%;субсидии -115343,4 тыс.рублей или 98% плана. |  |
| 5. | Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | 2017 | консультант ОФНС Китаева Н.Ю. | 01.01.  2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не осуществляется |  |
| 6. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 2017 | Руководитель –Калининская И.А.  Начальник ОБУ ОиК Лазарева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | По состоянию на 01.01.2018 муниципальный долг составил 6000,0 тыс.рублей, оплачены проценты за пользование кредитом в сумме 72,2 тыс.рублей. |  |

Руководитель финансового отдела

МО «Звениговский муниципальный район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калининская И.А.