ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальныхпрограмм

Сведения

о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятиймуниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2019 годы»

1 января 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  раздела/  мероприятия программы | Наименование мероприятия  программы | Основные этапы  реализации  мероприятия <1> | Ответственные исполнители  (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | | Фактический срок  исполнения | | Сведения об исполнении  мероприятия на отчетную дату  <2> | Причины  несоблюдения планового срока и меры по исполнению  мероприятия  <3> |
| Дата начала | Дата  окончания | Дата  начала | Дата  окончания |
| 1 | Организация составления и исполнения бюджета  (Бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) | 2018г | Зам.руководителя –начальник ОФФ и ИБ  Муравьева Н.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | Бюджет МО «Звениговский муниципальный район» с изменениями принят в редакции Решения Собрания депутатов от 26.12.2018г. № 346. Бюджет исполнен по доходам в сумме – 778 775,4 тыс.рублей, или 100,2 % от плана года; по расходам в сумме – 774383,9 тыс.рублей, или 99,3 % от плана года; профицит составил – 4391,5 тыс.рублей |  |
| 2. | Стимулирование роста доходов бюджета | 2018г | Консультант ОФФиИБ  Захарова Л.Ф. | 01.012018 | 31.12. 2018 | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | Сумма дополнительно полученных доходов в бюджет составила 1662,8 тыс.рублей |  |
| 3. | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | 2018 | Гл.специалист ОБУОиК, специалисты ОФФиИБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Согласно плану ревизий проведено 39 проверок. В системе АСФК ежедневно санкционируются заявки на кассовый расход |  |
| 4. | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности  (Бюджет на 2018 год ) | 2018 | Консультант ОФФиИБ | 01.012018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Дотации бюджетной обеспеченности поселений составили –7254,7 тыс.рублей или 100 % от плана года; иные дотации – 32217,0 тыс.рублей, прочие межбюджетные трансферты - 4179,8 тыс.рублей или 100 % к году. |  |
| 5. | Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | 2018 | консультант ОФФиИБ  Китаева Н.Ю. | 01.01  2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не осуществляется |  |
| 6. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 2018 | Зам.руководителя –начальник  ОФФ и ИБ  Муравьева Н.Г. | 01.012018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | По состоянию на 01.01.2019года муниципальный долг составил 3000,0 тыс.рублей, оплачены проценты за пользование кредитом в сумме 462,0 тыс.рублей. |  |

Руководитель финансового отдела

МО «Звениговский муниципальный район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калининская И.А.